## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 小长安镇合北村上落含屯核桃基地产业道路硬化工程 | [8 empty] | ERP编号 | 10129 | 档案编号 | CD2018-053
合同金额 |  | 870000 |  | 中标 日期 | 2018.7.30 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广西 邓云琪13471032251
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 谢世磊18775897899
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-13 | 中 | 304500 | 工程预付款 |  | 2% 合同价 | 17400 |  | 500 |  |  |  | 付灿运 | 286600
1、2018年9.19日办理外经证500元 2、邢总安排扣除管理费、外经证费用后余款转灿运，由灿运扣除7%税金。
合计 |  | - | 304500 | - | 0 | - | 17400 | 0 | 500 | - | 0 | - | - | 286600
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 286600; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 286600
|  | 已支付金额 |  | 286600 | [5 empty] | 大写 | 贰拾捌万陆仟陆佰元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：齐亮亮; 金额: 项目管理 意见; 备注: 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 小长安镇合北村上落含屯核桃基地产业道路硬化工程 | [8 empty] | ERP编号 | 10129 | 档案编号 | CD2018-053
合同金额 |  | 870000 |  | 中标 日期 | 2018.7.30 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广西 邓云琪13471032251
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 谢世磊18775897899
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-09-13 | 中 | 304500 | 工程预付款 |  | 2% 合同价 | 17400 |  | 500 |  |  |  | 付灿运 | 286600
1、2018年9.19日办理外经证500元 2、邢总安排扣除管理费、外经证费用后余款转灿运，由灿运扣除7%税金。
本次
2 | 日期: 2018-12-27; 账户: 中; 金额: 580000; 日期: 2019-12-26; 金额: 885027; 金额: 14264; 户名: 1材料; 金额: 565736
1、扣企税（1.6%）13748元；扣水利基金516元；余款支付
合计 |  | - | 884500 | - | 885027 | - | 17400 | 14264 | 500 | - | 0 | - | - | 852336
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 565736; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 565736 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：齐亮亮; 金额: 项目管理 意见; 备注: 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批