## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年散兵镇农村道路畅通工程老村道加宽（谢王路等） | [8 empty] | ERP编号 | 10147 | 档案编号 | CD2018-057
合同金额 |  | 14080691.5 |  | 中标 日期 | 2018.8.9 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 李二弟 13966344266
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
本次结算 支付明细
1 | 2019-02-02 | 中 | 5600000 | 2019-01-07 | 7000000 | 2% | 112000 | 171784 | 6000 |  | 42681 | 暂扣企税 | 材料 | 5267535
建造师占用费1500元/月，工期120日历天
合计 |  | - | 5600000 | - | 7000000 | - | 112000 | 171784 | 6000 | - | 42681 | - | - | 5267535
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 5267535; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 5267535 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年散兵镇农村道路畅通工程老村道加宽（谢王路等） | [8 empty] | ERP编号 | 10147 | 档案编号 | CD2018-057
合同金额 |  | 14080691.5 |  | 中标 日期 | 2018.8.9 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 李二弟 13966344266
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 中 | 5600000 | 2019-01-07 | 7000000 | 2% | 112000 | 171784 | 6000 |  | 42681 | 暂扣企税 | 材料 | 5267535
建造师占用费1500元/月，工期120日历天
本次结算 支付明细
2 | 2019-02-25 | 中 | 1400000 |  |  | 2% | 28000 | 0 |  |  | -42681 | 退暂扣的企税 | 材料 | 1414681
合计 |  | - | 7000000 | - | 7000000 | - | 140000 | 171784 | 6000 | - | 0 | - | - | 6682216
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1414681; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1414681 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年散兵镇农村道路畅通工程老村道加宽（谢王路等） | [8 empty] | ERP编号 | 10147 | 档案编号 | CD2018-057
合同金额 |  | 14080691.5 |  | 中标 日期 | 2018.8.9 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 李二弟 13966344266
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 中 | 5600000 | 2019-01-07 | 7000000 | 2% | 112000 | 171784 | 6000 |  | 42681 | 暂扣企税 | 材料 | 5267535
建造师占用费1500元/月，工期120日历天
2 | 2019-02-25 | 中 | 1400000 |  |  | 2% | 28000 | 0 |  |  | -42681 | 退暂扣的企税 | 材料 | 1414681
本次结算 支付明细
3 | 2020-01-21 | 中 | 1710000 | 2020-01-07 | 1710000 | 2% | 141613.83 | 28815 | 300 | 转账费 |  |  | 南陵县锐锋建材经营部 | 110200
[6 empty] | 管理费全部扣除 | [6 empty] | 南陵县锐锋建材经营部 | 552240
[13 empty] | 巢湖市鑫通税点安装有限公司 | 876831.17
合计 |  | - | 8710000 | - | 8710000 | - | 281613.83 | 200599 | 6300 | - | 0 | - | - | 8221487.17
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1539271.17; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年散兵镇农村道路畅通工程老村道加宽（谢王路等） | [8 empty] | ERP编号 | 10147 | 档案编号 | CD2018-057
合同金额 |  | 14080691.5 |  | 中标 日期 | 2018.8.9 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议、竣工报告 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | 2020-01-18 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 李二弟 13966344266
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 中 | 5600000 | 2019-01-07 | 7000000 | 2% | 112000 | 171784 | 6000 |  | 42681 | 暂扣企税 | 材料 | 5267535
建造师占用费1500元/月，工期120日历天
2 | 2019-02-25 | 中 | 1400000 |  |  | 2% | 28000 | 0 |  |  | -42681 | 退暂扣的企税 | 材料 | 1414681
3 | 2020-01-21 | 中 | 1710000 | 2020-01-07 | 1710000 | 2% | 141613.83 | 28815 | 300 | 转账费 |  |  | 南陵县锐锋建材经营部 | 110200
[6 empty] | 管理费全部扣除 | [6 empty] | 南陵县锐锋建材经营部 | 552240
[13 empty] | 巢湖市鑫通税点安装有限公司 | 876831.17
4 | 2021-02-08 | 中 | 1410000 |  |  |  | 0 | 52735.3 | 200 | 转账费 |  |  | 巢湖市创恒环保建材有限公司-石子 | 1357064.7
合计 |  | - | 10120000 | - | 8710000 | - | 281613.83 | 253334.3 | 6500 | - | 0 | - | - | 9578551.87
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1357064.7; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批