## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 安徽皖维高新材料股份有限公司皖维路交通信号与监控工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 10161 | 档案编号
合同金额 |  | 380000 |  |  | 中标时间 | 2018.3.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 审计报告 竣工报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 443540.37 |  |  | 决算时间 | 2019.11.1 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.1.31 | 250000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% | 5% | 12500 |  | 5211.37 |  |  |  |  | 王玲子 |  |  | 232288.63 | 0
2 | 19.12.24 | 187821.18 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% |  | 9677.02 | 审计价管理费已扣除 | 3950.63 | 200 | 转账手续费 | 4500 | 1%风险金（项目结束退还） | 王玲子（代付科力材料款） |  |  | 100000 | 0
[15 empty] | 王玲子（差旅费办公费用报销） |  |  | 69493.53
本 次
3 | 2022-10-20 | 5718.99 |  | 中行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% |  | 0 |  | 542.1 | 50 | 转账手续费 | -4500 | 退还风险金 | 王玲子 |  |  | 9635.24
合计 |  | 443540.17 | 0 |  |  |  | - | 22177.02 |  | 9704.1 | 250 | - | 0 | - | - |  |  | 411417.4 | -8.35
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 9635.24 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 9635.24
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 玖仟陆佰叁拾伍元贰角肆分