## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年烔炀镇农村道路畅通工程较大自然村硬化（坝堰路等） | [8 empty] | ERP编号 | 10365 | 档案编号 | CD2018-072
合同金额 |  | 12098869 |  | 中标 日期 | 2018.9.6 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 赵宝刚13905658882
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
本次结算 支付明细
1 | 2019-02-02 | 专户 | 4102400 | 2019-02-01 | 4128000 | 2% | 82048 | 138303.96 | 6000 | 建造师占用费1500元/月，工期120天 | 41024 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 3835024.04
88048是从此次的410多万中由分公司转至我公司帐上的
合计 |  | - | 4102400 | - | 4128000 | - | 82048 | 138303.96 | 6000 | - | 41024 | - | - | 3835024.04
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 3835024.04; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 3835024.04 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年烔炀镇农村道路畅通工程较大自然村硬化（坝堰路等） | [8 empty] | ERP编号 | 10365 | 档案编号 | CD2018-072
合同金额 |  | 12098869 |  | 中标 日期 | 2018.9.6 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 赵宝刚13905658882
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 专户 | 4102400 | 2019-02-01 | 4128000 | 2% | 82048 | 138303.96 | 6000 | 建造师占用费1500元/月，工期120天 | 41024 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 3835024.04
88048是从此次的410多万中由分公司转至我公司帐上的
本次结算 支付明细
2 | 2019-04-17 | 专户 | 1025600 | 2019-04-16 | 1025600 | 2% | 20512 | 42074 |  |  | 10256 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 722158
[7 empty] | 20512是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 劳务 | 230600
合计 |  | - | 5128000 | - | 5153600 | - | 102560 | 180377.96 | 6000 | - | 51280 | - | - | 4787782.04
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 952758; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 952758 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年烔炀镇农村道路畅通工程较大自然村硬化（坝堰路等） | [8 empty] | ERP编号 | 10365 | 档案编号 | CD2018-072
合同金额 |  | 12098869 |  | 中标 日期 | 2018.9.6 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 赵宝刚13905658882
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 专户 | 4102400 | 2019-02-01 | 4128000 | 2% | 82048 | 138303.96 | 6000 | 建造师占用费1500元/月，工期120天 | 41024 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 3835024.04
88048是从此次的410多万中由分公司转至我公司帐上的
2 | 2019-04-17 | 专户 | 1025600 | 2019-04-16 | 1025600 | 2% | 20512 | 42074 |  |  | 10256 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 722158
[7 empty] | 20512是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 劳务 | 230600
本次结算 支付明细
3 | 2019-07-17 | 专户 | 811000 | 2019-07-04 | 810150 | 2% | 16220 | 75688.62 |  |  | 8110 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 710981.38
16220是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的
合计 |  | - | 5939000 | - | 5963750 | - | 118780 | 256066.58 | 6000 | - | 59390 | - | - | 5498763.42
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 710981.38; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 710981.38 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年烔炀镇农村道路畅通工程较大自然村硬化（坝堰路等） | [9 empty] | ERP编号 | 10365 | 档案编号 | CD2018-072
合同金额 |  | 12098869 |  |  | 中标 日期 | 2018.9.6 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 赵宝刚13905658882
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 周转金 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 专户 |  | 4102400 | 2019-02-01 | 4128000 | 2% | 82048 | 138303.96 | 6000 | 建造师占用费1500元/月，工期120天 | 41024 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 3835024.04
88048是从此次的410多万中由分公司转至我公司帐上的
2 | 2019-04-17 | 专户 |  | 1025600 | 2019-04-16 | 1025600 | 2% | 20512 | 42074 |  |  | 10256 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 722158
[8 empty] | 20512是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 劳务 | 230600
3 | 2019-07-17 | 专户 |  | 811000 | 2019-07-04 | 810150 | 2% | 16220 | 75688.62 |  |  | 8110 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 710981.38
16220是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的
本次结算 支付明细
4 | 日期: 2019-12-24; 周转金: 800000; 户名: 巢湖市天巢新型建材有限公司; 金额: 800000
合计 |  | - | 800000 | 5939000 | - | 5963750 | - | 118780 | 256066.58 | 6000 | - | 59390 | - | - | 6298763.42
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 800000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年烔炀镇农村道路畅通工程较大自然村硬化（坝堰路等） | [9 empty] | ERP编号 | 10365 | 档案编号 | CD2018-072
合同金额 |  | 12098869 |  |  | 中标 日期 | 2018.9.6 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 赵宝刚13905658882
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 周转金 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 专户 |  | 4102400 | 2019-02-01 | 4128000 | 2% | 82048 | 138303.96 | 6000 | 建造师占用费1500元/月，工期120天 | 41024 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 3835024.04
88048是从此次的410多万中由分公司转至我公司帐上的
2 | 2019-04-17 | 专户 |  | 1025600 | 2019-04-16 | 1025600 | 2% | 20512 | 42074 |  |  | 10256 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 722158
[8 empty] | 20512是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 劳务 | 230600
3 | 2019-07-17 | 专户 |  | 811000 | 2019-07-04 | 810150 | 2% | 16220 | 75688.62 |  |  | 8110 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 710981.38
16220是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的
4 | 日期: 2019-12-24; 周转金: 800000; 户名: 巢湖市天巢新型建材有限公司; 金额: 800000
本次结算 支付明细
5 | 2020-01-19 | 专户 |  | 1844000 | 2019-12-15 | 1844000 | 2% | 123198 | 62734.49 |  |  | 18440 | 一季度所得税预留1% | 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 | 939627.51
[8 empty] | 管理费全部扣除 | [5 empty] | 巢湖市润宽商贸有限公司-水泥 | 400000
[8 empty] | 123198是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 巢湖市诺仕商贸有限公司-石料 | 300000
合计 |  | - | 800000 | 7783000 | - | 7807750 | - | 241978 | 318801.07 | 6000 | - | 77830 | - | - | 7938390.93
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1639627.51; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年烔炀镇农村道路畅通工程较大自然村硬化（坝堰路等） | [9 empty] | ERP编号 | 10365 | 档案编号 | CD2018-072
合同金额 |  | 12098869 |  |  | 中标 日期 | 2018.9.6 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 赵宝刚13905658882
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 周转金 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 专户 |  | 4102400 | 2019-02-01 | 4128000 | 2% | 82048 | 138303.96 | 6000 | 建造师占用费1500元/月，工期120天 | 41024 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 3835024.04
88048是从此次的410多万中由分公司转至我公司帐上的
2 | 2019-04-17 | 专户 |  | 1025600 | 2019-04-16 | 1025600 | 2% | 20512 | 42074 |  |  | 10256 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 722158
[8 empty] | 20512是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 劳务 | 230600
3 | 2019-07-17 | 专户 |  | 811000 | 2019-07-04 | 810150 | 2% | 16220 | 75688.62 |  |  | 8110 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 710981.38
16220是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的
4 | 日期: 2019-12-24; 周转金: 800000; 户名: 巢湖市天巢新型建材有限公司; 金额: 800000
5 | 2020-01-19 | 专户 |  | 1844000 | 2019-12-15 | 1844000 | 2% | 123198 | 62734.49 |  |  | 18440 | 一季度所得税预留1% | 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 | 939627.51
[8 empty] | 管理费全部扣除 | [5 empty] | 巢湖市润宽商贸有限公司-水泥 | 400000
[8 empty] | 123198是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 巢湖市诺仕商贸有限公司-石料 | 300000
6 | 日期: 2020-05-08; 户名: 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 开户行：工商银行巢湖东风路支行 账号：1302 3720 0910 0006 351; 金额: 100000
合计 |  | - | 800000 | 7783000 | - | 7807750 | - | 241978 | 318801.07 | 6000 | - | 77830 | - | - | 8038390.93
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 100000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
| 账户: 已支付金额; 日期: 0; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 7238390.93
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | -100000
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年烔炀镇农村道路畅通工程较大自然村硬化（坝堰路等） | [9 empty] | ERP编号 | 10365 | 档案编号 | CD2018-072
合同金额 |  | 12098869 |  |  | 中标 日期 | 2018.9.6 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 赵宝刚13905658882
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 周转金 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 专户 |  | 4102400 | 2019-02-01 | 4128000 | 2% | 82048 | 138303.96 | 6000 | 建造师占用费1500元/月，工期120天 | 41024 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 3835024.04
88048是从此次的410多万中由分公司转至我公司帐上的
2 | 2019-04-17 | 专户 |  | 1025600 | 2019-04-16 | 1025600 | 2% | 20512 | 42074 |  |  | 10256 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 722158
[8 empty] | 20512是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 劳务 | 230600
3 | 2019-07-17 | 专户 |  | 811000 | 2019-07-04 | 810150 | 2% | 16220 | 75688.62 |  |  | 8110 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 710981.38
16220是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的
4 | 日期: 2019-12-24; 周转金: 800000; 金额: 公司借款; 户名: 巢湖市天巢新型建材有限公司; 金额: 800000
5 | 2020-01-19 | 专户 |  | 1844000 | 2019-12-15 | 1844000 | 2% | 123198 | 62734.49 |  |  | 18440 | 一季度所得税预留1% | 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 | 939627.51
[8 empty] | 管理费全部扣除 | [5 empty] | 巢湖市润宽商贸有限公司-水泥 | 400000
[8 empty] | 123198是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 巢湖市诺仕商贸有限公司-石料 | 300000
6 | 日期: 2020-05-08; 户名: 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 开户行：工商银行巢湖东风路支行 账号：1302 3720 0910 0006 351; 金额: 100000
7 | 日期: 2021-02-07; 账户: 专户; 金额: 1416000; 金额: 0; 户名: 巢湖市彭可建筑工程有限公司-机械; 金额: 70000
[14 empty] | 合肥虎刚劳务有限公司-机械 | 100000
[14 empty] | 祝伟柱-机械 | 70000
[14 empty] | 祝卫东-机械 | 90000
合计 |  | - | 800000 | 9199000 | - | 7807750 | - | 241978 | 318801.07 | 6000 | - | 77830 | - | - | 8368390.93
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 330000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
| 账户: 已支付金额; 日期: 0; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 7568390.93
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | 986000
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年烔炀镇农村道路畅通工程较大自然村硬化（坝堰路等） | [9 empty] | ERP编号 | 10365 | 档案编号 | CD2018-072
合同金额 |  | 12098869 |  |  | 中标 日期 | 2018.9.6 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 赵宝刚13905658882
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 周转金 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 专户 |  | 4102400 | 2019-02-01 | 4128000 | 2% | 82048 | 138303.96 | 6000 | 建造师占用费1500元/月，工期120天 | 41024 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 3835024.04
88048是从此次的410多万中由分公司转至我公司帐上的
2 | 2019-04-17 | 专户 |  | 1025600 | 2019-04-16 | 1025600 | 2% | 20512 | 42074 |  |  | 10256 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 722158
[8 empty] | 20512是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 劳务 | 230600
3 | 2019-07-17 | 专户 |  | 811000 | 2019-07-04 | 810150 | 2% | 16220 | 75688.62 |  |  | 8110 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 710981.38
16220是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的
4 | 日期: 2019-12-24; 周转金: 800000; 金额: 公司借款; 户名: 巢湖市天巢新型建材有限公司; 金额: 800000
5 | 2020-01-19 | 专户 |  | 1844000 | 2019-12-15 | 1844000 | 2% | 123198 | 62734.49 |  |  | 18440 | 一季度所得税预留1% | 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 | 939627.51
[8 empty] | 管理费全部扣除 | [5 empty] | 巢湖市润宽商贸有限公司-水泥 | 400000
[8 empty] | 123198是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 巢湖市诺仕商贸有限公司-石料 | 300000
6 | 日期: 2020-05-08; 户名: 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 开户行：工商银行巢湖东风路支行 账号：1302 3720 0910 0006 351; 金额: 100000
7 | 日期: 2021-02-07; 账户: 专户; 金额: 1416000; 金额: 0; 户名: 巢湖市彭可建筑工程有限公司-机械; 金额: 70000
[14 empty] | 合肥虎刚劳务有限公司-机械 | 100000
[14 empty] | 祝伟柱-机械 | 70000
[14 empty] | 祝卫东-机械 | 90000
8 | 日期: 2021-02-10; 户名: 赵礼阳、郑基强、郑从丛、郑璐璐-劳务; 金额: 228000
[14 empty] | 吕礼进、姚敏、查日峰、丁小明、郑莉莉、郭芳、裴龙梅、郑园园、郑宏昌-劳务 | 451800
[14 empty] | 沈春霞-劳务 | 52200
[14 empty] | 陈浩、陆梦梦-劳务 | 86000
[14 empty] | 张恩来、王世贵-劳务 | 105000
合计 |  | - | 800000 | 9199000 | - | 7807750 | - | 241978 | 318801.07 | 6000 | - | 77830 | - | - | 9291390.93
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 923000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
| 账户: 已支付金额; 日期: 0; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 8491390.93
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | 63000
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6-3
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年烔炀镇农村道路畅通工程较大自然村硬化（坝堰路等） | [9 empty] | ERP编号 | 10365 | 档案编号 | CD2018-072
合同金额 |  | 12098869 |  |  | 中标 日期 | 2018.9.6 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 赵宝刚13905658882
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 周转金 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 专户 |  | 4102400 | 2019-02-01 | 4128000 | 2% | 82048 | 138303.96 | 6000 | 建造师占用费1500元/月，工期120天 | 41024 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 3835024.04
88048是从此次的410多万中由分公司转至我公司帐上的
2 | 2019-04-17 | 专户 |  | 1025600 | 2019-04-16 | 1025600 | 2% | 20512 | 42074 |  |  | 10256 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 722158
[8 empty] | 20512是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 劳务 | 230600
3 | 2019-07-17 | 专户 |  | 811000 | 2019-07-04 | 810150 | 2% | 16220 | 75688.62 |  |  | 8110 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 710981.38
16220是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的
4 | 日期: 2019-12-24; 周转金: 800000; 金额: 公司借款; 户名: 巢湖市天巢新型建材有限公司; 金额: 800000
5 | 2020-01-19 | 专户 |  | 1844000 | 2019-12-15 | 1844000 | 2% | 123198 | 62734.49 |  |  | 18440 | 一季度所得税预留1% | 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 | 939627.51
[8 empty] | 管理费全部扣除 | [5 empty] | 巢湖市润宽商贸有限公司-水泥 | 400000
[8 empty] | 123198是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 巢湖市诺仕商贸有限公司-石料 | 300000
6 | 日期: 2020-05-08; 户名: 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 开户行：工商银行巢湖东风路支行 账号：1302 3720 0910 0006 351; 金额: 100000
7 | 日期: 2021-02-07; 账户: 专户; 金额: 1416000; 金额: 0; 户名: 巢湖市彭可建筑工程有限公司-机械; 金额: 70000
[14 empty] | 合肥虎刚劳务有限公司-机械 | 100000
[14 empty] | 祝伟柱-机械 | 70000
[14 empty] | 祝卫东-机械 | 90000
8 | 日期: 2021-02-10; 户名: 赵礼阳、郑基强、郑从丛、郑璐璐-劳务; 金额: 228000
[14 empty] | 吕礼进、姚敏、查日峰、丁小明、郑莉莉、郭芳、裴龙梅、郑园园、郑宏昌-劳务 | 451800
[14 empty] | 沈春霞-劳务 | 52200
[14 empty] | 陈浩、陆梦梦-劳务 | 86000
[14 empty] | 张恩来、王世贵-劳务 | 105000
9 | 日期: 2022-01-26; 户名: 吴立友、魏素云、沈春霞、赵一超、王永纲; 金额: 102360
合计 |  | - | 800000 | 9199000 | - | 7807750 | - | 241978 | 318801.07 | 6000 | - | 77830 | - | - | 9393750.93
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 102360; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
| 账户: 已支付金额; 日期: 0; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 8593750.93
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | -39360
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6-4
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市2018年烔炀镇农村道路畅通工程较大自然村硬化（坝堰路等） | [9 empty] | ERP编号 | 10365 | 档案编号 | CD2018-072
合同金额 |  | 12098869 |  |  | 中标 日期 | 2018.9.6 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 赵宝刚13905658882
序号 | 工程款到账 |  |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 周转金 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-02-02 | 专户 |  | 4102400 | 2019-02-01 | 4128000 | 2% | 82048 | 138303.96 | 6000 | 建造师占用费1500元/月，工期120天 | 41024 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 3835024.04
88048是从此次的410多万中由分公司转至我公司帐上的
2 | 2019-04-17 | 专户 |  | 1025600 | 2019-04-16 | 1025600 | 2% | 20512 | 42074 |  |  | 10256 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 722158
[8 empty] | 20512是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 劳务 | 230600
3 | 2019-07-17 | 专户 |  | 811000 | 2019-07-04 | 810150 | 2% | 16220 | 75688.62 |  |  | 8110 | 一季度所得税预留1% | 材料 | 710981.38
16220是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的
4 | 日期: 2019-12-24; 周转金: 800000; 金额: 公司借款; 户名: 巢湖市天巢新型建材有限公司; 金额: 800000
5 | 2020-01-19 | 专户 |  | 1844000 | 2019-12-15 | 1844000 | 2% | 123198 | 62734.49 |  |  | 18440 | 一季度所得税预留1% | 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 | 939627.51
[8 empty] | 管理费全部扣除 | [5 empty] | 巢湖市润宽商贸有限公司-水泥 | 400000
[8 empty] | 123198是从此次的工程款中由分公司转至我公司帐上的 | [5 empty] | 巢湖市诺仕商贸有限公司-石料 | 300000
6 | 日期: 2020-05-08; 户名: 安徽麟铠建筑工程有限公司-劳务 开户行：工商银行巢湖东风路支行 账号：1302 3720 0910 0006 351; 金额: 100000
7 | 日期: 2021-02-07; 账户: 专户; 金额: 1416000; 金额: 0; 户名: 巢湖市彭可建筑工程有限公司-机械; 金额: 70000
[14 empty] | 合肥虎刚劳务有限公司-机械 | 100000
[14 empty] | 祝伟柱-机械 | 70000
[14 empty] | 祝卫东-机械 | 90000
8 | 日期: 2021-02-10; 户名: 赵礼阳、郑基强、郑从丛、郑璐璐-劳务; 金额: 228000
[14 empty] | 吕礼进、姚敏、查日峰、丁小明、郑莉莉、郭芳、裴龙梅、郑园园、郑宏昌-劳务 | 451800
[14 empty] | 沈春霞-劳务 | 52200
[14 empty] | 陈浩、陆梦梦-劳务 | 86000
[14 empty] | 张恩来、王世贵-劳务 | 105000
9 | 日期: 2022-01-26; 户名: 吴立友、魏素云、沈春霞、赵一超、王永纲; 金额: 102360
10 | 日期: 2022-12-29; 户名: 巢湖市诺仕商贸有限公司-石料 开户行：建行巢湖发开区支行 账号：3405 0177 6108 0000 0626; 金额: 200968.62
合计 |  | - | 800000 | 9199000 | - | 7807750 | - | 241978 | 318801.07 | 6000 | - | 77830 | - | - | 9594719.55
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 200968.62; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
| 账户: 已支付金额; 日期: 0; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 8794719.55
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | -240328.62
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批