## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县三阳镇三阳村外高山道路拓宽提升工程 | [8 empty] | ERP编号 | 10449 | 档案编号 | CD2018-074
合同金额 |  | 437874.01 |  | 中标 日期 | 2018.9.21 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 汪贵君13805595218
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 日期: 2018-12-25; 账户: 中; 金额: 225000; 金额: 36000; 备注: 预付款扣16%; 户名: 劳务; 金额: 189000
合计 |  | - | 225000 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 36000 | - | - | 189000
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 189000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 189000 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县三阳镇三阳村外高山道路拓宽提升工程 | [8 empty] | ERP编号 | 10449 | 档案编号 | CD2018-074
合同金额 |  | 437874.01 |  | 中标 日期 | 2018.9.21 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议、审计复印件、竣工证书原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 425787.5 |  | 竣工 日期 | 2018.12.30 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 汪贵君13805595218
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 日期: 2018-12-25; 账户: 中; 金额: 225000; 金额: 36000; 备注: 预付款扣16%; 户名: 劳务; 金额: 189000
| 2019-09-10 | 中 | [10 empty] | 黄山易鑫退款 | -57640
本次
2 | 2019-06-25 | 中 | 188013.87 | 2019-05-21 | 225000 | 1% | 4258 | 11994 | 2750 | 19-5-20外经证办理500元，建造师暂用费1500/月，工期45天 | -36000 | 退上次暂扣 | 洪伟 | 130645
|  |  |  | 2019-05-21 | 212874 | 扣除全部管理费 |  |  |  |  | 4260 | 扣1%预扣风险担保金 | 潘楷强 | 127746.87
合计 |  | - | 413013.87 | - | 437874 | - | 4258 | 11994 | 2750 | - | 4260 | - | - | 389751.87
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 258391.87; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县三阳镇三阳村外高山道路拓宽提升工程 | [8 empty] | ERP编号 | 10449 | 档案编号 | CD2018-074
合同金额 |  | 437874.01 |  | 中标 日期 | 2018.9.21 |  | 已供工程 资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议、审计复印件、竣工证书原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  | 425787.5 |  | 竣工 日期 | 2018.12.30 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 汪贵君13805595218
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 日期: 2018-12-25; 账户: 中; 金额: 225000; 金额: 36000; 备注: 预付款扣16%; 户名: 劳务; 金额: 189000
| 2019-09-10 | 中 | [10 empty] | 黄山易鑫退款 | -57640
2 | 2019-06-25 | 中 | 188013.87 | 2019-05-21 | 225000 | 1% | 4258 | 11994 | 2750 | 19-5-20外经证办理500元，建造师暂用费1500/月，工期45天 | -36000 | 退上次暂扣 | 洪伟 | 130645
|  |  |  | 2019-05-21 | 212874 | 扣除全部管理费 |  |  |  |  | 4260 | 扣1%预扣风险担保金 | 潘楷强 | 127746.87
3 | 日期: 2021-12-30; 账户: 中; 金额: 12773.63
合计 |  | - | 425787.5 | - | 437874 | - | 4258 | 11994 | 2750 | - | 4260 | - | - | 389751.87
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 258391.87; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批