## 旧表格
工程款支付证书
工程名称 |  |  | S303线融安至下老（原S309线K3+000～K6+900段）沥青路面大修工程 | [10 empty] | 建设单位 | 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 | [6 empty] | ERP编号 |  | 10451 | 档案编号 |  | CD2018-078
合同金额 |  |  | 4392887 |  |  | 中标时间 |  | 2018.9.29 |  |  | 履约保证 |  | 有 |  | 已提供工程资料 |  |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 省外经营中心
决算金额 | [5 empty] | 决算时间 |  |  |  |  | 交竣工日期 |  |  |  | 项目部印章 |  |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 覃玉亮13507827801 | 责任人 |  | 广西 邓云琪13471032251
序号 | 管理核算部门 | 到款情况 |  |  |  |  | 销项票 | [8 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项票 | [7 empty] | 本次支付金额 | 剩余款项
公司开票情况
|  | 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 日期 | 发票号 | 开票内容 | 完成进度 | 金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 |  | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同号 | 合同额 | 成本票额 | 收票时间 | 类型 | 税率 | 进项税额
| 经营 | 5-23之前 | 1767938 |  | 中 | 175202745165 | [9 empty] | 比例: 1%; 金额: 17680; 备注: 进度款1%; 金额: 22724; 金额: 500; 备注: 外经证费用; 金额: 255657.4; 备注: 暂扣企税; 供货单位: 前期支付 | 1471376.6
1 | 经营 | 2019-06-27 | 339000 |  | 中 | 175202745165 | [9 empty] | 比例: 1%; 金额: 4200; 备注: 进度款1%; 金额: 无税费，之前已扣
|  | 2019-06-27 | 81000 |  | 中 | 175202745165
工程
质安
| 财务 | [14 empty] | 金额: -255657.4; 备注: 退回; 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 450000
| 小计 |  | 420000 | [12 empty] | 金额: 4200; 金额: 0; 金额: 0; 金额: -255657.4 | 450000
合计 |  |  | 2187938 | [12 empty] | 金额: 21880; 金额: 22724; 金额: 500; 金额: 0 | 1921376.6 | 221457.4
本次结算 支付明细 |  |  | 应支付金额 |  |  | 450000 | [9 empty] | 金额: 本次支付金额; 备注: 小写; 金额: 450000
|  |  | 已支付金额 |  |  | 1921376.6 | [9 empty] | 备注: 大写; 金额: 肆拾伍万元整

## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | S303线融安至下老（原S309线K3+000～K6+900段）沥青路面大修工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 广西壮族自治区融水公路管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 10451 | 档案编号 |  | CD2018-078
合同金额 |  | 4392887 |  |  | 中标时间 | 2018.9.29 | 已提供工程资料 |  | 施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第三大区广西省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 覃玉亮13507827801 | 区域责任人 | 詹克武 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 5-23之前 | 1767938 |  | 中 | 175202745165 |  | 1% | 17680 | 进度款1% | 22724 | 500 | 外经证费用 | 255657.4 | 暂扣企税 | 前期支付 |  |  | 1471376.6
2 | 2019-06-27 | 339000 |  | 中 | 175202745165 |  | 1% | 4200 | 进度款1% | 无税费，之前已扣 |  |  | -255657.4 | 退回 | 广西融水众源宏业贸易有限公司 |  |  | 450000
| 2019-06-27 | 81000 |  | 中 | 175202745165
3 | 到款情况 日期: 2019-09-26; 到款情况 工程款金额: 1660825; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 1%; 暂列金 金额: 16609; 代缴税金 金额: 66152; 预留款 金额: 117311; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 广西北部湾银行股份有限公司南宁市财富国际支行; 到款情况 到款账户: 8000 8729 1966 887; 成本票 供货单位: 南宁市桂汉建筑劳务分包有限公司 | 1227241.7
4 | 到款情况 日期: 2019-09-29; 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 成本票 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 454968.7
5
合计 | 到款情况 工程款金额: 3848763; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 38489; 代缴税金 金额: 88876; 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 117311; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 3603587 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 454968.7; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 454968.7
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾伍万肆仟玖佰陆拾捌元柒角整
第三次

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | S303线融安至下老（原S309线K3+000～K6+900段）沥青路面大修工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 广西壮族自治区融水公路管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 10451 | 档案编号 |  | CD2018-078
合同金额 |  | 4392887 |  |  | 中标时间 | 2018.9.29 | 已提供工程资料 |  | 本项目有中标书（原件）、施工合同（原件）、竣工验收鉴定书（原件）、审计报告（无）、内 部承包协议（原件）、不领章承诺书（原件）、工程终结结算承诺书（有）、竣工日期：2019.12.27 竣工结算价：4420672元 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第三大区广西省
决算金额 |  | 4420672 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 覃玉亮13507827801 | 区域责任人 | 詹克武 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 5-23之前 | 1767938 |  | 中 | 175202745165 |  | 1% | 17680 | 进度款1% | 22724 | 500 | 外经证费用 | 255657.4 | 暂扣企税 | 前期支付 |  |  | 1471376.6
2 | 2019-06-27 | 339000 |  | 中 | 175202745165 |  | 1% | 4200 | 进度款1% | 无税费，之前已扣 |  |  | -255657.4 | 退回 | 广西融水众源宏业贸易有限公司 |  |  | 450000
| 2019-06-27 | 81000 |  | 中 | 175202745165
3 | 到款情况 日期: 2019-09-26; 到款情况 工程款金额: 1660825; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 1%; 暂列金 金额: 16609; 代缴税金 金额: 66152; 预留款 金额: 117311; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 广西北部湾银行股份有限公司南宁市财富国际支行; 到款情况 到款账户: 8000 8729 1966 887; 成本票 供货单位: 南宁市桂汉建筑劳务分包有限公司 | 1227241.7
4 | 到款情况 日期: 2019-09-29; 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 成本票 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 454968.7
5 | 2020-08-06 | 439289 |  | 工行合肥和平路支行营业室 | 1302010719200144316 |  | 1% | 5717.72 | 管理费本次一起扣完 | 6437 | 300 | 财务手续费 | -117311 | 退暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 融水县农村信用合作社; 到款情况 到款账户: 234812010105118958; 成本票 供货单位: 融水县鑫源石材有限公司 | 125000
| 到款情况 到款银行: 建设银行南宁市福建园支行; 到款情况 到款账户: 45001604951050703730; 成本票 供货单位: 南宁市道道通路桥工程机械有限公司 | 298000
| 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 成本票 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 121000
合计 | 到款情况 工程款金额: 4288052; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 44206.72; 代缴税金 金额: 95313; 其他扣款 金额: 800; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 4147587 | 145.28
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 544000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 544000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 544000
0
44206.72

## 6
工程款支付证书
工程名称 |  | S303线融安至下老（原S309线K3+000～K6+900段）沥青路面大修工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 广西壮族自治区融水公路管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 10451 | 档案编号 |  | CD2018-078
合同金额 |  | 4392887 |  |  | 中标时间 | 2018.9.29 | 已提供工程资料 |  | 本项目有中标书（原件）、施工合同（原件）、竣工验收鉴定书（原件）、审计报告（原件）、内部承包协议（原件）、不领章承诺书（原件）、工程终结结算承诺书（有）、竣工日期：2019.12.27 竣工结算价：4420672元 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第三大区广西省
决算金额 |  | 4420672 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 覃玉亮13507827801 | 区域责任人 | 詹克武 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 5-23之前 | 1767938 |  | 中 | 175202745165 |  | 1% | 17680 | 进度款1% | 22724 | 500 | 外经证费用 | 255657.4 | 暂扣企税 | 前期支付 |  |  | 1471376.6
2 | 2019-06-27 | 339000 |  | 中 | 175202745165 |  | 1% | 4200 | 进度款1% | 无税费，之前已扣 |  |  | -255657.4 | 退回 | 广西融水众源宏业贸易有限公司 |  |  | 450000
| 2019-06-27 | 81000 |  | 中 | 175202745165
3 | 到款情况 日期: 2019-09-26; 到款情况 工程款金额: 1660825; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 1%; 暂列金 金额: 16609; 代缴税金 金额: 66152; 预留款 金额: 117311; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 广西北部湾银行股份有限公司南宁市财富国际支行; 到款情况 到款账户: 8000 8729 1966 887; 成本票 供货单位: 南宁市桂汉建筑劳务分包有限公司 | 1227241.7
4 | 到款情况 日期: 2019-09-29; 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 成本票 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 454968.7
5 | 2020-08-06 | 439289 |  | 工行合肥和平路支行营业室 | 1302010719200144316 |  | 1% | 5717.72 | 管理费本次一起扣完 | 6437 | 200 | 财务手续费 | -117311 | 退暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 建设银行南宁市福建园支行; 到款情况 到款账户: 45001604951050703730; 成本票 供货单位: 南宁市道道通路桥工程机械有限公司 | 298000
| 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 成本票 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 121000
| 到款情况 日期: 2020-08-07; 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 125000
合计 | 到款情况 工程款金额: 4288052; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 44206.72; 代缴税金 金额: 95313; 其他扣款 金额: 800; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 4147587 | 145.28
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 125000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 125000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 125000

## 7
工程款支付证书
工程名称 |  | S303线融安至下老（原S309线K3+000～K6+900段）沥青路面大修工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 广西壮族自治区融水公路管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 10451 | 档案编号 |  | CD2018-078
合同金额 |  | 4392887 |  |  | 中标时间 | 2018.9.29 | 已提供工程资料 |  | 本项目有中标书（原件）、施工合同（原件）、竣工验收鉴定书（原件）、审计报告（原件）、内部承包协议（原件）、不领章承诺书（原件）、工程终结结算承诺书（有）、竣工日期：2019.12.27 竣工结算价：4420672元 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第三大区广西省
决算金额 |  | 4420672 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 覃玉亮13507827801 | 区域责任人 | 詹克武 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 5-23之前 | 1767938 |  | 中 | 175202745165 |  | 1% | 17680 | 进度款1% | 22724 | 500 | 外经证费用 | 255657.4 | 暂扣企税 | 前期支付 |  |  | 1471376.6
2 | 2019-06-27 | 339000 |  | 中 | 175202745165 |  | 1% | 4200 | 进度款1% | 无税费，之前已扣 |  |  | -255657.4 | 退回 | 广西融水众源宏业贸易有限公司 |  |  | 450000
| 2019-06-27 | 81000 |  | 中 | 175202745165
3 | 到款情况 日期: 2019-09-26; 到款情况 工程款金额: 1660825; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 1%; 暂列金 金额: 16609; 代缴税金 金额: 66152; 预留款 金额: 117311; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 广西北部湾银行股份有限公司南宁市财富国际支行; 到款情况 到款账户: 8000 8729 1966 887; 成本票 供货单位: 南宁市桂汉建筑劳务分包有限公司 | 1227241.7
4 | 到款情况 日期: 2019-09-29; 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 成本票 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 454968.7
5 | 2020-08-06 | 439289 |  | 工行合肥和平路支行营业室 | 1302010719200144316 |  | 1% | 5717.72 | 管理费本次一起扣完 | 6437 | 200 | 财务手续费 | -117311 | 退暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 建设银行南宁市福建园支行; 到款情况 到款账户: 45001604951050703730; 成本票 供货单位: 南宁市道道通路桥工程机械有限公司 | 298000
| 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 成本票 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 121000
6 | 到款情况 日期: 2020-08-07; 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 125000
7 | 到款情况 日期: 2021-07-06; 到款情况 工程款金额: 132620; 到款情况 到款银行: 工程质量保证金
合计 | 到款情况 工程款金额: 4420672; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 44206.72; 代缴税金 金额: 95313; 其他扣款 金额: 800; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 4147587 | 132765.28
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 125000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 125000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 125000