## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 乐昌峡库周公路三期（瑶森水厂至桂花坑）硬底化工程 | [8 empty] | ERP编号 | 10480 | 档案编号 | CD2018-075
合同金额 |  | 22989509 |  | 中标 日期 | 2018.9.21 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广东 杨学良18998374238
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 林土定13826337733
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-11-28 | 中 | 4500000 | 2018-09-19 | 4500000 | 预付款0.5% | 22500 |  | 500 |  | 1260900 | 提供票不够 暂扣 | 杨柏恩（已支付） | 1000000
|  |  |  | 2018-11-27 | 8216866 | [7 empty] | 12材料 | 2216100
1、2018年10月19日开外经证费用500元；
合计 |  | - | 4500000 | - | 12716866 | - | 22500 | 0 | 500 | - | 1260900 | - | - | 3216100
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2216100; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 2216100 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：齐亮亮; 金额: 项目管理 意见; 备注: 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 乐昌峡库周公路三期（瑶森水厂至桂花坑）硬底化工程 | [8 empty] | ERP编号 | 10480 | 档案编号 | CD2018-075
合同金额 |  | 22989509 |  | 中标 日期 | 2018.9.21 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广东 杨学良18998374238
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 林土定13826337733
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-11-28 | 中 | 4500000 | 2018-09-19 | 4500000 | 预付款0.5% | 22500 |  | 500 |  | 1260900 | 提供票不够 暂扣 | 杨柏恩（已支付） | 1000000
|  |  |  | 2018-11-27 | 8216866 | [7 empty] | 12材料 | 2216100
1、2018年10月19日开外经证费用500元；
本次
2 | 2018-12-07 | 退 |  |  |  | 进度款0.5% | 41085 | 392266 |  |  | -1260900 | 退 | 杨柏恩 | 1180387
|  | 中 | 8216866 | [7 empty] | 715748 | 提供票不够 暂扣 | 12材料 | 7148280
1、暂扣企税6500元，扣企税（1.6%）184973元，扣增值税及附加200793元；2、提供票不足暂扣715748元，余款支付；
合计 |  | - | 12716866 | - | 12716866 | - | 63585 | 392266 | 500 | - | 715748 | - | - | 11544767
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 8328667; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 1180387
|  | 已支付金额 |  | 7148280 | [5 empty] | 大写 | 壹佰壹拾捌万零叁佰捌拾柒元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：齐亮亮; 金额: 项目管理 意见; 备注: 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 乐昌峡库周公路三期（瑶森水厂至桂花坑）硬底化工程 | [8 empty] | ERP编号 | 10480 | 档案编号 | CD2018-075
合同金额 |  | 22989509 |  | 中标 日期 | 2018.9.21 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同原件、内部承包协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 广东 杨学良18998374238
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 林土定13826337733
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-11-28 | 中 | 4500000 | 2018-09-19 | 4500000 | 预付款0.5% | 22500 |  | 500 |  | 1260900 | 提供票不够 暂扣 | 杨柏恩（已支付） | 1000000
|  |  |  | 2018-11-27 | 8216866 | [7 empty] | 12材料 | 2216100
1、2018年10月19日开外经证费用500元；
2 | 日期: 2018-12-07; 比例: 进度款0.5%; 金额: 41085; 金额: 392266; 金额: -1260900; 备注: 退; 户名: 杨柏恩; 金额: 1180387
|  | 中 | 8216866 | [7 empty] | 715748 | 提供票不够 暂扣 | 12材料 | 7148280
1、暂扣企税6500元，扣企税（1.6%）184973元，扣增值税及附加200793元；2、提供票不足暂扣715748元，余款支付；
本次
3 | 2018-12-29 | 中 | 4980000 | 2019-12-14 | 4980000 | 进度款0.5% | 24900 | -122108 |  |  | -715748 | 退 | 杨柏恩 | 500000
[8 empty] | 29881 |  |  |  |  | 1材料 | 5263075
1、退12月暂扣企税6500元，12月扣企税（1%）115608元；2、扣企税（0.6%）27164元，扣水利基金2717元；3、退之前暂扣费用715748元；余款支付。
4 | 日期: 2021-09-18; 账户: 中
合计 |  | - | 17696866 | - | 17696866 | - | 88485 | 300039 | 500 | - | 0 | - | - | 17307842
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 5763075; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 500000 | 0
|  | 已支付金额 |  | 5263075 | [5 empty] | 大写 | 伍拾万元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：齐亮亮; 金额: 项目管理 意见; 备注: 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批