## Sheet1
大埔县县道X009线、乡道Y101线等22条公路安全生命防护工程项目合同发起一览表
序号 | 签订时间 | 合同标的 | 供货单位 | 合同数量 | 合同金额（元） | 投标清单量 | 投标金额 | 完成进度 | 发起人
1 | 2018-12-05 | 波形护栏 | 山东冠县鑫亚交通设施有限公司 | 81155m | 9000000 | 88225 |  | 已终止
2 | 2018-12-08 | 波形护栏 | 冠县鸿孚交通设施有限公司 | 31200m | 3000000 | 88225
3 | 2018-12-01 | 劳务 | 梅州粤荣信劳务有限公司 | / | 2300000
4 | 2018-12-20 | 劳务 | 广东中坚建筑劳务有限公司 | / | 1290000
5 | 2019-03-20 | 钢筋 | 深圳市惠鑫盛实业有限公司 | 28吨 | 115920 | 27.5t
6 | 2019年 | 机械 | 广州顺立工程机械设备租赁有限公司 | / | 500200
7 | 2018-12-01 | 水泥 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 10000吨 | 4500000 | 700t |  | 已终止
8 | 2018-12-01 | 水泥 | 梅州市梅县区金雁水泥有限公司 | 1000吨 | 350000 |  |  | 已终止
9 | 2018-12-01 | 管材 | 兴宁市鑫联建材有限公司 | / | 400000
10 | 2019年 | 凸面镜 | 常州路旭物资有限公司 | 220个 | 74800
11 | 2019-12-23 | 水泥 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 |  | -3980000 |  |  | 已解除
12 | 2019-12-23 | 水泥 | 梅州市梅县区金雁水泥有限公司 |  | -250000 |  |  | 已解除
13 | 2020-01-06 | 波形护栏 | 山东冠县鑫亚交通设施有限公司 |  | -4450168.3 | 履行41027m | 终止约40128m | 已解除
14 | 2020-01-06 | 波形护栏 | 冠县鸿孚交通设施有限公司 |  | -2806564 | 履行2012m | 终止约29188m | 已解除
15 | 2020-01-08 | 劳务 | 广东中坚建筑劳务有限公司 | / | -1290000 |  |  | 已解除
16 | 2020-01-15 | 涂料、高光玻璃珠、底油 | 广州市增城标鸿装饰材料经营部 | 80/8/5吨 | 469120 | 85t/7t/4t
17 | 2020-01-15 | 护栏材料 | 梅州市业炜实业有限公司 | 44000m | 4532000 | 护栏总量88225m | 剩余护栏数量45186m，本次采购数量符合
18 | 2020-01-19 | 螺丝、无缝钢管 | 五华县龙村镇锐淇源灯饰店 | 6900支 | 456450 | 700t
19 | 2020-06-01 | 劳务 | 安徽智宏建设投资有限公司 | / | 1510870.27 | 劳务占比 | 8.777%
| 合计 |  |  |  | 15722627.97
|  |  |  | 中标价 | 17213671