## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 鸠江区农村公路管护（裕新路维修工程） | [8 empty] | ERP编号 | 10505 | 档案编号 | CD2018-080
合同金额 |  | 6616376.99 |  | 中标 日期 | 2018.10.9 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 丁凯明18356556688
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-03-25 | 中 | 703264.17 | 2019-03-15 | 703261.17 | 2% | 14065.2834 | 10230 | 5000 |  | 0 |  | 材料 | 281457.4466
[9 empty] | 建造师占用费1500元/月，工期90天，2019年3月8日外经证办理500元。 |  |  |  | 3-27材料 | 392511.44
合计 |  | - | 703264.17 | - | 703261.17 | - | 14065.2834 | 10230 | 5000 | - | 0 | - | - | 673968.8866
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 673968.8866; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 673968.8866 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 鸠江区农村公路管护（裕新路维修工程） | [8 empty] | ERP编号 | 10505 | 档案编号 | CD2018-080
合同金额 |  | 6616376.99 |  | 中标 日期 | 2018.10.9 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 智能章已领 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 丁凯明18356556688
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-03-25 | 中 | 703264.17 | 2019-03-15 | 703261.17 | 2% | 14065.2834 | 10230 | 5000 |  | 0 |  | 材料 | 281457.4466
[9 empty] | 建造师占用费1500元/月，工期90天，2019.3.8外经证办理500元。 |  |  |  | 3-27材料 | 392511.44
本次结算 支付明细
2 | 2019-05-05 | 中 | 1706751.3 | 2019-04-22 | 1706751.3 | 2% | 34136 | 25054 | 4600 |  |  |  | 材料 | 1642961.3
2018.11.6法人、项目经理高翔到芜湖市参加约谈，法人出场费3000，高翔1000，车费600（高翔车）
34135.026
合计 |  | - | 2410015.47 | - | 2410012.47 | - | 48201.2834 | 35284 | 9600 | - | 0 | - | - | 2316930.1866
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1642961.3; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1642961.3 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 鸠江区农村公路管护（裕新路维修工程） | [8 empty] | ERP编号 | 10505 | 档案编号 | CD2018-080
合同金额 |  | 6616376.99 |  | 中标 日期 | 2018.10.9 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 业务二部
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 智能章已领 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 丁凯明18356556688
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-03-25 | 中 | 703264.17 | 2019-03-15 | 703261.17 | 2% | 14065.2834 | 10230 | 5000 |  | 0 |  | 材料 | 281457.4466
[9 empty] | 建造师占用费1500元/月，工期90天，2019.3.8外经证办理500元。 |  |  |  | 3-27材料 | 392511.44
2 | 2019-05-05 | 中 | 1706751.3 | 2019-04-22 | 1706751.3 | 2% | 34136 | 25054 | 4600 |  |  |  | 材料 | 1642961.3
2018.11.6法人、项目经理高翔到芜湖市参加约谈，法人出场费3000，高翔1000，车费600（高翔车）
本次结算 支付明细
3 | 2019-06-26 | 中 | 2610353.77 | 2019-06-18 | 2610353.77 | 2% | 52208 | 38318 | 0 |  |  |  | 材料 | 2519827.77
合计 |  | - | 5020369.24 | - | 5020366.24 | - | 100409.2834 | 73602 | 9600 | - | 0 | - | - | 4836757.9566
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2519827.77; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 2519827.77 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  |  | 鸠江区农村公路管护（裕新路维修工程） | [10 empty] | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 10505 | 档案编号 |  | CD2018-080
合同金额 |  |  | 6616376.99 |  |  | 中标时间 |  | 2018.10.9 |  |  | 履约保证 |  | 有，180818 |  | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同及内部承包协议原件 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 | [5 empty] | 决算时间 |  |  |  |  | 交竣工日期 |  |  |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 丁凯明18356556688 | 区域责任人 |  | 施迎东 |  | 省办负责人 |  |  | 施迎东
序号 | 管理核算部门 | 到款情况 |  |  |  |  | 销项票 | [7 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项票 | [7 empty] | 本次支付 金额 | 剩余款项
公司开票情况
|  | 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 日期 | 发票号 | 开票内容 | 完成进度 | 金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同号 | 合同额 | 成本票额 | 收票时间 | 类型 | 税率 | 进项税额
1 | 经营 | 2019-03-25 | 703264.17 |  | 中行 | 175202745165 | 2019-03-15 | [6 empty] | 703261.17 | 比例: 2%; 金额: 14065.28; 金额: 10230; 金额: 5000; 备注: 建造师占用费1500元/月，工期90天，2019.3.8外经证办理500元。
|  | 2019-05-05 | 1706751.3 |  | 中行 | 175202745165 | 2019-04-22 | [6 empty] | 1706751.3 | 比例: 2%; 金额: 34136; 金额: 25054; 金额: 4600; 备注: 2018.11.6法人、项目经理高翔到芜湖市参加约谈，法人出场费3000，高翔1000，车费600（高翔车）
|  | 2019-06-26 | 2610353.77 |  | 中行 | 175202745165 | 2019-06-18 | [6 empty] | 2610353.77 | 比例: 2%; 金额: 52208; 金额: 38318
|  | 2019-08-07 |  | 47000 | 徽行 | 1020501021000416507
工程
质安
| 财务 | [29 empty] | 281457.45 | bar: 供货单位
[15 empty] | 供货单位: 3-27材料 | 392511.44
1642961.3 | bar: 供货单位
2519827.77 | bar: 供货单位
[15 empty] | 供货单位: 合肥信和道桥工程检测咨询有限公司 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：1025101021000028952 | 47000
| 小计 |  | 0 | 47000 | [10 empty] | 金额: 0; 金额: 0; 金额: 0 | 47000 | 0
合计 |  |  | 5020369.24 | 47000 | [10 empty] | 比例: -; 金额: 100409.28; 金额: 73602; 金额: 9600; 备注: -; 金额: 0; 备注: -; 供货单位: - | 4883757.96 | 0
本次结算、支付明细 |  |  | 应支付金额 |  |  | 47000 | [8 empty] | 比例: 本次支付金额; 备注: 小写; 金额: 47000
|  |  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 备注: 大写; 金额: 肆万柒仟元整

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 鸠江区农村公路管护（裕新路维修工程） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10505 | 档案编号 |  | CD2018-080
合同金额 |  | 6616376.99 |  |  | 中标时间 | 2018.10.9 | 已提供工程资料 |  | 中标书、施工合同、内部承包协议及交工证书原件、审计、结算承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 6033519.76 |  |  | 决算时间 | 2020-01-19 | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 丁凯明18356556688 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-03-25; 到款情况 工程款金额: 703264.17; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 1752 0274 5165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 14065.28; 代缴税金 金额: 10230; 其他扣款 金额: 5000; 其他扣款 备注: 建造师占用费1500元/月，工期90天，2019.3.8外经证办理500元; 成本票 供货单位: 材料 | 281457.45
| 成本票 供货单位: 3-27材料 | 392511.44
2 | 到款情况 日期: 2019-04-02; 到款情况 周转金金额: 110839; 到款情况 到款银行: 丁凯明-徽行; 成本票 供货单位: 安徽利银交通设施工程有限公司 | 110839
3 | 到款情况 日期: 2019-04-03; 到款情况 周转金金额: 49000; 到款情况 到款银行: 丁凯明-徽行; 成本票 供货单位: 安徽利银交通设施工程有限公司 | 49000
4 | 到款情况 日期: 2019-05-05; 到款情况 工程款金额: 1706751.3; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 1752 0274 5165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 34136; 代缴税金 金额: 25054; 其他扣款 金额: 4600; 其他扣款 备注: 2018.11.6法人、项目经理高翔到芜湖市参加约谈，法人出场费3000，高翔1000，车费600（高翔车）; 成本票 供货单位: 材料 | 1642961.3
5 | 到款情况 日期: 2019-06-26; 到款情况 工程款金额: 2610353.77; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 1752 0274 5165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 52208; 代缴税金 金额: 38318; 成本票 供货单位: 材料 | 2519827.77
6 | 到款情况 日期: 2019-08-07; 到款情况 周转金金额: 47000; 到款情况 到款银行: 丁凯明-徽行; 到款情况 到款账户: 1020 5010 2100 0416 507; 成本票 供货单位: 合肥信和道桥工程检测咨询有限公司 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：1025101021000028952 | 47000
7 | 2020-06-28 | 832144.93 |  | 工商银行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 2% | 20263 |  | 22935 | 500 | 外经证 |  |  | 安徽广祥同建设有限公司-沥青分包 开户行：徽商银行芜湖三山支行 账号：5208 2415 0861 0000 02 | 1600000 | 1585778 | 252088
| 暂列金 金额: 全部管理费; 其他扣款 金额: 400; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 安徽润创建材贸易有限公司-水稳 开户行：安徽含山农村商业银行 账号：2000 0582 7902 1030 0000 034; 成本票 合同额: 478052.52; 成本票 成本票额: 2189265.24 | 176926.03
| 成本票 供货单位: 芜湖万春建筑安装有限公司-劳务 开户行：建行芜湖清水支行 账号：3405 0167 6308 0000 0179; 成本票 合同额: 1600000; 成本票 成本票额: 1300000 | 88359.25
合计 | 到款情况 工程款金额: 5852514.17; 到款情况 周转金金额: 206839; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 120672.28; 代缴税金 金额: 96537; 其他扣款 金额: 10500; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 5560970.24 | 270673.65
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 517373.28; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 517373.28
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 伍拾壹万柒仟叁佰柒拾叁元贰角捌分

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 鸠江区农村公路管护（裕新路维修工程） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10505 | 档案编号 |  | CD2018-080
合同金额 |  | 6616376.99 |  |  | 中标时间 | 2018.10.9 | 已提供工程资料 |  | 中标书、施工合同、内部承包协议及交工证书原件、审计、结算承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 6033519.76 |  |  | 决算时间 | 2020-01-19 | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 丁凯明18356556688 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-03-25; 到款情况 工程款金额: 703264.17; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 1752 0274 5165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 14065.28; 代缴税金 金额: 10230; 其他扣款 金额: 5000; 其他扣款 备注: 建造师占用费1500元/月，工期90天，2019.3.8外经证办理500元; 成本票 供货单位: 材料 | 281457.45
| 成本票 供货单位: 3-27材料 | 392511.44
2 | 到款情况 日期: 2019-04-02; 到款情况 周转金金额: 110839; 到款情况 到款银行: 丁凯明-徽行; 成本票 供货单位: 安徽利银交通设施工程有限公司 | 110839
3 | 到款情况 日期: 2019-04-03; 到款情况 周转金金额: 49000; 到款情况 到款银行: 丁凯明-徽行; 成本票 供货单位: 安徽利银交通设施工程有限公司 | 49000
4 | 到款情况 日期: 2019-05-05; 到款情况 工程款金额: 1706751.3; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 1752 0274 5165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 34136; 代缴税金 金额: 25054; 其他扣款 金额: 4600; 其他扣款 备注: 2018.11.6法人、项目经理高翔到芜湖市参加约谈，法人出场费3000，高翔1000，车费600（高翔车）; 成本票 供货单位: 材料 | 1642961.3
5 | 到款情况 日期: 2019-06-26; 到款情况 工程款金额: 2610353.77; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 1752 0274 5165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 52208; 代缴税金 金额: 38318; 成本票 供货单位: 材料 | 2519827.77
6 | 到款情况 日期: 2019-08-07; 到款情况 周转金金额: 47000; 到款情况 到款银行: 丁凯明-徽行; 到款情况 到款账户: 1020 5010 2100 0416 507; 成本票 供货单位: 合肥信和道桥工程检测咨询有限公司 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：1025101021000028952 | 47000
7 | 2020-06-28 | 832144.93 |  | 工商银行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 2% | 20263 |  | 22935 | 500 | 外经证 |  |  | 安徽广祥同建设有限公司-沥青分包 开户行：徽商银行芜湖三山支行 账号：5208 2415 0861 0000 02 | 1600000 | 1585778 | 252088
| 暂列金 金额: 全部管理费; 其他扣款 金额: 400; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 安徽润创建材贸易有限公司-水稳 开户行：安徽含山农村商业银行 账号：2000 0582 7902 1030 0000 034; 成本票 合同额: 478052.52; 成本票 成本票额: 2189265.24 | 176926.03
| 到款情况 周转金金额: 306000; 到款情况 到款银行: 李进转周转金; 成本票 供货单位: 芜湖万春建筑安装有限公司-劳务 开户行：建行芜湖清水支行 账号：3405 0167 6308 0000 0179; 成本票 合同额: 1600000; 成本票 成本票额: 1300000 | 88359.25
8 | 到款情况 日期: 2023-05-25; 到款情况 工程款金额: 181005.59; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 1752 5719 0682; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 11655.26; 暂列金 备注: 按中标价扣除剩余管理费; 代缴税金 金额: 153.94; 成本票 供货单位: 芜湖荆峰建材销售有限公司 | 300000
| 成本票 供货单位: 合肥信和道桥工程检测咨询有限公司 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：1025101021000028952 | 6000
合计 | 到款情况 工程款金额: 6033519.76; 到款情况 周转金金额: 512839; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 132327.54; 代缴税金 金额: 96690.94; 其他扣款 金额: 10500; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 5866970.24 | 439870.04
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 517373.28; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 517373.28
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 伍拾壹万柒仟叁佰柒拾叁元贰角捌分
[11 empty] | 132327.5398 |  |  |  | 132327.5398
270673.65
-4.6566e-10
Note on K18: lenovo: 水利基金99.64+印花税54.3