## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 南谯路与凤阳路等交口改造工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 滁州市公安局交通巡逻警察支队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10639 | 档案编号
合同金额 |  | 3570159.03 |  |  | 中标时间 | 2018.11.3 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、竣工验收报告、审计报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 3252662.62 |  |  | 决算时间 | 2019.6.13 | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 19.7.23; 到款情况 工程款金额: 2550000; 到款情况 到款银行: 中国银行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 127500; 暂列金 备注: 税款异地预缴; 成本票 供货单位: 王玲子 | 2422500 | 0
2 | 到款情况 日期: 19.7.30; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽商银行合肥太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020 5010 2100 0016 507; 到款情况 完成进度: 100%; 成本票 供货单位: 定远县盛达交通工程设施有限公司 | 200000 | 0
本次
3 | 到款情况 日期: 19.10.8; 到款情况 工程款金额: 605082.7; 到款情况 到款银行: 中国银行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 到款情况 完成进度: 100%; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 30254.135; 暂列金 备注: 税款异地预缴; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司 | 100000 | 0
4 | 成本票 供货单位: 王玲子 | 274828.565
5 | 到款情况 日期: 19.10.12; 到款情况 周转金金额: -200000; 到款情况 到款银行: 退王玲子转周转金
6
7
8
9
10
合计 | 到款情况 工程款金额: 3155082.7; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 157754.135; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 2997328.565 | 2.3283e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 374828.565; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 374828.565
|  | 已支付金额 |  |  | 2622500 | [6 empty] | 大写 | 叁拾柒万肆仟捌佰贰拾捌元伍角陆分

## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 南谯路与凤阳路等交口改造工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 滁州市公安局交通巡逻警察支队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10639 | 档案编号
合同金额 |  | 3570159.03 |  |  | 中标时间 | 2018.11.3 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、竣工验收报告、审计报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 3252662.62 |  |  | 决算时间 | 2019.6.13 | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 19.7.23; 到款情况 工程款金额: 2550000; 到款情况 到款银行: 中国银行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 127500; 暂列金 备注: 税款异地预缴; 成本票 供货单位: 王玲子 | 2422500 | 0
2 | 到款情况 日期: 19.7.30; 到款情况 周转金金额: 200000; 到款情况 到款银行: 徽商银行合肥太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020 5010 2100 0016 507; 到款情况 完成进度: 100%; 成本票 供货单位: 定远县盛达交通工程设施有限公司 | 200000 | 0
3 | 到款情况 日期: 19.10.8; 到款情况 工程款金额: 605082.7; 到款情况 到款银行: 中国银行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 到款情况 完成进度: 100%; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 30254.135; 暂列金 备注: 税款异地预缴; 成本票 供货单位: 合肥宝畅交通设施工程有限公司 | 100000 | 0
4 | 成本票 供货单位: 王玲子 | 274828.565
5 | 到款情况 日期: 19.10.12; 到款情况 周转金金额: -200000; 到款情况 到款银行: 退王玲子转周转金
本次
6 | 23.1.13 | 97579.88 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 4878.994 | 税款异地预缴 | 6521.76 | 550 | 转账手续费50/外经证500 |  |  | 王玲子 |  |  | 85629.126
7
8
9
10
合计 | 到款情况 工程款金额: 3252662.58; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 162633.129; 代缴税金 金额: 6521.76; 其他扣款 金额: 550; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 3082957.691 | -4.9113e-11
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 85629.126; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 85629.126
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 捌万伍仟陆佰贰拾玖元壹角贰分