## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 山东省临沂市郯城县郯城县交警大队道路标线施划、除线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 郯城县交警大队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10670 | 档案编号 |  | CD2018-091
合同金额 |  | 3492000 |  |  | 中标时间 | 2018.11.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第八大区山东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 曹守强15106679909 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到账 | 1200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 80000 |  | 34384 | 500 | 外经证费用 | 75000 |  | 前期支付 |  |  | 1010116
| 2019-09-04 | [11 empty] | -75000 | 退
| 2019-09-04 |  |  | 建设银行临沂沂龙湾支行 | 6.2367e+18 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 75000
2 | 2019-09-12 | 500000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 10000 |  | 6329
|  |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 52250
|  |  |  | 中行临沂金雀山路支行 | 2052 0823 5581 | [9 empty] | 山东双能建材有限公司 |  |  | 100000
|  |  |  | 农村信用社费县员外支行 | 9.1601e+21 | [9 empty] | 山东圣安交通设施有限公司 |  |  | 327750
3 | 2019-10-16 | 200000 | [5 empty] | 10000 |  | 无税费
| 2019-10-17 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [9 empty] | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-10-17 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 93671
4 | 2019-11-07 | 200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-25 |  |  | 工行宜兴巷头分理处 | 1103 0300 0900 0078855 | [9 empty] | 无锡市路豪交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-11-25 |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 84030
5 | 2019-11-26 | 50000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-28 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 50000
6 |  |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 15970
7 | 2019-12-13 | 95668.7 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-16 |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 5518.7
| 2019-12-16 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 90000
8 | 2020-01-19 |  | 54050 | 徽商银行 | 10205 0102100041 0002
| 2020-01-19 |  |  | 农行徐州市贾汪支行 | 1024 0101 0400 13068 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 江苏长达交通材料有限公司 |  |  | 54000
合计 |  | 2245668.7 | 54050 |  |  |  |  | 100000 |  | 40713 | 700 |  | 0 |  |  |  |  | 2158305.7 | 0
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 54000 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 54000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 伍万肆仟元整

## 第7次
工程款支付证书
工程名称 |  | 山东省临沂市郯城县郯城县交警大队道路标线施划、除线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 郯城县交警大队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10670 | 档案编号 |  | CD2018-091
合同金额 |  | 3492000 |  |  | 中标时间 | 2018.11.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第八大区山东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 曹守强15106679909 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到账 | 1200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 80000 |  | 34384 | 500 | 外经证费用 | 75000 |  | 前期支付 |  |  | 1010116
| 2019-09-04 | [11 empty] | -75000 | 退
| 2019-09-04 |  |  | 建设银行临沂沂龙湾支行 | 6.2367e+18 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 75000
2 | 2019-09-12 | 500000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 10000 |  | 6329
|  |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 52250
|  |  |  | 中行临沂金雀山路支行 | 2052 0823 5581 | [9 empty] | 山东双能建材有限公司 |  |  | 100000
|  |  |  | 农村信用社费县员外支行 | 9.1601e+21 | [9 empty] | 山东圣安交通设施有限公司 |  |  | 327750
3 | 2019-10-16 | 200000 | [5 empty] | 10000 |  | 无税费
| 2019-10-17 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [9 empty] | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-10-17 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 93671
4 | 2019-11-07 | 200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-25 |  |  | 工行宜兴巷头分理处 | 1103 0300 0900 0078855 | [9 empty] | 无锡市路豪交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-11-25 |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 84030
5 | 2019-11-26 | 50000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-28 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 50000
6 |  |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 15920
7 | 2019-12-13 | 95668.7 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-16 |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 5518.7
| 2019-12-16 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 90000
8 | 2020-01-19 |  | 54050 | 徽商银行 | 10205 0102100041 0002
| 2020-01-19 |  |  | 农行徐州市贾汪支行 | 1024 0101 0400 13068 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 江苏长达交通材料有限公司 |  |  | 54000
9 | 2020-06-11 | 300000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 8878.22 | 150 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 238400
[11 empty] | 500 | 外经证费用 |  |  | 王慧玲 |  |  | 52071.78
合计 |  | 2545668.7 | 54050 |  |  |  |  | 100000 |  | 49591.22 | 1400 |  | 0 |  |  |  |  | 2448727.48 | 0
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 290471.78 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 290471.78
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 贰拾玖万零肆佰柒拾壹元整
0.729

## 第8次
工程款支付证书
工程名称 |  | 山东省临沂市郯城县郯城县交警大队道路标线施划、除线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 郯城县交警大队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10670 | 档案编号 |  | CD2018-091
合同金额 |  | 3492000 |  |  | 中标时间 | 2018.11.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第八大区山东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 曹守强15106679909 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到账 | 1200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 80000 |  | 34384 | 500 | 外经证费用 | 75000 |  | 前期支付 |  |  | 1010116
| 2019-09-04 | [11 empty] | -75000 | 退
| 2019-09-04 |  |  | 建设银行临沂沂龙湾支行 | 6.2367e+18 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 75000
2 | 2019-09-12 | 500000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 10000 |  | 6329
|  |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 52250
|  |  |  | 中行临沂金雀山路支行 | 2052 0823 5581 | [9 empty] | 山东双能建材有限公司 |  |  | 100000
|  |  |  | 农村信用社费县员外支行 | 9.1601e+21 | [9 empty] | 山东圣安交通设施有限公司 |  |  | 327750
3 | 2019-10-16 | 200000 | [5 empty] | 10000 |  | 无税费
| 2019-10-17 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [9 empty] | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-10-17 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 93671
4 | 2019-11-07 | 200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-25 |  |  | 工行宜兴巷头分理处 | 1103 0300 0900 0078855 | [9 empty] | 无锡市路豪交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-11-25 |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 84030
5 | 2019-11-26 | 50000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-28 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 50000
6 |  |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 15920
7 | 2019-12-13 | 95668.7 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-16 |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 5518.7
| 2019-12-16 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 90000
8 | 2020-01-19 |  | 54050 | 徽商银行 | 10205 0102100041 0002
| 2020-01-19 |  |  | 农行徐州市贾汪支行 | 1024 0101 0400 13068 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 江苏长达交通材料有限公司 |  |  | 54000
9 | 2020-06-11 | 300000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 8878.22 | 150 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 238400
[11 empty] | 500 | 外经证费用 |  |  | 王慧玲 |  |  | 52071.78
10 | 2020-07-24 | 50000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 4006.54 | 50 | 手续费 |  |  | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 45943.46
合计 |  | 2595668.7 | 54050 |  |  |  |  | 100000 |  | 53597.76 | 1450 |  | 0 |  |  |  |  | 2494670.94 | 0
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 45943.46 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 45943.46
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 肆万伍仟玖佰肆拾叁元整
0.74332

## 第9次
工程款支付证书
工程名称 |  | 山东省临沂市郯城县郯城县交警大队道路标线施划、除线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 郯城县交警大队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10670 | 档案编号 |  | CD2018-091
合同金额 |  | 3492000 |  |  | 中标时间 | 2018.11.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第八大区山东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 曹守强15106679909 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到账 | 1200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 80000 |  | 34384 | 500 | 外经证费用 | 75000 |  | 前期支付 |  |  | 1010116
| 2019-09-04 | [11 empty] | -75000 | 退
| 2019-09-04 |  |  | 建设银行临沂沂龙湾支行 | 6.2367e+18 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 75000
2 | 2019-09-12 | 500000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 10000 |  | 6329
|  |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 52250
|  |  |  | 中行临沂金雀山路支行 | 2052 0823 5581 | [9 empty] | 山东双能建材有限公司 |  |  | 100000
|  |  |  | 农村信用社费县员外支行 | 9.1601e+21 | [9 empty] | 山东圣安交通设施有限公司 |  |  | 327750
3 | 2019-10-16 | 200000 | [5 empty] | 10000 |  | 无税费
| 2019-10-17 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [9 empty] | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-10-17 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 93671
4 | 2019-11-07 | 200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-25 |  |  | 工行宜兴巷头分理处 | 1103 0300 0900 0078855 | [9 empty] | 无锡市路豪交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-11-25 |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 84030
5 | 2019-11-26 | 50000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-28 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 50000
6 |  |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 15920
7 | 2019-12-13 | 95668.7 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-16 |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 5518.7
| 2019-12-16 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 90000
8 | 2020-01-19 |  | 54050 | 徽商银行 | 10205 0102100041 0002
| 2020-01-19 |  |  | 农行徐州市贾汪支行 | 1024 0101 0400 13068 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 江苏长达交通材料有限公司 |  |  | 54000
9 | 2020-06-11 | 300000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 8878.22 | 150 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 238400
[11 empty] | 500 | 外经证费用 |  |  | 王慧玲 |  |  | 52071.78
10 | 2020-07-24 | 50000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 4006.54 | 50 | 手续费 |  |  | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 45943.46
11 | 220-8-21 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 2882.17 | 100 | 手续费 |  |  | 山东路豪交通设施有限公司 | 200000 | 200000 | 106972.32
|  | 9954.49 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682
合计 |  | 2705623.19 | 54050 |  |  |  |  | 100000 |  | 56479.93 | 1550 |  | 0 |  |  |  |  | 2601643.26 | 0
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 106972.32 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 106972.32
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 壹拾万陆仟玖佰柒拾贰元整
0.77481

## 第10次
工程款支付证书
工程名称 |  | 山东省临沂市郯城县郯城县交警大队道路标线施划、除线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 郯城县交警大队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10670 | 档案编号 |  | CD2018-091
合同金额 |  | 3492000 |  |  | 中标时间 | 2018.11.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第八大区山东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 曹守强15106679909 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到账 | 1200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 80000 |  | 34384 | 500 | 外经证费用 | 75000 |  | 前期支付 |  |  | 1010116
| 2019-09-04 | [11 empty] | -75000 | 退
| 2019-09-04 |  |  | 建设银行临沂沂龙湾支行 | 6.2367e+18 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 75000
2 | 2019-09-12 | 500000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 10000 |  | 6329
|  |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 52250
|  |  |  | 中行临沂金雀山路支行 | 2052 0823 5581 | [9 empty] | 山东双能建材有限公司 |  |  | 100000
|  |  |  | 农村信用社费县员外支行 | 9.1601e+21 | [9 empty] | 山东圣安交通设施有限公司 |  |  | 327750
3 | 2019-10-16 | 200000 | [5 empty] | 10000 |  | 无税费
| 2019-10-17 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [9 empty] | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-10-17 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 93671
4 | 2019-11-07 | 200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-25 |  |  | 工行宜兴巷头分理处 | 1103 0300 0900 0078855 | [9 empty] | 无锡市路豪交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-11-25 |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 84030
5 | 2019-11-26 | 50000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-28 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 50000
6 |  |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 15920
7 | 2019-12-13 | 95668.7 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-16 |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 5518.7
| 2019-12-16 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 90000
8 | 2020-01-19 |  | 54050 | 徽商银行 | 10205 0102100041 0002
| 2020-01-19 |  |  | 农行徐州市贾汪支行 | 1024 0101 0400 13068 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 江苏长达交通材料有限公司 |  |  | 54000
9 | 2020-06-11 | 300000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 8878.22 | 150 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 238400
[11 empty] | 500 | 外经证费用 |  |  | 王慧玲 |  |  | 52071.78
10 | 2020-07-24 | 50000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 4006.54 | 50 | 手续费 |  |  | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 45943.46
11 | 220-8-21 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 2882.17 | 100 | 手续费 |  |  | 山东路豪交通设施有限公司 | 200000 | 200000 | 106972.32
|  | 9954.49 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682
12 | 2020-09-22 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 山东双能建材有限公司 |  |  | 99950
合计 |  | 2805623.19 | 54050 |  |  |  |  | 100000 |  | 56479.93 | 1600 |  | 0 |  |  |  |  | 2701593.26 | 0
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 99950 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 99950
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 玖万玖仟玖佰伍拾元整
0.80344

## 第11次
工程款支付证书
工程名称 |  | 山东省临沂市郯城县郯城县交警大队道路标线施划、除线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 郯城县交警大队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10670 | 档案编号 |  | CD2018-091
合同金额 |  | 3492000 |  |  | 中标时间 | 2018.11.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第八大区山东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 曹守强15106679909 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到账 | 1200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 80000 |  | 34384 | 500 | 外经证费用 | 75000 |  | 前期支付 |  |  | 1010116
| 2019-09-04 | [11 empty] | -75000 | 退
| 2019-09-04 |  |  | 建设银行临沂沂龙湾支行 | 6.2367e+18 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 75000
2 | 2019-09-12 | 500000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 10000 |  | 6329
|  |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 52250
|  |  |  | 中行临沂金雀山路支行 | 2052 0823 5581 | [9 empty] | 山东双能建材有限公司 |  |  | 100000
|  |  |  | 农村信用社费县员外支行 | 9.1601e+21 | [9 empty] | 山东圣安交通设施有限公司 |  |  | 327750
3 | 2019-10-16 | 200000 | [5 empty] | 10000 |  | 无税费
| 2019-10-17 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [9 empty] | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-10-17 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 93671
4 | 2019-11-07 | 200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-25 |  |  | 工行宜兴巷头分理处 | 1103 0300 0900 0078855 | [9 empty] | 无锡市路豪交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-11-25 |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 84030
5 | 2019-11-26 | 50000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-28 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 50000
6 |  |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 15920
7 | 2019-12-13 | 95668.7 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-16 |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 5518.7
| 2019-12-16 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 90000
8 | 2020-01-19 |  | 54050 | 徽商银行 | 10205 0102100041 0002
| 2020-01-19 |  |  | 农行徐州市贾汪支行 | 1024 0101 0400 13068 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 江苏长达交通材料有限公司 |  |  | 54000
9 | 2020-06-11 | 300000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 8878.22 | 150 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 238400
[11 empty] | 500 | 外经证费用 |  |  | 王慧玲 |  |  | 52071.78
10 | 2020-07-24 | 50000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 4006.54 | 50 | 手续费 |  |  | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 45943.46
11 | 220-8-21 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 2882.17 | 100 | 手续费 |  |  | 山东路豪交通设施有限公司 | 200000 | 200000 | 106972.32
|  | 9954.49 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682
12 | 2020-09-22 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 山东双能建材有限公司 |  |  | 99950
13 | 2020-10-21 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 孙志帅-机械 开户行：建设银行临沂沂龙湾支行 账号：6236 6822 9000 0328 068 | 137850 |  | 45893.46
[15 empty] | 山东柏成交通设施有限公司-标线 开户行：中国农业银行临沂分行营业部 账号：1586 1001 0400 9471 2 | 100000 | 100000 | 54056.54
合计 |  | 2905623.19 | 54050 |  |  |  |  | 100000 |  | 56479.93 | 1650 |  | 0 |  |  |  |  | 2801543.26 | 0
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 99950 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 99950
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 玖万玖仟玖佰伍拾元整
0.83208

## 第12次
工程款支付证书
工程名称 |  | 山东省临沂市郯城县郯城县交警大队道路标线施划、除线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 郯城县交警大队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10670 | 档案编号 |  | CD2018-091
合同金额 |  | 3492000 |  |  | 中标时间 | 2018.11.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第八大区山东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 曹守强15106679909 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到账 | 1200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 80000 |  | 34384 | 500 | 外经证费用 | 75000 |  | 前期支付 |  |  | 1010116
| 2019-09-04 | [11 empty] | -75000 | 退
| 2019-09-04 |  |  | 建设银行临沂沂龙湾支行 | 6.2367e+18 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 75000
2 | 2019-09-12 | 500000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 10000 |  | 6329
|  |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 52250
|  |  |  | 中行临沂金雀山路支行 | 2052 0823 5581 | [9 empty] | 山东双能建材有限公司 |  |  | 100000
|  |  |  | 农村信用社费县员外支行 | 9.1601e+21 | [9 empty] | 山东圣安交通设施有限公司 |  |  | 327750
3 | 2019-10-16 | 200000 | [5 empty] | 10000 |  | 无税费
| 2019-10-17 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [9 empty] | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-10-17 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 93671
4 | 2019-11-07 | 200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-25 |  |  | 工行宜兴巷头分理处 | 1103 0300 0900 0078855 | [9 empty] | 无锡市路豪交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-11-25 |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 84030
5 | 2019-11-26 | 50000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-28 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 50000
6 |  |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 15920
7 | 2019-12-13 | 95668.7 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-16 |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 5518.7
| 2019-12-16 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 90000
8 | 2020-01-19 |  | 54050 | 徽商银行 | 10205 0102100041 0002
| 2020-01-19 |  |  | 农行徐州市贾汪支行 | 1024 0101 0400 13068 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 江苏长达交通材料有限公司 |  |  | 54000
9 | 2020-06-11 | 300000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 8878.22 | 150 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 238400
[11 empty] | 500 | 外经证费用 |  |  | 王慧玲 |  |  | 52071.78
10 | 2020-07-24 | 50000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 4006.54 | 50 | 手续费 |  |  | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 45943.46
11 | 220-8-21 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 2882.17 | 100 | 手续费 |  |  | 山东路豪交通设施有限公司 | 200000 | 200000 | 106972.32
|  | 9954.49 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682
12 | 2020-09-22 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 山东双能建材有限公司 |  |  | 99950
13 | 2020-10-21 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 孙志帅-机械 开户行：建设银行临沂沂龙湾支行 账号：6236 6822 9000 0328 068 | 137850 | 137850 | 45893.46
[15 empty] | 山东柏成交通设施有限公司-标线 开户行：中国农业银行临沂分行营业部 账号：1586 1001 0400 9471 2 | 100000 | 100000 | 54056.54
14 | 2020-11-20 | 150000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 山东双能建材有限公司-道路涂料 开户行：中国银行临沂金雀山支行 账号：205 208 235 581 | 203437.5 | 203437.5 | 3487.5
[12 empty] | 少150手续费下次扣 |  |  | 孙志帅-机械、劳务 开户行：建设银行临沂沂龙湾支行 账号：6236 6822 9000 0328 068 | 637850 |  | 113956.64
[15 empty] | 山东圣安交通设施有限公司-材料 开户行：农村信用社费县员外支行 账号：9160 1161 0274 2050 0002 46 |  |  | 32505.86
合计 |  | 3055623.19 | 54050 |  |  |  |  | 100000 |  | 56479.93 | 1700 |  | 0 |  |  |  |  | 2951493.26 | 0
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 149950 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 149950
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 壹拾肆万玖仟玖佰伍拾元整
0.87504

## 第13次
工程款支付证书
工程名称 |  | 山东省临沂市郯城县郯城县交警大队道路标线施划、除线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 郯城县交警大队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10670 | 档案编号 |  | CD2018-091
合同金额 |  | 3492000 |  |  | 中标时间 | 2018.11.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第八大区山东省
决算金额 |  | 3524004.63 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 曹守强15106679909 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到账 | 1200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 80000 |  | 34384 | 500 | 外经证费用 | 75000 |  | 前期支付 |  |  | 1010116
| 2019-09-04 | [11 empty] | -75000 | 退
| 2019-09-04 |  |  | 建设银行临沂沂龙湾支行 | 6.2367e+18 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 75000
2 | 2019-09-12 | 500000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 10000 |  | 6329
|  |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 52250
|  |  |  | 中行临沂金雀山路支行 | 2052 0823 5581 | [9 empty] | 山东双能建材有限公司 |  |  | 100000
|  |  |  | 农村信用社费县员外支行 | 9.1601e+21 | [9 empty] | 山东圣安交通设施有限公司 |  |  | 327750
3 | 2019-10-16 | 200000 | [5 empty] | 10000 |  | 无税费
| 2019-10-17 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [9 empty] | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-10-17 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 93671
4 | 2019-11-07 | 200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-25 |  |  | 工行宜兴巷头分理处 | 1103 0300 0900 0078855 | [9 empty] | 无锡市路豪交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-11-25 |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 84030
5 | 2019-11-26 | 50000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-28 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 50000
6 |  |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 15920
7 | 2019-12-13 | 95668.7 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-16 |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 5518.7
| 2019-12-16 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 90000
8 | 2020-01-19 |  | 54050 | 徽商银行 | 10205 0102100041 0002
| 2020-01-19 |  |  | 农行徐州市贾汪支行 | 1024 0101 0400 13068 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 江苏长达交通材料有限公司 |  |  | 54000
9 | 2020-06-11 | 300000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 8878.22 | 150 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 238400
[11 empty] | 500 | 外经证费用 |  |  | 王慧玲 |  |  | 52071.78
10 | 2020-07-24 | 50000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 4006.54 | 50 | 手续费 |  |  | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 45943.46
11 | 2020-08-21 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 2882.17 | 100 | 手续费 |  |  | 山东路豪交通设施有限公司 | 200000 | 200000 | 106972.32
|  | 9954.49 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682
12 | 2020-09-22 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 山东双能建材有限公司 |  |  | 99950
13 | 2020-10-21 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 孙志帅-机械 开户行：建设银行临沂沂龙湾支行 账号：6236 6822 9000 0328 068 | 137850 | 137850 | 45893.46
[15 empty] | 山东柏成交通设施有限公司-标线 开户行：中国农业银行临沂分行营业部 账号：1586 1001 0400 9471 2 | 100000 | 100000 | 54056.54
14 | 2020-11-20 | 150000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 山东双能建材有限公司-道路涂料 开户行：中国银行临沂金雀山支行 账号：205 208 235 581 | 203437.5 | 203437.5 | 3487.5
[12 empty] | 少150手续费下次扣 |  |  | 孙志帅-机械、劳务 开户行：建设银行临沂沂龙湾支行 账号：6236 6822 9000 0328 068 | 637850 |  | 113956.64
[15 empty] | 山东圣安交通设施有限公司-材料 开户行：农村信用社费县员外支行 账号：9160 1161 0274 2050 0002 46 | 34200 | 34200 | 32505.86
15 | 2020-12-18 | 165437.44 | [5 empty] | 0 | 已扣完 | 0 | 100 | 手续费 |  |  | 山东圣安交通设施有限公司-材料 开户行：农村信用社费县员外支行 账号：9160 1161 0274 2050 0002 46 | 34200 | 34200 | 1694.14
|  | 77144 | [8 empty] | 300 | 上次次少扣的150手续费及今次少扣的150手续费 |  |  | 无锡市路豪交通设施有限公司-材料 开户行：工商银行宜兴巷头分理处 账号：1103 0300 0900 0078 855 | 300000 |  | 100000
|  |  | -47759.62 | 李纪江-中国银行庐江支行 | 6236 6825 3000 2389 992 | [5 empty] | -300 | 合作人已转王光如账户 |  |  | 山东路豪交通设施有限公司-材料 开户行：农行沂南县支行 账号：1589 6501 0400 0073 3 | 200000 |  | 93027.68
合计 |  | 3298204.63 | 6290.38 |  |  |  |  | 100000 |  | 56479.93 | 1800 |  | 0 |  |  |  |  | 3146215.08 | 0
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 242481.44 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 242481.44
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 贰拾肆万贰仟肆佰捌拾壹元整
0.9445
2363861.7
431109.49
554889
174144.44

## 14
工程款支付证书
工程名称 |  | 山东省临沂市郯城县郯城县交警大队道路标线施划、除线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 郯城县交警大队 |  |  |  | ERP编号 |  | 10670 | 档案编号 |  | CD2018-091
合同金额 |  | 3492000 |  |  | 中标时间 | 2018.11.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第八大区山东省
决算金额 |  | 3524004.63 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 曹守强15106679909 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到账 | 1200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 80000 |  | 34384 | 500 | 外经证费用 | 75000 |  | 前期支付 |  |  | 1010116
| 2019-09-04 | [11 empty] | -75000 | 退
| 2019-09-04 |  |  | 建设银行临沂沂龙湾支行 | 6.2367e+18 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 75000
2 | 2019-09-12 | 500000 |  | 中 | 17520274516 |  |  | 10000 |  | 6329
|  |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 52250
|  |  |  | 中行临沂金雀山路支行 | 2052 0823 5581 | [9 empty] | 山东双能建材有限公司 |  |  | 100000
|  |  |  | 农村信用社费县员外支行 | 9.1601e+21 | [9 empty] | 山东圣安交通设施有限公司 |  |  | 327750
3 | 2019-10-16 | 200000 | [5 empty] | 10000 |  | 无税费
| 2019-10-17 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [9 empty] | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-10-17 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 93671
4 | 2019-11-07 | 200000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-25 |  |  | 工行宜兴巷头分理处 | 1103 0300 0900 0078855 | [9 empty] | 无锡市路豪交通设施有限公司 |  |  | 100000
| 2019-11-25 |  |  | 农行临沂分行营业部 | 1586 1001 040094712 | [9 empty] | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 84030
5 | 2019-11-26 | 50000 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-11-28 |  |  | 建行临沂沂龙湾支行 | 6236 6822 9000 4269 615 | [9 empty] | 王慧玲 |  |  | 50000
6 |  |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 15920
7 | 2019-12-13 | 95668.7 |  | 中 | 17520274516 |  |  |  | 已扣完 | 无税费
| 2019-12-16 |  |  | 中行庐江支行 | 6217 8563 0001 2567 213 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 钱玉荣 |  |  | 5518.7
| 2019-12-16 |  |  | 山东乐陵农村商业银行股份有限公司营业部 | 9140 1140 8374 2050 008855 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 90000
8 | 2020-01-19 |  | 54050 | 徽商银行 | 10205 0102100041 0002
| 2020-01-19 |  |  | 农行徐州市贾汪支行 | 1024 0101 0400 13068 | [5 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 江苏长达交通材料有限公司 |  |  | 54000
9 | 2020-06-11 | 300000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 8878.22 | 150 | 手续费 |  |  | 德州路友交通设施有限公司 |  |  | 238400
[11 empty] | 500 | 外经证费用 |  |  | 王慧玲 |  |  | 52071.78
10 | 2020-07-24 | 50000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  |  | 已扣完 | 4006.54 | 50 | 手续费 |  |  | 山东柏成交通设施有限公司 |  |  | 45943.46
| 2020-08-10 | 50000
11 | 2020-08-21 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 2882.17 | 100 | 手续费 |  |  | 山东路豪交通设施有限公司 | 200000 | 200000 | 106972.32
|  | 9954.49 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682
12 | 2020-09-22 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 山东双能建材有限公司 |  |  | 99950
13 | 2020-10-21 | 100000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 孙志帅-机械 开户行：建设银行临沂沂龙湾支行 账号：6236 6822 9000 0328 068 | 137850 | 137850 | 45893.46
[15 empty] | 山东柏成交通设施有限公司-标线 开户行：中国农业银行临沂分行营业部 账号：1586 1001 0400 9471 2 | 100000 | 100000 | 54056.54
14 | 2020-11-20 | 150000 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682 |  |  | 0 | 已扣完 | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 山东双能建材有限公司-道路涂料 开户行：中国银行临沂金雀山支行 账号：205 208 235 581 | 203437.5 | 203437.5 | 3487.5
[12 empty] | 少150手续费下次扣 |  |  | 孙志帅-机械、劳务 开户行：建设银行临沂沂龙湾支行 账号：6236 6822 9000 0328 068 | 637850 |  | 113956.64
[15 empty] | 山东圣安交通设施有限公司-材料 开户行：农村信用社费县员外支行 账号：9160 1161 0274 2050 0002 46 | 34200 | 34200 | 32505.86
15 | 2020-12-18 | 165437.44 | [5 empty] | 0 | 已扣完 | 0 | 100 | 手续费 |  |  | 山东圣安交通设施有限公司-材料 开户行：农村信用社费县员外支行 账号：9160 1161 0274 2050 0002 46 | 34200 | 34200 | 1694.14
|  | 77144 | [8 empty] | 300 | 上次次少扣的150手续费及今次少扣的150手续费 |  |  | 无锡市路豪交通设施有限公司-材料 开户行：工商银行宜兴巷头分理处 账号：1103 0300 0900 0078 855 | 300000 |  | 100000
|  |  | -47759.62 | 李纪江-中国银行庐江支行 | 6236 6825 3000 2389 992 | [5 empty] | -300 | 合作人已转王光如账户 |  |  | 山东路豪交通设施有限公司-材料 开户行：农行沂南县支行 账号：1589 6501 0400 0073 3 | 200000 |  | 93027.68
16 | 2023-10-20 | 175800 |  | 中行合肥蜀山支行 | 175 257 190 682
合计 |  | 3524004.63 | 6290.38 |  |  |  |  | 100000 |  | 56479.93 | 1800 |  | 0 |  |  |  |  | 3146215.08 | 225800
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 242481.44 | [5 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 242481.44
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 贰拾肆万贰仟肆佰捌拾壹元整
1.0092
2363861.7
431109.49
554889
174144.44