## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 宣城市龙川路中央护栏工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 宣城市市政园林公用建设局 |  |  |  | ERP编号 |  | 10709 | 档案编号
合同金额 |  | 409983.87 |  |  | 中标时间 | 18.11.15 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 竣工验收报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 315515.53 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 19.9.26; 到款情况 工程款金额: 270000; 到款情况 到款银行: 中国银行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175 202 745 165; 到款情况 完成进度: 100%; 暂列金 比例: 5%; 暂列金 金额: 13500; 暂列金 备注: 已异地预缴; 代缴税金 金额: 0; 成本票 供货单位: 王玲子 | 256500 | 0
本次
2 | 21.9.30 | 36000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 5% | 2275.7765 | 扣至审计价 | 94.14 | 50 | 转账手续费 |  |  | 安徽潇然建设工程有限公司 |  |  | 33580.08
3
4
合计 | 到款情况 工程款金额: 306000; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 15775.7765; 代缴税金 金额: 94.14; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 290080.08 | 0.0035
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 33580.08; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 33580.08
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁万叁仟伍佰捌拾元零捌分