## 10
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道S224线、S237线、S238、S335线揭西段公路安全生命防护工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 揭西县公路局 |  |  |  | ERP编号 |  | 10736 | 档案编号
合同金额 |  | 21270983 |  |  | 中标时间 | 2018-11-22 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  | 19700843.89 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 剩余合同额 | 成本票额
1 | 2018-12-18 | 5000000 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 25000 | 按进度款 | 30001 | 500 | 2018.12.10外经证 |  |  | 山东冠县润昌交通设施有限公司 | 1000000 | 1000000.1 | 1000000.1
|  |  |  | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 茂名市建联建筑劳务有限公司 | 6380000 | 1500000 | 1500000
[15 empty] | 贺州市金慧路标科技有限公司 | 1000000 | 1000000 | 1000000
[15 empty] | 梅州市航兴贸易有限公司 | 1500000 | 1500000 | 1447226.9
2 | 2019-04-08 | 5000000 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 25000 | 按进度款 | 30276 |  |  | 167692 | 暂扣企税 | 茂名市建联建筑劳务有限公司 | 4880000 | 4000000 | 3500000
[15 empty] | 冠县众达交通设施有限公司 | 1237000 | 1237000 | 1237000
[13 empty] | -167692 | 退税
3 | 2019-08-27 | 2030384.8 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 10151.924 | 按进度款 | 12294 |  |  | 354372 | 暂扣企税
| 2019-08-29 |  |  | 交行揭西普宁城东支行 | 489016220018800004990 | [9 empty] | 广东永和顺石油化工有限公司 | 1046000 |  | 1046000
4 | 2019-09-03 |  |  | 建行揭阳棉湖支行 | 4405 0179 7341 0000 0327 | [9 empty] | 揭西县凯腾建材有限公司 | 2440000 |  | 637500
5 | 2019-09-04 |  |  | 建行揭阳棉湖支行 | 4405 0179 7341 0000 0327 | [9 empty] | 揭西县凯腾建材有限公司 | 1802500 |  | 464000
| 2019-09-05 | [11 empty] | -354372 | 退税
6 | 2019-11-18 | 3752046 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 18760.23 | 按进度款 | 22720 |  |  | 706310 | 暂扣企税
| 2019-12-02 |  |  | 广发银行茂名电白支行 | 9550 8802 0497 2800 168 | [5 empty] | 200 | 财务手续费 |  |  | 茂名市建联建筑劳务有限公司（劳务） | 1380000 |  | 1330000
7 | 2019-12-24 |  |  | 建行揭阳棉湖支行 | 4405 0179 7341 0000 0327 | [5 empty] | 200 | 财务手续费 |  |  | 揭西县凯腾建材有限公司（沙石） | 1338500 |  | 1338500
8 | 2019-12-26 |  |  | 广发银行茂名电白支行 | 9550 8802 0497 2800 168 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 茂名市建联建筑劳务有限公司（劳务） | 50000 |  | 50000
9 | 2020-01-20 | [11 empty] | -538400 | 退暂扣企税
| 2020-01-22 |  |  | 建行揭阳棉湖支行 | 4405 0179 7341 00000234 | [5 empty] | 200 | 财务手续费 |  |  | 揭西县塔头瑜轩建材经营部（机械） |  |  | 888940.65
10 | 2020-08-31 |  |  | 上海农商行大柏树支行 | 32455208010166873 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 | -167910 | 退暂扣企税 | 上海雄荣实业有限公司 |  |  | 167000
11 | 2021-01-27 | 3327387.69 |  | 中行蜀山支行 | 175257190682 |  | 0.5% | 16636.9385 |  | 176613 | 19230 | 印章费：2018.12.6-2020.5.12;2020.9.2-2020.11.1
|  |  |  | 上海农商行大柏树支行 | 32455208010166873 |  |  |  |  | 20148 | -19230 | 已交王光如卡 |  |  | 上海雄荣实业有限公司 |  |  | 953800
|  |  |  | 工行梅州梅江支行 | 2007020209024889436 | [5 empty] | 3000 | 印章费2020.11.2-2021.2.1，截止2.1日，印章已交回。 |  |  | 梅州市航兴贸易有限公司 |  |  | 52773.1
|  |  |  | 深圳农村商业银行牛湖支行 | 000227505020 | [5 empty] | 400 | 此次财务手续费 |  |  | 深圳市安远达交通设施有限公司 |  |  | 1690825
11.1 | 2021-02-04 |  |  | 中国建设银行揭阳东城支行 | 44050179040100000546 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 揭阳市榕城区平达建材经营部（机械） |  |  | 400000
591025.3
合计 |  | 19109818.49 | 0 |  |  |  | - | 95549.0924 |  | 292052 | 4750 | - | 0 | - | - |  | 10237000.1 | 18703565.75 | 13901.6476
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 400000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 400000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 400000
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on S8: cw05: 填写成本发票含税金额