## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 湛江市麻章区湖光镇Y192（高梅至蔡屋段）、Y154（塘北至蔡屋段）路面改造工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 湛江市麻章区交通管理总站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10753 | 档案编号
合同金额 |  | 8907859 |  |  | 中标时间 | 2018-11-27 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 陈作广 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 剩余合同额 | 成本票额
1 | 2019-01-22 | 1781571.8 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 8908 | 按进度款 | 90503 | 500 | 2018.12.22外经证 |  |  | 前期支付如下 ：
| 2019-01-14 |  | 3000000 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 | 4842647.1 |  | 3000000
| 2019-01-22 |  | 39296 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 中国人民财产保险股份有限公司湛江分公司 | 39296 | 39296 | 39296
| 2019-02-28 |  | 90503 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 广东建浩检测科技有限公司 | 60000 | 60000 | 60000
| 2019-07-18 |  | 30000 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 湛江盛建预拌混凝土有限公司 | 772500 | 772500 | 772500
[15 empty] | 广东中顾劳务有限公司 | 2670000 | 969663.8 | 969663.8
2 | 2019-07-31 | 4098670.57 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 20493.3528 | 按进度款 |  |  | 无驻场费
| 2019-08-02 |  | -3000000 | 杨佰恩建行沙湾支行 | 6236683320012454674 | [6 empty] | 安质部未发生费用 |  |  | 退回垫付材料款
3 | 2019-08-05 |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [6 empty] | 无驻场费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司 | 1700336.2 | 1029374.57 | 1029374.57
4 | 2019-08-14 |  | -39296 | 杨佰恩建行沙湾支行 | 6236683320012454674
5 | 2019-09-26 | 1815565.61 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 9077.8281 | 按进度款
| 2019-09-29 |  |  | 广东南粤银行湛江第二支行 | 1300 0120 1900 0029 14 |  |  |  |  | 28196 |  |  |  |  | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 | 1842647.1 | 1842647.1 | 1815565.61
| 2019-09-29 |  |  | 孙圣超中行合肥望江路支行 | 6217 9063 0000 6127 495 |  |  |  |  | -28196 | 现金交纳
6 | 2019-12-12 | 622363 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 3111.815 | 按进度款 | 9666
| 2019-12-14 |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司（劳务） | 670961.63 |  | 595281.51
7 | 2020-01-10 |  | 12499 | 广东南粤银行湛江第二支行 | 1300 0120 1900 0029 14 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 |  |  | 27081.49
|  | 136665.56 |  | 中国工商银行合肥和平路支行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 0.5% | 684 | 按进度款 |  | 50 | 财务手续费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司（劳务）
合计 |  | 8454836.54 | 133002 |  |  |  | - | 42274.9959 |  | 100169 | 700 | - | 0 | - | - |  |  | 8308762.98 | 135931.5641
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 27081.49 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 27081.49
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰万柒仟零捌拾壹元肆角玖分

## 8
工程款支付证书
工程名称 |  | 湛江市麻章区湖光镇Y192（高梅至蔡屋段）、Y154（塘北至蔡屋段）路面改造工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 湛江市麻章区交通管理总站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10753 | 档案编号
合同金额 |  | 8907859 |  |  | 中标时间 | 2018-11-27 | 已提供工程资料 |  | 本项目中标书（原件）、施工合同（原件）、交工验收证书（原件）；审计报告（原件））、内部承包协议（原件）、印章领用保管使用承诺书（原件）；结算价为9608480元 ；交工验收时间2019年12月16日 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  | 9608480 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 陈作广 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 剩余合同额 | 成本票额
1 | 2019-01-22 | 1781571.8 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 8908 | 按进度款 | 90503 | 500 | 2018.12.22外经证 |  |  | 前期支付如下 ：
| 2019-01-14 |  | 3000000 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 | 4842647.1 |  | 3000000
| 2019-01-22 |  | 39296 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 中国人民财产保险股份有限公司湛江分公司 | 39296 | 39296 | 39296
| 2019-02-28 |  | 90503 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 广东建浩检测科技有限公司 | 60000 | 60000 | 60000
| 2019-07-18 |  | 30000 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 湛江盛建预拌混凝土有限公司 | 772500 | 772500 | 772500
[15 empty] | 广东中顾劳务有限公司 | 2670000 | 969663.8 | 969663.8
2 | 2019-07-31 | 4098670.57 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 20493.3528 | 按进度款 |  |  | 无驻场费
| 2019-08-02 |  | -3000000 | 杨佰恩建行沙湾支行 | 6236683320012454674 | [6 empty] | 安质部未发生费用 |  |  | 退回垫付材料款
3 | 2019-08-05 |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [6 empty] | 无驻场费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司 | 1700336.2 | 1029374.57 | 1029374.57
4 | 2019-08-14 |  | -39296 | 杨佰恩建行沙湾支行 | 6236683320012454674
5 | 2019-09-26 | 1815565.61 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 9077.8281 | 按进度款
| 2019-09-29 |  |  | 广东南粤银行湛江第二支行 | 1300 0120 1900 0029 14 |  |  |  |  | 28196 |  |  |  |  | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 | 1842647.1 | 1842647.1 | 1815565.61
| 2019-09-29 |  |  | 孙圣超中行合肥望江路支行 | 6217 9063 0000 6127 495 |  |  |  |  | -28196 | 现金交纳
6 | 2019-12-12 | 622363 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 3111.815 | 按进度款 | 9666
| 2019-12-14 |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司（劳务） | 670961.63 |  | 595281.51
7 | 2020-01-10 |  | 12499 | 广东南粤银行湛江第二支行 | 1300 0120 1900 0029 14 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 |  |  | 27081.49
8 | 2020-06-11 | 136665.56 |  | 中国工商银行合肥和平路支行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 0.5% | 684 | 按进度款 | 16885
|  | 865389.06 |  | 中国工商银行合肥和平路支行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 0.5% | 4327 | 按进度款
|  |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [5 empty] | 150 | 财务手续费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司（劳务） |  |  | 75680.12
|  |  |  | 广东雷州农村商业银行股份 有限公司世贸分理处 | 6217 2810 8290 2246 612 | [5 empty] | 500 | 2019.9.5.外经证 |  |  | 陈海涛(机械) |  |  | 501400
[10 empty] | 11773 | 11000 | 印章租金11000元 （2019.6.10-2020.5.10); 2019.4.11王光如卡2000（2019.4.10-2019.6.10);
[9 empty] | 扣质保金的企税1.6的税 | 6252
8.1 | 2020-06-23 |  |  | 陈明忠(中国建设银行湛江赤坎支行) | 6127 0031 3000 2267 892 | [9 empty] | 陈明忠(防水卷材) |  |  | 188730
合计 |  | 9320225.6 | 133002 |  |  |  | - | 46601.9959 |  | 135079 | 12300 | - | 0 | - | - |  |  | 9074573.1 | 184673.5041
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 188730 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 188730
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 188730
14709.06
852
[12 empty] | 14709.06 |  |  | 852.21
15561.27
15561.06

## 8.1
工程款支付证书
工程名称 |  | 湛江市麻章区湖光镇Y192（高梅至蔡屋段）、Y154（塘北至蔡屋段）路面改造工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 湛江市麻章区交通管理总站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10753 | 档案编号
合同金额 |  | 8907859 |  |  | 中标时间 | 2018-11-27 | 已提供工程资料 |  | 本项目中标书（原件）、施工合同（原件）、交工验收证书（原件）；审计报告（原件））、内部承包协议（原件）、印章领用保管使用承诺书（原件）；结算价为9608480元 ；交工验收时间2019年12月16日 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  | 9608480 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 陈作广 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 剩余合同额 | 成本票额
1 | 2019-01-22 | 1781571.8 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 8908 | 按进度款 | 90503 | 500 | 2018.12.22外经证 |  |  | 前期支付如下 ：
| 2019-01-14 |  | 3000000 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 | 4842647.1 |  | 3000000
| 2019-01-22 |  | 39296 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 中国人民财产保险股份有限公司湛江分公司 | 39296 | 39296 | 39296
| 2019-02-28 |  | 90503 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 广东建浩检测科技有限公司 | 60000 | 60000 | 60000
| 2019-07-18 |  | 30000 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 湛江盛建预拌混凝土有限公司 | 772500 | 772500 | 772500
[15 empty] | 广东中顾劳务有限公司 | 2670000 | 969663.8 | 969663.8
2 | 2019-07-31 | 4098670.57 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 20493.3528 | 按进度款 |  |  | 无驻场费
| 2019-08-02 |  | -3000000 | 杨佰恩建行沙湾支行 | 6236683320012454674 | [6 empty] | 安质部未发生费用 |  |  | 退回垫付材料款
3 | 2019-08-05 |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [6 empty] | 无驻场费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司 | 1700336.2 | 1029374.57 | 1029374.57
4 | 2019-08-14 |  | -39296 | 杨佰恩建行沙湾支行 | 6236683320012454674
5 | 2019-09-26 | 1815565.61 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 9077.8281 | 按进度款
| 2019-09-29 |  |  | 广东南粤银行湛江第二支行 | 1300 0120 1900 0029 14 |  |  |  |  | 28196 |  |  |  |  | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 | 1842647.1 | 1842647.1 | 1815565.61
| 2019-09-29 |  |  | 孙圣超中行合肥望江路支行 | 6217 9063 0000 6127 495 |  |  |  |  | -28196 | 现金交纳
6 | 2019-12-12 | 622363 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 3111.815 | 按进度款 | 9666
| 2019-12-14 |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司（劳务） | 670961.63 |  | 595281.51
7 | 2020-01-10 |  | 12499 | 广东南粤银行湛江第二支行 | 1300 0120 1900 0029 14 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 |  |  | 27081.49
8 | 2020-06-11 | 136665.56 |  | 中国工商银行合肥和平路支行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 0.5% | 684 | 按进度款 | 16885
|  | 865389.06 |  | 中国工商银行合肥和平路支行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 0.5% | 4327 | 按进度款
|  |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [5 empty] | 150 | 财务手续费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司（劳务） |  |  | 75680.12
|  |  |  | 广东雷州农村商业银行股份 有限公司世贸分理处 | 6217 2810 8290 2246 612 | [5 empty] | 500 | 2019.9.5.外经证 |  |  | 陈海涛(机械) |  |  | 501400
[10 empty] | 11773 | 11000 | 印章租金11000元 （2019.6.10-2020.5.10); 2019.4.11王光如卡2000（2019.4.10-2019.6.10);
[9 empty] | 扣质保金的企税1.6的税 | 6252
8.1 | 2020-06-23 |  |  | 陈明忠(中国建设银行湛江赤坎支行) | 6127 0031 3000 2267 892 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 陈明忠(防水卷材) |  |  | 188730
8.2 | 2020-07-01 |  |  | 柯文尖）广东南粤银行湛江岭南支行 | 6231288400005036355 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 柯文尖（预缴异地款） |  |  | 51200
合计 |  | 9320225.6 | 133002 |  |  |  | - | 46601.9959 |  | 135079 | 12450 | - | 0 | - | - |  |  | 9125773.1 | 133323.5041
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 51200 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 51200
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 51200
14709.06
852
[12 empty] | 14709.06 |  |  | 852.21
15561.27
15561.06

## 8.2
工程款支付证书
工程名称 |  | 湛江市麻章区湖光镇Y192（高梅至蔡屋段）、Y154（塘北至蔡屋段）路面改造工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 湛江市麻章区交通管理总站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10753 | 档案编号
合同金额 |  | 8907859 |  |  | 中标时间 | 2018-11-27 | 已提供工程资料 |  | 本项目中标书（原件）、施工合同（原件）、交工验收证书（原件）；审计报告（原件））、内部承包协议（原件）、印章领用保管使用承诺书（原件）；结算价为9608480元 ；交工验收时间2019年12月16日 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  | 9608480 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 陈作广 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 剩余合同额 | 成本票额
1 | 2019-01-22 | 1781571.8 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 8908 | 按进度款 | 90503 | 500 | 2018.12.22外经证 |  |  | 前期支付如下 ：
| 2019-01-14 |  | 3000000 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 | 4842647.1 |  | 3000000
| 2019-01-22 |  | 39296 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 中国人民财产保险股份有限公司湛江分公司 | 39296 | 39296 | 39296
| 2019-02-28 |  | 90503 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 广东建浩检测科技有限公司 | 60000 | 60000 | 60000
| 2019-07-18 |  | 30000 | 徽商银行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 湛江盛建预拌混凝土有限公司 | 772500 | 772500 | 772500
[15 empty] | 广东中顾劳务有限公司 | 2670000 | 969663.8 | 969663.8
2 | 2019-07-31 | 4098670.57 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 20493.3528 | 按进度款 |  |  | 无驻场费
| 2019-08-02 |  | -3000000 | 杨佰恩建行沙湾支行 | 6236683320012454674 | [6 empty] | 安质部未发生费用 |  |  | 退回垫付材料款
3 | 2019-08-05 |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [6 empty] | 无驻场费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司 | 1700336.2 | 1029374.57 | 1029374.57
4 | 2019-08-14 |  | -39296 | 杨佰恩建行沙湾支行 | 6236683320012454674
5 | 2019-09-26 | 1815565.61 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 9077.8281 | 按进度款
| 2019-09-29 |  |  | 广东南粤银行湛江第二支行 | 1300 0120 1900 0029 14 |  |  |  |  | 28196 |  |  |  |  | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 | 1842647.1 | 1842647.1 | 1815565.61
| 2019-09-29 |  |  | 孙圣超中行合肥望江路支行 | 6217 9063 0000 6127 495 |  |  |  |  | -28196 | 现金交纳
6 | 2019-12-12 | 622363 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 0.5% | 3111.815 | 按进度款 | 9666
| 2019-12-14 |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司（劳务） | 670961.63 |  | 595281.51
7 | 2020-01-10 |  | 12499 | 广东南粤银行湛江第二支行 | 1300 0120 1900 0029 14 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 |  |  | 27081.49
8 | 2020-06-11 | 136665.56 |  | 中国工商银行合肥和平路支行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 0.5% | 684 | 按进度款 | 16885
|  | 865389.06 |  | 中国工商银行合肥和平路支行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 0.5% | 4327 | 按进度款
|  |  |  | 广东南粤银行清华支行 | 440001230900003542 | [5 empty] | 150 | 财务手续费 |  |  | 广东中顾劳务有限公司（劳务） |  |  | 75680.12
|  |  |  | 广东雷州农村商业银行股份 有限公司世贸分理处 | 6217 2810 8290 2246 612 | [5 empty] | 500 | 2019.9.5.外经证 |  |  | 陈海涛(机械) |  |  | 501400
[10 empty] | 11773 | 11000 | 印章租金11000元 （2019.6.10-2020.5.10); 2019.4.11王光如卡2000（2019.4.10-2019.6.10);
[9 empty] | 扣质保金的企税1.6的税 | 6252
8.1 | 2020-06-23 |  |  | 陈明忠(中国建设银行湛江赤坎支行) | 6127 0031 3000 2267 892 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 陈明忠(防水卷材) |  |  | 188730
8.2 | 2020-07-01 |  |  | 柯文尖）广东南粤银行湛江岭南支行 | 6231288400005036355 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 柯文尖（预缴异地款） |  |  | 51200
|  |  | -133002 | 柯文尖）广东南粤银行湛江岭南支行 | 6231288400005036355 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 柯文尖（退周转金）
合计 |  | 9320225.6 | 0 |  |  |  | - | 46601.9959 |  | 135079 | 12550 | - | 0 | - | - |  |  | 9125773.1 | 221.5041
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 184202 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 184202
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 184202