## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 潜山市2018年危桥改造工程（黄铺镇二组桥）（小额) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 潜山市黄埔镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 10756 | 档案编号 |  | 2018096
合同金额 |  | 1234110.65 |  |  | 中标时间 | 2018-11-23 | 已提供工程资料 |  | 中标书、施工合同原件 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 欧阳晓彬13966437377 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-11 |  | 180000 | 徽行 | 1.0205e+18 | [9 empty] | 安庆市宜茂商贸有限公司-螺纹钢 开户行：安庆农村商业银行汽车城支行 账号：20010008488566600000012 | 340962.84 |  | 180000
2 | 2020-01-02 |  | 28716 | 徽行 | 1.0205e+18 | [9 empty] | 安庆市开发区建华水暖经营部-波纹管 开户行：中国农业银行安庆开发区支行 账号：1265 0801 0400 07183 | 28716 |  | 28716
3 | 2020-01-19 | 914691 |  | 中行 | 175 202 745 165 |  | 2.5% | 30853 | 扣除全部管理费 | 26332 | 6500 | 2020-1-10外经证办理500元，建造师暂用费1500*4 | 84000 | 暂扣企税 | 安庆市泽楷贸易有限公司-水泥 开户行：工商银行安庆人民路支行 账号：1309 0041 1920 0060 032 | 258500 | 201422.76 | 200000
|  |  | -208716 | 农行长沙电力支行 | 6228 4810 9883 2175 478 | [5 empty] | 200 | 转账费
[11 empty] | 2020 | 2019-11-14巡查费用
合计 |  | 914691 | 0 |  |  |  | - | 30853 |  | 26332 | 8720 | - | 84000 | - | - |  |  | 408716 | 356070
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 408716 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 408716
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾万零捌仟柒佰壹拾陆元整

## 1-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 潜山市2018年危桥改造工程（黄铺镇二组桥）（小额) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 潜山市黄埔镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 10756 | 档案编号 |  | 2018096
合同金额 |  | 1234110.65 |  |  | 中标时间 | 2018-11-23 | 已提供工程资料 |  | 中标书、施工合同原件 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 欧阳晓彬13966437377 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-11 |  | 180000 | 徽行 | 1.0205e+18 | [9 empty] | 安庆市宜茂商贸有限公司-螺纹钢 开户行：安庆农村商业银行汽车城支行 账号：20010008488566600000012 | 340962.84 |  | 180000
2 | 2020-01-02 |  | 28716 | 徽行 | 1.0205e+18 | [9 empty] | 安庆市开发区建华水暖经营部-波纹管 开户行：中国农业银行安庆开发区支行 账号：1265 0801 0400 07183 | 28716 |  | 28716
3 | 2020-01-19 | 914691 |  | 中行 | 175 202 745 165 |  | 2.5% | 30853 | 扣除全部管理费 | 26332 | 6500 | 2020-1-10外经证办理500元，建造师暂用费1500*4 | 84000 | 暂扣企税 | 安庆市泽楷贸易有限公司-水泥 开户行：工商银行安庆人民路支行 账号：1309 0041 1920 0060 032 | 258500 | 201422.76 | 200000
|  |  | -208716 | 农行长沙电力支行 | 6228 4810 9883 2175 478 | [5 empty] | 200 | 转账费
[11 empty] | 2020 | 2019-11-14巡查费用
4 | 2020-01-23 | [13 empty] | 欧阳晓彬-零星材料 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 28699 | 28699
合计 |  | 914691 | 0 |  |  |  | - | 30853 |  | 26332 | 8720 | - | 84000 | - | - |  |  | 437415 | 327371
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 28699 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 28699
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰万捌仟陆佰玖拾玖元整

## 1-3
工程款支付证书
工程名称 |  | 潜山市2018年危桥改造工程（黄铺镇二组桥）（小额) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 潜山市黄埔镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 10756 | 档案编号 |  | 2018096
合同金额 |  | 1234110.65 |  |  | 中标时间 | 2018-11-23 | 已提供工程资料 |  | 中标书、施工合同原件 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 欧阳晓彬13966437377 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-11 |  | 180000 | 徽行 | 1.0205e+18 | [9 empty] | 安庆市宜茂商贸有限公司-螺纹钢 开户行：安庆农村商业银行汽车城支行 账号：20010008488566600000012 | 340962.84 |  | 180000
2 | 2020-01-02 |  | 28716 | 徽行 | 1.0205e+18 | [9 empty] | 安庆市开发区建华水暖经营部-波纹管 开户行：中国农业银行安庆开发区支行 账号：1265 0801 0400 07183 | 28716 |  | 28716
3 | 2020-01-19 | 914691 |  | 中行 | 175 202 745 165 |  | 2.5% | 30853 | 扣除全部管理费 | 26332 | 6500 | 2020-1-10外经证办理500元，建造师暂用费1500*4 | 84000 | 暂扣企税 | 安庆市泽楷贸易有限公司-水泥 开户行：工商银行安庆人民路支行 账号：1309 0041 1920 0060 032 | 258500 | 201422.76 | 200000
|  |  | -208716 | 农行长沙电力支行 | 6228 4810 9883 2175 478 | [5 empty] | 200 | 转账费
[11 empty] | 2020 | 2019-11-14巡查费用
4 | 2020-01-23 | [13 empty] | 欧阳晓彬-零星材料 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 28699 | 28699
5 | 2020-03-17 | [9 empty] | 100 | 转账费 |  |  | 欧阳晓彬-黄砂 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 69930 | 69930
[15 empty] | 潜山市礼义钢材经营部-钢材 开户行：中国工商银行潜山县支行 账号：1309 0780 0920 0279 290 |  | 5080 | 5080
6 | 2020-05-08 | [9 empty] | 150 | 转账费 |  |  | 欧阳晓彬-石子 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 180000 | 180000
[15 empty] | 潜山县黄铺镇先进免烧砖厂-免烧砖 开户行：潜山农村商业银行黄铺支行 账号：6215 5084 1260 0042 263 | 46000 | 46000 | 46000
7 | 2020-05-11 |  | 121124.66 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [5 empty] | 100 | 转账费 |  |  | 安庆市宜茂商贸有限公司-螺纹钢 开户行：安庆农村商业银行汽车城支行 账号：2001 0008 4885 6660 0000 012 | 340962.84 |  | 121124.66
合计 |  | 914691 | 121124.66 |  |  |  | - | 30853 |  | 26332 | 9070 | - | 84000 | - | - |  |  | 859549.66 | 26011
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 121124.66 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 121124.66
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾贰万壹仟壹佰贰拾肆元陆角陆分

## 1-4
工程款支付证书
工程名称 |  | 潜山市2018年危桥改造工程（黄铺镇二组桥）（小额) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 潜山市黄埔镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 10756 | 档案编号 |  | 2018096
合同金额 |  | 1234110.65 |  |  | 中标时间 | 2018-11-23 | 已提供工程资料 |  | 中标书、施工合同原件 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 欧阳晓彬13966437377 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-11 |  | 180000 | 徽行 | 1.0205e+18 | [9 empty] | 安庆市宜茂商贸有限公司-螺纹钢 开户行：安庆农村商业银行汽车城支行 账号：20010008488566600000012 | 340962.84 |  | 180000
2 | 2020-01-02 |  | 28716 | 徽行 | 1.0205e+18 | [9 empty] | 安庆市开发区建华水暖经营部-波纹管 开户行：中国农业银行安庆开发区支行 账号：1265 0801 0400 07183 | 28716 |  | 28716
3 | 2020-01-19 | 914691 |  | 中行 | 175 202 745 165 |  | 2.5% | 30853 | 扣除全部管理费 | 26332 | 6500 | 2020-1-10外经证办理500元，建造师暂用费1500*4 | 84000 | 暂扣企税 | 安庆市泽楷贸易有限公司-水泥 开户行：工商银行安庆人民路支行 账号：1309 0041 1920 0060 052 | 258500 | 201422.76 | 200000
|  |  | -208716 | 农行长沙电力支行 | 6228 4810 9883 2175 478 | [5 empty] | 200 | 转账费
[11 empty] | 2020 | 2019-11-14巡查费用
4 | 2020-01-23 | [13 empty] | 欧阳晓彬-零星材料 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 28699 | 28699
5 | 2020-03-17 | [9 empty] | 100 | 转账费 |  |  | 欧阳晓彬-黄砂 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 69930 | 69930
[15 empty] | 潜山市礼义钢材经营部-钢材 开户行：中国工商银行潜山县支行 账号：1309 0780 0920 0279 290 |  | 5080 | 5080
6 | 2020-05-08 | [9 empty] | 150 | 转账费 |  |  | 欧阳晓彬-石子 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 180000 | 180000
[15 empty] | 潜山县黄铺镇先进免烧砖厂-免烧砖 开户行：潜山农村商业银行黄铺支行 账号：6215 5084 1260 0042 263 | 46000 | 46000 | 46000
7 | 2020-05-11 |  | 121124.66 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [5 empty] | 100 | 转账费 |  |  | 安庆市宜茂商贸有限公司-螺纹钢 开户行：安庆农村商业银行汽车城支行 账号：2001 0008 4885 6660 0000 012 | 340962.84 |  | 121124.66
8 | 2020-07-02 | [9 empty] | 50 | 转账费 | -84000 | 退暂扣企税 | 安庆市泽楷贸易有限公司-水泥 开户行：工商银行安庆人民路支行 账号：1309 0041 1920 0060 052 | 258500 | 251734.56 | 51734.56
合计 |  | 914691 | 121124.66 |  |  |  | - | 30853 |  | 26332 | 9120 | - | 0 | - | - |  |  | 911284.22 | 58226.44
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 51734.56 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 51734.56
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 伍万壹仟柒佰叁拾肆元伍角陆分

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 潜山市2018年危桥改造工程（黄铺镇二组桥）（小额) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 潜山市黄埔镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 10756 | 档案编号 |  | 2018096
合同金额 |  | 1234110.65 |  |  | 中标时间 | 2018-11-23 | 已提供工程资料 |  | 中标书、施工合同原件、投资协议、交工验收、审计 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 1409969.44 |  |  | 决算时间 | 2021-02-02 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 欧阳晓彬13966437377 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-11 |  | 180000 | 徽行 | 1.0205e+18 | [9 empty] | 安庆市宜茂商贸有限公司-螺纹钢 开户行：安庆农村商业银行汽车城支行 账号：20010008488566600000012 | 340962.84 |  | 180000
2 | 2020-01-02 |  | 28716 | 徽行 | 1.0205e+18 | [9 empty] | 安庆市开发区建华水暖经营部-波纹管 开户行：中国农业银行安庆开发区支行 账号：1265 0801 0400 07183 | 28716 |  | 28716
3 | 2020-01-19 | 914691 |  | 中行 | 175 202 745 165 |  | 2.5% | 30853 | 扣除全部管理费（合同价） | 26332 | 6500 | 2020-1-10外经证办理500元，建造师暂用费1500*4 | 84000 | 暂扣企税 | 安庆市泽楷贸易有限公司-水泥 开户行：工商银行安庆人民路支行 账号：1309 0041 1920 0060 052 | 258500 | 201422.76 | 200000
|  |  | -208716 | 农行长沙电力支行 | 6228 4810 9883 2175 478 | [5 empty] | 200 | 转账费
[11 empty] | 2020 | 2019-11-14巡查费用
4 | 2020-01-23 | [13 empty] | 欧阳晓彬-零星材料 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 28699 | 28699
5 | 2020-03-17 | [9 empty] | 100 | 转账费 |  |  | 欧阳晓彬-黄砂 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 69930 | 69930
[15 empty] | 潜山市礼义钢材经营部-钢材 开户行：中国工商银行潜山县支行 账号：1309 0780 0920 0279 290 |  | 5080 | 5080
6 | 2020-05-08 | [9 empty] | 150 | 转账费 |  |  | 欧阳晓彬-石子 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 180000 | 180000
[15 empty] | 潜山县黄铺镇先进免烧砖厂-免烧砖 开户行：潜山农村商业银行黄铺支行 账号：6215 5084 1260 0042 263 | 46000 | 46000 | 46000
7 | 2020-05-11 |  | 121124.66 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [5 empty] | 100 | 转账费 |  |  | 安庆市宜茂商贸有限公司-螺纹钢 开户行：安庆农村商业银行汽车城支行 账号：2001 0008 4885 6660 0000 012 | 340962.84 |  | 121124.66
8 | 2020-07-02 | [9 empty] | 50 | 转账费 | -84000 | 退暂扣企税 | 安庆市泽楷贸易有限公司-水泥 开户行：工商银行安庆人民路支行 账号：1309 0041 1920 0060 052 | 258500 | 251734.56 | 51734.56
9 | 2021-03-02 | 452979.36 |  | 中行 | 1752 5719 0682 |  | 2.5% | 4396.24 | 补扣管理费（至审计价） | 18398.74 | 500 | 2021/2/3外经证 |  |  | 潜山市崛源建筑工程有限公司-劳务 开户行：安徽潜山江淮村镇银行痘姆支行 账号：2001 0057 2709 6660 0000 01 | 370000 | 370000 | 370000
[11 empty] | 200 | 转账费 |  |  | 潜山市崛源建筑工程有限公司-机械 开户行：安徽潜山江淮村镇银行痘姆支行 账号：2001 0057 2709 6660 0000 01 | 160000 | 158000 | 117710.82
合计 |  | 1367670.36 | 121124.66 |  |  |  | - | 35249.24 |  | 44730.74 | 9820 | - | 0 | - | - |  |  | 1398995.04 | -2.4738e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 487710.82 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 487710.82
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 487710.82

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 潜山市2018年危桥改造工程（黄铺镇二组桥）（小额) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 潜山市黄埔镇人民政府 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 10756 | 档案编号 |  | 2018096
合同金额 |  | 1234110.65 |  |  | 中标时间 | 2018-11-23 | 已提供工程资料 |  | 中标书、施工合同原件、投资协议、交工验收、审计 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 1409969.44 |  |  | 决算时间 | 2021-02-02 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 欧阳晓彬13966437377 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-11 |  | 180000 | 徽行 | 1.0205e+18 | [10 empty] | 安庆市宜茂商贸有限公司-螺纹钢 开户行：安庆农村商业银行汽车城支行 账号：20010008488566600000012 | 340962.84 |  | 180000
2 | 2020-01-02 |  | 28716 | 徽行 | 1.0205e+18 | [10 empty] | 安庆市开发区建华水暖经营部-波纹管 开户行：中国农业银行安庆开发区支行 账号：1265 0801 0400 07183 | 28716 |  | 28716
3 | 2020-01-19 | 914691 |  | 中行 | 175 202 745 165 |  | 2.5% | 30853 | 扣除全部管理费（合同价） | 26332 |  | 6500 | 2020-1-10外经证办理500元，建造师暂用费1500*4 | 84000 | 暂扣企税 | 安庆市泽楷贸易有限公司-水泥 开户行：工商银行安庆人民路支行 账号：1309 0041 1920 0060 052 | 258500 | 201422.76 | 200000
|  |  | -208716 | 农行长沙电力支行 | 6228 4810 9883 2175 478 | [6 empty] | 200 | 转账费
[12 empty] | 2020 | 2019-11-14巡查费用
4 | 2020-01-23 | [14 empty] | 欧阳晓彬-零星材料 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 28699 | 28699
5 | 2020-03-17 | [10 empty] | 100 | 转账费 |  |  | 欧阳晓彬-黄砂 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 69930 | 69930
[16 empty] | 潜山市礼义钢材经营部-钢材 开户行：中国工商银行潜山县支行 账号：1309 0780 0920 0279 290 |  | 5080 | 5080
6 | 2020-05-08 | [10 empty] | 150 | 转账费 |  |  | 欧阳晓彬-石子 开户行：农行长沙电力支行 账号：6228 4810 9883 2175 478 |  | 180000 | 180000
[16 empty] | 潜山县黄铺镇先进免烧砖厂-免烧砖 开户行：潜山农村商业银行黄铺支行 账号：6215 5084 1260 0042 263 | 46000 | 46000 | 46000
7 | 2020-05-11 |  | 121124.66 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [6 empty] | 100 | 转账费 |  |  | 安庆市宜茂商贸有限公司-螺纹钢 开户行：安庆农村商业银行汽车城支行 账号：2001 0008 4885 6660 0000 012 | 340962.84 |  | 121124.66
8 | 2020-07-02 | [10 empty] | 50 | 转账费 | -84000 | 退暂扣企税 | 安庆市泽楷贸易有限公司-水泥 开户行：工商银行安庆人民路支行 账号：1309 0041 1920 0060 052 | 258500 | 251734.56 | 51734.56
9 | 2021-03-02 | 452979.36 |  | 中行 | 1752 5719 0682 |  | 2.5% | 4396.24 | 补扣管理费（至审计价） | 18398.74 |  | 500 | 2021/2/3外经证 |  |  | 潜山市崛源建筑工程有限公司-劳务 开户行：安徽潜山江淮村镇银行痘姆支行 账号：2001 0057 2709 6660 0000 01 | 370000 | 370000 | 370000
[12 empty] | 200 | 转账费 |  |  | 潜山市崛源建筑工程有限公司-机械 开户行：安徽潜山江淮村镇银行痘姆支行 账号：2001 0057 2709 6660 0000 01 | 160000 | 158000 | 117710.82
10 | 2023-01-19 | 42299.08 |  | 中行 | 1752 5719 0682 |  |  | 0 |  | 676.79 | 企税1.6% |  | 转账费
[10 empty] | 3042.42 | 增值税及附加
[10 empty] | 35.97 | 水利基金、印花税
合计 |  | 1409969.44 | 121124.66 |  |  |  | - | 35249.24 |  | 48485.92 |  | 9820 | - | 0 | - | - |  |  | 1398995.04 | 38543.9
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 487710.82 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 487710.82
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 487710.82