## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 2018年G93沙坪坝收费站标线整改工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 10806 | 档案编号 |  | CD-102
合同金额 |  | 183950 |  |  | 中标时间 | 2018.12.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 西部大区重庆市
决算金额 |  | 188024 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | / |  |  |  | 施工人 |  | 唐永平 | 区域责任人 | 刘中柱 | 省办负责人 | 重庆 杨仁飞18375853984
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-26 | 182383.28 |  | 徽商银行合肥太湖路支行 | 1020 5010210 00416507 |  | 0.5% | 940 |  | 13793 | 100 | 手续费 | 1900 | 风险金
|  |  |  | 中国农业银行重庆江北支行 | 62284 8047 0257 655519 | [6 empty] | 11-26多付1900元 |  |  | 唐永平 |  |  | 165650.28
2 | 2025-07-11 | 5640.72
合计 |  | 188024 | 0 |  |  |  | - | 940 |  | 13793 | 100 | - | 1900 | - |  |  |  | 165650 | 5641
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 165650.28 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 165650.28
|  | 已支付金额 |  |  | 165650.28 | [6 empty] | 大写 | 壹拾陆万伍仟陆佰伍拾元贰分八角
376048
[14 empty] | 1070485 |  | #REF!
1070485