## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 10912 | 档案编号
合同金额 |  | 12385920 |  |  | 中标时间 | 2019-01-22 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 王建清 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 周恒泉
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-10-28 | 2046177 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412 |  | 2% | 123859.2 | 合同价50% | 24420 | 27500 | 2019.10.11外经证+2019.1.22-2.19.10.22建造师占用费
| 2019-10-29 |  |  | 孙圣超中行 | 6217 9063 0000 6127 495 |  |  | -123859.2 | 现金已交 | -24420 | -27500 | 现金已交
| 2019-10-30 |  |  | 农行衢州市分行衢州开发区支行 | 1971 0801 0400 04105 | [9 empty] | 衢州睿霖建筑劳务有限公司 | 3348031 |  | 40783.55
| 2019-10-30 |  |  | 建行衢州开发区支行 | 3305 0168 6000 0000 0412 | [9 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司 | 1994900 |  | 1948522.95
| 2019-10-30 |  |  | 浙江天台农村合作银行洪畴支行 | 2010 0012 9526 441 | [9 empty] | 天台利拓交通设施有限公司 | 56870.5 |  | 56870.5
2 | 2019-11-15 | 146155 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412
| 2019-11-15 |  |  | 泰隆衢州分行营业部 | 3311 0070 2010 0000 4595 | [9 empty] | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 146155
合计 |  | 2192332 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5399801.5 | 0 | 2192332 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 146155 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 146155
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾肆万陆仟壹佰伍拾伍元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 10912 | 档案编号
合同金额 |  | 12385920 |  |  | 中标时间 | 2019-01-22 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 王建清 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 周恒泉
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-10-28 | 2046177 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412 |  | 2% | 123859.2 | 合同价50% | 24420 | 27500 | 2019.10.11外经证+2019.1.22-2.19.10.22建造师占用费
| 2019-10-29 |  |  | 孙圣超中行 | 6217 9063 0000 6127 495 |  |  | -123859.2 | 现金已交 | -24420 | -27500 | 现金已交
| 2019-10-30 |  |  | 农行衢州市分行衢州开发区支行 | 1971 0801 0400 04105 | [9 empty] | 衢州睿霖建筑劳务有限公司 | 3348031 |  | 40783.55
| 2019-10-30 |  |  | 建行衢州开发区支行 | 3305 0168 6000 0000 0412 | [9 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司 | 1994900 |  | 1948522.95
| 2019-10-30 |  |  | 浙江天台农村合作银行洪畴支行 | 2010 0012 9526 441 | [9 empty] | 天台利拓交通设施有限公司 | 56870.5 |  | 56870.5
2 | 2019-11-15 | 146155 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412
| 2019-11-15 |  |  | 泰隆衢州分行营业部 | 3311 0070 2010 0000 4595 | [9 empty] | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 146155
3 | 2020-01-16 | 365753 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0027 7339 0001 8744 776 |  |  |  |  | 64315 |  |  |  |  | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 365753
[9 empty] | 已打王光如账户 | -64315
合计 |  | 2558085 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5399801.5 | 0 | 2558085 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 365753 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 365753
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁拾陆万伍仟柒佰伍拾叁元整

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 10912 | 档案编号
合同金额 |  | 12385920 |  |  | 中标时间 | 2019-01-22 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 王建清 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 周恒泉
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-10-28 | 2046177 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412 |  | 2% | 123859.2 | 合同价50% | 24420 | 27500 | 2019.10.11外经证+2019.1.22-2.19.10.22建造师占用费
| 2019-10-29 |  |  | 孙圣超中行 | 6217 9063 0000 6127 495 |  |  | -123859.2 | 现金已交 | -24420 | -27500 | 现金已交
| 2019-10-30 |  |  | 农行衢州市分行衢州开发区支行 | 1971 0801 0400 04105 | [9 empty] | 衢州睿霖建筑劳务有限公司 | 3348031 |  | 40783.55
| 2019-10-30 |  |  | 建行衢州开发区支行 | 3305 0168 6000 0000 0412 | [9 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司 | 1994900 |  | 1948522.95
| 2019-10-30 |  |  | 浙江天台农村合作银行洪畴支行 | 2010 0012 9526 441 | [9 empty] | 天台利拓交通设施有限公司 | 56870.5 |  | 56870.5
2 | 2019-11-15 | 146155 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412
| 2019-11-15 |  |  | 泰隆衢州分行营业部 | 3311 0070 2010 0000 4595 | [9 empty] | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 146155
3 | 2020-01-16 | 365753 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0027 7339 0001 8744 776 |  |  |  |  | 64315 |  |  |  |  | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 365753
[9 empty] | 已打王光如账户 | -64315
4 | 2020-01-21 | 5237479 |  | 专户 | 7100 0327 2065 0 |  | 2% | 123859.2 | 管理费税金其他扣款已打王光如账户 | 12527 | 6600 | 建造师占费2019.10.22-12.22，共6000元，转账费600元 | 30800 | 暂扣 | 金华市联顺交通设施有限公司-护栏 开户行：农行金华经济开发区支行 账号：1966 0101 0400 2889 3 | 2404635 | 2428873.14 | 2428873.14
[8 empty] | -123859.2 |  | -12527 | -6600 |  |  |  | 衢州市衢江区龙霖砂石经营部-碎石、沙 开户行：杭州银行衢州分行 账号：3308 0401 6000 0091 940 | 396900 | 396900 | 227944.04
[15 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司-杆件 开户行：建行衢州开发区支行 账号：3305 0168 3600 0000 0412 | 771129 | 771129 | 771129
[15 empty] | 衢州睿霖建筑劳务有限公司-劳务 开户行：中国农业银行衢州市分行衢州开发区支行 账号：1971 0801 0400 0410 5 | 3348031 | 2503582.57 | 1771932.82
合计 |  | 7795564 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 30800 | - | - | 12320496.5 | 6100484.71 | 7757964 | 6800
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 5199879 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 5199879
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 伍佰壹拾玖万玖仟捌佰柒拾玖元整

## 第四次
工程款支付证书
工程名称 |  | 建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 10912 | 档案编号
合同金额 |  | 12385920 |  |  | 中标时间 | 2019-01-22 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 王建清 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 周恒泉
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-10-28 | 2046177 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412 |  | 2% | 123859.2 | 合同价50% | 24420 | 27500 | 2019.10.11外经证+2019.1.22-2.19.10.22建造师占用费
| 2019-10-29 |  |  | 孙圣超中行 | 6217 9063 0000 6127 495 |  |  | -123859.2 | 现金已交 | -24420 | -27500 | 现金已交
| 2019-10-30 |  |  | 农行衢州市分行衢州开发区支行 | 1971 0801 0400 04105 | [9 empty] | 衢州睿霖建筑劳务有限公司 | 3348031 |  | 40783.55
| 2019-10-30 |  |  | 建行衢州开发区支行 | 3305 0168 6000 0000 0412 | [9 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司 | 1994900 |  | 1948522.95
| 2019-10-30 |  |  | 浙江天台农村合作银行洪畴支行 | 2010 0012 9526 441 | [9 empty] | 天台利拓交通设施有限公司 | 56870.5 |  | 56870.5
2 | 2019-11-15 | 146155 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412
| 2019-11-15 |  |  | 泰隆衢州分行营业部 | 3311 0070 2010 0000 4595 | [9 empty] | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 146155
3 | 2020-01-16 | 365753 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0027 7339 0001 8744 776 |  |  |  |  | 64315 |  |  |  |  | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 365753
[9 empty] | 已打王光如账户 | -64315
4 | 2020-01-21 | 5237479 |  | 专户 | 7100 0327 2065 0 |  | 2% | 123859.2 | 管理费税金其他扣款已打王光如账户 | 12527 | 6600 | 建造师占费2019.10.22-12.22，共6000元，转账费600元 | 30800 | 暂扣 | 金华市联顺交通设施有限公司-护栏 开户行：农行金华经济开发区支行 账号：1966 0101 0400 2889 3 | 2404635 | 2435473.14 | 2428873.14
[8 empty] | -123859.2 |  | -12527 | -6600 |  |  |  | 衢州市衢江区龙霖砂石经营部-碎石、沙 开户行：杭州银行衢州分行 账号：3308 0401 6000 0091 940 | 396900 | 396900 | 227944.04
[15 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司-杆件 开户行：建行衢州开发区支行 账号：3305 0168 3600 0000 0412 | 771129 | 771129 | 771129
[15 empty] | 衢州睿霖建筑劳务有限公司-劳务 开户行：中国农业银行衢州市分行衢州开发区支行 账号：1971 0801 0400 0410 5 | 3348031 | 2503582.57 | 1771932.82
5 | 2020-02-12 | 1056665 |  | 专户 | 2000 0040 4571 0003 2720 650 |  | 0% | 0 |  | 0 | 350 | 转账费 |  |  | 衢州市衢江区龙霖砂石经营部-碎石、沙 开户行：杭州银行衢州分行 账号：3308 0401 6000 0091 940 | 396900 | 396900 | 168955.4
[8 empty] | 已扣完 |  |  | -350 | 已打王光如账户 |  |  | 衢州睿霖建筑劳务有限公司-劳务 开户行：中国农业银行衢州市分行衢州开发区支行 账号：1971 0801 0400 0410 5 | 3348031 | 2503582.57 | 372822.6
[15 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司-杆件 开户行：建行衢州开发区支行 账号：3305 0168 3600 0000 0412 | 2048040 | 1078000 | 515087
[15 empty] | 金华市联顺交通设施有限公司-护栏 开户行：农行金华经济开发区支行 账号：1966 0101 0400 2889 3 | 2404635 | 2435473.14 | 6600
合计 |  | 8852229 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 30800 | - | - |  |  | 8821429 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1063465 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1063465
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰零陆万叁仟肆佰陆拾伍元整

## 第五次
工程款支付证书
工程名称 |  | 建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 10912 | 档案编号
合同金额 |  | 12385920 |  |  | 中标时间 | 2019-01-22 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  | 18059565 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 王建清 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 周恒泉
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-10-28 | 2046177 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412 |  | 2% | 123859.2 | 合同价50% | 24420 | 27500 | 2019.10.11外经证+2019.1.22-2.19.10.22建造师占用费
| 2019-10-29 |  |  | 孙圣超中行 | 6217 9063 0000 6127 495 |  |  | -123859.2 | 现金已交 | -24420 | -27500 | 现金已交
| 2019-10-30 |  |  | 农行衢州市分行衢州开发区支行 | 1971 0801 0400 04105 | [9 empty] | 衢州睿霖建筑劳务有限公司 | 3348031 |  | 40783.55
| 2019-10-30 |  |  | 建行衢州开发区支行 | 3305 0168 6000 0000 0412 | [9 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司 | 1994900 |  | 1948522.95
| 2019-10-30 |  |  | 浙江天台农村合作银行洪畴支行 | 2010 0012 9526 441 | [9 empty] | 天台利拓交通设施有限公司 | 56870.5 |  | 56870.5
2 | 2019-11-15 | 146155 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412
| 2019-11-15 |  |  | 泰隆衢州分行营业部 | 3311 0070 2010 0000 4595 | [9 empty] | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 146155
3 | 2020-01-16 | 365753 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0027 7339 0001 8744 776 |  |  |  |  | 64315 |  |  |  |  | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 365753
[9 empty] | 已打王光如账户 | -64315
4 | 2020-01-21 | 5237479 |  | 专户 | 7100 0327 2065 0 |  | 2% | 123859.2 | 管理费税金其他扣款已打王光如账户 | 12527 | 6600 | 建造师占费2019.10.22-12.22，共6000元，转账费600元 | 30800 | 暂扣 | 金华市联顺交通设施有限公司-护栏 开户行：农行金华经济开发区支行 账号：1966 0101 0400 2889 3 | 2404635 | 2435473.14 | 2428873.14
[8 empty] | -123859.2 |  | -12527 | -6600 |  |  |  | 衢州市衢江区龙霖砂石经营部-碎石、沙 开户行：杭州银行衢州分行 账号：3308 0401 6000 0091 940 | 396900 | 396900 | 227944.04
[15 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司-杆件 开户行：建行衢州开发区支行 账号：3305 0168 3600 0000 0412 | 771129 | 771129 | 771129
[15 empty] | 衢州睿霖建筑劳务有限公司-劳务 开户行：中国农业银行衢州市分行衢州开发区支行 账号：1971 0801 0400 0410 5 | 3348031 | 2503582.57 | 1771932.82
5 | 2020-02-12 | 1056665 |  | 专户 | 2000 0040 4571 0003 2720 650 |  | 0% | 0 |  | 0 | 350 | 转账费 |  |  | 衢州市衢江区龙霖砂石经营部-碎石、沙 开户行：杭州银行衢州分行 账号：3308 0401 6000 0091 940 | 396900 | 396900 | 168955.4
[8 empty] | 已扣完 |  |  | -350 | 已打王光如账户 |  |  | 衢州睿霖建筑劳务有限公司-劳务 开户行：中国农业银行衢州市分行衢州开发区支行 账号：1971 0801 0400 0410 5 | 3348031 | 2503582.57 | 372822.6
[15 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司-杆件 开户行：建行衢州开发区支行 账号：3305 0168 3600 0000 0412 | 2048040 | 1078000 | 515087
[15 empty] | 金华市联顺交通设施有限公司-护栏 开户行：农行金华经济开发区支行 账号：1966 0101 0400 2889 3 | 2404635 | 2435473.14 | 6600
6 | 2020-02-12 | 71236 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0027 7339 0001 8744 776 |  | 0% | 已扣完 |  |  | 50 | 转账费 |  |  | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 71236
[11 empty] | -50 | 2020-3-27已打入王光如徽行账户
合计 |  | 8923465 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 30800 | - | - |  |  | 8892665 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 71236 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 71236
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 柒万壹仟贰佰叁拾陆元整

## 6-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 10912 | 档案编号
合同金额 |  | 12385920 |  |  | 中标时间 | 2019-01-22 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  | 18059565 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 王建清 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 周恒泉
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-10-28 | 2046177 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412 |  | 2% | 123859.2 | 合同价50% | 24420 | 27500 | 2019.10.11外经证+2019.1.22-2.19.10.22建造师占用费
| 2019-10-29 |  |  | 孙圣超中行 | 6217 9063 0000 6127 495 |  |  | -123859.2 | 现金已交 | -24420 | -27500 | 现金已交
| 2019-10-30 |  |  | 农行衢州市分行衢州开发区支行 | 1971 0801 0400 04105 | [9 empty] | 衢州睿霖建筑劳务有限公司 | 3348031 |  | 40783.55
| 2019-10-30 |  |  | 建行衢州开发区支行 | 3305 0168 6000 0000 0412 | [9 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司 | 1994900 |  | 1948522.95
| 2019-10-30 |  |  | 浙江天台农村合作银行洪畴支行 | 2010 0012 9526 441 | [9 empty] | 天台利拓交通设施有限公司 | 56870.5 |  | 56870.5
2 | 2019-11-15 | 146155 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0040 4571 0002 8240 412
| 2019-11-15 |  |  | 泰隆衢州分行营业部 | 3311 0070 2010 0000 4595 | [9 empty] | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 146155
3 | 2020-01-16 | 365753 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 2000 0027 7339 0001 8744 776 |  |  |  |  | 64315 |  |  |  |  | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 365753
[9 empty] | 已打王光如账户 | -64315
4 | 2020-01-21 | 5237479 |  | 专户 | 7100 0327 2065 0 |  | 2% | 123859.2 | 管理费税金其他扣款已打王光如账户 | 12527 | 6600 | 建造师占费2019.10.22-12.22，共6000元，转账费600元 | 30800 | 暂扣 | 金华市联顺交通设施有限公司-护栏 开户行：农行金华经济开发区支行 账号：1966 0101 0400 2889 3 | 2404635 | 2435473.14 | 2428873.14
[8 empty] | -123859.2 |  | -12527 | -6600 |  |  |  | 衢州市衢江区龙霖砂石经营部-碎石、沙 开户行：杭州银行衢州分行 账号：3308 0401 6000 0091 940 | 396900 | 396900 | 227944.04
[15 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司-杆件 开户行：建行衢州开发区支行 账号：3305 0168 3600 0000 0412 | 771129 | 771129 | 771129
[15 empty] | 衢州睿霖建筑劳务有限公司-劳务 开户行：中国农业银行衢州市分行衢州开发区支行 账号：1971 0801 0400 0410 5 | 3348031 | 2503582.57 | 1771932.82
5 | 2020-02-12 | 1056665 |  | 专户 | 2000 0040 4571 0003 2720 650 |  | 0% | 0 |  | 0 | 350 | 转账费 |  |  | 衢州市衢江区龙霖砂石经营部-碎石、沙 开户行：杭州银行衢州分行 账号：3308 0401 6000 0091 940 | 396900 | 396900 | 168955.4
[8 empty] | 已扣完 |  |  | -350 | 已打王光如账户 |  |  | 衢州睿霖建筑劳务有限公司-劳务 开户行：中国农业银行衢州市分行衢州开发区支行 账号：1971 0801 0400 0410 5 | 3348031 | 2503582.57 | 372822.6
[15 empty] | 衢州市翊信建筑材料有限公司-杆件 开户行：建行衢州开发区支行 账号：3305 0168 3600 0000 0412 | 2048040 | 1078000 | 515087
[15 empty] | 金华市联顺交通设施有限公司-护栏 开户行：农行金华经济开发区支行 账号：1966 0101 0400 2889 3 | 2404635 | 2435473.14 | 6600
6 | 2020-02-12 | 71236 |  | 北京银行衢州分行（专户） | 3311 0070 2010 0000 4595 |  | 0% | 已扣完 |  |  | 50 | 转账费 |  |  | 农民工工资专户（银行代发工资） |  |  | 71236
[11 empty] | -50 | 2020-3-27已打入王光如徽行账户
7 | 2021-04-29 | 8647233 |  | 专户 | 2000 0040 4571 0003 2720 650 |  |  | 待下次办理终结结算后扣 |  | 待下次办理终结结算后扣 |  |  |  |  | 浙江弘信交通建设工程有限公司-机械租赁 开户行：建行衢州开发区支行 账号：3305 0168 3600 0000 0413 | 390000 | 390000 | 390000
[15 empty] | 衢州市柯城弘艳交通标牌经营部-标志牌、安全设施 开户行：杭州银行衢州支行 账号：3308 0401 6000 0124 089 | 868084.1 | 864860.22 | 864860.22
合计 |  | 17570698 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 30800 | - | - |  |  | 10147525.22 | 7392372.78
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1254860.22 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1254860.22
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 1254860.22