## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 2016-2018年蒙城县农村道路畅通工程（通庄项目）48标 | [8 empty] | ERP编号 | 10923 | 档案编号 | CD2019-004
合同金额 |  | 11978444.66 |  | 中标 日期 | 2019.1.23 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 十号大区
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 刘汉标18856721936
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
本次结算 支付明细
1 | 2019-04-24 | 中 | 2930532 | 2019-04-11 | 3741532 | 2% | 58611 | 35449 | 1063500 |  | 22161 | 暂扣企税 | 材料 | 1750811
还100万借款，利息54000元，建造师占用费1500/月，工期180天，4月10号外经证办理500元
1063500
58611
合计 |  | - | 2930532 | - | 3741532 | - | 58611 | 35449 | 1063500 | - | 22161 | - | - | 1750811 | 1063500
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1750811; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0 | 58611
| 账户: 已支付金额; 日期: 1750811; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 22161
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 2016-2018年蒙城县农村道路畅通工程（通庄项目）48标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 蒙城县漆园交通建设投资有限责任公司、岳坊镇人民政府、安徽省蒙城县县乡公路建设管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10923 | 档案编号 |  | CD2019-004
合同金额 |  | 11978444.66 |  |  | 中标时间 | 2019-01-23 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 刘汉标18856721936 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-04-24 | 2930532 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 58611 |  | 35449 | 1063500 | 还100万借款，利息54000元，建造师占用费1500/月，工期180天，4月10号外经证办理500元 | 22161 | 暂扣企税 | 材料 |  |  | 1750811
2 | 2019-09-29 | 4628564 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 180959 |  | 54844 | 500 | 2019.9.5外经证办理 | 620756 | 暂扣企税 | 蒙城县青蒙建材销售有限公司 开户行：中国农业银行蒙城城关分处理 账号：1267 5201 0400 03566 | 4351040 | 4351040 | 3300229
[7 empty] | 进度款到60%，扣除全部管理费 | [5 empty] | -22161 | 退上次暂扣企税
[13 empty] | 493437 | 暂扣
合计 | 到款情况 工程款金额: 7559096; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 239570; 代缴税金 金额: 90293; 其他扣款 金额: 1064000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 1114193; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 5051040 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 3300229; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 3300229
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁佰叁拾万零贰佰贰拾玖元整

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 2016-2018年蒙城县农村道路畅通工程（通庄项目）48标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 蒙城县漆园交通建设投资有限责任公司、岳坊镇人民政府、安徽省蒙城县县乡公路建设管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10923 | 档案编号 |  | CD2019-004
合同金额 |  | 11978444.66 |  |  | 中标时间 | 2019-01-23 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 刘汉标18856721936 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-04-24 | 2930532 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 58611 |  | 35449 | 1063500 | 还100万借款，利息54000元，建造师占用费1500/月，工期180天，4月10号外经证办理500元 | 22161 | 暂扣企税 | 材料 |  |  | 1750811
2 | 2019-09-29 | 4628564 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 180959 |  | 54844 | 500 | 2019.9.5外经证办理 | 620756 | 暂扣企税 | 蒙城县青蒙建材销售有限公司 开户行：中国农业银行蒙城城关分处理 账号：1267 5201 0400 03566 | 4351040 | 4351040 | 3300229
[7 empty] | 进度款到60%，扣除全部管理费 | [5 empty] | -22161 | 退上次暂扣企税
[13 empty] | 493437 | 暂扣
3 | 到款情况 日期: 2019-11-19; 预留款 金额: -620756; 预留款 备注: 退上次暂扣企税; 成本票 供货单位: 蒙城县飞腾商贸有限责任公司-水泥款 开户行：中国银行蒙城中大街支行 账号：176742882803; 成本票 合同额: 351600; 成本票 成本票额: 351600 | 351600
| 预留款 金额: -493437; 预留款 备注: 退上次暂扣的; 成本票 供货单位: 蒙城县冠佳建材有限公司-中粗砂款 开户行：中国银行蒙城新民支行 账号：175253757748; 成本票 合同额: 294816; 成本票 成本票额: 294816 | 294816
| 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-水泥款 开户行：蒙城农村商业银行关系支行 账号：20000318060910300000018; 成本票 合同额: 799092; 成本票 成本票额: 799092 | 467777
合计 | 到款情况 工程款金额: 7559096; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 239570; 代缴税金 金额: 90293; 其他扣款 金额: 1064000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 6165233 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1114193; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1114193
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰壹拾壹万肆仟壹佰玖拾叁元整

## 2-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 2016-2018年蒙城县农村道路畅通工程（通庄项目）48标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 蒙城县漆园交通建设投资有限责任公司、岳坊镇人民政府、安徽省蒙城县县乡公路建设管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10923 | 档案编号 |  | CD2019-004
合同金额 |  | 11978444.66 |  |  | 中标时间 | 2019-01-23 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 刘汉标18856721936 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-04-24 | 2930532 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 58611 |  | 35449 | 1063500 | 还100万借款，利息54000元，建造师占用费1500/月，工期180天，4月10号外经证办理500元 | 22161 | 暂扣企税 | 材料 |  |  | 1750811
2 | 2019-09-29 | 4628564 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 180959 |  | 54844 | 500 | 2019.9.5外经证办理 | 620756 | 暂扣企税 | 蒙城县青蒙建材销售有限公司 开户行：中国农业银行蒙城城关分处理 账号：1267 5201 0400 03566 | 4351040 | 4351040 | 3300229
[7 empty] | 进度款到60%，扣除全部管理费 | [5 empty] | -22161 | 退上次暂扣企税
[13 empty] | 493437 | 暂扣
3 | 到款情况 日期: 2019-11-19; 预留款 金额: -620756; 预留款 备注: 退上次暂扣企税; 成本票 供货单位: 蒙城县飞腾商贸有限责任公司-水泥款 开户行：中国银行蒙城中大街支行 账号：176742882803; 成本票 合同额: 351600; 成本票 成本票额: 351600 | 351600
| 预留款 金额: -493437; 预留款 备注: 退上次暂扣的; 成本票 供货单位: 蒙城县冠佳建材有限公司-中粗砂款 开户行：中国银行蒙城新民支行 账号：175253757748; 成本票 合同额: 294816; 成本票 成本票额: 294816 | 294816
| 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-水泥款 开户行：蒙城农村商业银行关系支行 账号：20000318060910300000018; 成本票 合同额: 799092; 成本票 成本票额: 799092 | 467777
4 | 到款情况 日期: 2019-12-24; 到款情况 周转金金额: 32365; 成本票 供货单位: 中国人民财产保险股份有限公司亳州分公司 开户行：中国工商银行亳州分行 账号：1311 0400 0902 3100 959 | 32365
合计 | 到款情况 工程款金额: 7559096; 到款情况 周转金金额: 32365; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 239570; 代缴税金 金额: 90293; 其他扣款 金额: 1064000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 6197598 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 32365; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 32365
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁万贰仟叁佰陆拾伍元整

## 2-3
工程款支付证书
工程名称 |  | 2016-2018年蒙城县农村道路畅通工程（通庄项目）48标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 蒙城县漆园交通建设投资有限责任公司、岳坊镇人民政府、安徽省蒙城县县乡公路建设管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10923 | 档案编号 |  | CD2019-004
合同金额 |  | 11978444.66 |  |  | 中标时间 | 2019-01-23 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 刘汉标18856721936 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-04-24 | 2930532 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 58611 |  | 35449 | 1063500 | 还100万借款，利息54000元，建造师占用费1500/月，工期180天，4月10号外经证办理500元 | 22161 | 暂扣企税 | 材料 |  |  | 1750811
2 | 2019-09-29 | 4628564 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 180959 |  | 54844 | 500 | 2019.9.5外经证办理 | 620756 | 暂扣企税 | 蒙城县青蒙建材销售有限公司 开户行：中国农业银行蒙城城关分处理 账号：1267 5201 0400 03566 | 4351040 | 4351040 | 3300229
[7 empty] | 进度款到60%，扣除全部管理费 | [5 empty] | -22161 | 退上次暂扣企税
[13 empty] | 493437 | 暂扣
3 | 到款情况 日期: 2019-11-19; 预留款 金额: -620756; 预留款 备注: 退上次暂扣企税; 成本票 供货单位: 蒙城县飞腾商贸有限责任公司-水泥款 开户行：中国银行蒙城中大街支行 账号：176742882803; 成本票 合同额: 351600; 成本票 成本票额: 351600 | 351600
| 预留款 金额: -493437; 预留款 备注: 退上次暂扣的; 成本票 供货单位: 蒙城县冠佳建材有限公司-中粗砂款 开户行：中国银行蒙城新民支行 账号：175253757748; 成本票 合同额: 294816; 成本票 成本票额: 294816 | 294816
| 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-水泥款 开户行：蒙城农村商业银行关系支行 账号：20000318060910300000018; 成本票 合同额: 799092; 成本票 成本票额: 799092 | 467777
| 预留款 金额: 436421.9; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-退回款 | -436421.9
4 | 到款情况 日期: 2019-12-24; 到款情况 周转金金额: 32365; 成本票 供货单位: 中国人民财产保险股份有限公司亳州分公司-一切三责险 开户行：中国工商银行亳州分行 账号：1311 0400 0902 3100 959 | 32365
合计 | 到款情况 工程款金额: 7559096; 到款情况 周转金金额: 32365; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 239570; 代缴税金 金额: 90293; 其他扣款 金额: 1064000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 436421.9; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 5761176.1 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 32365; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 32365
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁万贰仟叁佰陆拾伍元整

## 2-4
工程款支付证书
工程名称 |  | 2016-2018年蒙城县农村道路畅通工程（通庄项目）48标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 蒙城县漆园交通建设投资有限责任公司、岳坊镇人民政府、安徽省蒙城县县乡公路建设管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10923 | 档案编号 |  | CD2019-004
合同金额 |  | 11978444.66 |  |  | 中标时间 | 2019-01-23 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 刘汉标18856721936 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-04-24 | 2930532 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 58611 |  | 35449 | 1063500 | 还100万借款，利息54000元，建造师占用费1500/月，工期180天，4月10号外经证办理500元 | 22161 | 暂扣企税 | 材料 |  |  | 1750811
2 | 2019-09-29 | 4628564 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 180959 |  | 54844 | 500 | 2019.9.5外经证办理 | 620756 | 暂扣企税 | 蒙城县青蒙建材销售有限公司 开户行：中国农业银行蒙城城关分处理 账号：1267 5201 0400 03566 | 4351040 | 4351040 | 3300229
[7 empty] | 进度款到60%，扣除全部管理费 | [5 empty] | -22161 | 退上次暂扣企税
[13 empty] | 493437 | 暂扣
3 | 到款情况 日期: 2019-11-19; 预留款 金额: -620756; 预留款 备注: 退上次暂扣企税; 成本票 供货单位: 蒙城县飞腾商贸有限责任公司-水泥款 开户行：中国银行蒙城中大街支行 账号：176742882803; 成本票 合同额: 351600; 成本票 成本票额: 351600 | 351600
| 预留款 金额: -493437; 预留款 备注: 退上次暂扣的; 成本票 供货单位: 蒙城县冠佳建材有限公司-中粗砂款 开户行：中国银行蒙城新民支行 账号：175253757748; 成本票 合同额: 294816; 成本票 成本票额: 294816 | 294816
| 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-水泥款 开户行：蒙城农村商业银行关系支行 账号：20000318060910300000018; 成本票 合同额: 799092; 成本票 成本票额: 799092 | 467777
| 预留款 金额: 436421.9; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-退回款 | -436421.9
4 | 到款情况 日期: 2019-12-24; 到款情况 周转金金额: 32365; 成本票 供货单位: 中国人民财产保险股份有限公司亳州分公司-一切三责险 开户行：中国工商银行亳州分行 账号：1311 0400 0902 3100 959 | 32365
5 | 到款情况 日期: 2019-12-31; 预留款 金额: -436421.9; 预留款 备注: 退上次暂扣; 成本票 供货单位: 张娜-水泥 开户行：建行蒙城县支行 账号：6227 0016 3301 0780 716; 成本票 合同额: 1580040; 成本票 成本票额: 1580040 | 436421.9
合计 | 到款情况 工程款金额: 7559096; 到款情况 周转金金额: 32365; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 239570; 代缴税金 金额: 90293; 其他扣款 金额: 1064000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 6197598 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 436421.9; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 436421.9
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾叁万陆仟肆佰贰拾壹元玖角

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 2016-2018年蒙城县农村道路畅通工程（通庄项目）48标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 蒙城县漆园交通建设投资有限责任公司、岳坊镇人民政府、安徽省蒙城县县乡公路建设管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10923 | 档案编号 |  | CD2019-004
合同金额 |  | 11978444.66 |  |  | 中标时间 | 2019-01-23 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议、交工证书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 11780873.27 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 刘汉标18856721936 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-04-24 | 2930532 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 58611 |  | 35449 | 1063500 | 还100万借款，利息54000元，建造师占用费1500/月，工期180天，4月10号外经证办理500元 | 22161 | 暂扣企税 | 材料 |  |  | 1750811
| 到款情况 日期: 2019-04-09; 到款情况 工程款金额: 811000; 到款情况 到款银行: 农民工工资; 成本票 供货单位: 代发工资 | 811000
| 到款情况 日期: 2019-08-22; 到款情况 工程款金额: 1160000; 到款情况 到款银行: 农民工工资; 成本票 供货单位: 代发工资 | 1160000
2 | 2019-09-29 | 4628564 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 180959 | 进度款到60%，扣除全部管理费 | 54844 | 500 | 2019.9.5外经证办理 | 620756 | 暂扣企税 | 蒙城县青蒙建材销售有限公司 开户行：中国农业银行蒙城城关分处理 账号：1267 5201 0400 03566 | 4351040 | 4351040 | 3300229
[13 empty] | -22161 | 退上次暂扣企税
[13 empty] | 493437 | 暂扣
3 | 到款情况 日期: 2019-11-19; 预留款 金额: -620756; 预留款 备注: 退上次暂扣企税; 成本票 供货单位: 蒙城县飞腾商贸有限责任公司-水泥款 开户行：中国银行蒙城中大街支行 账号：176742882803; 成本票 合同额: 351600; 成本票 成本票额: 351600 | 351600
| 预留款 金额: -493437; 预留款 备注: 退上次暂扣的; 成本票 供货单位: 蒙城县冠佳建材有限公司-中粗砂款 开户行：中国银行蒙城新民支行 账号：175253757748; 成本票 合同额: 294816; 成本票 成本票额: 294816 | 294816
| 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-水泥款 开户行：蒙城农村商业银行关系支行 账号：20000318060910300000018; 成本票 合同额: 799092; 成本票 成本票额: 799092 | 467777
| 预留款 金额: 436421.9; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-退回款 | -436421.9
4 | 到款情况 日期: 2019-12-24; 到款情况 周转金金额: 32365; 成本票 供货单位: 中国人民财产保险股份有限公司亳州分公司-一切三责险 开户行：中国工商银行亳州分行 账号：1311 0400 0902 3100 959 | 32365
5 | 到款情况 日期: 2019-12-31; 预留款 金额: -436421.9; 预留款 备注: 退上次暂扣; 成本票 供货单位: 张娜-水泥 开户行：建行蒙城县支行 账号：6227 0016 3301 0780 716; 成本票 合同额: 1580040; 成本票 成本票额: 1580040 | 436421.9
6 | 2020-06-29 | 1565000 |  | 工商银行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 0% | 已扣完 |  | 26367.96 | 500 | 2020-6-17外经证 |  |  | 蒙城县世捷商贸有限公司-水泥 开户行：中行蒙城新民支行 账号：182 727 315 847 | 170000 | 170000 | 170000
| 其他扣款 金额: 400; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 蔡端平-机械 开户行：建设银行蒙城支行 账号：6217 0017 9000 5094 692; 成本票 合同额: 690000; 成本票 成本票额: 690000 | 676162.04
| 成本票 供货单位: 袁雪-机械 开户行：建设银行蒙城支行 账号：6236 6817 9000 0950 739; 成本票 合同额: 491500; 成本票 成本票额: 491500 | 491500
| 成本票 供货单位: 代发工资 | 285000 | 盖章银行直接发
| 2020-08-02 | 285000 |  | 农民工工资
合计 | 到款情况 工程款金额: 11380096; 到款情况 周转金金额: 32365; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 239570; 代缴税金 金额: 116660.96; 其他扣款 金额: 1064900; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 9791260.04 | 200070
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1337662.04; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1337662.04
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰叁拾叁万柒仟陆佰陆拾贰元零肆分
400777.27

## 3-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 2016-2018年蒙城县农村道路畅通工程（通庄项目）48标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 蒙城县漆园交通建设投资有限责任公司、岳坊镇人民政府、安徽省蒙城县县乡公路建设管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10923 | 档案编号 |  | CD2019-004
合同金额 |  | 11978444.66 |  |  | 中标时间 | 2019-01-23 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议、交工证书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 11780873.27 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 刘汉标18856721936 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-04-24 | 2930532 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 58611 |  | 35449 | 1063500 | 还100万借款，利息54000元，建造师占用费1500/月，工期180天，4月10号外经证办理500元 | 22161 | 暂扣企税 | 材料 |  |  | 1750811
| 到款情况 日期: 2019-04-09; 到款情况 工程款金额: 811000; 到款情况 到款银行: 农民工工资; 成本票 供货单位: 代发工资 | 811000
| 到款情况 日期: 2019-08-22; 到款情况 工程款金额: 1160000; 到款情况 到款银行: 农民工工资; 成本票 供货单位: 代发工资 | 1160000
2 | 2019-09-29 | 4628564 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 180959 | 进度款到60%，扣除全部管理费 | 54844 | 500 | 2019.9.5外经证办理 | 620756 | 暂扣企税 | 蒙城县青蒙建材销售有限公司 开户行：中国农业银行蒙城城关分处理 账号：1267 5201 0400 03566 | 4351040 | 4351040 | 3300229
[13 empty] | -22161 | 退上次暂扣企税
[13 empty] | 493437 | 暂扣
3 | 到款情况 日期: 2019-11-19; 预留款 金额: -620756; 预留款 备注: 退上次暂扣企税; 成本票 供货单位: 蒙城县飞腾商贸有限责任公司-水泥款 开户行：中国银行蒙城中大街支行 账号：176742882803; 成本票 合同额: 351600; 成本票 成本票额: 351600 | 351600
| 预留款 金额: -493437; 预留款 备注: 退上次暂扣的; 成本票 供货单位: 蒙城县冠佳建材有限公司-中粗砂款 开户行：中国银行蒙城新民支行 账号：175253757748; 成本票 合同额: 294816; 成本票 成本票额: 294816 | 294816
| 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-水泥款 开户行：蒙城农村商业银行关系支行 账号：20000318060910300000018; 成本票 合同额: 799092; 成本票 成本票额: 799092 | 467777
| 预留款 金额: 436421.9; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-退回款 | -436421.9
4 | 到款情况 日期: 2019-12-24; 到款情况 周转金金额: 32365; 成本票 供货单位: 中国人民财产保险股份有限公司亳州分公司-一切三责险 开户行：中国工商银行亳州分行 账号：1311 0400 0902 3100 959 | 32365
5 | 到款情况 日期: 2019-12-31; 预留款 金额: -436421.9; 预留款 备注: 退上次暂扣; 成本票 供货单位: 张娜-水泥 开户行：建行蒙城县支行 账号：6227 0016 3301 0780 716; 成本票 合同额: 1580040; 成本票 成本票额: 1580040 | 436421.9
6 | 2020-06-29 | 1565000 |  | 工商银行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 0% | 已扣完 |  | 26367.96 | 500 | 2020-6-17外经证 |  |  | 蒙城县世捷商贸有限公司-水泥 开户行：中行蒙城新民支行 账号：182 727 315 847 | 170000 | 170000 | 170000
| 其他扣款 金额: 400; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 蔡端平-机械 开户行：建设银行蒙城支行 账号：6217 0017 9000 5094 692; 成本票 合同额: 690000; 成本票 成本票额: 690000 | 676162.04
| 成本票 供货单位: 袁雪-机械 开户行：建设银行蒙城支行 账号：6236 6817 9000 0950 739; 成本票 合同额: 491500; 成本票 成本票额: 491500 | 491500
| 到款情况 日期: 2020-08-02; 到款情况 工程款金额: 285000; 到款情况 到款银行: 农民工工资; 成本票 供货单位: 代发工资 | 285000 | 盖章银行直接发
7 | 到款情况 日期: 2020-10-15; 其他扣款 金额: 150; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 郭敬平-石子 开户行：农村商业银行蒙城支行 账号：6215 5084 1820 0111 259; 成本票 合同额: 100620; 成本票 成本票额: 100620 | 100620
| 成本票 供货单位: 戴怀兵-石子 开户行：农村商业银行蒙城支行 账号：6215 5084 1820 0826 377; 成本票 合同额: 99450; 成本票 成本票额: 99450 | 99300
合计 | 到款情况 工程款金额: 11380096; 到款情况 周转金金额: 32365; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 239570; 代缴税金 金额: 116660.96; 其他扣款 金额: 1065050; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 9991180.04 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 199920; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 199920
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 199920
400777.27

## 4-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 2016-2018年蒙城县农村道路畅通工程（通庄项目）48标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 蒙城县漆园交通建设投资有限责任公司、岳坊镇人民政府、安徽省蒙城县县乡公路建设管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 10923 | 档案编号 |  | CD2019-004
合同金额 |  | 11978444.66 |  |  | 中标时间 | 2019-01-23 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议、交工证书、不领章承诺书、终结结算承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 11780873.27 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 刘汉标18856721936 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-04-24 | 2930532 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 58611 |  | 35449 | 1063500 | 还100万借款，利息54000元，建造师占用费1500/月，工期180天，4月10号外经证办理500元 | 22161 | 暂扣企税 | 材料 |  |  | 1750811
| 到款情况 日期: 2019-04-09; 到款情况 工程款金额: 811000; 到款情况 到款银行: 农民工工资; 成本票 供货单位: 代发工资 | 811000
| 到款情况 日期: 2019-08-22; 到款情况 工程款金额: 1160000; 到款情况 到款银行: 农民工工资; 成本票 供货单位: 代发工资 | 1160000
2 | 2019-09-29 | 4628564 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 180959 | 进度款到60%，扣除全部管理费 | 54844 | 500 | 2019.9.5外经证办理 | 620756 | 暂扣企税 | 蒙城县青蒙建材销售有限公司 开户行：中国农业银行蒙城城关分处理 账号：1267 5201 0400 03566 | 4351040 | 4351040 | 3300229
[13 empty] | -22161 | 退上次暂扣企税
[13 empty] | 493437 | 暂扣
3 | 到款情况 日期: 2019-11-19; 预留款 金额: -620756; 预留款 备注: 退上次暂扣企税; 成本票 供货单位: 蒙城县飞腾商贸有限责任公司-水泥款 开户行：中国银行蒙城中大街支行 账号：176742882803; 成本票 合同额: 351600; 成本票 成本票额: 351600 | 351600
| 预留款 金额: -493437; 预留款 备注: 退上次暂扣的; 成本票 供货单位: 蒙城县冠佳建材有限公司-中粗砂款 开户行：中国银行蒙城新民支行 账号：175253757748; 成本票 合同额: 294816; 成本票 成本票额: 294816 | 294816
| 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-水泥款 开户行：蒙城农村商业银行关系支行 账号：20000318060910300000018; 成本票 合同额: 799092; 成本票 成本票额: 799092 | 467777
| 预留款 金额: 436421.9; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 蒙城县万佛塔水泥有限公司-退回款 | -436421.9
4 | 到款情况 日期: 2019-12-24; 到款情况 周转金金额: 32365; 成本票 供货单位: 中国人民财产保险股份有限公司亳州分公司-一切三责险 开户行：中国工商银行亳州分行 账号：1311 0400 0902 3100 959 | 32365
5 | 到款情况 日期: 2019-12-31; 预留款 金额: -436421.9; 预留款 备注: 退上次暂扣; 成本票 供货单位: 张娜-水泥 开户行：建行蒙城县支行 账号：6227 0016 3301 0780 716; 成本票 合同额: 1580040; 成本票 成本票额: 1580040 | 436421.9
6 | 2020-06-29 | 1565000 |  | 工商银行 | 1302 0107 1920 0144 316 |  | 0% | 已扣完 |  | 26367.96 | 500 | 2020-6-17外经证 |  |  | 蒙城县世捷商贸有限公司-水泥 开户行：中行蒙城新民支行 账号：182 727 315 847 | 170000 | 170000 | 170000
| 其他扣款 金额: 400; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 蔡端平-机械 开户行：建设银行蒙城支行 账号：6217 0017 9000 5094 692; 成本票 合同额: 690000; 成本票 成本票额: 690000 | 676162.04
| 成本票 供货单位: 袁雪-机械 开户行：建设银行蒙城支行 账号：6236 6817 9000 0950 739; 成本票 合同额: 491500; 成本票 成本票额: 491500 | 491500
| 到款情况 日期: 2020-08-02; 到款情况 工程款金额: 285000; 到款情况 到款银行: 农民工工资; 成本票 供货单位: 代发工资 | 285000 | 盖章银行直接发
7 | 到款情况 日期: 2020-10-15; 其他扣款 金额: 150; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 郭敬平-石子 开户行：农村商业银行蒙城支行 账号：6215 5084 1820 0111 259; 成本票 合同额: 100620; 成本票 成本票额: 100620 | 100620
| 成本票 供货单位: 戴怀兵-石子 开户行：农村商业银行蒙城支行 账号：6215 5084 1820 0826 377; 成本票 合同额: 99450; 成本票 成本票额: 99450 | 99300
8 | 到款情况 日期: 2021-02-05; 到款情况 工程款金额: 400777.27; 到款情况 到款银行: 中行蜀山支行; 到款情况 到款账户: 1752 5719 0682; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 11875.73; 其他扣款 金额: 150; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 刘汉标-退垫付材料款 开户行：建设银行蒙城周元西路支行 账号：6236 6817 9000 3609 555 | 342548.58
| 到款情况 周转金金额: -32365; 到款情况 到款银行: 建设银行蒙城周元西路支行; 到款情况 到款账户: 6236 6817 9000 3609 555; 成本票 供货单位: 蔡端平-机械 开户行：建设银行蒙城支行 账号：6217 0017 9000 5094 692; 成本票 合同额: 690000; 成本票 成本票额: 690000 | 13837.96
合计 | 到款情况 工程款金额: 11780873.27; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 239570; 代缴税金 金额: 128536.69; 其他扣款 金额: 1065200; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 10347566.58 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 388751.54; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 388751.54
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 388751.54
374913.58