## 以往
工程款支付证书
工程名称 |  | 2019年界首市农村公路扩面延伸（组组通）工程施工（7标段） | [8 empty] | ERP编号 | 10959 | 档案编号 | CD2019-005
合同金额 |  | 9879341.59 |  | 中标 日期 | 2019.2.1 |  | 已供工程 资料 | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 十号大区
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 智能章2019.3.22领用，租金已交三个月3000元，6.22到期 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 谢玉峰15209833030
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2019-05-27 | 专 | 3800000 | 2019-05-15 | 3800000 | 2.5% | 95000 | 66050 | 6500 |  | 0 |  | 材料 | 542450
| 履约保证金 |  | -900000 | [5 empty] | 建造师占用费1500/月，截止到今天共四个月，6000元。2019.5.7外经证办理500元。 |  |  |  | 5-29材料 | 2000000
| 农民工工资保障金 |  | -190000
2 | 2019-07-08 | 中 | 2250000 | 2019-06-19 | 2820000 | 2.5% | 56250 | 41395 | 0 |  | 782355 | 暂扣 | 退丁军召 | 1370000
本次结算 支付明细
3 | 日期: 退一部分上次暂扣的; 金额: 114944; 备注: 暂扣企税; 户名: 材料; 金额: 667411
[11 empty] | -782355 | 退
合计 |  | - | 4960000 | - | 6620000 | - | 151250 | 107445 | 6500 | - | 114944 | - | - | 4579861
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 667411; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 667411 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 制表：朱敏; 金额: 项目管理 意见; 备注: 施总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 2019年界首市农村公路扩面延伸（组组通）工程施工（7标段） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10959 | 档案编号 |  | CD2019-005
合同金额 |  | 9879341.59 |  |  | 中标时间 | 2019-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 十号大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 智能章2019.3.22领用，租金已交三个月3000元，6.22到期 |  |  |  | 施工人 |  | 谢玉峰15209833030 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-05-27; 到款情况 工程款金额: 3800000; 到款情况 到款银行: 专户; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 95000; 代缴税金 金额: 66050; 其他扣款 金额: 6500; 其他扣款 备注: 建造师占用费1500/月，截止到今天共四个月，6000元。2019.5.7外经证办理500元。; 成本票 供货单位: 材料 | 542450
| 到款情况 日期: 履约保证金; 到款情况 工程款金额: -900000; 成本票 供货单位: 5-29材料 | 2000000
| 农民工工资保障金 | -190000
2 | 到款情况 日期: 2019-07-08; 到款情况 工程款金额: 2250000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 56250; 代缴税金 金额: 41395; 预留款 金额: 782355; 预留款 备注: 暂扣企税; 成本票 供货单位: 退丁军召 | 1370000
3 | 到款情况 日期: 2019-07-19; 预留款 金额: 114944; 预留款 备注: 暂扣企税; 成本票 供货单位: 材料 | 667411
[13 empty] | -782355 | 退一部分上次暂扣的
4 | 到款情况 日期: 2019-08-30; 到款情况 周转金金额: 32540; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 亚太财产保险有限公司安徽分公司 开户行：中国建设银行合肥蒙城路支行 账号：34001464508053002167; 成本票 合同额: 32540 | 32540
合计 | 到款情况 工程款金额: 4960000; 到款情况 周转金金额: 32540; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 151250; 代缴税金 金额: 107445; 其他扣款 金额: 6500; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 114944; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 4612401 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 32540; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 32540
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁万贰仟伍佰肆拾元

## 第3次
工程款支付证书
工程名称 |  | 2019年界首市农村公路扩面延伸（组组通）工程施工（7标段） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10959 | 档案编号 |  | CD2019-005
合同金额 |  | 9879341.59 |  |  | 中标时间 | 2019-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 十号大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 智能章2019.3.22领用，租金已交三个月3000元，6.22到期 |  |  |  | 施工人 |  | 谢玉峰15209833030 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-05-27; 到款情况 工程款金额: 3800000; 到款情况 到款银行: 专户; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 95000; 代缴税金 金额: 66050; 其他扣款 金额: 6500; 其他扣款 备注: 建造师占用费1500/月，截止到今天共四个月，6000元。2019.5.7外经证办理500元。; 成本票 供货单位: 蒙城县元春木业有限公司 | 318480
| 到款情况 日期: 履约保证金; 到款情况 工程款金额: -900000; 成本票 供货单位: 界首市富恒建材销售有限公司 | 1000000
| 到款情况 日期: 农民工工资保障金; 到款情况 工程款金额: -190000; 成本票 供货单位: 界首市顺亚建材销售有限公司 | 222610
| 到款情况 日期: 手续费; 到款情况 工程款金额: -1360; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司 | 1000000
| 到款情况 日期: 2019-06-27; 到款情况 周转金金额: 1370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司 | 1370000
2 | 到款情况 日期: 2019-07-08; 到款情况 工程款金额: 2250000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 56250; 代缴税金 金额: 41395; 预留款 金额: 782355; 预留款 备注: 暂扣企税
| 2019-07-10 |  | -1000000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 到款情况 日期: 2019-07-15; 到款情况 周转金金额: -370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司 | -370000
3 | 到款情况 日期: 2019-07-19; 预留款 金额: 114944; 预留款 备注: 暂扣企税
[13 empty] | -782355 | 退一部分上次暂扣的
| 到款情况 日期: 2019-07-22; 成本票 供货单位: 江西刘周贸易有限公司 | 900000
4 | 到款情况 日期: 2019-08-30; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 亚太财产保险有限公司安徽分公司 开户行：中国建设银行合肥蒙城路支行 账号：34001464508053002167; 成本票 合同额: 32540 | 32540.4
5 | 2019-09-06 | 1110000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 95734 | 扣除剩余管理费 | 16294 | 6000 | 建造师占用费1500/月，6-9共四个月，6000元。 | -114944 | 退上次暂扣的 | 界首市顺亚建材销售有限公司 开户行：建行界首支行 账号：34050171190800001283 | 800000 | 800000 | 444327
| 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 800000
合计 | 到款情况 工程款金额: 6068640; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 246984; 代缴税金 金额: 123739; 其他扣款 金额: 12500; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 5717957.4 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1244327; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1244327
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰贰拾肆万肆仟叁佰贰拾柒元整

## 第4次
工程款支付证书
工程名称 |  | 2019年界首市农村公路扩面延伸（组组通）工程施工（7标段） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10959 | 档案编号 |  | CD2019-005
合同金额 |  | 9879341.59 |  |  | 中标时间 | 2019-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 十号大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 智能章2019.3.22领用，租金已交三个月3000元，6.22到期 |  |  |  | 施工人 |  | 谢玉峰15209833030 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-05-27; 到款情况 工程款金额: 3800000; 到款情况 到款银行: 专户; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 95000; 代缴税金 金额: 66050; 其他扣款 金额: 6500; 其他扣款 备注: 建造师占用费1500/月，截止到今天共四个月，6000元。2019.5.7外经证办理500元。; 成本票 供货单位: 蒙城县元春木业有限公司 | 318480
| 到款情况 日期: 履约保证金; 到款情况 工程款金额: -900000; 成本票 供货单位: 界首市富恒建材销售有限公司 | 1000000
| 到款情况 日期: 农民工工资保障金; 到款情况 工程款金额: -190000; 成本票 供货单位: 界首市顺亚建材销售有限公司 | 222610
| 到款情况 日期: 手续费; 到款情况 工程款金额: -1360; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司 | 1000000
| 到款情况 日期: 2019-06-27; 到款情况 周转金金额: 1370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司 | 1370000
2 | 到款情况 日期: 2019-07-08; 到款情况 工程款金额: 2250000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 56250; 代缴税金 金额: 41395; 预留款 金额: 782355; 预留款 备注: 暂扣企税
| 2019-07-10 |  | -1000000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 到款情况 日期: 2019-07-15; 到款情况 周转金金额: -370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司 | -370000
3 | 到款情况 日期: 2019-07-19; 预留款 金额: 114944; 预留款 备注: 暂扣企税
[13 empty] | -782355 | 退一部分上次暂扣的
| 到款情况 日期: 2019-07-22; 成本票 供货单位: 江西刘周贸易有限公司 | 900000
4 | 到款情况 日期: 2019-08-30; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 亚太财产保险有限公司安徽分公司 开户行：中国建设银行合肥蒙城路支行 账号：34001464508053002167; 成本票 合同额: 32540 | 32540.4
5 | 2019-09-06 | 1110000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 95734 | 扣除剩余管理费 | 16294 | 6000 | 建造师占用费1500/月，6-9共四个月，6000元。 | -114944 | 退上次暂扣的 | 界首市顺亚建材销售有限公司 开户行：建行界首支行 账号：34050171190800001283 | 800000 | 800000 | 444327
| 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 800000
6 | 2019-11-18 | 561000 |  | 中行 | 175202745165 |  |  | 0 | 已收齐 | 0 | 3000 | 建造师暂用费1500/月，10-11月，3000元 | 158000 | 暂扣 | 界首市顺枫建筑工程有限公司-生石灰款 开户行：安徽界首农村商业银行股份有限公司 账号：20000495027410300000075 | 800000 | 800000 | 400000
合计 | 到款情况 工程款金额: 6629640; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 246984; 代缴税金 金额: 123739; 其他扣款 金额: 15500; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 158000; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 6117957.4 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 400000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 400000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾万元整

## 第5次
工程款支付证书
工程名称 |  | 2019年界首市农村公路扩面延伸（组组通）工程施工（7标段） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10959 | 档案编号 |  | CD2019-005
合同金额 |  | 9879341.59 |  |  | 中标时间 | 2019-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 十号大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 智能章2019.3.22领用，租金已交三个月3000元，6.22到期 |  |  |  | 施工人 |  | 谢玉峰15209833030 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-05-27; 到款情况 工程款金额: 3800000; 到款情况 到款银行: 专户; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 95000; 代缴税金 金额: 66050; 其他扣款 金额: 6500; 其他扣款 备注: 建造师占用费1500/月，截止到今天共四个月，6000元。2019.5.7外经证办理500元。; 成本票 供货单位: 蒙城县元春木业有限公司 | 318480
| 到款情况 日期: 履约保证金; 到款情况 工程款金额: -900000; 成本票 供货单位: 界首市富恒建材销售有限公司 | 1000000
| 到款情况 日期: 农民工工资保障金; 到款情况 工程款金额: -190000; 成本票 供货单位: 界首市顺亚建材销售有限公司 | 222610
| 到款情况 日期: 手续费; 到款情况 工程款金额: -1360; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司 | 1000000
| 到款情况 日期: 2019-06-27; 到款情况 周转金金额: 1370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司 | 1370000
2 | 到款情况 日期: 2019-07-08; 到款情况 工程款金额: 2250000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 56250; 代缴税金 金额: 41395; 预留款 金额: 782355; 预留款 备注: 暂扣企税
| 2019-07-10 |  | -1000000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 到款情况 日期: 2019-07-15; 到款情况 周转金金额: -370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司 | -370000
3 | 到款情况 日期: 2019-07-19; 预留款 金额: 114944; 预留款 备注: 暂扣企税
[13 empty] | -782355 | 退一部分上次暂扣的
| 到款情况 日期: 2019-07-22; 成本票 供货单位: 江西刘周贸易有限公司 | 900000
4 | 到款情况 日期: 2019-08-30; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 亚太财产保险有限公司安徽分公司 开户行：中国建设银行合肥蒙城路支行 账号：34001464508053002167; 成本票 合同额: 32540 | 32540.4
5 | 2019-09-06 | 1110000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 95734 | 扣除剩余管理费 | 16294 | 6000 | 建造师占用费1500/月，6-9共四个月，6000元。 | -114944 | 退上次暂扣的 | 界首市顺亚建材销售有限公司 开户行：建行界首支行 账号：34050171190800001283 | 800000 | 800000 | 444327
| 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 800000
6 | 2019-11-18 | 561000 |  | 中行 | 175202745165 |  |  | 0 | 已收齐 | 0 | 3000 | 建造师暂用费1500/月，10-11月，3000元 | 158000 | 暂扣 | 界首市顺枫建筑工程有限公司-生石灰款 开户行：安徽界首农村商业银行股份有限公司 账号：20000495027410300000075 | 800000 | 800000 | 400000
7 | 到款情况 日期: 2019-12-17; 到款情况 工程款金额: 2228225; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 34050171190800001526; 预留款 金额: 1929778; 预留款 备注: 暂扣共管账户
|  | -298447 |  | 付业主质保金
合计 | 到款情况 工程款金额: 8559418; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 246984; 代缴税金 金额: 123739; 其他扣款 金额: 15500; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 2087778; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 6117957.4 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 298447; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 298447
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰拾玖万捌仟肆佰肆拾柒元整

## 5-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 2019年界首市农村公路扩面延伸（组组通）工程施工（7标段） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10959 | 档案编号 |  | CD2019-005
合同金额 |  | 9879341.59 |  |  | 中标时间 | 2019-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议、竣工复印件、审计复印件 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 十号大区安徽省
决算金额 |  | 9948225.71 |  |  | 决算时间 | 2019-11-22 | 项目部印章 |  | 智能章2019.3.22领用，租金已交三个月3000元，6.22到期 |  |  |  | 施工人 |  | 谢玉峰15209833030 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-05-27 | 3800000 |  | 专户 |  |  | 2.5% | 95000 |  | 66050 | 6500 | 建造师占用费1500/月，截止到今天共四个月，6000元。2019.5.7外经证办理500元。 |  |  | 蒙城县元春木业有限公司 | 318500 | 318480 | 318480
| 到款情况 日期: 履约保证金; 到款情况 工程款金额: -900000; 成本票 供货单位: 界首市富恒建材销售有限公司; 成本票 合同额: 1000000; 成本票 成本票额: 1000000 | 1000000
| 到款情况 日期: 农民工工资保障金; 到款情况 工程款金额: -190000; 成本票 供货单位: 界首市顺亚建材销售有限公司; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 222610
| 到款情况 日期: 手续费; 到款情况 工程款金额: -1360; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | 1000000
| 到款情况 日期: 2019-06-27; 到款情况 周转金金额: 1370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | 1370000
2 | 到款情况 日期: 2019-07-08; 到款情况 工程款金额: 2250000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 56250; 代缴税金 金额: 41395; 预留款 金额: 782355; 预留款 备注: 暂扣企税
| 2019-07-10 |  | -1000000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 到款情况 日期: 2019-07-15; 到款情况 周转金金额: -370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | -370000
3 | 到款情况 日期: 2019-07-19; 预留款 金额: 114944; 预留款 备注: 暂扣企税
[13 empty] | -782355 | 退一部分上次暂扣的
| 到款情况 日期: 2019-07-22; 成本票 供货单位: 江西刘周贸易有限公司; 成本票 合同额: 900000; 成本票 成本票额: 900000 | 900000
4 | 到款情况 日期: 2019-08-30; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 亚太财产保险有限公司安徽分公司 开户行：中国建设银行合肥蒙城路支行 账号：34001464508053002167; 成本票 合同额: 32540 | 32540.4
5 | 2019-09-06 | 1110000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 95734 | 扣除剩余管理费 | 16294 | 6000 | 建造师占用费1500/月，6-9共四个月，6000元。 | -114944 | 退上次暂扣的 | 界首市顺亚建材销售有限公司 开户行：建行界首支行 账号：34050171190800001283 | 800000 | 800000 | 444327
| 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 800000
6 | 2019-11-18 | 561000 |  | 中行 | 175202745165 |  |  | 0 | 已收齐 | 0 | 3000 | 建造师暂用费1500/月，10-11月，3000元 |  |  | 界首市顺枫建筑工程有限公司-生石灰款 开户行：安徽界首农村商业银行股份有限公司 账号：20000495027410300000075 | 800000 | 800000 | 558000
7 | 到款情况 日期: 2019-12-17; 到款情况 工程款金额: 2228225; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 34050171190800001526; 预留款 金额: 1929778; 预留款 备注: 暂扣共管账户
|  | -298447 |  | 付业主质保金
8 | 2019-12-24 | [6 empty] | 0 | 已收齐 | 123741 | 7500 | 2019.12.4外经证办理，印章费用7000元。 | -1600000 | 转入基本账户 | 界首市聚源建筑工程有限公司-劳务 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921 | 1870000 | 1870000 | 1468559
[13 empty] | 200 | 转账费
合计 | 到款情况 工程款金额: 8559418; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 246984; 代缴税金 金额: 247480; 其他扣款 金额: 23000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 329978; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 7744516.4 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1468559; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1468559
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰肆拾陆万捌仟伍佰伍拾玖元整

## 5-3
工程款支付证书
工程名称 |  | 2019年界首市农村公路扩面延伸（组组通）工程施工（7标段） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10959 | 档案编号 |  | CD2019-005
合同金额 |  | 9879341.59 |  |  | 中标时间 | 2019-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议、竣工复印件、审计复印件 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 十号大区安徽省
决算金额 |  | 9948225.71 |  |  | 决算时间 | 2019-11-22 | 项目部印章 |  | 智能章2019.3.22领用，租金已交三个月3000元，6.22到期 |  |  |  | 施工人 |  | 谢玉峰15209833030 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-05-28 | 3800000 |  | 建行专户 | 34050171190800001526 |  | 2.5% | 95000 |  | 66050 | 6500 | 建造师占用费1500/月，截止到今天共四个月，6000元。2019.5.7外经证办理500元。 |  |  | 蒙城县元春木业有限公司 | 318500 | 318480 | 318480
| 到款情况 日期: 履约保证金; 到款情况 工程款金额: -900000; 成本票 供货单位: 界首市富恒建材销售有限公司; 成本票 合同额: 1000000; 成本票 成本票额: 1000000 | 1000000
| 到款情况 日期: 农民工工资保障金; 到款情况 工程款金额: -190000; 成本票 供货单位: 界首市顺亚建材销售有限公司; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 222610
| 到款情况 日期: 手续费; 到款情况 工程款金额: -566; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | 1000000
| 利息 | 1403.66
| 到款情况 日期: 2019-06-27; 到款情况 周转金金额: 1370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | 1370000
2 | 到款情况 日期: 2019-06-25; 到款情况 工程款金额: 2820000; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 34050171190800001526; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 56250; 代缴税金 金额: 41395; 预留款 金额: 782355; 预留款 备注: 暂扣企税
| 2019-07-10 |  | -1000000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 到款情况 日期: 2019-07-15; 到款情况 周转金金额: -370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | -370000
3 | 到款情况 日期: 2019-07-19; 预留款 金额: 114944; 预留款 备注: 暂扣企税
[13 empty] | -782355 | 退一部分上次暂扣的
| 到款情况 日期: 2019-07-22; 成本票 供货单位: 江西刘周贸易有限公司; 成本票 合同额: 900000; 成本票 成本票额: 900000 | 900000
4 | 到款情况 日期: 2019-08-30; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 亚太财产保险有限公司安徽分公司 开户行：中国建设银行合肥蒙城路支行 账号：34001464508053002167; 成本票 合同额: 32540 | 32540.4
5 | 2019-09-05 | 1100000 |  | 建行专户 | 34050171190800001526 |  | 2.5% | 95734 | 扣除剩余管理费 | 16294 | 6000 | 建造师占用费1500/月，6-9共四个月，6000元。 | -114944 | 退上次暂扣的 | 界首市顺亚建材销售有限公司 开户行：建行界首支行 账号：34050171190800001283 | 800000 | 800000 | 444327
| 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 800000
6 | 到款情况 日期: 2019-11-18; 暂列金 金额: 0; 暂列金 备注: 已收齐; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 建造师暂用费1500/月，10-11月，3000元; 成本票 供货单位: 界首市顺枫建筑工程有限公司-生石灰款 开户行：安徽界首农村商业银行股份有限公司 账号：20000495027410300000075; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 558000
7 | 到款情况 日期: 2019-12-17; 到款情况 工程款金额: 2228225; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 34050171190800001526
|  | -298447 |  | 付业主质保金
8 | 到款情况 日期: 2019-12-24; 暂列金 金额: 0; 暂列金 备注: 已收齐; 代缴税金 金额: 123741; 其他扣款 金额: 7500; 其他扣款 备注: 2019.12.4外经证办理，印章费用7000元。; 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司-劳务 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 1870000; 成本票 成本票额: 1870000 | 1468559
[13 empty] | 200 | 转账费
9 | 2020-01-09 | 900000 |  | 建行专户 | 34050171190800001526 |  | 2.5% | 1722.103 |  | 0 |  |  | 200000 | 暂扣共管账户 | 界首市聚源建筑工程有限公司-劳务 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921 | 1870000 | 1870000 | 401441
| 到款情况 工程款金额: （履约保证金）; 预留款 金额: 200; 预留款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 界首市光武镇路峰机械租赁部-机械租赁 开户行：建行界首支行 账号：3405 0171 1908 0000 0950; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 627612.56
合计 | 到款情况 工程款金额: 9460615.66; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 248706.103; 代缴税金 金额: 247480; 其他扣款 金额: 23000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 200400; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 8773569.96 | -0.003
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1029053.56; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1029053.56
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰零贰万玖仟零伍拾叁元伍角陆分

## 5-4
工程款支付证书
工程名称 |  | 2019年界首市农村公路扩面延伸（组组通）工程施工（7标段） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10959 | 档案编号 |  | CD2019-005
合同金额 |  | 9879341.59 |  |  | 中标时间 | 2019-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议、竣工复印件、审计复印件 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 十号大区安徽省
决算金额 |  | 9948225.71 |  |  | 决算时间 | 2019-11-22 | 项目部印章 |  | 智能章2019.3.22领用，租金已交三个月3000元，6.22到期 |  |  |  | 施工人 |  | 谢玉峰15209833030 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-05-28 | 3800000 |  | 建行专户 | 34050171190800001526 |  | 2.5% | 95000 |  | 66050 | 6500 | 建造师占用费1500/月，截止到今天共四个月，6000元。2019.5.7外经证办理500元。 |  |  | 蒙城县元春木业有限公司 | 318500 | 318480 | 318480
| 到款情况 日期: 履约保证金; 到款情况 工程款金额: -900000; 成本票 供货单位: 界首市富恒建材销售有限公司; 成本票 合同额: 1000000; 成本票 成本票额: 1000000 | 1000000
| 到款情况 日期: 农民工工资保障金; 到款情况 工程款金额: -190000; 成本票 供货单位: 界首市顺亚建材销售有限公司; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 222610
| 其他扣款 金额: 566; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | 1000000
[11 empty] | -1403.66 | 利息
| 到款情况 日期: 2019-06-27; 到款情况 周转金金额: 1370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | 1370000
2 | 到款情况 日期: 2019-06-25; 到款情况 工程款金额: 2820000; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 34050171190800001526; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 56250; 代缴税金 金额: 41395; 预留款 金额: 782355; 预留款 备注: 暂扣企税
| 2019-07-10 |  | -1000000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 到款情况 日期: 2019-07-15; 到款情况 周转金金额: -370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | -370000
3 | 到款情况 日期: 2019-07-19; 预留款 金额: 114944; 预留款 备注: 暂扣企税
[13 empty] | -782355 | 退一部分上次暂扣的
| 到款情况 日期: 2019-07-22; 成本票 供货单位: 江西刘周贸易有限公司; 成本票 合同额: 900000; 成本票 成本票额: 900000 | 900000
4 | 到款情况 日期: 2019-08-30; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 亚太财产保险有限公司安徽分公司 开户行：中国建设银行合肥蒙城路支行 账号：34001464508053002167; 成本票 合同额: 32540 | 32540.4
5 | 2019-09-05 | 1100000 |  | 建行专户 | 34050171190800001526 |  | 2.5% | 95734 | 扣除剩余管理费 | 16294 | 6000 | 建造师占用费1500/月，6-9共四个月，6000元。 | -114944 | 退上次暂扣的 | 界首市顺亚建材销售有限公司 开户行：建行界首支行 账号：34050171190800001283 | 800000 | 800000 | 444327
| 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 800000
6 | 到款情况 日期: 2019-11-18; 暂列金 金额: 0; 暂列金 备注: 已收齐; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 建造师暂用费1500/月，10-11月，3000元; 成本票 供货单位: 界首市顺枫建筑工程有限公司-生石灰款 开户行：安徽界首农村商业银行股份有限公司 账号：20000495027410300000075; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 558000
7 | 到款情况 日期: 2019-12-17; 到款情况 工程款金额: 2228225; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 34050171190800001526
|  | -298447 |  | 付业主质保金
8 | 到款情况 日期: 2019-12-24; 暂列金 金额: 0; 暂列金 备注: 已收齐; 代缴税金 金额: 123741; 其他扣款 金额: 7500; 其他扣款 备注: 2019.12.4外经证办理，印章费用7000元。; 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司-劳务 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 1870000; 成本票 成本票额: 1870000 | 1468559
[11 empty] | 200 | 转账费
9 | 2020-01-09 | 900000 |  | 建行专户 | 34050171190800001526 |  | 2.5% | 1722.103 |  | 0 |  |  | 200000 | 暂扣共管账户 | 界首市聚源建筑工程有限公司-劳务 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921 | 1870000 | 1870000 | 401441
| 到款情况 工程款金额: （履约保证金）; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 界首市光武镇路峰机械租赁部-机械租赁 开户行：建行界首支行 账号：3405 0171 1908 0000 0950; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 627612.56
10 | 2020-05-15 |  | -32540.4 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 |  |  | 0 | 已扣完 | 5536 | 150 | 转账费 | -200000 | 退上次暂扣的 | 界首市光武镇路峰机械租赁部-机械租赁 开户行：建行界首支行 账号：3405 0171 1908 0000 0950 | 800000 | 800000 | 160205.38
[11 empty] | 1568.22 | 银行利息手续费
合计 | 到款情况 工程款金额: 9459778; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 248706.103; 代缴税金 金额: 253016; 其他扣款 金额: 24280.56; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 8933775.34 | -0.003
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 192745.78; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 192745.78
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾玖万贰仟柒佰肆拾伍元柒角捌分
-488447
-0.049099

## 第六次
工程款支付证书
工程名称 |  | 2019年界首市农村公路扩面延伸（组组通）工程施工（7标段） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10959 | 档案编号 |  | CD2019-005
合同金额 |  | 9879341.59 |  |  | 中标时间 | 2019-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议、竣工复印件、审计复印件 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 十号大区安徽省
决算金额 |  | 9948225.71 |  |  | 决算时间 | 2019-11-22 | 项目部印章 |  | 智能章2019.3.22领用，租金已交三个月3000元，6.22到期 |  |  |  | 施工人 |  | 谢玉峰15209833030 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-05-28 | 3800000 |  | 建行专户 | 3405 0171 1908 0000 1526 |  | 2.5% | 95000 |  | 66050 | 6500 | 建造师占用费1500/月，截止到今天共四个月，6000元。2019.5.7外经证办理500元。 |  |  | 蒙城县元春木业有限公司 | 318500 | 318480 | 318480
| 到款情况 日期: 履约保证金; 到款情况 工程款金额: -900000; 成本票 供货单位: 界首市富恒建材销售有限公司; 成本票 合同额: 1000000; 成本票 成本票额: 1000000 | 1000000
| 到款情况 日期: 农民工工资保障金; 到款情况 工程款金额: -190000; 成本票 供货单位: 界首市顺亚建材销售有限公司; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 222610
| 其他扣款 金额: 566; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | 1000000
[11 empty] | -1403.66 | 利息
| 到款情况 日期: 2019-06-27; 到款情况 周转金金额: 1370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | 1370000
2 | 到款情况 日期: 2019-06-25; 到款情况 工程款金额: 2820000; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 3405 0171 1908 0000 1526; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 56250; 代缴税金 金额: 41395; 预留款 金额: 782355; 预留款 备注: 暂扣企税
| 2019-07-10 |  | -1000000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 到款情况 日期: 2019-07-15; 到款情况 周转金金额: -370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | -370000
3 | 到款情况 日期: 2019-07-19; 预留款 金额: 114944; 预留款 备注: 暂扣企税
[13 empty] | -782355 | 退一部分上次暂扣的
| 到款情况 日期: 2019-07-22; 成本票 供货单位: 江西刘周贸易有限公司; 成本票 合同额: 900000; 成本票 成本票额: 900000 | 900000
4 | 到款情况 日期: 2019-08-30; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 亚太财产保险有限公司安徽分公司 开户行：中国建设银行合肥蒙城路支行 账号：34001464508053002167; 成本票 合同额: 32540 | 32540.4
5 | 2019-09-05 | 1100000 |  | 建行专户 | 3405 0171 1908 0000 1526 |  | 2.5% | 95734 | 扣除剩余管理费 | 16294 | 6000 | 建造师占用费1500/月，6-9共四个月，6000元。 | -114944 | 退上次暂扣的 | 界首市顺亚建材销售有限公司 开户行：建行界首支行 账号：34050171190800001283 | 800000 | 800000 | 444327
| 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 800000
6 | 到款情况 日期: 2019-11-18; 暂列金 金额: 0; 暂列金 备注: 已收齐; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 建造师暂用费1500/月，10-11月，3000元; 成本票 供货单位: 界首市顺枫建筑工程有限公司-生石灰款 开户行：安徽界首农村商业银行股份有限公司 账号：20000495027410300000075; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 558000
7 | 到款情况 日期: 2019-12-17; 到款情况 工程款金额: 2228225; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 3405 0171 1908 0000 1526
|  | -298447 |  | 付业主质保金
8 | 到款情况 日期: 2019-12-24; 暂列金 金额: 0; 暂列金 备注: 已收齐; 代缴税金 金额: 123741; 其他扣款 金额: 7500; 其他扣款 备注: 2019.12.4外经证办理，印章费用7000元。; 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司-劳务 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 1870000; 成本票 成本票额: 1870000 | 1468559
[11 empty] | 200 | 转账费
9 | 2020-01-09 | 900000 |  | 建行专户 | 3405 0171 1908 0000 1526 |  | 2.5% | 1722.103 |  | 0 |  |  | 200000 | 暂扣共管账户 | 界首市聚源建筑工程有限公司-劳务 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921 | 1870000 | 1870000 | 401441
| 到款情况 工程款金额: （履约保证金）; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 界首市光武镇路峰机械租赁部-机械租赁 开户行：建行界首支行 账号：3405 0171 1908 0000 0950; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 627612.56
10 | 2020-05-15 |  | -32540.4 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 |  |  | 0 | 已扣完 | 5536 | 150 | 转账费 | -200000 | 退上次暂扣的 | 界首市光武镇路峰机械租赁部-机械租赁 开户行：建行界首支行 账号：3405 0171 1908 0000 0950 | 800000 | 800000 | 160205.38
[11 empty] | 1568.22 | 银行利息手续费
11 | 到款情况 日期: 2020-08-18; 到款情况 工程款金额: 190000; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 3405 0171 1908 0000 1526; 暂列金 比例: 已扣完; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 150; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 界首市顺亚建材销售有限公司-沙子 开户行：建行界首支行 账号：34050171190800001283 | 133063
| 成本票 供货单位: 界首市顺枫建筑工程有限公司-生石灰款 开户行：安徽界首农村商业银行股份有限公司 账号：20000495027410300000075 | 56787
合计 | 到款情况 工程款金额: 9649778; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 248706.103; 代缴税金 金额: 253016; 其他扣款 金额: 24430.56; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 9123625.34 | -0.003
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 189850; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 189850
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾捌万玖仟捌佰伍拾元整
-488447
-0.049099

## 7-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 2019年界首市农村公路扩面延伸（组组通）工程施工（7标段） |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 10959 | 档案编号 |  | CD2019-005
合同金额 |  | 9879341.59 |  |  | 中标时间 | 2019-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、协同辅助施工合同、协同辅助施工补充协议、竣工复印件、审计复印件 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 十号大区安徽省
决算金额 |  | 9948225.71 |  |  | 决算时间 | 2019-11-22 | 项目部印章 |  | 智能章2019.3.22领用，已结清费用，2020.1.20已核销 |  |  |  | 施工人 |  | 谢玉峰15209833030 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-05-28 | 3800000 |  | 建行专户 | 3405 0171 1908 0000 1526 |  | 2.5% | 95000 |  | 66050 | 6500 | 建造师占用费1500/月，截止到今天共四个月，6000元。2019.5.7外经证办理500元。 |  |  | 蒙城县元春木业有限公司 | 318500 | 318480 | 318480
| 到款情况 日期: 履约保证金; 到款情况 工程款金额: -900000; 成本票 供货单位: 界首市富恒建材销售有限公司; 成本票 合同额: 1000000; 成本票 成本票额: 1000000 | 1000000
| 到款情况 日期: 农民工工资保障金; 到款情况 工程款金额: -190000; 成本票 供货单位: 界首市顺亚建材销售有限公司; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 222610
| 其他扣款 金额: 566; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | 1000000
[11 empty] | -1403.66 | 利息
| 到款情况 日期: 2019-06-27; 到款情况 周转金金额: 1370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | 1370000
2 | 到款情况 日期: 2019-06-25; 到款情况 工程款金额: 2820000; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 3405 0171 1908 0000 1526; 暂列金 比例: 2.5%; 暂列金 金额: 56250; 代缴税金 金额: 41395; 预留款 金额: 782355; 预留款 备注: 暂扣企税
| 2019-07-10 |  | -1000000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 到款情况 日期: 2019-07-15; 到款情况 周转金金额: -370000; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 阜阳市益德水泥有限公司; 成本票 合同额: 2000000; 成本票 成本票额: 2000000 | -370000
3 | 到款情况 日期: 2019-07-19; 预留款 金额: 114944; 预留款 备注: 暂扣企税
[13 empty] | -782355 | 退一部分上次暂扣的
| 到款情况 日期: 2019-07-22; 成本票 供货单位: 江西刘周贸易有限公司; 成本票 合同额: 900000; 成本票 成本票额: 900000 | 900000
4 | 到款情况 日期: 2019-08-30; 到款情况 周转金金额: 32540.4; 到款情况 到款银行: 徽行太湖路支行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 亚太财产保险有限公司安徽分公司 开户行：中国建设银行合肥蒙城路支行 账号：34001464508053002167; 成本票 合同额: 32540 | 32540.4
5 | 2019-09-05 | 1100000 |  | 建行专户 | 3405 0171 1908 0000 1526 |  | 2.5% | 95734 | 扣除剩余管理费 | 16294 | 6000 | 建造师占用费1500/月，6-9共四个月，6000元。 | -114944 | 退上次暂扣的 | 界首市顺亚建材销售有限公司 开户行：建行界首支行 账号：34050171190800001283 | 800000 | 800000 | 444327
| 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 800000
6 | 到款情况 日期: 2019-11-18; 暂列金 金额: 0; 暂列金 备注: 已收齐; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 建造师暂用费1500/月，10-11月，3000元; 成本票 供货单位: 界首市顺枫建筑工程有限公司-生石灰款 开户行：安徽界首农村商业银行股份有限公司 账号：20000495027410300000075; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 558000
7 | 到款情况 日期: 2019-12-17; 到款情况 工程款金额: 2228225; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 3405 0171 1908 0000 1526
|  | -298447 |  | 付业主质保金
8 | 到款情况 日期: 2019-12-24; 暂列金 金额: 0; 暂列金 备注: 已收齐; 代缴税金 金额: 123741; 其他扣款 金额: 7500; 其他扣款 备注: 2019.12.4外经证办理，印章费用7000元。; 成本票 供货单位: 界首市聚源建筑工程有限公司-劳务 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921; 成本票 合同额: 1870000; 成本票 成本票额: 1870000 | 1468559
[11 empty] | 200 | 转账费
9 | 2020-01-09 | 900000 |  | 建行专户 | 3405 0171 1908 0000 1526 |  | 2.5% | 1722.103 |  | 0 |  |  | 200000 | 暂扣共管账户 | 界首市聚源建筑工程有限公司-劳务 开户行：中行界首解放路支行 账号：182751343921 | 1870000 | 1870000 | 401441
| 到款情况 工程款金额: （履约保证金）; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 界首市光武镇路峰机械租赁部-机械租赁 开户行：建行界首支行 账号：3405 0171 1908 0000 0950; 成本票 合同额: 800000; 成本票 成本票额: 800000 | 627612.56
10 | 2020-05-15 |  | -32540.4 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 |  |  | 0 | 已扣完 | 5536 | 150 | 转账费 | -200000 | 退上次暂扣的 | 界首市光武镇路峰机械租赁部-机械租赁 开户行：建行界首支行 账号：3405 0171 1908 0000 0950 | 800000 | 800000 | 160205.38
[11 empty] | 1568.22 | 银行利息手续费
11 | 到款情况 日期: 2020-08-18; 到款情况 工程款金额: 190000; 到款情况 到款银行: 建行专户; 到款情况 到款账户: 3405 0171 1908 0000 1526; 暂列金 比例: 已扣完; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 150; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 界首市顺亚建材销售有限公司-沙子 开户行：建行界首支行 账号：34050171190800001283 | 133063
| 成本票 供货单位: 界首市顺枫建筑工程有限公司-生石灰款 开户行：安徽界首农村商业银行股份有限公司 账号：20000495027410300000075 | 56787
12 | 2022-04-11 | 298447 |  | 中行 | 1752 5719 0682 |  | 已扣完 | 0 |  | 1702.33 | 200 | 转账费 |  |  | 界首市顺枫建筑工程有限公司-生石灰款 开户行：安徽界首农村商业银行股份有限公司 账号：20000495027410300000075 | 800000 |  | 185213
| 成本票 供货单位: 界首市光武镇路峰机械租赁部-机械租赁 开户行：建行界首支行 账号：3405 0171 1908 0000 0950; 成本票 合同额: 800000 | 12182.06
| 成本票 供货单位: 谢玉峰-退税 | 99149.61
合计 | 到款情况 工程款金额: 9948225; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 248706.103; 代缴税金 金额: 254718.33; 其他扣款 金额: 24630.56; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 9420170.01 | -0.003
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 189850; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 189850
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾捌万玖仟捌佰伍拾元整
-488447
-0.049099