## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县赫店镇 2019 年(四好农村路)扩面延伸工程4标段(黄墩村,汪邵村) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 赫店镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11062 | 档案编号 |  | 2019009
合同金额 |  | 5370750 |  |  | 中标时间 | 2019.3.5 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书复印件、施工合同原件、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 赵加杰15956068218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-14 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 31200 |  | 46276 | 5000 | 建造师暂用费1500/月，共90天，19年7月18日开具外经证500元 | 106532 | 暂扣企税及异地未预缴税费 | 芜湖金铸水泥有限公司 开户行：农行繁昌县荻港支行 账号：12636401040001531 | 300000 | 300000 | 300000
| 2019-09-05 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | 250992 | 成本未够，暂扣 | 安徽省巢湖恒信水泥有限公司 开户行：巢湖市农村商业银行散兵支行 账号：20000060545110300000139 | 300000 | 300000 | 300000
合计 |  | 1040000 | 0 |  |  |  | - | 31200 |  | 46276 | 5000 | - | 357524 | - | - |  |  | 600000 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 600000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 600000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 陆拾万元整

## 1-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县赫店镇 2019 年(四好农村路)扩面延伸工程4标段(黄墩村,汪邵村) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 赫店镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11062 | 档案编号 |  | 2019009
合同金额 |  | 5370750 |  |  | 中标时间 | 2019.3.5 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书复印件、施工合同原件、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 赵加杰15956068218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-14 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 31200 |  | 9542 | 5000 | 建造师暂用费1500/月，共90天，19年7月18日开具外经证500元 | 143266 | 暂扣企税、增值税及异地未预缴税费 | 芜湖金铸水泥有限公司 开户行：农行繁昌县荻港支行 账号：12636401040001531 | 300000 | 300000 | 300000
| 2019-09-05 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | 250992 | 成本未够，暂扣 | 安徽省巢湖恒信水泥有限公司 开户行：巢湖市农村商业银行散兵支行 账号：20000060545110300000139 | 300000 | 300000 | 300000
2 | 2019-09-27 | [11 empty] | -382400 | 退上次暂扣，剩11858暂扣 | 章丽 开户行：中国农业银行无为县监湖路支行 账号：6228481999198116370 |  | 100000 | 100000
[15 empty] | 钱桂珍 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 |  | 100000 | 100000
[15 empty] | 吴俊凤 开户行：农商银行无为县赫店分处理 账号：6217788307300462133 |  | 100000 | 100000
[15 empty] | 朱玉山 开户行：中国农业银行庐江盛桥支行 账号：6228410664505079978 |  | 82400 | 82400
合计 |  | 1040000 | 0 |  |  |  | - | 31200 |  | 9542 | 5000 | - | 11858 | - | - |  |  | 982400 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 382400 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 382400
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁拾捌万贰仟肆佰元整

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县赫店镇 2019 年(四好农村路)扩面延伸工程4标段(黄墩村,汪邵村) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 赫店镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11062 | 档案编号 |  | 2019009
合同金额 |  | 5370750 |  |  | 中标时间 | 2019.3.5 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书复印件、施工合同原件、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 赵加杰15956068218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-14 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 31200 |  | 9542 | 5000 | 建造师暂用费1500/月，共90天，19年7月18日开具外经证500元 | 143266 | 暂扣企税、增值税及异地未预缴税费 | 芜湖金铸水泥有限公司 开户行：农行繁昌县荻港支行 账号：12636401040001531 | 300000 | 300000 | 300000
| 2019-09-05 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | 250992 | 成本未够，暂扣 | 安徽省巢湖恒信水泥有限公司 开户行：巢湖市农村商业银行散兵支行 账号：20000060545110300000139 | 300000 | 300000 | 300000
2 | 2019-09-27 | [11 empty] | -382400 | 退上次暂扣，剩11858暂扣 | 章丽 开户行：中国农业银行无为县监湖路支行 账号：6228481999198116370 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 钱桂珍 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 吴俊凤 开户行：农商银行无为县赫店分处理 账号：6217788307300462133 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 朱玉山 开户行：中国农业银行庐江盛桥支行 账号：6228410664505079978 | 82400 | 82400 | 82400
3 | 2019-11-01 | 841000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 25230 |  | 7716 | 500 | 外经证办理 | 85090 | 暂扣企税 | 繁昌县银桥物资商贸有限公司-水泥款 开户行：安徽省繁昌县农村商业银行 荻港支行 账号：20000474713810300000034 | 450000 | 450000 | 450000
[13 empty] | 272464 | 成本不够暂扣
合计 |  | 1881000 | 0 |  |  |  | - | 56430 |  | 17258 | 5500 | - | 369412 | - | - |  |  | 1432400 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 450000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 450000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾伍万元整

## 2-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县赫店镇 2019 年(四好农村路)扩面延伸工程4标段(黄墩村,汪邵村) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 赫店镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11062 | 档案编号 |  | 2019009
合同金额 |  | 5370750 |  |  | 中标时间 | 2019.3.5 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书复印件、施工合同原件、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 赵加杰15956068218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-14 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 31200 |  | 9542 | 5000 | 建造师暂用费1500/月，共90天，19年7月18日开具外经证500元 | 143266 | 暂扣企税、增值税及异地未预缴税费 | 芜湖金铸水泥有限公司 开户行：农行繁昌县荻港支行 账号：12636401040001531 | 300000 | 300000 | 300000
| 2019-09-05 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | 250992 | 成本未够，暂扣 | 安徽省巢湖恒信水泥有限公司 开户行：巢湖市农村商业银行散兵支行 账号：20000060545110300000139 | 300000 | 300000 | 300000
2 | 2019-09-27 | [11 empty] | -382400 | 退上次暂扣，剩11858暂扣 | 章丽 开户行：中国农业银行无为县监湖路支行 账号：6228481999198116370 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 钱桂珍 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 吴俊凤 开户行：农商银行无为县赫店分处理 账号：6217788307300462133 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 朱玉山 开户行：中国农业银行庐江盛桥支行 账号：6228410664505079978 | 82400 | 82400 | 82400
3 | 2019-11-01 | 841000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 25230 |  | 7716 | 500 | 外经证办理 | 85090 | 暂扣企税 | 繁昌县银桥物资商贸有限公司-水泥款 开户行：安徽省繁昌县农村商业银行 荻港支行 账号：20000474713810300000034 | 450000 | 450000 | 450000
[13 empty] | 272464 | 成本不够暂扣
4 | 2019-11-12 | [11 empty] | -85090 | 退上次暂扣的企税 | 万李华 开户行：中国农业银行无为县开城支行 账号：6228451998015337272 | 300000 | 300000 | 300000
[13 empty] | -214910 | 退上次暂扣的，剩余69412暂扣，等合同通过后再付
合计 |  | 1881000 | 0 |  |  |  | - | 56430 |  | 17258 | 5500 | - | 69412 | - | - |  |  | 1732400 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 300000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 300000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁拾万元整

## 2-3
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县赫店镇 2019 年(四好农村路)扩面延伸工程4标段(黄墩村,汪邵村) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 赫店镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11062 | 档案编号 |  | 2019009
合同金额 |  | 5370750 |  |  | 中标时间 | 2019.3.5 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书复印件、施工合同原件、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 赵加杰15956068218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-14 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 31200 |  | 9542 | 5000 | 建造师暂用费1500/月，共90天，19年7月18日开具外经证500元 | 143266 | 暂扣企税、增值税及异地未预缴税费 | 芜湖金铸水泥有限公司 开户行：农行繁昌县荻港支行 账号：12636401040001531 | 300000 | 300000 | 300000
| 2019-09-05 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | 250992 | 成本未够，暂扣 | 安徽省巢湖恒信水泥有限公司 开户行：巢湖市农村商业银行散兵支行 账号：20000060545110300000139 | 300000 | 300000 | 300000
2 | 2019-09-27 | [11 empty] | -382400 | 退上次暂扣，剩11858暂扣 | 章丽 开户行：中国农业银行无为县监湖路支行 账号：6228481999198116370 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 钱桂珍 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 吴俊凤 开户行：农商银行无为县赫店分处理 账号：6217788307300462133 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 朱玉山 开户行：中国农业银行庐江盛桥支行 账号：6228410664505079978 | 82400 | 82400 | 82400
3 | 2019-11-01 | 841000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 25230 |  | 7716 | 500 | 外经证办理 | 85090 | 暂扣企税 | 繁昌县银桥物资商贸有限公司-水泥款 开户行：安徽省繁昌县农村商业银行 荻港支行 账号：20000474713810300000034 | 450000 | 450000 | 450000
[13 empty] | 272464 | 成本不够暂扣
4 | 2019-11-12 | [11 empty] | -85090 | 退上次暂扣的企税 | 万李华 开户行：中国农业银行无为县开城支行 账号：6228451998015337272 | 300000 | 300000 | 300000
[13 empty] | -214910 | 退上次暂扣的，剩余69412暂扣，等合同通过后再付
5 | 2019-11-15 | [11 empty] | -65000 | 退上次暂扣，剩4412暂扣 | 钱桂珍-机械款 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 65000 | 65000 | 65000
合计 |  | 1881000 | 0 |  |  |  | - | 56430 |  | 17258 | 5500 | - | 4412 | - | - |  |  | 1797400 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 65000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 65000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 陆万伍仟元整

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县赫店镇 2019 年(四好农村路)扩面延伸工程4标段(黄墩村,汪邵村) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 赫店镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11062 | 档案编号 |  | 2019009
合同金额 |  | 5370750 |  |  | 中标时间 | 2019.3.5 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书复印件、施工合同原件、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 赵加杰15956068218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-14 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 31200 |  | 9542 | 5000 | 建造师暂用费1500/月，共90天，19年7月18日开具外经证500元 | 143266 | 暂扣企税、增值税及异地未预缴税费 | 芜湖金铸水泥有限公司 开户行：农行繁昌县荻港支行 账号：12636401040001531 | 300000 | 300000 | 300000
| 2019-09-05 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | 250992 | 成本未够，暂扣 | 安徽省巢湖恒信水泥有限公司 开户行：巢湖市农村商业银行散兵支行 账号：20000060545110300000139 | 300000 | 300000 | 300000
2 | 2019-09-27 | [11 empty] | -382400 | 退上次暂扣，剩11858暂扣 | 章丽 开户行：中国农业银行无为县监湖路支行 账号：6228481999198116370 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 钱桂珍 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 吴俊凤 开户行：农商银行无为县赫店分处理 账号：6217788307300462133 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 朱玉山 开户行：中国农业银行庐江盛桥支行 账号：6228410664505079978 | 82400 | 82400 | 82400
3 | 2019-11-01 | 841000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 25230 |  | 7716 | 500 | 外经证办理 | 85090 | 暂扣企税 | 繁昌县银桥物资商贸有限公司-水泥款 开户行：安徽省繁昌县农村商业银行 荻港支行 账号：20000474713810300000034 | 450000 | 450000 | 450000
[13 empty] | 272464 | 成本不够暂扣
4 | 2019-11-12 | [11 empty] | -85090 | 退上次暂扣的企税 | 万李华 开户行：中国农业银行无为县开城支行 账号：6228451998015337272 | 300000 | 300000 | 300000
[13 empty] | -214910 | 退上次暂扣的，剩余69412暂扣，等合同通过后再付
5 | 2019-11-15 | [11 empty] | -65000 | 退上次暂扣，剩4412暂扣 | 钱桂珍-机械款 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 65000 | 65000 | 65000
6 | 2020-01-20 | 488000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 14640 |  | 4880 | 100 | 转账费 | -4412 | 退上次暂扣 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司-劳务 开户行：安徽无为农村商业银行 账号：2000 0418 9693 1030 0000 026 | 488000 | 488000 | 472792
合计 |  | 2369000 | 0 |  |  |  | - | 71070 |  | 22138 | 5600 | - | 0 | - | - |  |  | 2270192 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 472792 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 472792
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾柒万贰仟柒佰玖拾贰元整

## 4-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县赫店镇 2019 年(四好农村路)扩面延伸工程4标段(黄墩村,汪邵村) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 赫店镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11062 | 档案编号 |  | 2019009
合同金额 |  | 5370750 |  |  | 中标时间 | 2019.3.5 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书复印件、施工合同原件、投资协议、不领章承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  | 5470432.68 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 赵加杰15956068218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-14 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 31200 |  | 9542 | 5000 | 建造师暂用费1500/月，共90天，19年7月18日开具外经证500元 | 143266 | 暂扣企税、增值税及异地未预缴税费 | 芜湖金铸水泥有限公司 开户行：农行繁昌县荻港支行 账号：12636401040001531 | 300000 | 300000 | 300000
| 2019-09-05 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | 250992 | 成本未够，暂扣 | 安徽省巢湖恒信水泥有限公司 开户行：巢湖市农村商业银行散兵支行 账号：20000060545110300000139 | 300000 | 300000 | 300000
2 | 2019-09-27 | [11 empty] | -382400 | 退上次暂扣，剩11858暂扣 | 章丽 开户行：中国农业银行无为县监湖路支行 账号：6228481999198116370 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 钱桂珍 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 吴俊凤 开户行：农商银行无为县赫店分处理 账号：6217788307300462133 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 朱玉山 开户行：中国农业银行庐江盛桥支行 账号：6228410664505079978 | 82400 | 82400 | 82400
3 | 2019-11-01 | 841000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 25230 |  | 7716 | 500 | 外经证办理 | 85090 | 暂扣企税 | 繁昌县银桥物资商贸有限公司-水泥款 开户行：安徽省繁昌县农村商业银行 荻港支行 账号：20000474713810300000034 | 450000 | 450000 | 450000
[13 empty] | 272464 | 成本不够暂扣
4 | 2019-11-12 | [11 empty] | -85090 | 退上次暂扣的企税 | 万李华 开户行：中国农业银行无为县开城支行 账号：6228451998015337272 | 300000 | 300000 | 300000
[13 empty] | -214910 | 退上次暂扣的，剩余69412暂扣，等合同通过后再付
5 | 2019-11-15 | [11 empty] | -65000 | 退上次暂扣，剩4412暂扣 | 钱桂珍-机械款 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 65000 | 65000 | 65000
6 | 2020-01-20 | 488000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 14640 |  | 4880 | 100 | 转账费 | -4412 | 退上次暂扣 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司-劳务 开户行：安徽无为农村商业银行 账号：2000 0418 9693 1030 0000 026 | 488000 | 488000 | 472792
7 | 2021-02-02 | 198000 |  | 中行 | 1752 5719 0682 |  | 3% | 90052.5 | 全部管理费 | 170689.43 | 600 | 转账费 |  |  | 钱桂珍-石子款 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 400000 | 400000 | 400000
| 2021-02-19 | 1133000 |  | 中行 | 1752 5719 0682 | [9 empty] | 钱扬林-石子黄沙 开户行：中国农业银行无为开城支行 账号：6230 5219 9000 6930 779 | 400000 | 400000 | 400000
| 2021-02-19 | 1134000 |  | 中行 | 1752 5719 0682 | [9 empty] | 骆稳-黄沙水泥 开户行：中国邮政储蓄银行无为开城支行 账号：6221 8036 2000 0864 868 | 400000 | 400000 | 400000
[15 empty] | 吴维荣-水泥 开户行：安徽省农村信用社无为赫店支行 账号：6229 5381 0730 2091 072 | 374640 | 374640 | 203658.07
[15 empty] | 赵小锐-石子 开户行：中国银行无为支行 账号：6215 6963 0000 3726 776 | 400000 | 400000 | 400000
[15 empty] | 倪进全-石子 开户行：中国农业银行无为支行 账号：6228 4819 9818 5998 576 | 400000 | 400000 | 400000
合计 |  | 4834000 | 0 |  |  |  | - | 161122.5 |  | 192827.43 | 6200 | - | 0 | - | - |  |  | 4473850.07 | -2.9104e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 2203658.07 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 2203658.07
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 2203658.07

## 5-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县赫店镇 2019 年(四好农村路)扩面延伸工程4标段(黄墩村,汪邵村) |  |  |  |  | 建设单位 |  | 赫店镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11062 | 档案编号 |  | 2019009
合同金额 |  | 5370750 |  |  | 中标时间 | 2019.3.5 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书复印件、施工合同原件、投资协议、不领章承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  | 5470432.68 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 赵加杰15956068218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-14 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 31200 |  | 9542 | 5000 | 建造师暂用费1500/月，共90天，19年7月18日开具外经证500元 | 143266 | 暂扣企税、增值税及异地未预缴税费 | 芜湖金铸水泥有限公司 开户行：农行繁昌县荻港支行 账号：12636401040001531 | 300000 | 300000 | 300000
| 2019-09-05 | 520000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | 250992 | 成本未够，暂扣 | 安徽省巢湖恒信水泥有限公司 开户行：巢湖市农村商业银行散兵支行 账号：20000060545110300000139 | 300000 | 300000 | 300000
2 | 2019-09-27 | [11 empty] | -382400 | 退上次暂扣，剩11858暂扣 | 章丽 开户行：中国农业银行无为县监湖路支行 账号：6228481999198116370 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 钱桂珍 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 吴俊凤 开户行：农商银行无为县赫店分处理 账号：6217788307300462133 | 100000 | 100000 | 100000
[15 empty] | 朱玉山 开户行：中国农业银行庐江盛桥支行 账号：6228410664505079978 | 82400 | 82400 | 82400
3 | 2019-11-01 | 841000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 25230 |  | 7716 | 500 | 外经证办理 | 85090 | 暂扣企税 | 繁昌县银桥物资商贸有限公司-水泥款 开户行：安徽省繁昌县农村商业银行 荻港支行 账号：20000474713810300000034 | 450000 | 450000 | 450000
[13 empty] | 272464 | 成本不够暂扣
4 | 2019-11-12 | [11 empty] | -85090 | 退上次暂扣的企税 | 万李华 开户行：中国农业银行无为县开城支行 账号：6228451998015337272 | 300000 | 300000 | 300000
[13 empty] | -214910 | 退上次暂扣的，剩余69412暂扣，等合同通过后再付
5 | 2019-11-15 | [11 empty] | -65000 | 退上次暂扣，剩4412暂扣 | 钱桂珍-机械款 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 65000 | 65000 | 65000
6 | 2020-01-20 | 488000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 3% | 14640 |  | 4880 | 100 | 转账费 | -4412 | 退上次暂扣 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司-劳务 开户行：安徽无为农村商业银行 账号：2000 0418 9693 1030 0000 026 | 488000 | 488000 | 472792
7 | 2021-02-02 | 198000 |  | 中行 | 1752 5719 0682 |  | 3% | 90052.5 | 全部管理费 | 170689.43 | 600 | 转账费 |  |  | 钱桂珍-石子款 开户行：中国建设银行无为县十字街支行 账号：6217001650005878355 | 400000 | 400000 | 400000
| 2021-02-19 | 1133000 |  | 中行 | 1752 5719 0682 | [9 empty] | 钱扬林-石子黄沙 开户行：中国农业银行无为开城支行 账号：6230 5219 9000 6930 779 | 400000 | 400000 | 400000
| 2021-02-19 | 1134000 |  | 中行 | 1752 5719 0682 | [9 empty] | 骆稳-黄沙水泥 开户行：中国邮政储蓄银行无为开城支行 账号：6221 8036 2000 0864 868 | 400000 | 400000 | 400000
[15 empty] | 吴维荣-水泥 开户行：安徽省农村信用社无为赫店支行 账号：6229 5381 0730 2091 072 | 374640 | 374640 | 203658.07
[15 empty] | 赵小锐-石子 开户行：中国银行无为支行 账号：6215 6963 0000 3726 776 | 400000 | 400000 | 400000
[15 empty] | 倪进全-石子 开户行：中国农业银行无为支行 账号：6228 4819 9818 5998 576 | 400000 | 400000 | 400000
8 | 2023-01-17 | 536550 |  |  |  |  | 3% | 2990.48 |  | 40907.74 | 250 | 转账费
[10 empty] | 9896.33 | 500 | 外经证办理
160.96
295.35
合计 |  | 5370550 | 0 |  |  |  | - | 164112.98 |  | 244087.81 | 6950 | - | 0 | - | - |  |  | 4473850.07 | 481549.14
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 2203658.07 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 2203658.07
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 2203658.07
399996
-81553.14
[10 empty] | 164112.9804 |  |  |  |  | 148.2784
0.0004