## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县姚沟镇2019年四好农村路扩面延伸工程-南都村,姚沟社区,新城村,飞雁村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县姚沟镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11083 | 档案编号 |  | 2019013
合同金额 |  | 4120484.07 |  |  | 中标时间 | 2019-03-15 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 夏超15505657777 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-06 | 500000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 12500 |  | 4988 | 3000 | 建造师暂用费1500/月，工期60天 |  |  | 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 50000 | 50000 | 29012
| 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 外经证; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司; 成本票 合同额: 300000; 成本票 成本票额: 150000 | 150000
| 成本票 供货单位: 芜湖曹汉商贸有限公司; 成本票 合同额: 120000; 成本票 成本票额: 120000 | 120000
| 成本票 供货单位: 芜湖超易商贸有限公司; 成本票 合同额: 80000; 成本票 成本票额: 80000 | 80000
2 | 2019-08-27 | 531600 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 38290 |  | 14581 |  |  | 30914 |  | 芜湖富超建筑劳务有限公司 | 310000 | 460000 | 460000
| 到款情况 日期: 2019-08-29; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 153000; 成本票 成本票额: 153000 | 69215
| 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 298600; 成本票 成本票额: 298600 | 298600
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 185900; 成本票 成本票额: 185900 | 185900
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 434100; 成本票 成本票额: 434100 | 434100
合计 | 到款情况 工程款金额: 2031600; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 50790; 代缴税金 金额: 19569; 其他扣款 金额: 3500; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 30914; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 1926827 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1447815; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1447815
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰肆拾肆万柒仟捌佰壹拾伍元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县姚沟镇2019年四好农村路扩面延伸工程-南都村,姚沟社区,新城村,飞雁村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县姚沟镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11083 | 档案编号 |  | 2019013
合同金额 |  | 4120484.07 |  |  | 中标时间 | 2019-03-15 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 夏超15505657777 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-06 | 500000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 12500 |  | 4988 | 3000 | 建造师暂用费1500/月，工期60天 |  |  | 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 50000 | 50000 | 29012
| 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 外经证; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司; 成本票 合同额: 300000; 成本票 成本票额: 150000 | 150000
| 成本票 供货单位: 芜湖曹汉商贸有限公司; 成本票 合同额: 120000; 成本票 成本票额: 120000 | 120000
| 成本票 供货单位: 芜湖超易商贸有限公司; 成本票 合同额: 80000; 成本票 成本票额: 80000 | 80000
2 | 2019-08-27 | 531600 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 38290 |  | 14581 |  |  | 30914 |  | 芜湖富超建筑劳务有限公司 | 310000 | 460000 | 460000
| 到款情况 日期: 2019-08-29; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 153000; 成本票 成本票额: 153000 | 69215
| 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 298600; 成本票 成本票额: 298600 | 298600
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 185900; 成本票 成本票额: 185900 | 185900
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 434100; 成本票 成本票额: 434100 | 434100
3 | 到款情况 日期: 2019-09-02; 到款情况 周转金金额: 104773; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 104773
合计 | 到款情况 工程款金额: 2031600; 到款情况 周转金金额: 104773; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 50790; 代缴税金 金额: 19569; 其他扣款 金额: 3500; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 30914; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 2031600 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 104773; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 104773
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾万零肆仟柒佰柒拾叁元整

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县姚沟镇2019年四好农村路扩面延伸工程-南都村,姚沟社区,新城村,飞雁村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县姚沟镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11083 | 档案编号 |  | 2019013
合同金额 |  | 4120484.07 |  |  | 中标时间 | 2019-03-15 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 夏超15505657777 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-06 | 500000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 12500 |  | 4988 | 3000 | 建造师暂用费1500/月，工期60天 |  |  | 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 50000 | 50000 | 29012
| 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 7.23外经证; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司; 成本票 合同额: 300000; 成本票 成本票额: 150000 | 150000
| 成本票 供货单位: 芜湖曹汉商贸有限公司; 成本票 合同额: 120000; 成本票 成本票额: 120000 | 120000
| 成本票 供货单位: 芜湖超易商贸有限公司; 成本票 合同额: 80000; 成本票 成本票额: 80000 | 80000
2 | 2019-08-27 | 531600 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 38290 |  | 14581 |  |  | 30914 |  | 芜湖富超建筑劳务有限公司 | 310000 | 460000 | 460000
| 到款情况 日期: 2019-08-29; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 153000; 成本票 成本票额: 153000 | 69215
| 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 298600; 成本票 成本票额: 298600 | 298600
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 185900; 成本票 成本票额: 185900 | 185900
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 434100; 成本票 成本票额: 434100 | 434100
3 | 到款情况 日期: 2019-09-02; 到款情况 周转金金额: 104773; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 104773
4 | 2019-12-27 | 853000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 52223 | 管理费全部扣除 | 8530 | 500 | 2019.9.5外经证 | -30914 | 退回 | 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 85000 | 85000 | 54311
| 其他扣款 金额: 350; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 162000; 成本票 成本票额: 162000 | 162000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司; 成本票 合同额: 256000; 成本票 成本票额: 256000 | 256000
| 成本票 供货单位: 繁昌县银桥物资商贸有限公司; 成本票 合同额: 350000; 成本票 成本票额: 350000 | 350000
合计 | 到款情况 工程款金额: 2884600; 到款情况 周转金金额: 104773; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 103013; 代缴税金 金额: 28099; 其他扣款 金额: 4350; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 2853911 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 822311; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 822311
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 捌拾贰万贰仟叁佰壹拾壹元整

## 第四次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县姚沟镇2019年四好农村路扩面延伸工程-南都村,姚沟社区,新城村,飞雁村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县姚沟镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11083 | 档案编号 |  | 2019013
合同金额 |  | 4120484.07 |  |  | 中标时间 | 2019-03-15 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 夏超15505657777 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-06 | 500000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 12500 |  | 4988 | 3000 | 建造师暂用费1500/月，工期60天 |  |  | 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 50000 | 50000 | 29012
| 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 7.23外经证; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司; 成本票 合同额: 300000; 成本票 成本票额: 150000 | 150000
| 成本票 供货单位: 芜湖曹汉商贸有限公司; 成本票 合同额: 120000; 成本票 成本票额: 120000 | 120000
| 成本票 供货单位: 芜湖超易商贸有限公司; 成本票 合同额: 80000; 成本票 成本票额: 80000 | 80000
2 | 2019-08-27 | 531600 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 38290 |  | 14581 |  |  | 30914 |  | 芜湖富超建筑劳务有限公司 | 310000 | 460000 | 460000
| 到款情况 日期: 2019-08-29; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 153000; 成本票 成本票额: 153000 | 69215
| 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 298600; 成本票 成本票额: 298600 | 298600
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 185900; 成本票 成本票额: 185900 | 185900
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 434100; 成本票 成本票额: 434100 | 434100
3 | 到款情况 日期: 2019-09-02; 到款情况 周转金金额: 104773; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 104773
4 | 2019-12-27 | 853000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 52223 | 管理费全部扣除 | 8530 | 500 | 2019.9.5外经证 | -30914 | 退回 | 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 85000 | 85000 | 54311
| 其他扣款 金额: 350; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 162000; 成本票 成本票额: 162000 | 162000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司; 成本票 合同额: 256000; 成本票 成本票额: 256000 | 256000
| 成本票 供货单位: 繁昌县银桥物资商贸有限公司; 成本票 合同额: 350000; 成本票 成本票额: 350000 | 350000
5 | 2020-01-22 | 410000 |  | 中行 | 175202745165 |  |  | 0 |  | 4100 | 300 | 转账费 |  |  | 芜湖超勇机械租赁有限公司-机械租赁 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：2230 1844 4211 0000 02 | 41000 | 41000 | 41000
| 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司-石子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：2230 1844 4211 0000 02; 成本票 合同额: 76000; 成本票 成本票额: 76000 | 71600
| 成本票 供货单位: 芜湖超易商贸有限公司-水泥 开户行：建行无为支行 账号：3405 0177 7208 0987 7777; 成本票 合同额: 170000; 成本票 成本票额: 170000 | 170000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司-劳务 开户行：中国农业银行无为县支行三市处 账号：1215 5601 0400 0484 6; 成本票 合同额: 123000; 成本票 成本票额: 123000 | 123000
合计 | 到款情况 工程款金额: 3294600; 到款情况 周转金金额: 104773; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 103013; 代缴税金 金额: 32199; 其他扣款 金额: 4650; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 3259511 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 405600; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 405600
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾万零伍仟陆佰元整

## 第五次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县姚沟镇2019年四好农村路扩面延伸工程-南都村,姚沟社区,新城村,飞雁村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县姚沟镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11083 | 档案编号 |  | 2019013
合同金额 |  | 4120484.07 |  |  | 中标时间 | 2019-03-15 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工证书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 夏超15505657777 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-06 | 500000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 12500 |  | 4988 | 3000 | 建造师暂用费1500/月，工期60天 |  |  | 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 50000 | 50000 | 29012
| 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 7.23外经证; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司; 成本票 合同额: 300000; 成本票 成本票额: 150000 | 150000
| 成本票 供货单位: 芜湖曹汉商贸有限公司; 成本票 合同额: 120000; 成本票 成本票额: 120000 | 120000
| 成本票 供货单位: 芜湖超易商贸有限公司; 成本票 合同额: 80000; 成本票 成本票额: 80000 | 80000
2 | 2019-08-27 | 531600 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 38290 |  | 14581 |  |  | 30914 |  | 芜湖富超建筑劳务有限公司 | 310000 | 460000 | 460000
| 到款情况 日期: 2019-08-29; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 153000; 成本票 成本票额: 153000 | 69215
| 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 298600; 成本票 成本票额: 298600 | 298600
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 185900; 成本票 成本票额: 185900 | 185900
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 434100; 成本票 成本票额: 434100 | 434100
3 | 到款情况 日期: 2019-09-02; 到款情况 周转金金额: 104773; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 104773
4 | 2019-12-27 | 853000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 52223 | 管理费全部扣除 | 8530 | 500 | 2019.9.5外经证 | -30914 | 退回 | 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 85000 | 85000 | 54311
| 其他扣款 金额: 350; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 162000; 成本票 成本票额: 162000 | 162000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司; 成本票 合同额: 256000; 成本票 成本票额: 256000 | 256000
| 成本票 供货单位: 繁昌县银桥物资商贸有限公司; 成本票 合同额: 350000; 成本票 成本票额: 350000 | 350000
5 | 2020-01-22 | 410000 |  | 中行 | 175202745165 |  |  | 0 |  | 4100 | 300 | 转账费 |  |  | 芜湖超勇机械租赁有限公司-机械租赁 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：2230 1844 4211 0000 02 | 41000 | 41000 | 41000
| 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司-石子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：2230 1844 4211 0000 02; 成本票 合同额: 76000; 成本票 成本票额: 76000 | 71600
| 成本票 供货单位: 芜湖超易商贸有限公司-水泥 开户行：建行无为支行 账号：3405 0177 7208 0987 7777; 成本票 合同额: 170000; 成本票 成本票额: 170000 | 170000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司-劳务 开户行：中国农业银行无为县支行三市处 账号：1215 5601 0400 0484 6; 成本票 合同额: 123000; 成本票 成本票额: 123000 | 123000
6 | 2021-03-02 | 339000 |  | 中行 | 1752 5719 0682 |  |  | 0 |  | 29550.82 | 200 | 转账费 |  |  | 汤先和-石子 开户行：农行无为泥汊支行 账号：6228 2319 9549 3808 565 | 70000 | 70000 | 70000
| 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 2021/1/25外经证; 成本票 供货单位: 夏为伍-石子 开户行：工行无为支行 账号：6212 2613 0700 2096 079; 成本票 合同额: 80000; 成本票 成本票额: 80000 | 80000
| 成本票 供货单位: 谢梦香-石子 开户行：农行无为支行 账号：6230 5219 9004 5359 477; 成本票 合同额: 99000; 成本票 成本票额: 99000 | 99000
| 成本票 供货单位: 倪亚玲-石子 开户行：安徽农村信用社无为支行 账号：6217 7883 0730 0868 586; 成本票 合同额: 90000; 成本票 成本票额: 90000 | 59749.18
合计 | 到款情况 工程款金额: 3633600; 到款情况 周转金金额: 104773; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 103013; 代缴税金 金额: 61749.82; 其他扣款 金额: 5350; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 3568260.18 | -1.6735e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 308749.18; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 308749.18
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 308749.18

## 5-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县姚沟镇2019年四好农村路扩面延伸工程-南都村,姚沟社区,新城村,飞雁村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县姚沟镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11083 | 档案编号 |  | 2019013
合同金额 |  | 4120484.07 |  |  | 中标时间 | 2019-03-15 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工证书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 夏超15505657777 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-08-06 | 500000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 12500 |  | 4988 | 3000 | 建造师暂用费1500/月，工期60天 |  |  | 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 50000 | 50000 | 29012
| 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 7.23外经证; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司; 成本票 合同额: 300000; 成本票 成本票额: 150000 | 150000
| 成本票 供货单位: 芜湖曹汉商贸有限公司; 成本票 合同额: 120000; 成本票 成本票额: 120000 | 120000
| 成本票 供货单位: 芜湖超易商贸有限公司; 成本票 合同额: 80000; 成本票 成本票额: 80000 | 80000
2 | 2019-08-27 | 531600 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 38290 |  | 14581 |  |  | 30914 |  | 芜湖富超建筑劳务有限公司 | 310000 | 460000 | 460000
| 到款情况 日期: 2019-08-29; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 153000; 成本票 成本票额: 153000 | 69215
| 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 298600; 成本票 成本票额: 298600 | 298600
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 185900; 成本票 成本票额: 185900 | 185900
| 成本票 供货单位: 南陵县月琴建材经营部; 成本票 合同额: 434100; 成本票 成本票额: 434100 | 434100
3 | 到款情况 日期: 2019-09-02; 到款情况 周转金金额: 104773; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 1020501021000416507; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 104773
4 | 2019-12-27 | 853000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2.5% | 52223 | 管理费全部扣除 | 8530 | 500 | 2019.9.5外经证 | -30914 | 退回 | 芜湖超勇机械租赁有限公司 | 85000 | 85000 | 54311
| 其他扣款 金额: 350; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司; 成本票 合同额: 162000; 成本票 成本票额: 162000 | 162000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司; 成本票 合同额: 256000; 成本票 成本票额: 256000 | 256000
| 成本票 供货单位: 繁昌县银桥物资商贸有限公司; 成本票 合同额: 350000; 成本票 成本票额: 350000 | 350000
5 | 2020-01-22 | 410000 |  | 中行 | 175202745165 |  |  | 0 |  | 4100 | 300 | 转账费 |  |  | 芜湖超勇机械租赁有限公司-机械租赁 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：2230 1844 4211 0000 02 | 41000 | 41000 | 41000
| 成本票 供货单位: 芜湖超勇机械租赁有限公司-石子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：2230 1844 4211 0000 02; 成本票 合同额: 76000; 成本票 成本票额: 76000 | 71600
| 成本票 供货单位: 芜湖超易商贸有限公司-水泥 开户行：建行无为支行 账号：3405 0177 7208 0987 7777; 成本票 合同额: 170000; 成本票 成本票额: 170000 | 170000
| 成本票 供货单位: 芜湖富超建筑劳务有限公司-劳务 开户行：中国农业银行无为县支行三市处 账号：1215 5601 0400 0484 6; 成本票 合同额: 123000; 成本票 成本票额: 123000 | 123000
6 | 2021-03-02 | 339000 |  | 中行 | 1752 5719 0682 |  |  | 0 |  | 29550.82 | 200 | 转账费 |  |  | 汤先和-石子 开户行：农行无为泥汊支行 账号：6228 2319 9549 3808 565 | 70000 | 70000 | 70000
| 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 2021/1/25外经证; 成本票 供货单位: 夏为伍-石子 开户行：工行无为支行 账号：6212 2613 0700 2096 079; 成本票 合同额: 80000; 成本票 成本票额: 80000 | 80000
| 成本票 供货单位: 谢梦香-石子 开户行：农行无为支行 账号：6230 5219 9004 5359 477; 成本票 合同额: 99000; 成本票 成本票额: 99000 | 99000
| 成本票 供货单位: 倪亚玲-石子 开户行：安徽农村信用社无为支行 账号：6217 7883 0730 0868 586; 成本票 合同额: 90000; 成本票 成本票额: 90000 | 59749.18
7 | 到款情况 日期: 2021-04-28; 到款情况 周转金金额: 530000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 1752 5719 0682
|  |  | -530000 | 退还业主-无为县财政局姚沟镇财政所，农行无为姚沟分理处 | 1215 5301 0400 0130 2
合计 | 到款情况 工程款金额: 3633600; 到款情况 周转金金额: 104773; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 103013; 代缴税金 金额: 61749.82; 其他扣款 金额: 5350; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 3568260.18 | -1.6735e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 308749.18; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 308749.18
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 308749.18