## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县公安局交通管理大队庐城主次干道交通安全设施维护整改工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 庐江县公安局交通管理大队 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 11135 | 档案编号
合同金额 |  | 1769151.04 |  |  | 中标时间 | 1905-07-09 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、竣工证书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  | 1766518.03 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 宛新宏 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2018-01-19 | 1238405 |  |  |  |  | 2% | 10000 |  | 22313.6 | 企税2% | 19893.9 | 增值税及附加 |  |  | 合肥立皖交通设施制造有限公司 |  |  | 666483
2 | 2021-01-19 | [5 empty] | 2% | 10562.26 |  | 48415.37 | 增值税及附加 |  |  |  |  | 转郑诗超代付人员工资 |  |  | 333517
3 | 2021-08-10 | 528113.03 |  |  |  |  | 2% | 14768.1 |  | 10562.26 | 企税2% |  |  |  |  | 长兴路佳交通设施有限公司 |  |  | 180000
[10 empty] | 5083.61 | 增值税及附加
[10 empty] | 2454.5 | 企税2%
合计 |  | 1766518.03 | [5 empty] | 35330.36 |  | 88829.34 |  | 19893.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1180000 | 442464.43
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 0 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 0