## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 宣州区向阳街道办事处站洪桥改造工程桥梁项目公路工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 宣城市宣州区向阳街道办事处 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 11136 | 档案编号
合同金额 |  | 1476685.91 |  |  | 中标时间 | 2017-07-24 | 已提供工程资料 | [6 empty] | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [6 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 马金叶 | 省办负责人 | 马金叶
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2017-11-07 | 600000 | 22991.1
2 | 2017-11-13 |  | 8983.92 | [15 empty] | 535665.56
3 | 2018-02-08 | 380000
4 | 2018-02-08 | [17 empty] | 344930
5 | 2020-07-17 | [14 empty] | 王能 | 39600 | 39600 | 39600
6 | 2021-05-27 | [14 empty] | 王家喜（大清包工程款） | 60000 | 60000 | 45000
7
8
合计 |  | 980000 | 31975.02 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 965195.56 | 46779.46
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 45000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 45000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 45000
150465.56
50000
155200
30000
180000
-12991.1
64330
50000
100600
130000
-8983.92
-256311.8
16000
7000
29365
2692
39600
21500
81872
806.8
57476
34553.92
9500
31825.54
500
15000

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 宣州区向阳街道办事处站洪桥改造工程桥梁项目公路工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 宣城市宣州区向阳街道办事处 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 11136 | 档案编号
合同金额 |  | 1476685.91 |  |  | 中标时间 | 2017-07-24 | 已提供工程资料 | [6 empty] | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [6 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2017-11-13 | 600000 | 12991.1 |  |  |  |  | 15000 | 管理费0.02-0.002 | 31825.54 | 2017年开票税金 | 500 | 外经证 |  |  | 马鞍山市新太金属材料有限公司 |  |  | 150465.56
2 | 2017-11-13 |  | 8983.92 | [12 empty] | 宣城市宏大混凝土有限公司 |  |  | 50000
3 | 2017-11-14 | [14 empty] | 丁小明代付工资 |  |  | 155200
4 | 2017-11-15 | [14 empty] | 付保证金 |  |  | 30000
5 | 2017-11-16 | [14 empty] | 宣城市蓝邦建材有限公司砂石款 |  |  | 180000
6 | 2018-02-08 | 380000 | [5 empty] | 9500 | 管理费0.02-0.002 | 34553.92 | 2018年开票税金 |  |  |  |  | 宣城市双盈起重运输服务部（装卸搬运费） |  |  | 64330
7 | 2018-02-09 | [14 empty] | 宣城市宏大混凝土有限公司 |  |  | 50000
8 | 2018-02-09 | [14 empty] | 丁小明 |  |  | 100600
9 | 2018-02-09 | [14 empty] | 宣城市蓝邦建材有限公司(材料款砂石) |  |  | 130000
10 | 2020-01-21 | [14 empty] | 支付宣州区向阳街道办事处战洪桥改造工程农民工工资（程东方） |  |  | 16000
11 | 2020-01-21 | [14 empty] | 支付宣州区向阳街道办事处战洪桥改造工程农民工工资（熊金宝） |  |  | 7000
12 | 2020-01-21 | [14 empty] | 支付宣州区向阳街道办事处战洪桥改造工程农民工工资（汪启） |  |  | 29365
13 | 2020-06-24 | [14 empty] | 付宣城战洪桥项目中院案件受理费 |  |  | 2692
14 | 2020-07-17 | [14 empty] | 宣州区向阳街道办事处战洪桥改造工程付材料款 （王能） | 39600 |  | 39600
15 | 2020-08-28 | [10 empty] | 806.8 | 姚明报销宣州战洪桥项目差旅费 |  |  | 付灿运宣州区战洪桥项目农民工部分工资尾款 |  |  | 21500
16 | 2021-03-02 | [10 empty] | 57476 | 宏大律师代理费5000、担保费800、起诉费2516、利息49160 |  |  | 宣城市宏大混凝土有限公司 |  |  | 81872
17 | 2021-05-28 | [14 empty] | 王家喜（大清包工程款） | 60000 | 60000 | 45000
合计 |  | 980000 | 21975.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 |  | 66379.46 |  | 58782.8 |  | 0 |  |  |  |  | 1153624.56 | -301311.8
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 45000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 45000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 45000