## 支付表
工程款支付证书
工程名称 |  | 岳西县温泉至莲云乡级道路畅通工程（全长4.950公里） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 岳西县地方公路管理局 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 11142 | 档案编号
合同金额 |  | 868617.63 |  |  | 中标时间 | 2017-10-01 | 已提供工程资料 |  | 审计报告、交工证书、竣工证书、终结结算、不领章承诺书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  | 853317.02 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王学高 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2018-02-07 | 500000 | [7 empty] | 77272.18 | 增值税及附加18年开票 |  |  |  |  | 打给王叶火（借款） |  |  | 450000
2 | 2018-08-31 | 281244.77 | [13 empty] | 打给王学高（委托支付工人工资） |  |  | 100000
3 | 2018-09-03 | [5 empty] | 1% | 8686.18 | 管理费按合同价1% | 17372.35 | 按合同价扣2%企税 | 500 | 外经证 |  |  | 打给王学高（委托支付工人工资） |  |  | 127414.06
4 | [9 empty] | 5223.5851 | 增值税及附加21.10开票 | 500 | 外经证
5
6 | 2021-11-16 | 72072.25 | [9 empty] | 100 | 手续费
7
8
9
合计 |  | 853317.02 | [5 empty] | 8686.18 |  | 99868.1151 |  | 1100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 677414.06 | 66248.6649
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 0 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 0
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 0