## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇2019年四好农村路扩面延伸工程-新兴村、双进村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县泥汊镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11208 | 档案编号 |  | 2019011
合同金额 |  | 4645350 |  |  | 中标时间 | 2019-04-19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 蔡克胜 13500514311 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-09-25 | 633000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 12660 |  | 6146 | 4000 | 建造师占用费1500/月，工期70日历天，9月20日外经证办理500元 | 17015 | 暂扣企税 | 无为县金翠建材门市部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 240000 | 240000
| 预留款 金额: 65479; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 287700 | 287700
合计 | 到款情况 工程款金额: 633000; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 12660; 代缴税金 金额: 6146; 其他扣款 金额: 4000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 82494; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 527700 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 527700; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 527700
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 伍拾贰万柒仟柒佰元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇2019年四好农村路扩面延伸工程-新兴村、双进村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县泥汊镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11208 | 档案编号 |  | 2019011
合同金额 |  | 4645350 |  |  | 中标时间 | 2019-04-19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 蔡克胜 13500514311 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-09-25 | 633000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 12660 |  | 6146 | 4000 | 建造师占用费1500/月，工期70日历天，9月20日外经证办理500元 | 17015 | 暂扣企税 | 无为县金翠建材门市部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 240000 | 240000
| 预留款 金额: 65479; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 287700 | 287700
2 | 2019-10-21 | 320000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 6400 |  | 3107 |  |  | 10425 | 暂扣 | 芜湖美姿建材销售有限公司 开户行：无为农村商业银行高沟支行 账号：20010029421066600000019 | 1777500 | 299700 | 299700
[13 empty] | 368 | 暂扣企税
合计 | 到款情况 工程款金额: 953000; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 19060; 代缴税金 金额: 9253; 其他扣款 金额: 4000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 93287; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 827400 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 299700; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 299700
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰拾玖万玖仟柒佰元整

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇2019年四好农村路扩面延伸工程-新兴村、双进村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县泥汊镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11208 | 档案编号 |  | 2019011
合同金额 |  | 4645350 |  |  | 中标时间 | 2019-04-19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工证书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 蔡克胜 13500514311 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-09-25 | 633000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 12660 |  | 6146 | 4000 | 建造师占用费1500/月，工期70日历天，9月20日外经证办理500元 | 17015 | 暂扣企税 | 无为县金翠建材门市部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 240000 | 240000
| 预留款 金额: 65479; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 287700 | 287700
2 | 2019-10-21 | 320000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 6400 |  | 3107 |  |  | 10425 | 暂扣 | 芜湖美姿建材销售有限公司 开户行：无为农村商业银行高沟支行 账号：20010029421066600000019 | 1777500 | 299700 | 299700
[13 empty] | 368 | 暂扣企税
3 | 2019-12-23 | 84000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 18880 |  | 9440 | 200 | 转账费 | -17383 | 退之前暂扣 | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 1008767
| 2020-01-19 | 860000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | -65479 | 退暂扣
[13 empty] | -10425 | 退暂扣
合计 | 到款情况 工程款金额: 1897000; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 37940; 代缴税金 金额: 18693; 其他扣款 金额: 4200; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 1836167 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1008767; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1008767
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰万零捌仟柒佰陆拾柒元整

## 第四次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇2019年四好农村路扩面延伸工程-新兴村、双进村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县泥汊镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11208 | 档案编号 |  | 2019011
合同金额 |  | 4645350 |  |  | 中标时间 | 2019-04-19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工证书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 蔡克胜 13500514311 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-09-25 | 633000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 12660 |  | 6146 | 4000 | 建造师占用费1500/月，工期70日历天，9月20日外经证办理500元 | 17015 | 暂扣企税 | 无为县金翠建材门市部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 240000 | 240000
| 预留款 金额: 65479; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 287700 | 287700
2 | 2019-10-21 | 320000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 6400 |  | 3107 |  |  | 10425 | 暂扣 | 芜湖美姿建材销售有限公司 开户行：无为农村商业银行高沟支行 账号：20010029421066600000019 | 1777500 | 299700 | 299700
[13 empty] | 368 | 暂扣企税
3 | 2019-12-23 | 84000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 18880 |  | 9440 | 200 | 转账费 | -17383 | 退之前暂扣 | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 1008767
| 2020-01-19 | 860000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | -65479 | 退暂扣
[13 empty] | -10425 | 退暂扣
4 | 2020-09-08 | 360000 |  | 中行 | 175257190682 |  | 2% | 7200 |  | 3600 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 348600
[11 empty] | 500 | 外经证
6238
合计 | 到款情况 工程款金额: 2257000; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 45140; 代缴税金 金额: 22293; 其他扣款 金额: 4800; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 2191005 | -6238
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 348600; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 348600
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 叁拾肆万捌仟陆佰元整
0.48586

## 4-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇2019年四好农村路扩面延伸工程-新兴村、双进村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县泥汊镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11208 | 档案编号 |  | 2019011
合同金额 |  | 4645350 |  |  | 中标时间 | 2019-04-19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工证书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 蔡克胜 13500514311 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-09-25 | 633000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 12660 |  | 6146 | 4000 | 建造师占用费1500/月，工期70日历天，9月20日外经证办理500元 | 17015 | 暂扣企税 | 无为县金翠建材门市部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 240000 | 240000
| 预留款 金额: 65479; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 287700 | 287700
2 | 2019-10-21 | 320000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 6400 |  | 3107 |  |  | 10425 | 暂扣 | 芜湖美姿建材销售有限公司 开户行：无为农村商业银行高沟支行 账号：20010029421066600000019 | 1777500 | 299700 | 299700
[13 empty] | 368 | 暂扣企税
3 | 2019-12-23 | 84000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 18880 |  | 9440 | 200 | 转账费 | -17383 | 退之前暂扣 | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 1008767
| 2020-01-19 | 860000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | -65479 | 退暂扣
[13 empty] | -10425 | 退暂扣
4 | 2020-09-08 | 360000 |  | 中行 | 175257190682 |  | 2% | 7200 |  | 3600 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 348600
[11 empty] | 500 | 外经证
5 | 到款情况 日期: 2020-09-14; 到款情况 周转金金额: 6238; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 成本票 供货单位: 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002; 成本票 合同额: 1363605; 成本票 成本票额: 1363605 | 6238
合计 | 到款情况 工程款金额: 2257000; 到款情况 周转金金额: 6238; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 45140; 代缴税金 金额: 22293; 其他扣款 金额: 4800; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 2191005 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 6238; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 6238
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 陆仟贰佰叁拾捌元整
0.48586

## 第五次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇2019年四好农村路扩面延伸工程-新兴村、双进村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县泥汊镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11208 | 档案编号 |  | 2019011
合同金额 |  | 4645350 |  |  | 中标时间 | 2019-04-19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工证书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 蔡克胜 13500514311 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-09-25 | 633000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 12660 |  | 6146 | 4000 | 建造师占用费1500/月，工期70日历天，9月20日外经证办理500元 | 17015 | 暂扣企税 | 无为县金翠建材门市部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 240000 | 240000
| 预留款 金额: 65479; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 287700 | 287700
2 | 2019-10-21 | 320000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 6400 |  | 3107 |  |  | 10425 | 暂扣 | 芜湖美姿建材销售有限公司 开户行：无为农村商业银行高沟支行 账号：20010029421066600000019 | 1777500 | 299700 | 299700
[13 empty] | 368 | 暂扣企税
3 | 2019-12-23 | 84000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 18880 |  | 9440 | 200 | 转账费 | -17383 | 退之前暂扣 | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 1008767
| 2020-01-19 | 860000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | -65479 | 退暂扣
[13 empty] | -10425 | 退暂扣
4 | 2020-09-08 | 360000 |  | 中行 | 175257190682 |  | 2% | 7200 |  | 3600 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 348600
[11 empty] | 500 | 外经证
5 | 到款情况 日期: 2020-09-14; 到款情况 周转金金额: 6238; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 成本票 供货单位: 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002; 成本票 合同额: 1363605; 成本票 成本票额: 1363605 | 6238
6 | 2021-02-08 | 848070 |  | 中行 | 175257190682 |  | 2% | 16961.4 |  | 17470.24 | 500 | 外经证 |  |  | 无为县金翠建材门市部-沙子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 540000 | 300000
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部-石子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 840000 | 513038.36
还有100转账费下次扣
合计 | 到款情况 工程款金额: 3105070; 到款情况 周转金金额: 6238; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 62101.4; 代缴税金 金额: 39763.24; 其他扣款 金额: 5400; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 3004043.36 | 1.3097e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 813038.36; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 813038.36
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 陆仟贰佰叁拾捌元整

## 第六次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇2019年四好农村路扩面延伸工程-新兴村、双进村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县泥汊镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11208 | 档案编号 |  | 2019011
合同金额 |  | 4645350 |  |  | 中标时间 | 2019-04-19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工证书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 蔡克胜 13500514311 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-09-25 | 633000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 12660 |  | 6146 | 4000 | 建造师占用费1500/月，工期70日历天，9月20日外经证办理500元 | 17015 | 暂扣企税 | 无为县金翠建材门市部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 240000 | 240000
| 预留款 金额: 65479; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 287700 | 287700
2 | 2019-10-21 | 320000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 6400 |  | 3107 |  |  | 10425 | 暂扣 | 芜湖美姿建材销售有限公司 开户行：无为农村商业银行高沟支行 账号：20010029421066600000019 | 1777500 | 299700 | 299700
[13 empty] | 368 | 暂扣企税
3 | 2019-12-23 | 84000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 18880 |  | 9440 | 200 | 转账费 | -17383 | 退之前暂扣 | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 1008767
| 2020-01-19 | 860000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | -65479 | 退暂扣
[13 empty] | -10425 | 退暂扣
4 | 2020-09-08 | 360000 |  | 中行 | 175257190682 |  | 2% | 7200 |  | 3600 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 348600
[11 empty] | 500 | 外经证
5 | 到款情况 日期: 2020-09-14; 到款情况 周转金金额: 6238; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 成本票 供货单位: 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002; 成本票 合同额: 1363605; 成本票 成本票额: 1363605 | 6238
6 | 2021-02-08 | 848070 |  | 中行 | 175257190682 |  | 2% | 16961.4 |  | 17470.24 | 500 | 外经证 |  |  | 无为县金翠建材门市部-沙子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 540000 | 300000
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部-石子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 840000 | 513038.36
还有100转账费下次扣
7 | 2021-03-11 | 848070 |  | 中行 | 175257190682 |  | 2% | 30805.6 |  | 0 | 750 | 转账费 |  |  | 无为县敏海建材门市部-水泥 开户行：中国银行无为支行 账号：1782 4677 0754 | 600000 | 300000 | 300000
| 到款情况 周转金金额: -6238; 到款情况 到款银行: 蔡克胜-建行无为市三联支行; 到款情况 到款账户: 6217 0016 5000 0545 322; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部-石子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 840000 | 39261.64
| 成本票 供货单位: 陈平-水泥 开户行：农行无为高沟支行 账号：6228 4119 9301 0742 369; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 陈晓群-水泥 开户行：农行无为高沟支行 账号：6228 4819 9919 8245 773; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 吴梅-水泥 开户行：农行无为高沟支行 账号：6228 4819 9884 6146 276; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 吴民虎-水泥 开户行：农行无为高沟支行 账号：6230 5219 9003 4822 873; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 蔡克胜-退异地预缴税金 开户行：建行无为市三联支行 账号：6217 0016 5000 0545 322 | 71014.76
合计 | 到款情况 工程款金额: 3953140; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 92907; 代缴税金 金额: 39763.24; 其他扣款 金额: 6150; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 3814319.76 | 2.1828e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 816514.4; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 816514.4
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 816514.4
92907

## 第7次
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇2019年四好农村路扩面延伸工程-新兴村、双进村 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 无为县泥汊镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11208 | 档案编号 |  | 2019011
合同金额 |  | 4645350 |  |  | 中标时间 | 2019-04-19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工证书 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 4620299.13 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 蔡克胜 13500514311 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-09-25 | 633000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 12660 |  | 6146 | 4000 | 建造师占用费1500/月，工期70日历天，9月20日外经证办理500元 | 17015 | 暂扣企税 | 无为县金翠建材门市部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 240000 | 240000
| 预留款 金额: 65479; 预留款 备注: 暂扣; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 287700 | 287700
2 | 2019-10-21 | 320000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 6400 |  | 3107 |  |  | 10425 | 暂扣 | 芜湖美姿建材销售有限公司 开户行：无为农村商业银行高沟支行 账号：20010029421066600000019 | 1777500 | 299700 | 299700
[13 empty] | 368 | 暂扣企税
3 | 2019-12-23 | 84000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 18880 |  | 9440 | 200 | 转账费 | -17383 | 退之前暂扣 | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 1008767
| 2020-01-19 | 860000 |  | 中行 | 175202745165 | [7 empty] | -65479 | 退暂扣
[13 empty] | -10425 | 退暂扣
4 | 2020-09-08 | 360000 |  | 中行 | 175257190682 |  | 2% | 7200 |  | 3600 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002 | 1363605 | 1363605 | 348600
[11 empty] | 500 | 外经证
5 | 到款情况 日期: 2020-09-14; 到款情况 周转金金额: 6238; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 成本票 供货单位: 安徽智宏建设投资有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥包河工业园支行 账号：223021658001000002; 成本票 合同额: 1363605; 成本票 成本票额: 1363605 | 6238
6 | 2021-02-08 | 848070 |  | 中行 | 175257190682 |  | 2% | 16961.4 |  | 17470.24 | 500 | 外经证 |  |  | 无为县金翠建材门市部-沙子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020118591000002 | 549000 | 540000 | 300000
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部-石子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 840000 | 513038.36
还有100转账费下次扣
7 | 2021-03-11 | 848070 |  | 中行 | 175257190682 |  | 2% | 30805.6 |  | 0 | 750 | 转账费 |  |  | 无为县敏海建材门市部-水泥 开户行：中国银行无为支行 账号：1782 4677 0754 | 600000 | 300000 | 300000
| 到款情况 周转金金额: -6238; 到款情况 到款银行: 蔡克胜-建行无为市三联支行; 到款情况 到款账户: 6217 0016 5000 0545 322; 成本票 供货单位: 无为县树忠建材经营部-石子 开户行：徽商银行芜湖无为支行 账号：223020596841000002; 成本票 合同额: 840000; 成本票 成本票额: 840000 | 39261.64
| 成本票 供货单位: 陈平-水泥 开户行：农行无为高沟支行 账号：6228 4119 9301 0742 369; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 陈晓群-水泥 开户行：农行无为高沟支行 账号：6228 4819 9919 8245 773; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 吴梅-水泥 开户行：农行无为高沟支行 账号：6228 4819 9884 6146 276; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 吴民虎-水泥 开户行：农行无为高沟支行 账号：6230 5219 9003 4822 873; 成本票 合同额: 100000; 成本票 成本票额: 100000 | 100000
| 成本票 供货单位: 蔡克胜-退异地预缴税金 开户行：建行无为市三联支行 账号：6217 0016 5000 0545 322 | 71014.76
8 | 到款情况 日期: 2022-01-28; 到款情况 工程款金额: 200000; 暂列金 金额: 0; 暂列金 备注: 已收齐; 代缴税金 金额: 2060; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 转账费; 成本票 供货单位: 无为县敏海建材门市部-水泥 开户行：中国银行无为支行 账号：1782 4677 0754; 成本票 合同额: 600000 | 197840
合计 | 到款情况 工程款金额: 4153140; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 92907; 代缴税金 金额: 41823.24; 其他扣款 金额: 6250; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 4012159.76 | 2.1828e-10
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 197840; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 197840
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 197840