## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 大埔县湖寮镇双坑至双髻山旅游产业公路新建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 大埔县湖寮镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11281 | 档案编号
合同金额 |  | 17098941 |  |  | 中标时间 | 2019-05-09 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 廖细梅 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-08-05; 到款情况 工程款金额: 2564841.15; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 51296.823; 暂列金 备注: 按进度款; 代缴税金 金额: 48474; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 2019.5.9-7.9建造师占用费
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 700000; 成本票 成本票额: 700000 | 700000
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司; 成本票 合同额: 1717552; 成本票 成本票额: 1190000 | 1190000
2 | 到款情况 日期: 2019-09-09; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 551100; 成本票 成本票额: 551100 | 551100
3 | 2020-01-20 | 3665176 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 2% | 290681.997 | 剩余合同额（已全部扣完） | 94152 | 9000 | 2019.7.9-2020.1.9建造师占用费 | 931817 | 暂扣企税
| 2020-01-20 | 916294 |  | 梅县客家村镇银行大埔县支行 | 6683 0204 9605 9000 10
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 中行梅州分行; 到款情况 到款账户: 6509 5881 2532; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宇安实业有限公司（供电安装）; 成本票 合同额: 85000; 成本票 成本票额: 85000 | 85000
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司（机械） | 527552
4 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 4405 0172 7255 0000 0001; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 大埔森鑫源建材有限公司（钢材） | 438000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 328000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 梅县客家村镇银行大埔县支行; 到款情况 到款账户: 6683 0204 9605 9000 10; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 专户 | 916294
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 980000
5 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -909920; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 823772
合计 |  | 7146311.15 | 0 |  |  |  | - | 341978.82 |  | 142626 | 12650 | - | 21897 | - | - |  | 2526100 | 6539718 | 87441.33
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 823772; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 823772
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 捌拾贰万叁仟柒佰柒拾贰元整
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on S8: cw05: 填写成本发票含税金额

## 6
工程款支付证书
工程名称 |  | 大埔县湖寮镇双坑至双髻山旅游产业公路新建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 大埔县湖寮镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11281 | 档案编号
合同金额 |  | 17098941 |  |  | 中标时间 | 2019-05-09 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 廖细梅 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-08-05; 到款情况 工程款金额: 2564841.15; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 51296.823; 暂列金 备注: 按进度款; 代缴税金 金额: 48474; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 2019.5.9-7.9建造师占用费
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 700000; 成本票 成本票额: 700000 | 700000
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司; 成本票 合同额: 1717552; 成本票 成本票额: 1190000 | 1190000
2 | 到款情况 日期: 2019-09-09; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 551100; 成本票 成本票额: 551100 | 551100
3 | 2020-01-20 | 3665176 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 2% | 290681.997 | 剩余合同额（已全部扣完） | 94152 | 9000 | 2019.7.9-2020.1.9建造师占用费 | 931817 | 暂扣企税
| 2020-01-20 | 916294 |  | 梅县客家村镇银行大埔县支行 | 6683 0204 9605 9000 10
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 中行梅州分行; 到款情况 到款账户: 6509 5881 2532; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宇安实业有限公司（供电安装）; 成本票 合同额: 85000; 成本票 成本票额: 85000 | 85000
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司（机械） | 527552
4 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 4405 0172 7255 0000 0001; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 大埔森鑫源建材有限公司（钢材） | 438000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 328000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 梅县客家村镇银行大埔县支行; 到款情况 到款账户: 6683 0204 9605 9000 10; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 专户 | 916294
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 980000
5 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -909920; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 823772
6 | 到款情况 日期: 2020-05-20; 到款情况 工程款金额: 1209016.46; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 备注: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 22849.3; 其他扣款 金额: 9000; 其他扣款 备注: 2020.1.10-2020.7.10 建造师占用费; 预留款 金额: 156769.95; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 901394
6.1 | 到款情况 日期: 2020-05-22; 到款情况 到款银行: 工商银行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 200000
合计 |  | 8355327.61 | 0 |  |  |  | - | 341978.82 |  | 165475.3 | 21850 | - | 178666.95 | - | - |  | 2526100 | 7641112 | 6244.54
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 200000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 200000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 200000
22183.79
665.51
22849.3
| 暂列金 备注: 工商银行大埔支行; 代缴税金 金额: 2007001109024928826; 成本票 合同额: 100; 成本票 成本票额: 财务手续费 |  |  | 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 200000
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on S8: cw05: 填写成本发票含税金额

## 6.1
工程款支付证书
工程名称 |  | 大埔县湖寮镇双坑至双髻山旅游产业公路新建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 大埔县湖寮镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11281 | 档案编号
合同金额 |  | 17098941 |  |  | 中标时间 | 2019-05-09 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 廖细梅 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-08-05; 到款情况 工程款金额: 2564841.15; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 51296.823; 暂列金 备注: 按进度款; 代缴税金 金额: 48474; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 2019.5.9-7.9建造师占用费
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 700000; 成本票 成本票额: 700000 | 700000
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司; 成本票 合同额: 1717552; 成本票 成本票额: 1190000 | 1190000
2 | 到款情况 日期: 2019-09-09; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 551100; 成本票 成本票额: 551100 | 551100
3 | 2020-01-20 | 3665176 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 2% | 290681.997 | 剩余合同额（已全部扣完） | 94152 | 9000 | 2019.7.9-2020.1.9建造师占用费 | 931817 | 暂扣企税
| 2020-01-20 | 916294 |  | 梅县客家村镇银行大埔县支行 | 6683 0204 9605 9000 10
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 中行梅州分行; 到款情况 到款账户: 6509 5881 2532; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宇安实业有限公司（供电安装）; 成本票 合同额: 85000; 成本票 成本票额: 85000 | 85000
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司（机械） | 527552
4 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 4405 0172 7255 0000 0001; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 大埔森鑫源建材有限公司（钢材） | 438000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 328000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 梅县客家村镇银行大埔县支行; 到款情况 到款账户: 6683 0204 9605 9000 10; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 专户 | 916294
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 980000
5 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -909920; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 823772
6 | 到款情况 日期: 2020-05-20; 到款情况 工程款金额: 1209016.46; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 22849.3; 其他扣款 金额: 9000; 其他扣款 备注: 2020.1.10-2020.7.10 建造师占用费; 预留款 金额: 156769.95; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 901394
6.1 | 到款情况 日期: 2020-06-02; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 代缴税金 金额: 22048; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -178666.95; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49580
合计 |  | 8355327.61 | 0 |  |  |  | - | 341978.82 |  | 187523.3 | 21950 | - | 0 | - | - |  | 2526100 | 7639432 | 164443.49
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 198320; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 198320
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 198320
200000
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on S8: cw05: 填写成本发票含税金额

## 6.2
工程款支付证书
工程名称 |  | 大埔县湖寮镇双坑至双髻山旅游产业公路新建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 大埔县湖寮镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11281 | 档案编号
合同金额 |  | 17098941 |  |  | 中标时间 | 2019-05-09 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 廖细梅 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-08-05; 到款情况 工程款金额: 2564841.15; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 51296.823; 暂列金 备注: 按进度款; 代缴税金 金额: 48474; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 2019.5.9-7.9建造师占用费
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 700000; 成本票 成本票额: 700000 | 700000
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司; 成本票 合同额: 1717552; 成本票 成本票额: 1190000 | 1190000
2 | 到款情况 日期: 2019-09-09; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 551100; 成本票 成本票额: 551100 | 551100
3 | 2020-01-20 | 3665176 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 2% | 290681.997 | 剩余合同额（已全部扣完） | 94152 | 9000 | 2019.7.9-2020.1.9建造师占用费 | 931817 | 暂扣企税
| 2020-01-20 | 916294 |  | 梅县客家村镇银行大埔县支行 | 6683 0204 9605 9000 10
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 中行梅州分行; 到款情况 到款账户: 6509 5881 2532; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宇安实业有限公司（供电安装）; 成本票 合同额: 85000; 成本票 成本票额: 85000 | 85000
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司（机械） | 527552
4 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 4405 0172 7255 0000 0001; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 大埔森鑫源建材有限公司（钢材） | 438000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 328000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 梅县客家村镇银行大埔县支行; 到款情况 到款账户: 6683 0204 9605 9000 10; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 专户 | 916294
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 980000
5 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -909920; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 823772
6 | 到款情况 日期: 2020-05-20; 到款情况 工程款金额: 1209016.46; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 22849.3; 其他扣款 金额: 9000; 其他扣款 备注: 2020.1.10-2020.7.10 建造师占用费; 预留款 金额: 156769.95; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 901394
6.1 | 到款情况 日期: 2020-06-02; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 代缴税金 金额: 22048; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -178666.95; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49580
6.2 | 到款情况 日期: 2020-07-01; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
合计 |  | 8355327.61 | 0 |  |  |  | - | 341978.82 |  | 187523.3 | 22050 | - | 0 | - | - |  | 2526100 | 7739252 | 64523.49
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 99820; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 99820
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 99820
200000
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on S8: cw05: 填写成本发票含税金额

## 6.3
工程款支付证书
工程名称 |  | 大埔县湖寮镇双坑至双髻山旅游产业公路新建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 大埔县湖寮镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11281 | 档案编号
合同金额 |  | 17098941 |  |  | 中标时间 | 2019-05-09 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 廖细梅 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-08-05; 到款情况 工程款金额: 2564841.15; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 51296.823; 暂列金 备注: 按进度款; 代缴税金 金额: 48474; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 2019.5.9-7.9建造师占用费
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 700000; 成本票 成本票额: 700000 | 700000
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司; 成本票 合同额: 1717552; 成本票 成本票额: 1190000 | 1190000
2 | 到款情况 日期: 2019-09-09; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 551100; 成本票 成本票额: 551100 | 551100
3 | 2020-01-20 | 3665176 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 2% | 290681.997 | 剩余合同额（已全部扣完） | 94152 | 9000 | 2019.7.9-2020.1.9建造师占用费 | 931817 | 暂扣企税
| 2020-01-20 | 916294 |  | 梅县客家村镇银行大埔县支行 | 6683 0204 9605 9000 10
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 中行梅州分行; 到款情况 到款账户: 6509 5881 2532; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宇安实业有限公司（供电安装）; 成本票 合同额: 85000; 成本票 成本票额: 85000 | 85000
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司（机械） | 527552
4 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 4405 0172 7255 0000 0001; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 大埔森鑫源建材有限公司（钢材） | 438000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 328000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 梅县客家村镇银行大埔县支行; 到款情况 到款账户: 6683 0204 9605 9000 10; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 专户 | 916294
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 980000
5 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -909920; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 823772
6 | 到款情况 日期: 2020-05-20; 到款情况 工程款金额: 1209016.46; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 22849.3; 其他扣款 金额: 9000; 其他扣款 备注: 2020.1.10-2020.7.10 建造师占用费; 预留款 金额: 156769.95; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 901394
6.1 | 到款情况 日期: 2020-06-02; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 代缴税金 金额: 22048; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -178666.95; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49580
6.2 | 到款情况 日期: 2020-07-01; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
6.3 | 到款情况 日期: 2020-08-06; 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49910
合计 |  | 8355327.61 | 0 |  |  |  | - | 341978.82 |  | 187523.3 | 22100 | - | 0 | - | - |  | 2526100 | 7789162 | 14563.49
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 49910; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 49910
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 49910
200000
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on S8: cw05: 填写成本发票含税金额

## 7
工程款支付证书
工程名称 |  | 大埔县湖寮镇双坑至双髻山旅游产业公路新建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 大埔县湖寮镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11281 | 档案编号
合同金额 |  | 17098941 |  |  | 中标时间 | 2019-05-09 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 廖细梅 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-08-05; 到款情况 工程款金额: 2564841.15; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 51296.823; 暂列金 备注: 按进度款; 代缴税金 金额: 48474; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 2019.5.9-7.9建造师占用费
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 700000; 成本票 成本票额: 700000 | 700000
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司; 成本票 合同额: 1717552; 成本票 成本票额: 1190000 | 1190000
2 | 到款情况 日期: 2019-09-09; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 551100; 成本票 成本票额: 551100 | 551100
3 | 2020-01-20 | 3665176 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 2% | 290681.997 | 剩余合同额（已全部扣完） | 94152 | 9000 | 2019.7.9-2020.1.9建造师占用费 | 931817 | 暂扣企税
| 2020-01-20 | 916294 |  | 梅县客家村镇银行大埔县支行 | 6683 0204 9605 9000 10
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 中行梅州分行; 到款情况 到款账户: 6509 5881 2532; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宇安实业有限公司（供电安装）; 成本票 合同额: 85000; 成本票 成本票额: 85000 | 85000
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司（机械） | 527552
4 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 4405 0172 7255 0000 0001; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 大埔森鑫源建材有限公司（钢材） | 438000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 328000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 梅县客家村镇银行大埔县支行; 到款情况 到款账户: 6683 0204 9605 9000 10; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 专户 | 916294
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 980000
5 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -909920; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 823772
6 | 到款情况 日期: 2020-05-20; 到款情况 工程款金额: 1209016.46; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 22849.3; 其他扣款 金额: 9000; 其他扣款 备注: 2020.1.10-2020.7.10 建造师占用费; 预留款 金额: 156769.95; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 901394
6.1 | 到款情况 日期: 2020-06-02; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 代缴税金 金额: 22048; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -178666.95; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49580
6.2 | 到款情况 日期: 2020-07-01; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
6.3 | 到款情况 日期: 2020-08-06; 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49910
7 | 到款情况 日期: 2020-10-15; 到款情况 工程款金额: 1453855.14; 到款情况 到款银行: 工商银行和平路支行; 到款情况 到款账户: 1302010719200144316; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 37346; 其他扣款 金额: 7500; 其他扣款 备注: 2020.7.10-2020.12.10建造师占用费
| 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 199640
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 400000
| 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司 | 200000
8
合计 |  | 9809182.75 | 0 |  |  |  | - | 341978.82 |  | 224869.3 | 30200 | - | 0 | - | - |  | 2526100 | 9037992 | 174142.63
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1248830; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1248830
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 1248830
200000
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on S8: cw05: 填写成本发票含税金额

## 8
工程款支付证书
工程名称 |  | 大埔县湖寮镇双坑至双髻山旅游产业公路新建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 大埔县湖寮镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11281 | 档案编号
合同金额 |  | 17098941 |  |  | 中标时间 | 2019-05-09 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 廖细梅 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-08-05; 到款情况 工程款金额: 2564841.15; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 51296.823; 暂列金 备注: 按进度款; 代缴税金 金额: 48474; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 2019.5.9-7.9建造师占用费
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 700000; 成本票 成本票额: 700000 | 700000
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司; 成本票 合同额: 1717552; 成本票 成本票额: 1190000 | 1190000
2 | 到款情况 日期: 2019-09-09; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 551100; 成本票 成本票额: 551100 | 551100
3 | 2020-01-20 | 3665176 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 2% | 290681.997 | 剩余合同额（已全部扣完） | 94152 | 9000 | 2019.7.9-2020.1.9建造师占用费 | 931817 | 暂扣企税
| 2020-01-20 | 916294 |  | 梅县客家村镇银行大埔县支行 | 6683 0204 9605 9000 10
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 中行梅州分行; 到款情况 到款账户: 6509 5881 2532; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宇安实业有限公司（供电安装）; 成本票 合同额: 85000; 成本票 成本票额: 85000 | 85000
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司（机械） | 527552
4 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 4405 0172 7255 0000 0001; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 大埔森鑫源建材有限公司（钢材） | 438000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 328000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 梅县客家村镇银行大埔县支行; 到款情况 到款账户: 6683 0204 9605 9000 10; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 专户 | 916294
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 980000
5 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -909920; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 823772
6 | 到款情况 日期: 2020-05-20; 到款情况 工程款金额: 1209016.46; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 22849.3; 其他扣款 金额: 9000; 其他扣款 备注: 2020.1.10-2020.7.10 建造师占用费; 预留款 金额: 156769.95; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 901394
6.1 | 到款情况 日期: 2020-06-02; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 代缴税金 金额: 22048; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -178666.95; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49580
6.2 | 到款情况 日期: 2020-07-01; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
6.3 | 到款情况 日期: 2020-08-06; 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49910
7 | 到款情况 日期: 2020-10-15; 到款情况 工程款金额: 1453855.14; 到款情况 到款银行: 工商银行和平路支行; 到款情况 到款账户: 1302010719200144316; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 37346; 其他扣款 金额: 7500; 其他扣款 备注: 2020.7.10-2020.12.10建造师占用费
| 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 199640
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 400000
| 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司 | 200000
8 | 到款情况 日期: 2020-10-31; 到款情况 工程款金额: 364123.4; 到款情况 到款银行: （民工专户）梅州客家村镇银行大埔县银行; 到款情况 到款账户: 668302049605900010
| 到款情况 到款银行: 7.8.9月民工工资个人账户(详见附表); 到款情况 到款账户: 开具转账支票; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 付民工工资7、8、9月工资（见附表） | 362880
8.1 | 到款情况 日期: 2020-11-10; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 2544; 其他扣款 备注: 10.18质安巡查费用; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 300; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
合计 |  | 10173306.15 | 0 |  |  |  | - | 341978.82 |  | 224869.3 | 33144 | - | 0 | - | - |  | 2526100 | 9550602 | 22712.03
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 149730; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 149730
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 149730
200000
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on S8: cw05: 填写成本发票含税金额

## 8.1
工程款支付证书
工程名称 |  | 大埔县湖寮镇双坑至双髻山旅游产业公路新建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 大埔县湖寮镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11281 | 档案编号
合同金额 |  | 17098941 |  |  | 中标时间 | 2019-05-09 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 廖细梅 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-08-05; 到款情况 工程款金额: 2564841.15; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 51296.823; 暂列金 备注: 按进度款; 代缴税金 金额: 48474; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 2019.5.9-7.9建造师占用费
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 700000; 成本票 成本票额: 700000 | 700000
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司; 成本票 合同额: 1717552; 成本票 成本票额: 1190000 | 1190000
2 | 到款情况 日期: 2019-09-09; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 551100; 成本票 成本票额: 551100 | 551100
3 | 2020-01-20 | 3665176 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 2% | 290681.997 | 剩余合同额（已全部扣完） | 94152 | 9000 | 2019.7.9-2020.1.9建造师占用费 | 931817 | 暂扣企税
| 2020-01-20 | 916294 |  | 梅县客家村镇银行大埔县支行 | 6683 0204 9605 9000 10
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 中行梅州分行; 到款情况 到款账户: 6509 5881 2532; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宇安实业有限公司（供电安装）; 成本票 合同额: 85000; 成本票 成本票额: 85000 | 85000
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司（机械） | 527552
4 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 4405 0172 7255 0000 0001; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 大埔森鑫源建材有限公司（钢材） | 438000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 328000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 梅县客家村镇银行大埔县支行; 到款情况 到款账户: 6683 0204 9605 9000 10; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 专户 | 916294
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 980000
5 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -909920; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 823772
6 | 到款情况 日期: 2020-05-20; 到款情况 工程款金额: 1209016.46; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 22849.3; 其他扣款 金额: 9000; 其他扣款 备注: 2020.1.10-2020.7.10 建造师占用费; 预留款 金额: 156769.95; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 901394
6.1 | 到款情况 日期: 2020-06-02; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 代缴税金 金额: 22048; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -178666.95; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49580
6.2 | 到款情况 日期: 2020-07-01; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
6.3 | 到款情况 日期: 2020-08-06; 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49910
7 | 到款情况 日期: 2020-10-15; 到款情况 工程款金额: 1453855.14; 到款情况 到款银行: 工商银行和平路支行; 到款情况 到款账户: 1302010719200144316; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 37346; 其他扣款 金额: 7500; 其他扣款 备注: 2020.7.10-2020.12.10建造师占用费
| 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 199640
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 400000
| 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司 | 200000
8 | 到款情况 日期: 2020-10-31; 到款情况 工程款金额: 364123.4; 到款情况 到款银行: （民工专户）梅州客家村镇银行大埔县银行; 到款情况 到款账户: 668302049605900010
| 到款情况 到款银行: 7.8.9月民工工资个人账户(详见附表); 到款情况 到款账户: 开具转账支票; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 付民工工资7、8、9月工资（见附表） | 362880
8.1 | 到款情况 日期: 2020-11-10; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 2544; 其他扣款 备注: 10.18质安巡查费用; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 300; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
9 | 到款情况 日期: 2021-01-27; 到款情况 工程款金额: 300000; 到款情况 到款银行: 中行蜀山支行; 到款情况 到款账户: 175257190682; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 155737
| 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
合计 |  | 10473306.15 | 0 |  |  |  | - | 341978.82 |  | 380606.3 | 33294 | - | 0 | - | - |  | 2526100 | 9550602 | 166825.03
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 149730; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 149730
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 149730
200000
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on S8: cw05: 填写成本发票含税金额

## 9
工程款支付证书
工程名称 |  | 大埔县湖寮镇双坑至双髻山旅游产业公路新建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 大埔县湖寮镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 11281 | 档案编号
合同金额 |  | 17098941 |  |  | 中标时间 | 2019-05-09 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、施工合同补充协议、审计报告、竣工报告、结算书、现场确认单、工程签证单、图纸、竣工图 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 廖细梅 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2019-08-05; 到款情况 工程款金额: 2564841.15; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 51296.823; 暂列金 备注: 按进度款; 代缴税金 金额: 48474; 其他扣款 金额: 3000; 其他扣款 备注: 2019.5.9-7.9建造师占用费
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 700000; 成本票 成本票额: 700000 | 700000
| 到款情况 日期: 2019-08-06; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司; 成本票 合同额: 1717552; 成本票 成本票额: 1190000 | 1190000
2 | 到款情况 日期: 2019-09-09; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司; 成本票 合同额: 551100; 成本票 成本票额: 551100 | 551100
3 | 2020-01-20 | 3665176 |  | 中行庐江支行 | 175202745165 |  | 2% | 290681.997 | 剩余合同额（已全部扣完） | 94152 | 9000 | 2019.7.9-2020.1.9建造师占用费 | 931817 | 暂扣企税
| 2020-01-20 | 916294 |  | 梅县客家村镇银行大埔县支行 | 6683 0204 9605 9000 10
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 中行梅州分行; 到款情况 到款账户: 6509 5881 2532; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宇安实业有限公司（供电安装）; 成本票 合同额: 85000; 成本票 成本票额: 85000 | 85000
| 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 到款银行: 平安银行深圳桂园支行; 到款情况 到款账户: 11017411306009; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市兴新源贸易有限公司（机械） | 527552
4 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 4405 0172 7255 0000 0001; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 大埔森鑫源建材有限公司（钢材） | 438000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司（水泥） | 328000
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 梅县客家村镇银行大埔县支行; 到款情况 到款账户: 6683 0204 9605 9000 10; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 专户 | 916294
| 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 980000
5 | 到款情况 日期: 2020-03-10; 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行; 到款情况 到款账户: 0002 2360 9469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -909920; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 823772
6 | 到款情况 日期: 2020-05-20; 到款情况 工程款金额: 1209016.46; 到款情况 到款银行: 中行庐江支行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 22849.3; 其他扣款 金额: 9000; 其他扣款 备注: 2020.1.10-2020.7.10 建造师占用费; 预留款 金额: 156769.95; 预留款 备注: 暂扣企税
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 901394
6.1 | 到款情况 日期: 2020-06-02; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 代缴税金 金额: 22048; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 预留款 金额: -178666.95; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49580
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49580
6.2 | 到款情况 日期: 2020-07-01; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
6.3 | 到款情况 日期: 2020-08-06; 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49910
7 | 到款情况 日期: 2020-10-15; 到款情况 工程款金额: 1453855.14; 到款情况 到款银行: 工商银行和平路支行; 到款情况 到款账户: 1302010719200144316; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 37346; 其他扣款 金额: 7500; 其他扣款 备注: 2020.7.10-2020.12.10建造师占用费
| 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: （许春燕）建设银行广东潮洲湘桥区宏天支行; 到款情况 到款账户: 6236 6832 5000 0086 230; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 许春燕(河沙) | 199640
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 149730
| 到款情况 到款银行: 深圳农村商业银行股份有限公司; 到款情况 到款账户: 000223609469; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 深圳市佳信建筑劳务有限公司（劳务） | 400000
| 到款情况 到款银行: 工行大埔支行; 到款情况 到款账户: 2007001109024928826; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梅州市宏宝水泥有限公司 | 200000
8 | 到款情况 日期: 2020-10-31; 到款情况 工程款金额: 363463.79; 到款情况 到款银行: （民工专户）梅州客家村镇银行大埔县银行; 到款情况 到款账户: 668302049605900010
| 到款情况 到款银行: 7.8.9月民工工资个人账户(详见附表); 到款情况 到款账户: 开具转账支票; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 付民工工资7、8、9月工资（见附表） | 362880
8.1 | 到款情况 日期: 2020-11-10; 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 2544; 其他扣款 备注: 10.18质安巡查费用; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 300; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
9 | 到款情况 日期: 2021-01-27; 到款情况 工程款金额: 300000; 到款情况 到款银行: 中行蜀山支行; 到款情况 到款账户: 175257190682; 暂列金 金额: 管理费已扣完; 代缴税金 金额: 155737
| 到款情况 到款银行: （黄明清）农业银行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6228 4801 2833 2917 276; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 黄明清(河沙) | 49910
| 到款情况 到款银行: 沈文昌）中国银行广东梅州支行; 到款情况 到款账户: 6013 8270 1600 3959 917; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 沈文昌(河沙) | 65710
| 到款情况 到款银行: 梁艳）建行深圳布吉支行; 到款情况 到款账户: 6217 0072 0008 2006 308; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 梁艳(河沙) | 49910
合计 |  | 10472646.54 | 0 |  |  |  | - | 341978.82 |  | 380606.3 | 33294 | - | 0 | - | - |  | 2526100 | 9716132 | 635.42
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 165530; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 165530
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 165530
200000
Note on R8: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on S8: cw05: 填写成本发票含税金额