## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 绍兴市普通国道网命名编号调整工程3标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 绍兴市公路管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 11319 | 档案编号
合同金额 |  | 7451431 |  |  | 中标时间 | 2019-05-29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书原件、施工合同原件 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 周恒泉 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 周恒泉
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 剩余合同额 | 成本票额
1 | 2019-06-14 |  | 10000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江金赫非融资性担保有限公司 |  |  | 10000
2 | 2019-06-18 |  | 100000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江宁凯混凝土有限公司 | 200842.68 |  | 100000
3 | 2019-06-26 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 绍兴中富商品混凝土有限公司 |  |  | 150000
4 | 2019-06-26 |  | 100000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 诸暨市越宁建材有限公司 | 196930.13 |  | 100000
5 | 2019-07-05 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 799604.8 |  | 150000
6 | 2019-07-08 |  | 250000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 743070 |  | 250000
7 | 2019-07-10 |  | 300000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 493070 |  | 300000
8 | 2019-07-17 |  | 250000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司 | 591723.68 |  | 250000
9 | 2019-07-18 |  | 190000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司 | 341723.68 |  | 190000
10 | 2019-07-29 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 649604.8 |  | 150000
11 | 2019-09-20 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 2019-09-20 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 499604.8 |  | 150000
12 | 2019-09-27 | 2967154 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 59343.08 | 按进度款 | 82074 | 12000 | 2019.5.29-2019.9.29建造师占用费
| 2019-09-27 | 1354069 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 27081.38 | 按进度款 |  | 500 | 2019.9.20外经证
| 2019-09-29 |  | -1342982.1 | 周恒泉中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653
| 2019-09-29 |  |  | 杭州联合银行西兴支行 | 2010 0012 0160 465 | [9 empty] | 杭州华宏劳务分包有限公司 | 2186076.5 |  | 1595147.1
| 2019-09-29 |  |  | 农行广州花都汽车城支行 | 4408 5201 0400 03586 | [9 empty] | 广州市盛汇光学科技有限公司 | 56423.05 |  | 56423.05
| 2019-09-29 |  |  | 诸暨市农商银行牌头支行 | 2010 0013 0174 783 | [9 empty] | 诸暨市越宁建材有限公司 | 96930.13 |  | 96930.13
| 2019-09-29 |  |  | 建行诸暨经济开发区支行 | 3300 1656 3510 5301 4049 | [9 empty] | 浙江宁凯混凝土有限公司 | 100842.68 |  | 100842.68
| 2019-09-29 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 349604.8 |  | 349604.8
13 | 2019-10-08 |  |  | 农行湖州市安吉县支行 | 1913 5101 0400 21804 | [9 empty] | 浙江安吉银龙金属构件制造有限公司 | 253001 |  | 253001
| 2019-10-08 |  |  | 农行湖州市安吉县支行 | 1913 5101 0400 19790 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 193070 |  | 193070
| 2019-10-08 |  |  | 浙江苍南农商行宜山支行 | 2010 0007 1654 017 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司（标志牌） | 151723.68 |  | 151723.68
14 | 2019-11-06 |  | 194276 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 2019-11-06 |  |  | 建行诸暨支行 | 3300 1656 3350 5303 8939 | [9 empty] | 诸暨市辉腾装卸服务部（吊机） | 32400 |  | 32400
| 2019-11-06 |  |  | 建行诸暨店口支行 | 3305 0165 6344 0000 0026 | [9 empty] | 诸暨市店口山前五金配件厂（预埋螺杆） | 96350 |  | 96350
| 2019-11-06 |  |  | 浙江工商银行诸暨江东支行 | 1211 0243 0920 0053 982 | [9 empty] | 诸暨市康顺建材贸易有限公司（钢板） | 32880 |  | 32880
| 2019-11-06 |  |  | 杭州市联合银行转塘支行 | 2010 0007 4578 797 | [9 empty] | 浙江荣得机械制造有限公司（预埋板） | 32646 |  | 32646
15 | 2019-11-28 | 1356671.95 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 62604.16 | 合同额余款 | 25641 | 6000 | 2019.9.29-2019.11.29建造师占用费
| 2019-12-02 |  | 16325.67 | 徽行合肥包河工业园支行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [5 empty] | 350 | 财务手续费
| 2019-12-02 |  |  | 浙江苍南农商行宜山支行 | 2010 0007 1654 017 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司（标志牌） | 0 |  | 16325.67 | 结算小额超量
| 2019-12-02 |  |  | 建行诸暨支行 | 3300 1656 3350 5303 8939 | [9 empty] | 诸暨市辉腾装卸服务部（吊机） | 199800 |  | 199800
| 2019-12-02 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司（标志牌及杆件） | 332948 |  | 332948
| 2019-12-02 |  | -667619.57 | 中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653 | [9 empty] | 周恒泉（退还周转金）
16 | 2019-12-10 |  |  | 中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 零星采购材料款（现金垫付报销） |  |  | 62159.22
合计 |  | 5677894.95 | 0 | - | - | - | - | 149028.62 | - | 107715 | 18900 | - | 0 | - | - | 8630870.41 | 0 | 5402251.33 | 1.0477e-09
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 62159.22 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 62159.22
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 陆万贰仟壹佰伍拾玖元贰角贰分

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 绍兴市普通国道网命名编号调整工程3标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 绍兴市公路管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 11319 | 档案编号
合同金额 |  | 7451431 |  |  | 中标时间 | 2019-05-29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书原件、施工合同原件 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 周恒泉 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 周恒泉
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 剩余合同额 | 成本票额
1 | 2019-06-14 |  | 10000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江金赫非融资性担保有限公司 |  |  | 10000
2 | 2019-06-18 |  | 100000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江宁凯混凝土有限公司 | 200842.68 |  | 100000
3 | 2019-06-26 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 绍兴中富商品混凝土有限公司 |  |  | 150000
4 | 2019-06-26 |  | 100000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 诸暨市越宁建材有限公司 | 196930.13 |  | 100000
5 | 2019-07-05 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 799604.8 |  | 150000
6 | 2019-07-08 |  | 250000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 743070 |  | 250000
7 | 2019-07-10 |  | 300000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 493070 |  | 300000
8 | 2019-07-17 |  | 250000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司 | 591723.68 |  | 250000
9 | 2019-07-18 |  | 190000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司 | 341723.68 |  | 190000
10 | 2019-07-29 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 649604.8 |  | 150000
11 | 2019-09-20 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 2019-09-20 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 499604.8 |  | 150000
12 | 2019-09-27 | 2967154 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 59343.08 | 按进度款 | 82074 | 12000 | 2019.5.29-2019.9.29建造师占用费
| 2019-09-27 | 1354069 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 27081.38 | 按进度款 |  | 500 | 2019.9.20外经证
| 2019-09-29 |  | -1342982.1 | 周恒泉中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653
| 2019-09-29 |  |  | 杭州联合银行西兴支行 | 2010 0012 0160 465 | [9 empty] | 杭州华宏劳务分包有限公司 | 2186076.5 |  | 1595147.1
| 2019-09-29 |  |  | 农行广州花都汽车城支行 | 4408 5201 0400 03586 | [9 empty] | 广州市盛汇光学科技有限公司 | 56423.05 |  | 56423.05
| 2019-09-29 |  |  | 诸暨市农商银行牌头支行 | 2010 0013 0174 783 | [9 empty] | 诸暨市越宁建材有限公司 | 96930.13 |  | 96930.13
| 2019-09-29 |  |  | 建行诸暨经济开发区支行 | 3300 1656 3510 5301 4049 | [9 empty] | 浙江宁凯混凝土有限公司 | 100842.68 |  | 100842.68
| 2019-09-29 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 349604.8 |  | 349604.8
13 | 2019-10-08 |  |  | 农行湖州市安吉县支行 | 1913 5101 0400 21804 | [9 empty] | 浙江安吉银龙金属构件制造有限公司 | 253001 |  | 253001
| 2019-10-08 |  |  | 农行湖州市安吉县支行 | 1913 5101 0400 19790 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 193070 |  | 193070
| 2019-10-08 |  |  | 浙江苍南农商行宜山支行 | 2010 0007 1654 017 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司（标志牌） | 151723.68 |  | 151723.68
14 | 2019-11-06 |  | 194276 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 2019-11-06 |  |  | 建行诸暨支行 | 3300 1656 3350 5303 8939 | [9 empty] | 诸暨市辉腾装卸服务部（吊机） | 32400 |  | 32400
| 2019-11-06 |  |  | 建行诸暨店口支行 | 3305 0165 6344 0000 0026 | [9 empty] | 诸暨市店口山前五金配件厂（预埋螺杆） | 96350 |  | 96350
| 2019-11-06 |  |  | 浙江工商银行诸暨江东支行 | 1211 0243 0920 0053 982 | [9 empty] | 诸暨市康顺建材贸易有限公司（钢板） | 32880 |  | 32880
| 2019-11-06 |  |  | 杭州市联合银行转塘支行 | 2010 0007 4578 797 | [9 empty] | 浙江荣得机械制造有限公司（预埋板） | 32646 |  | 32646
15 | 2019-11-28 | 1356671.95 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 62604.16 | 合同额余款 | 25641 | 6000 | 2019.9.29-2019.11.29建造师占用费
| 2019-12-02 |  | 16325.67 | 徽行合肥包河工业园支行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [5 empty] | 350 | 财务手续费
| 2019-12-02 |  |  | 浙江苍南农商行宜山支行 | 2010 0007 1654 017 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司（标志牌） | 0 |  | 16325.67 | 结算小额超量
| 2019-12-02 |  |  | 建行诸暨支行 | 3300 1656 3350 5303 8939 | [9 empty] | 诸暨市辉腾装卸服务部（吊机） | 199800 |  | 199800
| 2019-12-02 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司（标志牌及杆件） | 332948 |  | 332948
| 2019-12-02 |  | -667619.57 | 中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653 | [9 empty] | 周恒泉（退还周转金）
16 | 2019-12-10 |  |  | 中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 零星采购材料款（现金垫付报销） |  |  | 62159.22
17 | 2020-01-17 |  | 8740 | 徽行合肥包河工业园支行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 诸暨市俞纲五金经营部 |  |  | 8690
合计 |  | 5677894.95 | 8740 | - | - | - | - | 149028.62 | - | 107715 | 18950 | - | 0 | - | - | 8630870.41 | 0 | 5410941.33 | 1.0477e-09
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 8690 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 8690
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 捌仟陆佰玖拾元整

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 绍兴市普通国道网命名编号调整工程3标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 绍兴市公路管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 11319 | 档案编号
合同金额 |  | 7451431 |  |  | 中标时间 | 2019-05-29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书原件、施工合同原件 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 周恒泉 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 周恒泉
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 剩余合同额 | 成本票额
1 | 2019-06-14 |  | 10000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江金赫非融资性担保有限公司 |  |  | 10000
2 | 2019-06-18 |  | 100000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江宁凯混凝土有限公司 | 200842.68 |  | 100000
3 | 2019-06-26 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 绍兴中富商品混凝土有限公司 |  |  | 150000
4 | 2019-06-26 |  | 100000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 诸暨市越宁建材有限公司 | 196930.13 |  | 100000
5 | 2019-07-05 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 799604.8 |  | 150000
6 | 2019-07-08 |  | 250000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 743070 |  | 250000
7 | 2019-07-10 |  | 300000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 493070 |  | 300000
8 | 2019-07-17 |  | 250000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司 | 591723.68 |  | 250000
9 | 2019-07-18 |  | 190000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司 | 341723.68 |  | 190000
10 | 2019-07-29 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 649604.8 |  | 150000
11 | 2019-09-20 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 2019-09-20 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 499604.8 |  | 150000
12 | 2019-09-27 | 2967154 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 59343.08 | 按进度款 | 82074 | 12000 | 2019.5.29-2019.9.29建造师占用费
| 2019-09-27 | 1354069 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 27081.38 | 按进度款 |  | 500 | 2019.9.20外经证
| 2019-09-29 |  | -1342982.1 | 周恒泉中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653
| 2019-09-29 |  |  | 杭州联合银行西兴支行 | 2010 0012 0160 465 | [9 empty] | 杭州华宏劳务分包有限公司 | 2186076.5 |  | 1595147.1
| 2019-09-29 |  |  | 农行广州花都汽车城支行 | 4408 5201 0400 03586 | [9 empty] | 广州市盛汇光学科技有限公司 | 56423.05 |  | 56423.05
| 2019-09-29 |  |  | 诸暨市农商银行牌头支行 | 2010 0013 0174 783 | [9 empty] | 诸暨市越宁建材有限公司 | 96930.13 |  | 96930.13
| 2019-09-29 |  |  | 建行诸暨经济开发区支行 | 3300 1656 3510 5301 4049 | [9 empty] | 浙江宁凯混凝土有限公司 | 100842.68 |  | 100842.68
| 2019-09-29 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 349604.8 |  | 349604.8
13 | 2019-10-08 |  |  | 农行湖州市安吉县支行 | 1913 5101 0400 21804 | [9 empty] | 浙江安吉银龙金属构件制造有限公司 | 253001 |  | 253001
| 2019-10-08 |  |  | 农行湖州市安吉县支行 | 1913 5101 0400 19790 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 193070 |  | 193070
| 2019-10-08 |  |  | 浙江苍南农商行宜山支行 | 2010 0007 1654 017 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司（标志牌） | 151723.68 |  | 151723.68
14 | 2019-11-06 |  | 194276 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 2019-11-06 |  |  | 建行诸暨支行 | 3300 1656 3350 5303 8939 | [9 empty] | 诸暨市辉腾装卸服务部（吊机） | 32400 |  | 32400
| 2019-11-06 |  |  | 建行诸暨店口支行 | 3305 0165 6344 0000 0026 | [9 empty] | 诸暨市店口山前五金配件厂（预埋螺杆） | 96350 |  | 96350
| 2019-11-06 |  |  | 浙江工商银行诸暨江东支行 | 1211 0243 0920 0053 982 | [9 empty] | 诸暨市康顺建材贸易有限公司（钢板） | 32880 |  | 32880
| 2019-11-06 |  |  | 杭州市联合银行转塘支行 | 2010 0007 4578 797 | [9 empty] | 浙江荣得机械制造有限公司（预埋板） | 32646 |  | 32646
15 | 2019-11-28 | 1356671.95 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 62604.16 | 合同额余款 | 25641 | 6000 | 2019.9.29-2019.11.29建造师占用费
| 2019-12-02 |  | 16325.67 | 徽行合肥包河工业园支行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [5 empty] | 350 | 财务手续费
| 2019-12-02 |  |  | 浙江苍南农商行宜山支行 | 2010 0007 1654 017 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司（标志牌） | 0 |  | 16325.67 | 结算小额超量
| 2019-12-02 |  |  | 建行诸暨支行 | 3300 1656 3350 5303 8939 | [9 empty] | 诸暨市辉腾装卸服务部（吊机） | 199800 |  | 199800
| 2019-12-02 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司（标志牌及杆件） | 332948 |  | 332948
| 2019-12-02 |  | -667619.57 | 中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653 | [9 empty] | 周恒泉（退还周转金）
16 | 2019-12-10 |  |  | 中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 零星采购材料款（现金垫付报销） |  |  | 62159.22
17 | 2020-01-17 |  | 8740 | 徽行合肥包河工业园支行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 诸暨市俞纲五金经营部 |  |  | 8690
合计 |  | 5677894.95 | 8740 | - | - | - | - | 149028.62 | - | 107715 | 18950 | - | 0 | - | - | 8630870.41 | 0 | 5410941.33 | 1.0477e-09
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 8690 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 8690
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 捌仟陆佰玖拾元整

## 第四次
工程款支付证书
工程名称 |  | 绍兴市普通国道网命名编号调整工程3标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 绍兴市公路管理站 |  |  |  | ERP编号 |  | 11319 | 档案编号
合同金额 |  | 7451431 |  |  | 中标时间 | 2019-05-29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书原件、施工合同原件 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  | 5799568 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 周恒泉 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 周恒泉
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 剩余合同额 | 成本票额
1 | 2019-06-14 |  | 10000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江金赫非融资性担保有限公司 |  |  | 10000
2 | 2019-06-18 |  | 100000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江宁凯混凝土有限公司 | 200842.68 |  | 100000
3 | 2019-06-26 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 绍兴中富商品混凝土有限公司 |  |  | 150000
4 | 2019-06-26 |  | 100000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 诸暨市越宁建材有限公司 | 196930.13 |  | 100000
5 | 2019-07-05 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 799604.8 |  | 150000
6 | 2019-07-08 |  | 250000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 743070 |  | 250000
7 | 2019-07-10 |  | 300000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 493070 |  | 300000
8 | 2019-07-17 |  | 250000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司 | 591723.68 |  | 250000
9 | 2019-07-18 |  | 190000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司 | 341723.68 |  | 190000
10 | 2019-07-29 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 649604.8 |  | 150000
11 | 2019-09-20 |  | 150000 | 徽行太湖路支行 | 1020501021000416507
| 2019-09-20 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 499604.8 |  | 150000
12 | 2019-09-27 | 2967154 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 59343.08 | 按进度款 | 82074 | 12000 | 2019.5.29-2019.9.29建造师占用费
| 2019-09-27 | 1354069 |  | 中行庐江县支行 | 175202745165 |  | 2% | 27081.38 | 按进度款 |  | 500 | 2019.9.20外经证
| 2019-09-29 |  | -1342982.1 | 周恒泉中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653
| 2019-09-29 |  |  | 杭州联合银行西兴支行 | 2010 0012 0160 465 | [9 empty] | 杭州华宏劳务分包有限公司 | 2186076.5 |  | 1595147.1
| 2019-09-29 |  |  | 农行广州花都汽车城支行 | 4408 5201 0400 03586 | [9 empty] | 广州市盛汇光学科技有限公司 | 56423.05 |  | 56423.05
| 2019-09-29 |  |  | 诸暨市农商银行牌头支行 | 2010 0013 0174 783 | [9 empty] | 诸暨市越宁建材有限公司 | 96930.13 |  | 96930.13
| 2019-09-29 |  |  | 建行诸暨经济开发区支行 | 3300 1656 3510 5301 4049 | [9 empty] | 浙江宁凯混凝土有限公司 | 100842.68 |  | 100842.68
| 2019-09-29 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司 | 349604.8 |  | 349604.8
13 | 2019-10-08 |  |  | 农行湖州市安吉县支行 | 1913 5101 0400 21804 | [9 empty] | 浙江安吉银龙金属构件制造有限公司 | 253001 |  | 253001
| 2019-10-08 |  |  | 农行湖州市安吉县支行 | 1913 5101 0400 19790 | [9 empty] | 浙江银龙电力设备制造有限公司 | 193070 |  | 193070
| 2019-10-08 |  |  | 浙江苍南农商行宜山支行 | 2010 0007 1654 017 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司（标志牌） | 151723.68 |  | 151723.68
14 | 2019-11-06 |  | 194276 | 徽行太湖路支行 | 1020 5010 2100 0416 507
| 2019-11-06 |  |  | 建行诸暨支行 | 3300 1656 3350 5303 8939 | [9 empty] | 诸暨市辉腾装卸服务部（吊机） | 32400 |  | 32400
| 2019-11-06 |  |  | 建行诸暨店口支行 | 3305 0165 6344 0000 0026 | [9 empty] | 诸暨市店口山前五金配件厂（预埋螺杆） | 96350 |  | 96350
| 2019-11-06 |  |  | 浙江工商银行诸暨江东支行 | 1211 0243 0920 0053 982 | [9 empty] | 诸暨市康顺建材贸易有限公司（钢板） | 32880 |  | 32880
| 2019-11-06 |  |  | 杭州市联合银行转塘支行 | 2010 0007 4578 797 | [9 empty] | 浙江荣得机械制造有限公司（预埋板） | 32646 |  | 32646
15 | 2019-11-28 | 1356671.95 |  | 中行庐江县支行 | 1752 0274 5165 |  | 2% | 62604.16 | 合同额余款 | 25641 | 6000 | 2019.9.29-2019.11.29建造师占用费
| 2019-12-02 |  | 16325.67 | 徽行合肥包河工业园支行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [5 empty] | 350 | 财务手续费
| 2019-12-02 |  |  | 浙江苍南农商行宜山支行 | 2010 0007 1654 017 | [9 empty] | 苍南县富美家标牌有限公司（标志牌） | 0 |  | 16325.67 | 结算小额超量
| 2019-12-02 |  |  | 建行诸暨支行 | 3300 1656 3350 5303 8939 | [9 empty] | 诸暨市辉腾装卸服务部（吊机） | 199800 |  | 199800
| 2019-12-02 |  |  | 江苏高邮农商行天山支行 | 3210 8403 4101 0000 010108 | [9 empty] | 江苏艺迪交通工程有限公司（标志牌及杆件） | 332948 |  | 332948
| 2019-12-02 |  | -667619.57 | 中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653 | [9 empty] | 周恒泉（退还周转金）
16 | 2019-12-10 |  |  | 中行诸暨永昌支行 | 6217 8562 0005 0926 653 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 零星采购材料款（现金垫付报销） |  |  | 62159.22
17 | 2020-01-17 |  | 8740 | 徽行合肥包河工业园支行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [5 empty] | 50 | 财务手续费 |  |  | 诸暨市俞纲五金经营部 |  |  | 8690
18 | 2020-12-14 | 121673.05 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  |  |  |  | 13347 | 200 | 财务手续费 |  | 剩余暂扣，待办理终结结算后办理 | 浙江荣得机械制造有限公司（预埋板） |  | 7500 | 7500
[11 empty] | 1500 | 三次外经证 |  |  | 诸暨市康顺建材贸易有限公司（钢板） |  | 9000 | 9000
[15 empty] | 诸暨市城东沣裕建材经营部（镀锌方管） |  | 6000 | 6000
[15 empty] | 诸暨市辉腾装卸服务部（吊机） |  | 8650 | 8650
合计 |  | 5799568 | 8740 | - | - | - | - | 149028.62 | - | 121062 | 20650 | - | 0 | - | - | 8630870.41 | 31150 | 5442091.33 | 75476.05
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 31150 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 31150
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 31150
1