## 旧表格
分、子公司 专户 工程款支付证书
工程名称 |  | S311线大寺至板利（新G210线）K45+200~K56+550段沥青路面大修工程 | [5 empty] | ERP编号 | 10722 | 档案编号 | CD2018-092
合同金额 |  | 18475383 |  | 中标日期 | 2018.11.20 | 已供 工程资料 | 中标通知书、合同、项目投资协议 |  | 庐江 | 责任单位 | 广西公司邓云琪13471032251
决算金额 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 欧石辉13878562666
序号 | 工程款到账 |  |  | 工程收费结算（应收） |  |  |  | 工程费用收取（已收） |  | 剩余可供分配金额
| 日期 | 账户 | 金额 | 管理费 | 项目费用 | 费用备注 | 合计 | 日期 | 金额 | 预留金额 | 可支付金额
1 | 工程款到账 日期: 2018-12-26; 工程款到账 账户: 专户; 工程款到账 金额: 3821510; 剩余可供分配金额 预留金额: 1628515.2; 剩余可供分配金额 可支付金额: 8549704.8
| 2018-12-26 | 专户 | 554261
| 2018-12-26 | 专户 | 2083960
| 2018-12-26 | 专户 | 1412488
| 2018-12-26 | 专户 | 369507
| 工程款到账 日期: 2018-12-26; 工程款到账 账户: 专户; 工程款到账 金额: 923769 | 10178220
| 工程款到账 日期: 2018-12-26; 工程款到账 账户: 专户; 工程款到账 金额: 1012725 | 10890695
1、未开票 ，暂扣16%为1628515.2元，余款支付。 | [11 empty] | 9669309
本次
2 | 2019-05-23 | 退业主 | -1017822 | 89570 | 250176 |  | 339746 | 2019-05-27 | 339746 | -1628515.2 | -1017822
| 2019-05-23 | 退业主 | -203564 | -89570 | -250176 |  | -339746 |  |  | 1281186 | -203564
347329.2
1、退业主1017822元作为质保金；退业主203564元作为民工保证金；这2笔费用从第一次可支付金额中退回；2、退第一次预留金1628515.2元；暂扣企税1281186元；3、应收管理费（进度款1%）89570元，应收企税（1.6%）158109元，应收异地少缴增值税及附加86137元，应收水利基金5930元；以上应收费用（339746元）由合作人转公司曹飞燕账户。
本次
3 | 工程款到账 日期: 2019-06-14; 工程款到账 账户: 专户; 工程款到账 金额: 212475; 工程收费结算（应收） 管理费: 7125; 剩余可供分配金额 预留金额: -1230850; 剩余可供分配金额 可支付金额: 1943325
| 2019-06-14 |  | 500000 | -7125
1、应收管理费（进度款1%）7125元。2、退之前暂扣企税1230850元；以上费用（7125元）由合作人转曹飞燕账户
本次
4 | 剩余可供分配金额 预留金额: -50336; 剩余可供分配金额 可支付金额: 50336
1、退之前暂扣企税50336元
合计 |  | - | 9669309 | 0 | 0 | - | 0 | - | 339746 | 0 | 9669309
本次结算 金额 | 工程款到账 账户: 大写; 工程款到账 金额: 伍万零叁佰叁拾陆元整; 工程费用收取（已收） 日期: 小写; 工程费用收取（已收） 金额: 50336
申请部门 意见 | 工程费用收取（已收） 日期: 项目管理 意见; 工程费用收取（已收） 金额: 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 工程费用收取（已收） 日期: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 工程费用收取（已收） 日期: 质安稽查 意见
总经理审批 | 工程费用收取（已收） 日期: 董事长审批

## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 融水苗族自治县安太三合至洞头六进归良公路等7个村际联网路及桥 梁工程融水苗族自治县滚贝乡九美至尧佐公路工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 融水苗族自治县农村公路建设工作领导小组办公室 |  |  |  | ERP编号 |  | 11458 | 档案编号 |  | CD2019
合同金额 |  | 22979198 |  |  | 中标时间 | 2019-06-28 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、合同、项目投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 南部大区-广西省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | / |  |  |  | 施工人 |  | 贾英锋/15807827811 | 区域责任人 | 詹克武 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2020-01-20; 到款情况 工程款金额: 1200000; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175202745165; 暂列金 比例: 1%; 暂列金 金额: 12000; 预留款 金额: 192000; 预留款 备注: 未开票、预留款
| 到款情况 日期: 2020-03-12; 到款情况 到款银行: 工行融水支行; 到款情况 到款账户: 2105036509300024390; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 广西融水众源宏业贸易有限公司 | 670020
2 | 到款情况 日期: 2020-03-23; 到款情况 到款银行: 融水县融水镇农村信用合作联社; 到款情况 到款账户: 234812010105118958; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务手续费; 成本票 供货单位: 融水县鑫源石材有限公司 | 320000
3 | 到款情况 日期: 2021-02-09; 到款情况 工程款金额: 800000; 到款情况 到款银行: 农民工工资（9.10.11.12.1.3.4月工资）; 到款情况 到款账户: 详见后附工资表; 暂列金 比例: 1%; 暂列金 金额: 8000; 成本票 供货单位: 农民工工资（9.10.11.12.1.3.4月工资） | 800000
[8 empty] | -8000 | 管理费已转到王光如卡
合计 | 到款情况 工程款金额: 2000000; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 12000; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 192000; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 1790020 | 5780
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 320000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 320000
|  | 已支付金额 | [9 empty] | 大写 | 叁拾贰万元整