## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县郭河北路（内环北路-新渡路）工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11539 | 档案编号 |  | 2019032
合同金额 |  | 12170102.67 |  |  | 中标时间 | 2019.7.24 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 张玉胜13705658256 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-13 | 420000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  | 2% | 33600 | 管理费和税金合作人已转孙会计账户 | 16842 |  |  | 166000 | 暂扣在共管账户 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1260000
|  | 1260000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 | [9 empty] | 支付农民工工资 |  |  | 254000
合计 |  | 1680000 | 0 |  |  |  | - | 33600 |  | 16842 | 0 | - | 166000 | - | - |  |  | 1514000 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1514000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1514000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰伍拾壹万肆仟元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县郭河北路（内环北路-新渡路）工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11539 | 档案编号 |  | 2019032
合同金额 |  | 12170102.67 |  |  | 中标时间 | 2019.7.24 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 张玉胜13705658256 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-13 | 420000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  | 2% | 33600 | 管理费和税金合作人已转孙会计账户 | 16842 |  |  | 166000 | 暂扣在共管账户 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1260000
|  | 1260000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 | [9 empty] | 支付农民工工资 |  |  | 254000
2 | 2019-12-12 | 310000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  | 2% | 26200 | 管理费和税金合作人已转孙会计账户 | 13134 |  |  | 310000 | 暂扣在共管账户 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1000000
|  | 1000000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027
合计 |  | 2990000 | 0 |  |  |  | - | 59800 |  | 29976 | 0 | - | 476000 | - | - |  |  | 2514000 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1000000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1000000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰万元整

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县郭河北路（内环北路-新渡路）工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11539 | 档案编号 |  | 2019032
合同金额 |  | 12170102.67 |  |  | 中标时间 | 2019.7.24 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 张玉胜13705658256 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-13 | 420000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  | 2% | 33600 | 管理费和税金合作人已转孙会计账户 | 16842 |  |  | 166000 | 暂扣在共管账户 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1260000
|  | 1260000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 | [9 empty] | 支付农民工工资 |  |  | 254000
2 | 2019-12-12 | 310000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  | 2% | 26200 | 管理费和税金合作人已转孙会计账户 | 13134 |  |  | 310000 | 暂扣在共管账户 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1000000
|  | 1000000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019
3 | 2020-01-09 | 1130000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 |  | 2% | 30200 | 管理费和税金合作人已转王光如账户 | 16385 |  |  | -476000 | 退暂扣的 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1130000
|  | 380000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 | [9 empty] | 支付农民工工资 |  |  | 856000
合计 |  | 4500000 | 0 |  |  |  | - | 90000 |  | 46361 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 4500000 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1986000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1986000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰玖拾捌万陆仟元整

## 第四次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县郭河北路（内环北路-新渡路）工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11539 | 档案编号 |  | 2019032
合同金额 |  | 12170102.67 |  |  | 中标时间 | 2019.7.24 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 张玉胜13705658256 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-13 | 420000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  | 2% | 33600 | 管理费和税金合作人已转孙会计账户 | 16842 |  |  | 166000 | 暂扣在共管账户 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1260000
|  | 1260000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 |  |  | -33600 |  | -16842 |  |  |  |  | 支付农民工工资 |  |  | 254000
2 | 2019-12-12 | 310000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  | 2% | 26200 | 管理费和税金合作人已转孙会计账户 | 13134 |  |  | 310000 | 暂扣在共管账户 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1000000
|  | 1000000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 |  |  | -26200 |  | -13134
3 | 2020-01-09 | 1130000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 |  | 2% | 30200 | 管理费和税金合作人已转王光如账户 | 16385 |  |  | -476000 | 退暂扣的 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1130000
|  | 380000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  |  | -30200 |  | -16385 |  |  |  |  | 支付农民工工资 |  |  | 856000
4 | 2020-09-02 | 1450000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 |  | 2% | 36200 | 管理费和税金合作人已转王光如账户 | 19639.33 |  |  |  |  | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1450000
|  | 360000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  |  | -36200 |  | -19639.33 |  |  |  |  | 支付农民工工资 |  |  | 360000
合计 |  | 6310000 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 6310000 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1810000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1810000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰捌拾壹万元整

## 第五次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县郭河北路（内环北路-新渡路）工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11539 | 档案编号 |  | 2019032
合同金额 |  | 12170102.67 |  |  | 中标时间 | 2019.7.24 | 已提供工程资料 | [5 empty] | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 张玉胜13705658256 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-11-13 | 420000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  | 2% | 33600 | 管理费和税金合作人已转孙会计账户 | 16842 |  |  | 166000 | 暂扣在共管账户 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1260000
|  | 1260000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 |  |  | -33600 |  | -16842 |  |  |  |  | 支付农民工工资 |  |  | 254000
2 | 2019-12-12 | 310000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  | 2% | 26200 | 管理费和税金合作人已转孙会计账户 | 13134 |  |  | 310000 | 暂扣在共管账户 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1000000
|  | 1000000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 |  |  | -26200 |  | -13134
3 | 2020-01-09 | 1130000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 |  | 2% | 30200 | 管理费和税金合作人已转王光如账户 | 16385 |  |  | -476000 | 退暂扣的 | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1130000
|  | 380000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  |  | -30200 |  | -16385 |  |  |  |  | 支付农民工工资 |  |  | 856000
4 | 2020-09-02 | 1450000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 |  | 2% | 36200 | 管理费和税金合作人已转王光如账户 | 19639.33 |  |  |  |  | 安徽兆博建设工程有限公司-材料 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 1450000
|  | 360000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  |  | -36200 |  | -19639.33 |  |  |  |  | 支付农民工工资 |  |  | 360000
5 | 2021-02-07 | 1940000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210027 |  | 2% | 45600 | 管理费和税金合作人已转王光如账户 | 201267.49 | 12000 | 王文伍出场费 |  |  | 合肥市从宽建筑劳务有限公司-劳务 |  |  | 914977
|  | 340000 |  | 庐江惠民村镇银行 | 20089315210019 |  |  | -45600 |  | -201267.49 | -12000 |  |  |  | 庐江县张建钢建筑劳务服务部-劳务 |  |  | 1025023
[15 empty] | 安徽兆博建设工程有限公司-专业分包 开户行：徽商银行股份有限公司庐江城西支行 账号：1026201021000008167 |  |  | 340000
合计 |  | 8590000 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 8590000 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 2280000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 2280000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 2280000