## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道S257线东涌镇路段整治维修工程项目 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 广州市道路养护中心南城养护所 |  |  |  | ERP编号 |  | 11730 | 档案编号
合同金额 |  | 5117457 |  |  | 中标时间 | 2019-08-26 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同原件在公司 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  | 4924013 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 邱海明 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-12-16 | 1535237.1 |  | 民生银行广州越秀支行 | 6315 9182 3 |  | 2% | 102349.14 | 合同额全部 | 29016 | 6000 | 2019.10.8外经证+2019.11.5王童开户出场费+2019.8.26-2019.11.26建造师占用费 | 1962 | 暂扣企税
| 2019-12-18 |  |  | 工行广州逸景支行 | 3602 0747 0910 0009 682 | [5 empty] | 200 | 财务手续费 |  |  | 广州路新道路工程有限公司（沥青） | 1216000 |  | 1090000
| 2019-12-18 |  |  | 建行广州石牌支行 | 4405 0158 0502 0000 1000 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 广州金晖建筑劳务有限公司（劳务） | 1449034 |  | 305000
专户转徽行包河工业园支行
2 | 2020-01-02 | 1766366.88 |  | 民生银行广州支行 | 6315 9182 3 |  |  |  |  | 63551 | 3000 | 2019.11.26-2020.1.26建造师占用费
|  | 646432.02 |  | 民生银行广州分行 | 631593128
| 2020-01-03 |  |  | 建行广州石牌支行 | 4405 0158 0502 0000 1000 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 广州金晖建筑劳务有限公司（劳务） 付款账号631593128付款 |  |  | 640000
|  |  |  | 中国农业银行深圳中心区支行 | 41005000040047776 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 深圳市贡和建材有限公司 |  |  | 1193500
|  |  |  | 交通银行深圳南海支行 | 4438 9999 1010 0087 88388 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 深圳市观峰庭机械租赁有限公司 |  |  | 500000
| 2021-03-23 | [9 empty] | 1000 | 王童变更账户
[11 empty] | 500 | 外经证4月14
合计 |  | 3948036 | 0 | - | - | - | - | 102349.14 | - | 92567 | 11200 | - | 1962 | - | - | 2665034 | 0 | 3728500 | 11457.86
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 2333500 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 2333500
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰佰叁拾叁万叁仟伍佰元整

## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 省道S257线东涌镇路段整治维修工程项目 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 广州市道路养护中心南城养护所 |  |  |  | ERP编号 |  | 11730 | 档案编号
合同金额 |  | 5117457 |  |  | 中标时间 | 2019-08-26 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同原件在公司 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第四大区广东省
决算金额 |  | 4924013 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 邱海明 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019-12-16 | 1535237.1 |  | 民生银行广州越秀支行 | 6315 9182 3 |  | 2% | 102349.14 | 合同额全部 | 29016 | 6000 | 2019.10.8外经证+2019.11.5王童开户出场费+2019.8.26-2019.11.26建造师占用费 | 1962 | 暂扣企税
| 2019-12-18 |  |  | 工行广州逸景支行 | 3602 0747 0910 0009 682 | [5 empty] | 200 | 财务手续费 |  |  | 广州路新道路工程有限公司（沥青） | 1216000 |  | 1090000
| 2019-12-18 |  |  | 建行广州石牌支行 | 4405 0158 0502 0000 1000 | [5 empty] | 100 | 财务手续费 |  |  | 广州金晖建筑劳务有限公司（劳务） | 1449034 |  | 305000
专户转徽行包河工业园支行
2 | 2020-01-02 | 1766366.88 |  | 民生银行广州支行 | 6315 9182 3 |  |  |  |  | 63551 | 3000 | 2019.11.26-2020.1.26建造师占用费
|  | 646432.02 |  | 民生银行广州分行 | 631593128
3 | 2020-01-03 |  |  | 建行广州石牌支行 | 4405 0158 0502 0000 1000 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 广州金晖建筑劳务有限公司（劳务） 付款账号631593128付款 |  |  | 640000
|  |  |  | 中国农业银行深圳中心区支行 | 41005000040047776 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 深圳市贡和建材有限公司 |  |  | 1193500
|  |  |  | 交通银行深圳南海支行 | 4438 9999 1010 0087 88388 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 深圳市观峰庭机械租赁有限公司 |  |  | 500000
4 | 2021-03-23 | [9 empty] | 1000 | 王童变更账户
[11 empty] | 500 | 外经证4月14
5 | 2021-06-30 | 975977
合计 |  | 4924013 | 0 | - | - | - | - | 102349.14 | - | 92567 | 11200 | - | 1962 | - | - | 2665034 | 0 | 3728500 | 987434.86
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 2333500 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 2333500
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰佰叁拾叁万叁仟伍佰元整