## 00
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 二十埠河东支河道综合治理绿化施工四标段 | [8 empty] | ERP编号 | 1174 | 档案编号 | CD201503 | CD201503 | 58 | 1174 | 二十埠河东支河道综合治理绿化施工四标段 | 2015.1.27 | 4748916.42 | 笪建伟 | 4498916.42 | 张 18130015777 | 中标通知书、施工 合同原件均在合肥 | 2016-07-04 | 中标书、合同 | 张海峰 | 由高翔带去
合同金额 |  | 4748916.42 |  | 中标 日期 | 2015.1.27 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张勇 | 到款情况
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付 |  | 日期 | 金额 | 银行
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 2015-09-09 | 894000 | 科农蜀山
1 | 2015-09-15 | 中 | 100000 | 2015-08-05 | 894000 | 全部2% | 95000 | 17880 | 2520 |  |  |  | 张勇 | 19600 | 2015-11-18 | 750000 | 科农蜀山
[15 empty] | 2015-12-23 | 1036100 | 科农蜀山
2 | 日期: 2015-12-01; 账户: 中; 金额: 50000; 日期: 2015-11-05; 金额: 750000; 金额: 15000 | 2016-01-25 | 309000 | 科农蜀山
税费按税票金额计算
3 | 日期: 2015-12-23; 账户: 中; 金额: 50000; 日期: 2015-12-09; 金额: 1036100; 金额: 20722; 备注: 税费按税票金额计算; 金额: 29278
4 | 日期: 2016-01-18; 账户: 中; 金额: 647794; 金额: 647794
5 | 日期: 2016-01-28; 账户: 中; 金额: 50000; 日期: 2016-01-06; 金额: 309000; 金额: 6180; 备注: 税费按税票金额计算; 金额: 43820
894000
750000
1036100
309000
2989100
税费按税票金额75万计算
合计 |  | - | 897794 | - | 2989100 | - | 95000 | 59782 | 2520 | - | 0 | - | - | 740492
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 0; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 账户: 张勇 光大银行四里河路支行 6226 7330 0008 2520; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 1-5
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 二十埠河东支河道综合治理绿化施工四标段 | [8 empty] | ERP编号 | 1174 | 档案编号 | CD201503 | CD201503 | 58 | 1174 | 二十埠河东支河道综合治理绿化施工四标段 | 2015.1.27 | 4748916.42 | 笪建伟 | 4498916.42 | 张 18130015777 | 中标通知书、施工 合同原件均在合肥 | 2016-07-04 | 中标书、合同 | 张海峰 | 由高翔带去
合同金额 |  | 4748916.42 |  | 中标 日期 | 2015.1.27 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同原件、交工证书 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 张勇 | 到款情况
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付 |  | 日期 | 金额 | 银行
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 2015-09-09 | 894000 | 科农蜀山
1 | 2015-09-09 | 专 | 894000 | 2015-08-05 | 894000 | 全部2% | 95000 | 17880 | 2520 |  |  |  | 张勇 | 19600 | 2015-11-18 | 750000 | 科农蜀山
2 | 日期: 2015-11-18; 账户: 专; 金额: 750000; 日期: 2015-11-05; 金额: 750000; 金额: 15000; 户名: 张勇; 金额: 29278 | 2015-12-23 | 1036100 | 科农蜀山
3 | 日期: 2015-12-23; 账户: 专; 金额: 1036100; 日期: 2015-12-09; 金额: 1036100; 金额: 20722; 户名: 张勇; 金额: 43820 | 2016-01-25 | 309000 | 科农蜀山
4 | 日期: 2016-01-25; 账户: 专; 金额: 309000; 日期: 2016-01-06; 金额: 309000; 金额: 6180
[6 empty] | 税费按税票金额计算 | [6 empty] | 材料 | 2739100
5 | 2018-06-11 | 专 | 790000 | 2018-04-12 | 133500 |  | 0 | 29300.1 | 300 |  |  |  | 材料 | 790000
|  | 专 | 100000 | 2018-04-12 | 756500 |  |  |  |  | 2016.11.2办理专用账户升级费用300 |  |  | 张勇 | 70399.9
894000
750000
1036100
309000
2989100
合计 |  | - | 3879100 | - | 3879100 | - | 95000 | 89082.1 | 2820 | - | 0 | - | - | 3692197.9
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 860399.9; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 70399.9
|  | 已支付金额 |  | 790000 | [5 empty] | 大写 | 柒万零叁佰玖拾玖元玖角
申请部门 意见 | 账户: 张勇 光大银行四里河路支行 6226 7330 0008 2520; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 二十埠河东支河道综合治理绿化施工四标段 | [8 empty] | ERP编号 | 1174 | 档案编号 | CD201503 |  | CD201503 | 58 | 1174 | 二十埠河东支河道综合治理绿化施工四标段 | 2015.1.27 | 4748916.42 | 笪建伟 | 4498916.42 | 张 18130015777 | 中标通知书、施工 合同原件均在合肥 | 2016-07-04 | 中标书、合同 | 张海峰 | 由高翔带去
合同金额 |  | 4748916.42 |  | 中标 日期 | 2015.1.27 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同及竣工证书原件，审计报告复印件，在公司。竣工时间2016年10月12日，审计时间2018年2月7日，审计价4316205.60元。有项目部资料章一枚，于2020.1.23收回已销毁。 |  |  |  |  | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  | 4316205.6 |  | 竣工 日期 | 2016.10.12 | [7 empty] | 责任人 | 张勇 |  | 到款情况
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付 |  |  | 日期 | 金额 | 银行
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 2015-09-09 | 894000 | 科农蜀山
1 | 2015-09-09 | 专 | 894000 | 2015-08-05 | 894000 | 全部2% | 95000 | 17880 | 2520 |  |  |  | 张勇 | 19600 |  | 2015-11-18 | 750000 | 科农蜀山
2 | 日期: 2015-11-18; 账户: 专; 金额: 750000; 日期: 2015-11-05; 金额: 750000; 金额: 15000; 户名: 张勇; 金额: 29278 |  | 2015-12-23 | 1036100 | 科农蜀山
3 | 日期: 2015-12-23; 账户: 专; 金额: 1036100; 日期: 2015-12-09; 金额: 1036100; 金额: 20722; 户名: 张勇; 金额: 43820 |  | 2016-01-25 | 309000 | 科农蜀山
4 | 日期: 2016-01-25; 账户: 专; 金额: 309000; 日期: 2016-01-06; 金额: 309000; 金额: 6180
[6 empty] | 税费按税票金额计算 | [6 empty] | 材料 | 2739100
5 | 2018-06-11 | 专 | 790000 | 2018-04-12 | 133500 |  | 0 | 29300.1 | 300 |  |  |  | 材料 | 790000
|  | 专 | 100000 | 2018-04-12 | 756500 |  |  |  |  | 2016.11.2办理专用账户升级费用300 |  |  | 张勇 | 70399.9
本次
6 | 2020-01-21 | 中 | 437105.6 | 2020-01-06 | 437105.6 | 已扣 | 0 | 6221 | 100 | 财务手续费100 | 4372 | 1%预留损失准备金 | 20.1.23已付 | 350000
[13 empty] | 余 | 76412.6
成本票无合同
合计 |  | - | 4316205.6 | - | 4316205.6 | - | 95000 | 95303.1 | 2920 | - | 4372 | - | - | 4118610.5 | 1
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 76412.6; 金额: 支付账号; 备注: 详见委托付款函
|  | 已支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 账户: 张勇 光大银行四里河路支行 6226 7330 0008 2520; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6-2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 二十埠河东支河道综合治理绿化施工四标段 | [8 empty] | ERP编号 | 1174 | 档案编号 | CD201503 | CD201503 | 58 | 1174 | 二十埠河东支河道综合治理绿化施工四标段 | 2015.1.27 | 4748916.42 | 笪建伟 | 4498916.42 | 张 18130015777 | 中标通知书、施工 合同原件均在合肥 | 2016-07-04 | 中标书、合同 | 张海峰 | 由高翔带去
合同金额 |  | 4748916.42 |  | 中标 日期 | 2015.1.27 |  | 已 供 工程资料 | 中标书、施工合同及竣工证书原件，审计报告复印件，在公司。竣工时间2016年10月12日，审计时间2018年2月7日，审计价4316205.60元。有项目部资料章一枚，于2020.1.23收回已销毁。 |  |  |  |  | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  | 4316205.6 |  | 竣工 日期 | 2016.10.12 | [7 empty] | 责任人 | 张勇 | 到款情况
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付 |  | 日期 | 金额 | 银行
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 2015-09-09 | 894000 | 科农蜀山
1 | 2015-09-09 | 专 | 894000 | 2015-08-05 | 894000 | 全部2% | 95000 | 17880 | 2520 |  |  |  | 张勇 | 19600 | 2015-11-18 | 750000 | 科农蜀山
2 | 日期: 2015-11-18; 账户: 专; 金额: 750000; 日期: 2015-11-05; 金额: 750000; 金额: 15000; 户名: 张勇; 金额: 29278 | 2015-12-23 | 1036100 | 科农蜀山
3 | 日期: 2015-12-23; 账户: 专; 金额: 1036100; 日期: 2015-12-09; 金额: 1036100; 金额: 20722; 户名: 张勇; 金额: 43820 | 2016-01-25 | 309000 | 科农蜀山
4 | 日期: 2016-01-25; 账户: 专; 金额: 309000; 日期: 2016-01-06; 金额: 309000; 金额: 6180
[6 empty] | 税费按税票金额计算 | [6 empty] | 材料 | 2739100
5 | 2018-06-11 | 专 | 790000 | 2018-04-12 | 133500 |  | 0 | 29300.1 | 300 |  |  |  | 材料 | 790000
|  | 专 | 100000 | 2018-04-12 | 756500 |  |  |  |  | 2016.11.2办理专用账户升级费用300 |  |  | 张勇 | 70399.9
6 | 2020-01-21 | 中 | 437105.6 | 2020-01-06 | 437105.6 | 已扣 | 0 | 6221 | 100 | 财务手续费100 | 4372 | 1%预留损失准备金 | 20.1.23已付 | 350000
成本票无合同
7 | 日期: 2020-12-22; 金额: 50; 备注: 转账费; 金额: -4372; 备注: 退损失准备金; 金额: 80734.6
合计 |  | - | 4316205.6 | - | 4316205.6 | - | 95000 | 95303.1 | 2970 | - | 0 | - | - | 4122932.5
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 0; 金额: 支付账号; 备注: 详见委托付款函
|  | 已支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 账户: 张勇 光大银行四里河路支行 6226 7330 0008 2520; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批