## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 54省道庆元黄坛至菊水及55省道菊水至松源段公路改建工程（K18+500-K25+556.929wdm ）隧道机电配电工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11765 | 档案编号 |  | 2019044
合同金额 |  | 4815367 |  |  | 中标时间 | 2019.9.12 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 周恒泉18857466661 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-01-22 | 2000000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 96308 | 管理费全部扣除 | 39231 | 12000 | 建造师占用费2019.9.12-2020.1.12=3000*4 | 140000 | 暂扣企税 | 浙江瑞策信息技术有限公司-分包 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 665091 | 145536.52 | 145536.52
[11 empty] | 500 | 2020-1-16外经证办理500元 | 122000 | 暂扣 | 浙江瑞策信息技术有限公司-技术服务 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 242000 | 242000 | 120000
[11 empty] | 300 | 转账费 |  |  | 浙江智明建设工程有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行龙泉支行 账号：3305 0169 6227 0000 0332 | 580625 | 580625 | 580625
[15 empty] | 丽水七星电力有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行庆元支行 账号：3300 1697 3350 5300 8418 | 2255228 | 2000000 | 743499.48
合计 |  | 2000000 | 0 |  |  |  | - | 96308 |  | 39231 | 12800 | - | 262000 | - | - |  |  | 1589661 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1589661 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1589661
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰伍拾捌万玖仟陆佰陆拾壹元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 54省道庆元黄坛至菊水及55省道菊水至松源段公路改建工程（K18+500-K25+556.929wdm ）隧道机电配电工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11765 | 档案编号 |  | 2019044
合同金额 |  | 4815367 |  |  | 中标时间 | 2019.9.12 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 周恒泉18857466661 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-01-22 | 2000000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 96308 | 管理费全部扣除 | 39231 | 12000 | 建造师占用费2019.9.12-2020.1.12=3000*4 | 140000 | 暂扣企税 | 浙江瑞策信息技术有限公司-分包 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 665091 | 145536.52 | 145536.52
[11 empty] | 500 | 2020-1-16外经证办理500元 | 122000 | 暂扣 | 浙江瑞策信息技术有限公司-技术服务 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 242000 | 242000 | 120000
[11 empty] | 300 | 转账费 |  |  | 浙江智明建设工程有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行龙泉支行 账号：3305 0169 6227 0000 0332 | 580625 | 580625 | 580625
[15 empty] | 丽水七星电力有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行庆元支行 账号：3300 1697 3350 5300 8418 | 2255228 | 2000000 | 743499.48
2 | 2020-03-26 | 1718364 |  | 中行 | 175202745165 |  | 0% | 0 | 已扣完 | 4360 | 300 | 转账费 | -140000 | 退暂扣企税 | 浙江瑞策信息技术有限公司-分包 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 665091 | 665091 | 519554.48
[13 empty] | -122000 | 退上次暂扣 | 浙江瑞策信息技术有限公司-仪器采购 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 811965 | 811965 | 811965
[15 empty] | 丽水七星电力有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行庆元支行 账号：3300 1697 3350 5300 8418 | 2255228 | 2000000 | 644184.52
合计 |  | 3718364 | 0 |  |  |  | - | 96308 |  | 43591 | 13100 | - | 0 | - | - |  |  | 3565365 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1975704 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1975704
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰玖拾柒万伍仟柒佰零肆元整

## 2-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 54省道庆元黄坛至菊水及55省道菊水至松源段公路改建工程（K18+500-K25+556.929wdm ）隧道机电配电工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11765 | 档案编号 |  | 2019044
合同金额 |  | 4815367 |  |  | 中标时间 | 2019.9.12 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 周恒泉18857466661 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-01-22 | 2000000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 96308 | 管理费全部扣除 | 39231 | 12000 | 建造师占用费2019.9.12-2020.1.12=3000*4 | 140000 | 暂扣企税 | 浙江瑞策信息技术有限公司-分包 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 665091 | 145536.52 | 145536.52
[11 empty] | 500 | 2020-1-16外经证办理500元 | 122000 | 暂扣 | 浙江瑞策信息技术有限公司-技术服务 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 242000 | 242000 | 120000
[11 empty] | 300 | 转账费 |  |  | 浙江智明建设工程有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行龙泉支行 账号：3305 0169 6227 0000 0332 | 580625 | 580625 | 580625
[15 empty] | 丽水七星电力有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行庆元支行 账号：3300 1697 3350 5300 8418 | 2255228 | 2000000 | 743499.48
2 | 2020-03-26 | 1718364 |  | 中行 | 175202745165 |  | 0% | 0 | 已扣完 | 4360 | 300 | 转账费 | -140000 | 退暂扣企税 | 浙江瑞策信息技术有限公司-分包 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 665091 | 665091 | 519554.48
[13 empty] | -122000 | 退上次暂扣 | 浙江瑞策信息技术有限公司-仪器采购 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 811965 | 811965 | 811965
[15 empty] | 丽水七星电力有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行庆元支行 账号：3300 1697 3350 5300 8418 | 2255228 | 2000000 | 644184.52
3 | 2021-01-29 |  | 612316 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [6 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 丽水七星电力有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行庆元支行 账号：3300 1697 3350 5300 8418 | 2255228 | 2000000 | 612316
合计 |  | 3718364 | 612316 |  |  |  | - | 96308 |  | 43591 | 13100 | - | 0 | - | - |  |  | 4177681 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 612316 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 612316
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 612316

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 54省道庆元黄坛至菊水及55省道菊水至松源段公路改建工程（K18+500-K25+556.929wdm ）隧道机电配电工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11765 | 档案编号 |  | 2019044
合同金额 |  | 4815367 |  |  | 中标时间 | 2019.9.12 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同、交工报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 周恒泉18857466661 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-01-22 | 2000000 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 96308 | 管理费全部扣除 | 39231 | 12000 | 建造师占用费2019.9.12-2020.1.12=3000*4 | 140000 | 暂扣企税 | 浙江瑞策信息技术有限公司-分包 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 665091 | 145536.52 | 145536.52
[11 empty] | 500 | 2020-1-16外经证办理500元 | 122000 | 暂扣 | 浙江瑞策信息技术有限公司-技术服务 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 242000 | 242000 | 120000
[11 empty] | 300 | 转账费 |  |  | 浙江智明建设工程有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行龙泉支行 账号：3305 0169 6227 0000 0332 | 580625 | 580625 | 580625
[15 empty] | 丽水七星电力有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行庆元支行 账号：3300 1697 3350 5300 8418 | 2255228 | 2000000 | 743499.48
2 | 2020-03-26 | 1718364 |  | 中行 | 175202745165 |  | 0% | 0 | 已扣完 | 4360 | 300 | 转账费 | -140000 | 退暂扣企税 | 浙江瑞策信息技术有限公司-分包 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 665091 | 665091 | 519554.48
[13 empty] | -122000 | 退上次暂扣 | 浙江瑞策信息技术有限公司-仪器采购 开户行：北京银行杭州科技城支行 账号：2000 0041 2135 0003 0167 640 | 811965 | 811965 | 811965
[15 empty] | 丽水七星电力有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行庆元支行 账号：3300 1697 3350 5300 8418 | 2255228 | 2000000 | 644184.52
3 | 2021-01-29 |  | 612316 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [6 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 丽水七星电力有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行庆元支行 账号：3300 1697 3350 5300 8418 | 2255228 | 2000000 | 612316
4 | 2021-11-30 | 718312 |  | 中行 | 1752 5719 0682 |  |  | 0 |  | 8419.74 | 200 | 转账费
|  |  | -555192.26 | [7 empty] | 500 | 外经证
[11 empty] | 4000 | 印章费
合计 |  | 4436676 | 57123.74 |  |  |  | - | 96308 |  | 52010.74 | 17800 | - | 0 | - | - |  |  | 4177681 | 150000
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 559192.26 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 559192.26
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 559192.26