## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 罗河矿“美丽工厂”（道路白加黑）建设工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 马钢罗河矿业有限责任公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 11777 | 档案编号 |  | 2019045
合同金额 |  | 3431010.05 |  |  | 中标时间 | 2019.9.18 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 洪 军13856582323 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-01-15 | 2744800 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 54896 |  | 54706 | 200 | 转账费 |  |  | 庐江县恒隆路桥工程有限公司-专业分包款 开户行：中国建设银行股份有限公司庐江黄山路支行 账号：34050177730900000224 | 3266800 | 3266800 | 2744800
[8 empty] | -54896 | 管理费、税金、转账费合作人已转王光如徽行账户 | -54706 | -200
合计 |  | 2744800 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 2744800 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 2744800 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 2744800
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰佰柒拾肆万肆仟捌佰元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 罗河矿“美丽工厂”（道路白加黑）建设工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 马钢罗河矿业有限责任公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 11777 | 档案编号 |  | 2019045
合同金额 |  | 3431010.05 |  |  | 中标时间 | 2019.9.18 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、结清证明、终结结算承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  | 3431010 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 洪 军13856582323 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-01-15 | 2744800 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 54896 |  | 54706 | 200 | 转账费 |  |  | 庐江县恒隆路桥工程有限公司-专业分包款 开户行：中国建设银行股份有限公司庐江黄山路支行 账号：34050177730900000224 | 3266800 | 3266800 | 2744800
[8 empty] | -54896 | 管理费、税金、转账费合作人已转王光如徽行账户 | -54706 | -200
2 | 2020-02-24 | 617589 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 13725 |  | 2832 | 100 | 转账费 |  |  | 庐江县恒隆路桥工程有限公司-专业分包款 开户行：中国建设银行股份有限公司庐江黄山路支行 账号：34050177730900000224 | 3266800 | 3266800 | 617589
[8 empty] | -13725 | 管理费、税金、转账费合作人已转王光如徽行账户 | -2832 | -100
补交企税，税金合作人已转王光如徽行账户
合计 |  | 3362389 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 3362389 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 617589 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 617589
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 陆拾壹万柒仟伍佰捌拾玖元整
3266800
3362389
95589

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 罗河矿“美丽工厂”（道路白加黑）建设工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 马钢罗河矿业有限责任公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 11777 | 档案编号 |  | 2019045
合同金额 |  | 3431010.05 |  |  | 中标时间 | 2019.9.18 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、结清证明、终结结算承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽省十号大区
决算金额 |  | 3431010 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 洪 军13856582323 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-01-15 | 2744800 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 54896 |  | 54706 | 200 | 转账费 |  |  | 庐江县恒隆路桥工程有限公司-专业分包款 开户行：中国建设银行股份有限公司庐江黄山路支行 账号：34050177730900000224 | 3266800 | 3266800 | 2744800
[8 empty] | -54896 | 管理费、税金、转账费合作人已转王光如徽行账户 | -54706 | -200
2 | 2020-02-24 | 617589 |  | 中行 | 175202745165 |  | 2% | 13725 |  | 2832 | 100 | 转账费 |  |  | 庐江县恒隆路桥工程有限公司-专业分包款 开户行：中国建设银行股份有限公司庐江黄山路支行 账号：34050177730900000224 | 3266800 | 3266800 | 617589
[8 empty] | -13725 | 管理费、税金、转账费合作人已转王光如徽行账户 | -2832 | -100
补交企税，税金合作人已转王光如徽行账户
3 | 2021-12-17 | 68621 |  | 中行 | 175202745165 |  |  | 0 |  | 270.66 | 50 | 转账费 |  |  | 洪军 |  |  | 68300.34
合计 |  | 3431010 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 270.66 | 50 | - | 0 | - | - |  |  | 3430689.34 | 1.4899e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 68300.34 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 68300.34
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 68300.34
3266800
3362389
95589