## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 余杭区高速公路旅游标志系统工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11985 | 档案编号 |  | 2019051
合同金额 |  | 1095600 |  |  | 中标时间 | 2019-11-21 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  | 992167 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 临安公路 李永平 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-01-07 | 745220 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5716 0682 |  | 2% | 14904.4 |  | 7862.41 | 100 | 转账费 |  |  | 杭州临安公路建设工程有限公司-分包 开户行：杭州银行临安支行 账号：8691 8100 1682 66 | 1014400 | 740000 | 721853.19
[11 empty] | 500 | 2020-11-24外经证
合计 |  | 745220 | 0 | - | - | - | - | 14904.4 | - | 7862.41 | 600 | - | 0 | - | - | 1014400 | 740000 | 721853.19 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 721853.19 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 721853.19
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰拾玖万零柒佰零陆元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 余杭区高速公路旅游标志系统工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 11985 | 档案编号 |  | 2019051
合同金额 |  | 1095600 |  |  | 中标时间 | 2019-11-21 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书 |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 第六大区浙江省
决算金额 |  | 992167 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 临安公路 李永平 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-01-07 | 745220 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5716 0682 |  | 2% | 14904.4 |  | 7862.41 | 100 | 转账费 |  |  | 杭州临安公路建设工程有限公司-分包 开户行：杭州银行临安支行 账号：8691 8100 1682 66 | 1014400 | 740000 | 721853.19
[11 empty] | 500 | 2020-11-24外经证
2 | 2022-11-15 | 246947 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5716 0682 |  | 2% | 7007.6 |  | 5697.56 | 150 | 转账费 |  |  | 杭州临安晓琳建材经营部-标志牌采购 开户行： 账号： | 222400 |  | 222400
[8 empty] | -6954.97 |  |  | 500 | 外经证 |  |  | 杭州临安公路建设工程有限公司-分包 开户行：杭州银行临安支行 账号：8691 8100 1682 66 | 740000 |  | 18146.81
合计 |  | 992167 | 0 | - | - | - | - | 14957.03 | - | 13559.97 | 1250 | - | 0 | - | - | 1976800 | 740000 | 962400 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 240546.81 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 240546.81
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰拾玖万零柒佰零陆元整
21912
6954.97
242143.19