## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥市排水办2020年排水设施养护巡查应急服务（第2包）续签 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市排水办 |  |  |  | ERP编号 |  | 12151 | 档案编号 |  | 2020001
合同金额 |  | 3027265.44 |  |  | 中标时间 | 2020-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 邰贺胜13866661033 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-04-21 | 204975 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10249 |  | 10027.66 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2554 7 | 2700000 | 200000 | 194626
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -10027.66
合计 |  | 204975 | 0 |  |  |  | - | 10249 |  | 0 | 100 | - | 0 | - | - |  |  | 194626 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 194626 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 194626
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾玖万肆仟陆佰贰拾陆元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥市排水办2020年排水设施养护巡查应急服务（第2包）续签 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市排水办 |  |  |  | ERP编号 |  | 12151 | 档案编号 |  | 2020001
合同金额 |  | 3027265.44 |  |  | 中标时间 | 2020-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 邰贺胜13866661033 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-04-21 | 204975 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10249 |  | 10027.66 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 200000 | 194626
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -10027.66
2 | 2020-06-09 | 209773 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10488.65 | 税金合作人已转财务 | 10994.34 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 400000 | 199184.35
-10994.34
合计 |  | 414748 | 0 |  |  |  | - | 20737.65 |  | 0 | 200 | - | 0 | - | - |  |  | 393810.35 | 2.1828e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 199184.35 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 199184.35
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾玖万玖仟壹佰捌拾肆元叁角伍分

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥市排水办2020年排水设施养护巡查应急服务（第2包）续签 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市排水办 |  |  |  | ERP编号 |  | 12151 | 档案编号 |  | 2020001
合同金额 |  | 3027265.44 |  |  | 中标时间 | 2020-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 邰贺胜13866661033 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-04-21 | 204975 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10249 |  | 10027.66 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 200000 | 194626
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -10027.66
2 | 2020-06-09 | 209773 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10488.65 | 税金合作人已转财务 | 10994.34 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 400000 | 199184.35
-10994.34
3 | 2020-06-16 | 224735 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11236.75 |  | 10262.38 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 600000 | 206189.65
-10262.38
合计 |  | 639483 | 0 |  |  |  | - | 31974.4 |  | 0 | 300 | - | 0 | - | - |  |  | 600000 | 7208.6
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 206189.65 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 206189.65
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰拾万零陆仟壹佰捌拾玖元陆角伍分

## 第四次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥市排水办2020年排水设施养护巡查应急服务（第2包）续签 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市排水办 |  |  |  | ERP编号 |  | 12151 | 档案编号 |  | 2020001
合同金额 |  | 3027265.44 |  |  | 中标时间 | 2020-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 邰贺胜13866661033 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-04-21 | 204975 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10249 |  | 10027.66 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 200000 | 194626
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -10027.66
2 | 2020-06-09 | 209773 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10488.65 | 税金合作人已转财务 | 10994.34 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 400000 | 199184.35
-10994.34
3 | 2020-06-16 | 224735 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11236.75 |  | 10262.38 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 600000 | 206189.65
-10262.38
4 | 2020-07-15 | 228393 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11419.65 |  | 11173.3 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 |  | 224081.95
-11173.3
合计 |  | 867876 | 0 |  |  |  | - | 43394.05 |  | 0 | 400 | - | 0 | - | - |  |  | 824081.95 | 4.3656e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 224081.95 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 224081.95
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰拾贰万肆仟零捌拾壹元玖角伍分

## 第五次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥市排水办2020年排水设施养护巡查应急服务（第2包）续签 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市排水办 |  |  |  | ERP编号 |  | 12151 | 档案编号 |  | 2020001
合同金额 |  | 3027265.44 |  |  | 中标时间 | 2020-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 邰贺胜13866661033 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-04-21 | 204975 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10249 |  | 10027.66 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 200000 | 194626
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -10027.66
2 | 2020-06-09 | 209773 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10488.65 | 税金合作人已转财务 | 10994.34 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 400000 | 199184.35
-10994.34
3 | 2020-06-16 | 224735 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11236.75 |  | 10262.38 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 600000 | 206189.65
-10262.38
4 | 2020-07-15 | 228393 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11419.65 |  | 11173.3 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1111844.78 | 224081.95
-11173.3
5 | 2020-08-26 | 250559 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 12527.95 | 税金合作人已转财务 | 12403.64 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1111844.78 | 237931.05
-12403.64
合计 |  | 1118435 | 0 |  |  |  | - | 55922 |  | 0 | 500 | - | 0 | - | - |  |  | 1062013 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 237931.05 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 237931.05
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 贰拾叁万柒仟玖佰叁拾壹元零伍分

## 第六次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥市排水办2020年排水设施养护巡查应急服务（第2包）续签 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市排水办 |  |  |  | ERP编号 |  | 12151 | 档案编号 |  | 2020001
合同金额 |  | 3027265.44 |  |  | 中标时间 | 2020-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 邰贺胜13866661033 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-04-21 | 204975 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10249 |  | 10027.66 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 200000 | 194626
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -10027.66
2 | 2020-06-09 | 209773 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10488.65 | 税金合作人已转财务 | 10994.34 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 400000 | 199184.35
-10994.34
3 | 2020-06-16 | 224735 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11236.75 |  | 10262.38 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 600000 | 206189.65
-10262.38
4 | 2020-07-15 | 228393 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11419.65 |  | 11173.3 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1111844.78 | 224081.95
-11173.3
5 | 2020-08-26 | 250559 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 12527.95 | 税金合作人已转财务 | 12403.64 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1111844.78 | 237931.05
-12403.64
6 | 2020-09-25 | 256383 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 12819.15 | 税金合作人已转财务 | 12691.95 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1327613.73 | 243463.85
-12691.95
合计 |  | 1374818 | 0 |  |  |  | - | 68741.15 |  | 0 | 600 | - | 0 | - | - |  |  | 1305476.85 | -8.7311e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 243463.85 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 243463.85
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 243463.85

## 第七次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥市排水办2020年排水设施养护巡查应急服务（第2包）续签 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市排水办 |  |  |  | ERP编号 |  | 12151 | 档案编号 |  | 2020001
合同金额 |  | 3027265.44 |  |  | 中标时间 | 2020-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 邰贺胜13866661033 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-04-21 | 204975 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10249 |  | 10027.66 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 200000 | 194626
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -10027.66
2 | 2020-06-09 | 209773 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10488.65 | 税金合作人已转财务 | 10994.34 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 400000 | 199184.35
-10994.34
3 | 2020-06-16 | 224735 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11236.75 |  | 10262.38 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 600000 | 206189.65
-10262.38
4 | 2020-07-15 | 228393 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11419.65 |  | 11173.3 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1111844.78 | 224081.95
-11173.3
5 | 2020-08-26 | 250559 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 12527.95 | 税金合作人已转财务 | 12403.64 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1111844.78 | 237931.05
-12403.64
6 | 2020-09-25 | 256383 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 12819.15 | 税金合作人已转财务 | 12691.95 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1327613.73 | 243463.85
-12691.95
7 | 2020-10-30 | 224070 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 82622.12 | 全部管理费 | 12740.51 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽恒美博人力资源有限公司-劳务 开户行：徽商银行滁州丰乐路支行 账号：2410 1010 2100 0649 116 | 1440000 | 670800 | 670800
| 2020-11-18 | 257273 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  |  |  |  | 11129.96
| 2020-12-04 | 224830 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  |  |  |  | 11713.11
| 2020-12-17 | 236610 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  |  |  |  | 11092.34
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -46675.92
合计 |  | 2317601 | 0 |  |  |  | - | 151363.27 |  | 0 | 700 | - | 0 | - | - |  |  | 1976276.85 | 189260.88
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 670800 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 670800
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 670800

## 第八次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥市排水办2020年排水设施养护巡查应急服务（第2包）续签 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市排水办 |  |  |  | ERP编号 |  | 12151 | 档案编号 |  | 2020001
合同金额 |  | 3027265.44 |  |  | 中标时间 | 2020-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 邰贺胜13866661033 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-04-21 | 204975 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10249 |  | 10027.66 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 200000 | 194626
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -10027.66
2 | 2020-06-09 | 209773 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10488.65 | 税金合作人已转财务 | 10994.34 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 400000 | 199184.35
-10994.34
3 | 2020-06-16 | 224735 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11236.75 |  | 10262.38 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 600000 | 206189.65
-10262.38
4 | 2020-07-15 | 228393 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11419.65 |  | 11173.3 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1111844.78 | 224081.95
-11173.3
5 | 2020-08-26 | 250559 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 12527.95 | 税金合作人已转财务 | 12403.64 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1111844.78 | 237931.05
-12403.64
6 | 2020-09-25 | 256383 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 12819.15 | 税金合作人已转财务 | 12691.95 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1327613.73 | 243463.85
-12691.95
7 | 2020-10-30 | 224070 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 82622.12 | 全部管理费 | 12740.51 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽恒美博人力资源有限公司-劳务 开户行：徽商银行滁州丰乐路支行 账号：2410 1010 2100 0649 116 | 1440000 | 670800 | 670800
| 2020-11-18 | 257273 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  |  |  |  | 11129.96
| 2020-12-04 | 224830 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  |  |  |  | 11713.11
| 2020-12-17 | 236610 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  |  |  |  | 11092.34
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -46675.92
8 | 2020-12-25 | 207968 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 0% | 0 | 税金合作人已转财务 | 10295.22 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽恒美博人力资源有限公司-劳务 开户行：徽商银行滁州丰乐路支行 账号：2410 1010 2100 0649 116 | 1440000 | 1093149.6 | 397128.88
-10295.22
合计 |  | 2525569 | 0 |  |  |  | - | 151363.27 |  | 0 | 800 | - | 0 | - | - |  |  | 2373405.73 | 2.9104e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 397128.88 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 397128.88
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 397128.88
0.83427

## 第九次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥市排水办2020年排水设施养护巡查应急服务（第2包）续签 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市排水办 |  |  |  | ERP编号 |  | 12151 | 档案编号 |  | 2020001
合同金额 |  | 3027265.44 |  |  | 中标时间 | 2020-02-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、内部承包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 邰贺胜13866661033 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-04-21 | 204975 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10249 |  | 10027.66 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 200000 | 194626
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -10027.66
2 | 2020-06-09 | 209773 |  | 中行 | 175202745165 |  | 5% | 10488.65 | 税金合作人已转财务 | 10994.34 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 400000 | 199184.35
-10994.34
3 | 2020-06-16 | 224735 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11236.75 |  | 10262.38 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 600000 | 206189.65
-10262.38
4 | 2020-07-15 | 228393 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 11419.65 |  | 11173.3 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1111844.78 | 224081.95
-11173.3
5 | 2020-08-26 | 250559 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 12527.95 | 税金合作人已转财务 | 12403.64 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1111844.78 | 237931.05
-12403.64
6 | 2020-09-25 | 256383 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 12819.15 | 税金合作人已转财务 | 12691.95 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽省晟青劳务有限公司-劳务 开户行：建行合肥钟楼支行营业部 账号：3405 0148 8608 0000 2547 | 2700000 | 1327613.73 | 243463.85
-12691.95
7 | 2020-10-30 | 224070 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 5% | 82622.12 | 全部管理费 | 12740.51 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽恒美博人力资源有限公司-劳务 开户行：徽商银行滁州丰乐路支行 账号：2410 1010 2100 0649 116 | 1440000 | 670800 | 670800
| 2020-11-18 | 257273 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  |  |  |  | 11129.96
| 2020-12-04 | 224830 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  |  |  |  | 11713.11
| 2020-12-17 | 236610 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  |  |  |  | 11092.34
[9 empty] | 税金合作人已转财务 | -46675.92
8 | 2020-12-25 | 207968 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 0% | 0 | 税金合作人已转财务 | 10295.22 | 100 | 转账费 |  |  | 安徽恒美博人力资源有限公司-劳务 开户行：徽商银行滁州丰乐路支行 账号：2410 1010 2100 0649 116 | 1440000 | 1093149.6 | 397128.88
-10295.22
9 | 2021-06-22 | 443951.44
合计 |  | 2969520.44 | 0 |  |  |  | - | 151363.27 |  | 0 | 800 | - | 0 | - | - |  |  | 2373405.73 | 443951.44
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 397128.88 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 397128.88
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 397128.88
0.98093