## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县冶父山镇2020年乡村道路（栖凤岭村、石山社区）绿化工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12197 | 档案编号 |  | 2020003
合同金额 |  | 2600000 |  |  | 中标时间 | 2020.3.12 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、竣工报告、审计报告 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1258650.19 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 何昌宝13856572075 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-21 | 377595 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 15% | 56639.25 | 含1个点企税 | 0 |  | 100 | 转账费 |  |  | 常州市诚信苗木专业合作社-苗木 开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司 账号：8420 1208 0120 4000 0000 028 | 850000 |  | 255000
[12 empty] | 17154 | 清单编制费
合计 |  | 377595 | 0 |  |  |  | - | 56639.25 |  | 0 |  | 17254 | - | 0 | - | - |  |  | 255000 | 48701.75
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 255000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 255000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 贰拾伍万伍仟元整

## 1-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县冶父山镇2020年乡村道路（栖凤岭村、石山社区）绿化工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12197 | 档案编号 |  | 2020003
合同金额 |  | 2600000 |  |  | 中标时间 | 2020.3.12 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、竣工报告、审计报告 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1258650.19 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 何昌宝13856572075 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-21 | 377595 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 15% | 56639.25 | 含1个点企税 | 0 |  | 100 | 转账费 |  |  | 常州市诚信苗木专业合作社-苗木 开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司 账号：8420 1208 0120 4000 0000 028 | 850000 | 377595 | 255000
[12 empty] | 17154 | 清单编制费
2 | 2020-09-30 | [10 empty] | 50 | 转账费 |  |  | 许迎春-机械 开户韩：工商银行庐江四牌楼支行 账号：6222 0313 0200 3395 768 | 65016 | 65016 | 19504.8
合计 |  | 377595 | 0 |  |  |  | - | 56639.25 |  | 0 |  | 17304 | - | 0 | - | - |  |  | 274504.8 | 29146.95
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 19504.8 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 19504.8
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 19504.8

## 1-3
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县冶父山镇2020年乡村道路（栖凤岭村、石山社区）绿化工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12197 | 档案编号 |  | 2020003
合同金额 |  | 2600000 |  |  | 中标时间 | 2020.3.12 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、竣工报告、审计报告 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1258650.19 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 何昌宝13856572075 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-21 | 377595 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 15% | 56639.25 | 含1个点企税 | 0 |  | 100 | 转账费 |  |  | 常州市诚信苗木专业合作社-苗木 开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司 账号：8420 1208 0120 4000 0000 028 | 850000 | 377595 | 255000
[12 empty] | 17154 | 清单编制费
2 | 2020-09-30 | [10 empty] | 50 | 转账费 |  |  | 许迎春-机械 开户韩：工商银行庐江四牌楼支行 账号：6222 0313 0200 3395 768 | 65016 | 65016 | 19504.8
3 | 2020-11-26 | [14 empty] | 熊伟-报销差旅费 开户行：徽商银行太湖支行(安庆市太湖县) 账号：6217 7511 1600 0095 801 |  |  | 5302
合计 |  | 377595 | 0 |  |  |  | - | 56639.25 |  | 0 |  | 17304 | - | 0 | - | - |  |  | 279806.8 | 23844.95
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 5302 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 5302
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 5302

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县冶父山镇2020年乡村道路（栖凤岭村、石山社区）绿化工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12197 | 档案编号 |  | 2020003
合同金额 |  | 2600000 |  |  | 中标时间 | 2020.3.12 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、竣工报告、审计报告 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1258650.19 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 何昌宝13856572075 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-21 | 377595 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 15% | 56639.25 | 含1个点企税 | 0 |  | 100 | 转账费 |  |  | 常州市诚信苗木专业合作社-苗木 开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司 账号：8420 1208 0120 4000 0000 028 | 850000 | 377595 | 255000
[12 empty] | 17154 | 清单编制费
2 | 2020-09-30 | [10 empty] | 50 | 转账费 |  |  | 许迎春-机械 开户韩：工商银行庐江四牌楼支行 账号：6222 0313 0200 3395 768 | 65016 | 65016 | 19504.8
3 | 2020-11-26 | [14 empty] | 熊伟-报销差旅费 开户行：徽商银行太湖支行(安庆市太湖县) 账号：6217 7511 1600 0095 801 |  |  | 5302
4 | 2021-09-13 | 503460.08 |  | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 |  | 15% | 75519.01 | 含1个点企税 | 21096.92 | 税金 | 150 | 转账费 |  |  | 常州市诚信苗木专业合作社-苗木 开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司 账号：8420 1208 0120 4000 0000 028 | 850000 | 637623.7 | 382623.7
[16 empty] | 许迎春-机械 开户韩：工商银行庐江四牌楼支行 账号：6222 0313 0200 3395 768 | 65016 | 65016 | 45511.2
合计 |  | 881055.08 | 0 |  |  |  | - | 132158.26 |  | 21096.92 |  | 17454 | - | 0 | - | - |  |  | 707941.7 | 2404.2
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 428134.9 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 428134.9
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 428134.9