## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（交太岭路-梅川路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12339 | 档案编号 |  | 2020006
合同金额 |  | 1008940.58 |  |  | 中标时间 | 2020.4.16 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-08-26 | 90000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 199106
|  | 198157.8 | [5 empty] | -3000 | 已转王光如卡 | -6000 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 鲍云飞-机械 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 101200 | 100894 | 100894
1842.2
10000
|  |  | 5000 | 中行休宁分公司-汪桂君转 | 中行休宁分公司
合计 |  | 300000 | 5000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 300000 | 5000
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 300000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 300000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 叁拾万元整

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（交太岭路-梅川路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12339 | 档案编号 |  | 2020006
合同金额 |  | 1008940.58 |  |  | 中标时间 | 2020.4.16 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-08-26 | 90000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 199106
|  | 198157.8 | [5 empty] | -3000 | 已转王光如卡 | -6000 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 鲍云飞-机械 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 101200 | 100894 | 100894
1842.2
10000
|  |  | 5000 | 中行休宁分公司-汪桂君转 | 中行休宁分公司
2 | 2020-10-22 | 210000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 2100 |  | 4200 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 60000
[8 empty] | -2100 | 已转王光如卡 | -4200 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 黄山市志宕建材商贸有限公司-水泥 开户行：安徽休宁农村商业银行 账号：2001 0098 5009 6660 0000 019 | 151800 | 151800 | 150000
合计 |  | 510000 | 5000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 510000 | 5000
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 210000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 210000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 210000

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（交太岭路-梅川路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12339 | 档案编号 |  | 2020006
合同金额 |  | 1008940.58 |  |  | 中标时间 | 2020.4.16 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-08-26 | 90000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 199106
|  | 198157.8 | [5 empty] | -3000 | 已转王光如卡 | -6000 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 鲍云飞-机械 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 101200 | 100894 | 100894
1842.2
10000
|  |  | 5000 | 中行休宁分公司-汪桂君转 | 中行休宁分公司
2 | 2020-10-22 | 210000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 2100 |  | 4200 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 60000
[8 empty] | -2100 | 已转王光如卡 | -4200 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 黄山市志宕建材商贸有限公司-水泥 开户行：安徽休宁农村商业银行 账号：2001 0098 5009 6660 0000 019 | 151800 | 151800 | 150000
3 | 2020-11-04 | 90000 |  |  |  |  | 1% | 900 |  | 1800 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 17344
[8 empty] | -900 | 已转王光如卡 | -1800 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 休宁县路源施工队-劳务 开户行：建设银行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0361 | 302079.8 |  | 72656
合计 |  | 600000 | 5000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 600000 | 5000
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 90000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 90000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 90000

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（交太岭路-梅川路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12339 | 档案编号 |  | 2020006
合同金额 |  | 1008940.58 |  |  | 中标时间 | 2020.4.16 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工、审计、不领章承诺书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 976804.63 |  |  | 决算时间 | 2020-12-10 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-08-26 | 90000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 199106
|  | 198157.8 | [5 empty] | -3000 | 已转王光如卡 | -6000 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 鲍云飞-机械 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 101200 | 100894 | 100894
1842.2
10000
|  |  | 5000 | 中行休宁分公司-汪桂君转 | 中行休宁分公司
2 | 2020-10-22 | 210000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 2100 |  | 4200 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 60000
[8 empty] | -2100 | 已转王光如卡 | -4200 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 黄山市志宕建材商贸有限公司-水泥 开户行：安徽休宁农村商业银行 账号：2001 0098 5009 6660 0000 019 | 151800 | 151800 | 150000
3 | 2020-11-04 | 90000 |  |  |  |  | 1% | 900 |  | 1800 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 17344
[8 empty] | -900 | 已转王光如卡 | -1800 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 休宁县路源施工队-劳务 开户行：建设银行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0361 | 302079.8 | 302079.8 | 72656
4 | 2021-02-05 | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3768 | 剩余管理费 | 7536 |  | 4500 | 建造师暂用费 |  |  | 休宁县路源施工队-劳务 开户行：建设银行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0361 | 302079.8 | 302079.8 | 229423.8
|  | 71400 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -3768 | 已转王光如卡 | -7536 | 已转王光如卡 | -4500 | 已转王光如卡 |  |  | 余建化-运输 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3865 893 | 60000 | 60000 | 60000
[10 empty] | 10990 | 补扣增值税及附加 |  |  |  |  | 休宁县三鑫水泥制品厂-管涵 开户行：徽商银行休宁支行 账号：2210 5010 2100 0069 636 | 37200 | 37200 | 37200
[16 empty] | 黄山市荣柯土石方工程有限公司-机械 开户行：工行徽州支行 账号：1310 0941 0920 0019 070 | 30000 | 30000 | 30000
合计 |  | 971400 | 5000 |  |  |  | - | 0 |  | 10990 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 956623.8 | 8786.2
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 356623.8 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 356623.8
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 356623.8

## 4-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（交太岭路-梅川路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12339 | 档案编号 |  | 2020006
合同金额 |  | 1008940.58 |  |  | 中标时间 | 2020.4.16 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工、审计、不领章承诺书、终结结算 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 976804.63 |  |  | 决算时间 | 2020-12-10 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-08-26 | 90000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 199106
|  | 198157.8 | [5 empty] | -3000 | 已转王光如卡 | -6000 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 鲍云飞-机械 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 101200 | 100894 | 100894
1842.2
10000
|  |  | 12500 | 中行休宁分公司-汪桂君转 | 中行休宁分公司
2 | 2020-10-22 | 210000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 2100 |  | 4200 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 60000
[8 empty] | -2100 | 已转王光如卡 | -4200 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 黄山市志宕建材商贸有限公司-水泥 开户行：安徽休宁农村商业银行 账号：2001 0098 5009 6660 0000 019 | 151800 | 151800 | 150000
3 | 2020-11-04 | 90000 |  |  |  |  | 1% | 900 |  | 1800 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 276450 | 276450 | 17344
[8 empty] | -900 | 已转王光如卡 | -1800 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 休宁县路源施工队-劳务 开户行：建设银行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0361 | 302079.8 | 302079.8 | 72656
4 | 2021-02-05 | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3768 | 剩余管理费 | 7536 |  | 4500 | 建造师暂用费 |  |  | 休宁县路源施工队-劳务 开户行：建设银行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0361 | 302079.8 | 302079.8 | 229423.8
|  | 71400 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -3768 | 已转王光如卡 | -7536 | 已转王光如卡 | -4500 | 已转王光如卡 |  |  | 余建化-运输 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3865 893 | 60000 | 60000 | 60000
[10 empty] | 10990 | 补扣增值税及附加 |  |  |  |  | 休宁县三鑫水泥制品厂-管涵 开户行：徽商银行休宁支行 账号：2210 5010 2100 0069 636 | 37200 | 37200 | 37200
[16 empty] | 黄山市荣柯土石方工程有限公司-机械 开户行：工行徽州支行 账号：1310 0941 0920 0019 070 | 30000 | 30000 | 30000
5 | 2021-03-19 |  | -12500 | 汪桂君-建行黄山市徽州区支行 | 6236 6817 1000 0078 208 | [10 empty] | 汪桂君-垫付款 开户行：建行黄山市徽州区支行 账号：6236 6817 1000 0078 208 |  |  | 2961.2
合计 |  | 971400 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 10990 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 959585 | 825
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 15461.2 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 15461.2
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 15461.2