## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（民心亭路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12386 | 档案编号 |  | 2020008
合同金额 |  | 826022.02 |  |  | 中标时间 | 2020.4.30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-02 | 100000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 1000 |  | 2000 | 企税2% |  |  |  |  | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 300020 |  | 100000
[8 empty] | -1000 | 已转王光如卡 | -2000 | 已转王光如卡
合计 |  | 100000 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 100000 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 100000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 100000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 壹拾万元整

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（民心亭路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12386 | 档案编号 |  | 2020008
合同金额 |  | 826022.02 |  |  | 中标时间 | 2020.4.30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 900676.79 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-02 | 100000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 1000 |  | 2000 | 企税2% |  |  |  |  | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 300020 |  | 100000
[8 empty] | -1000 | 已转王光如卡 | -2000 | 已转王光如卡
2 | 2020-10-30 | 560000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 5600 |  | 11200 | 企税2% |  |  |  |  | 高徽光-水泥 开户行：农商银行休宁支行 账号：6217 7883 6350 0470 947 | 180000 |  | 150000
|  |  | 6000 | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -5600 | 已转王光如卡 | -11200 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 金美娟-机械 开户行：建设银行休宁支行 账号：6217 0017 1000 4894 363 | 120000 |  | 120000
[16 empty] | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 300020 |  | 200000
[16 empty] | 汪卫国-砂子 开户行：工商银行休宁支行 账号：6217 2313 1000 0419 570 | 90000 |  | 90000
合计 |  | 660000 | 6000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 660000 | 6000
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 560000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 560000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 560000
0.73278

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（民心亭路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12386 | 档案编号 |  | 2020008
合同金额 |  | 826022.02 |  |  | 中标时间 | 2020-04-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书、审计、交工 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 900676.79 |  |  | 决算时间 | 2020-12-18 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-02 | 100000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 1000 |  | 2000 | 企税2% |  |  |  |  | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 300020 |  | 100000
[8 empty] | -1000 | 已转王光如卡 | -2000 | 已转王光如卡
2 | 2020-10-30 | 560000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 5600 |  | 11200 | 企税2% |  |  |  |  | 高徽光-水泥 开户行：农商银行休宁支行 账号：6217 7883 6350 0470 947 | 180000 |  | 150000
|  |  | 11000 | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -5600 | 已转王光如卡 | -11200 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 金美娟-机械 开户行：建设银行休宁支行 账号：6217 0017 1000 4894 363 | 120000 |  | 120000
[16 empty] | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 300020 |  | 200000
[16 empty] | 汪卫国-砂子 开户行：工商银行休宁支行 账号：6217 2313 1000 0419 570 | 90000 |  | 90000
3 | 2021-03-04 | 150000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 2406.77 | 剩余全部管理费 | 4813.54 | 剩余全部企税 | 4500 | 建造师占用费 |  |  | 杨新祥-劳务 开户行：休宁农商行海洋分理处 账号：2000 0620 9059 1030 0000 067 | 90000 |  | 90000
|  |  | -3143 | 汪桂君-建行黄山市徽州区支行 | 6236 6817 1000 0078 208 |  |  | -2406.77 | 已转宛建军卡 | -4813.54 | 已转宛建军卡 | -4500 |  |  |  | 高徽光-水泥 开户行：农商银行休宁支行 账号：6217 7883 6350 0470 947 | 180000 |  | 29960
[10 empty] | 3143 | 分公司扣税（吴总算） |  |  |  |  | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 79200 |  | 26897
合计 |  | 810000 | 7857 |  |  |  | - | 0 |  | 3143 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 806857 | 7857
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 150000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 150000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 150000

## 4-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（民心亭路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12386 | 档案编号 |  | 2020008
合同金额 |  | 826022.02 |  |  | 中标时间 | 2020-04-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书、审计、交工 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 900676.79 |  |  | 决算时间 | 2020-12-18 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-02 | 100000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 1000 |  | 2000 | 企税2% |  |  |  |  | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 300020 |  | 100000
[8 empty] | -1000 | 已转王光如卡 | -2000 | 已转王光如卡
2 | 2020-10-30 | 560000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 5600 |  | 11200 | 企税2% |  |  |  |  | 高徽光-水泥 开户行：农商银行休宁支行 账号：6217 7883 6350 0470 947 | 180000 |  | 150000
|  |  | 11000 | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -5600 | 已转王光如卡 | -11200 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 金美娟-机械 开户行：建设银行休宁支行 账号：6217 0017 1000 4894 363 | 120000 |  | 120000
[16 empty] | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 300020 |  | 200000
[16 empty] | 汪卫国-砂子 开户行：工商银行休宁支行 账号：6217 2313 1000 0419 570 | 90000 |  | 90000
3 | 2021-03-04 | 150000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 2406.77 | 剩余全部管理费 | 4813.54 | 剩余全部企税 | 4500 | 建造师占用费 |  |  | 杨新祥-劳务 开户行：休宁农商行海洋分理处 账号：2000 0620 9059 1030 0000 067 | 90000 |  | 90000
|  |  | -3143 | 汪桂君-建行黄山市徽州区支行 | 6236 6817 1000 0078 208 |  |  | -2406.77 | 已转宛建军卡 | -4813.54 | 已转宛建军卡 | -4500 |  |  |  | 高徽光-水泥 开户行：农商银行休宁支行 账号：6217 7883 6350 0470 947 | 180000 |  | 29960
[10 empty] | 3143 | 分公司扣税（吴总算） |  |  |  |  | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 86800 |  | 26897
4 | 2021-08-18 | 50000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 86800 |  | 50000
合计 |  | 860000 | 7857 |  |  |  | - | 0 |  | 3143 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 856857 | 7857
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 50000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 50000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 50000

## 5-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（民心亭路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12386 | 档案编号 |  | 2020008
合同金额 |  | 826022.02 |  |  | 中标时间 | 2020-04-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书、审计、交工 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 900676.79 |  |  | 决算时间 | 2020-12-18 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-02 | 100000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 1000 |  | 2000 | 企税2% |  |  |  |  | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 300020 |  | 100000
[8 empty] | -1000 | 已转王光如卡 | -2000 | 已转王光如卡
2 | 2020-10-30 | 560000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 5600 |  | 11200 | 企税2% |  |  |  |  | 高徽光-水泥 开户行：农商银行休宁支行 账号：6217 7883 6350 0470 947 | 180000 |  | 150000
|  |  | 11000 | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -5600 | 已转王光如卡 | -11200 | 已转王光如卡 |  |  |  |  | 金美娟-机械 开户行：建设银行休宁支行 账号：6217 0017 1000 4894 363 | 120000 |  | 120000
[16 empty] | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 300020 |  | 200000
[16 empty] | 汪卫国-砂子 开户行：工商银行休宁支行 账号：6217 2313 1000 0419 570 | 90000 |  | 90000
3 | 2021-03-04 | 150000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 2406.77 | 剩余全部管理费 | 4813.54 | 剩余全部企税 | 4500 | 建造师占用费 |  |  | 杨新祥-劳务 开户行：休宁农商行海洋分理处 账号：2000 0620 9059 1030 0000 067 | 90000 |  | 90000
|  |  | -3143 | 汪桂君-建行黄山市徽州区支行 | 6236 6817 1000 0078 208 |  |  | -2406.77 | 已转宛建军卡 | -4813.54 | 已转宛建军卡 | -4500 |  |  |  | 高徽光-水泥 开户行：农商银行休宁支行 账号：6217 7883 6350 0470 947 | 180000 |  | 29960
[10 empty] | 3143 | 分公司扣税（吴总算） |  |  |  |  | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 86800 |  | 26897
4 | 2021-08-18 | 50000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 86800 |  | 50000
5 | 2023-01-20 | 40676 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 汪桂君-报销费用 开户行：中国建设银行黄山市徽州区支行 账号：6236 6817 1000 0078 208 |  |  | 16018.2
|  |  | -7500 | 汪桂君-建行黄山市徽州区支行 | 6236 6817 1000 0078 208 | [10 empty] | 汪桂君-代付工资 开户行：中国建设银行黄山市徽州区支行 账号：6236 6817 1000 0078 208 |  |  | 14754.38
[16 empty] | 陈美仂-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2347 836 | 86800 |  | 9903
合计 |  | 900676 | 357 |  |  |  | - | 0 |  | 3143 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 897532.58 | 357.42
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 48175.58 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 48175.58
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 48175.58
48533