## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 岳西县石关乡涓水湾至中畈公路工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 岳西县石关乡人民政府 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 12404 | 档案编号
合同金额 |  | 4062109 |  |  | 中标时间 | 2020-04-24 | 已提供工程资料 |  | 施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王学高 | 区域责任人 | 马金叶 | 省办负责人 | 马金叶
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-05-26 |  | 24977 |  |  |  | 1% | 40621.09 |  | 83704 | 增值税及附加 | 500 | 外经证费用
2 | 2020-05-26 | [8 empty] | 40622 | 企税1% | 400 | 前几次付款手续费 |  |  | 太平洋保险有限公司安庆中心支公司-工程一切险和第三责任险 开户行：中国工商银行安庆市开发区支行 账户：1309004329200059842 | 24977 |  | 24977
3 | 2020-06-01 |  | 95000 | [8 empty] | 100 | 9月10日付款手续费 |  |  | 岳西县水利建设投资有限公司（砂石采购） | 95000 |  | 95000
4 | 2020-06-01
5 | 2020-06-10 | 1250000
6 | 2020-06-24 |  | -119977 | [12 empty] | 马金叶（退周转金）
7 | 2020-06-30 | [14 empty] | 岳西县水利建设投资有限公司 | 16000 |  | 16000
8 | 2020-07-08 | [14 empty] | 岳西县群立路桥工程有限责任公司（安徽岳西农村商业银行股份有限公司营业部，20000202225210300000018） | 280000 | 400000 | 280000
9 | 2020-07-08 | [14 empty] | 岳西县群立路桥工程有限责任公司 | 300000 | 300000 | 300000
10 | 2020-09-09 | [14 empty] | 岳西县水利建设投资有限公司 | 49000 |  | 49000
11 | 2020年9月10号 | [14 empty] | 岳西县巨峰建筑工程有限公司 | 279000 | 279000 | 279000
合计 |  | 1250000 | 0 |  |  |  | - | 40621.09 |  | 124326 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 1043977 | 40075.91
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 49000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 49000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 肆万玖仟元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 岳西县石关乡涓水湾至中畈公路工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 岳西县石关乡人民政府 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 12404 | 档案编号
合同金额 |  | 4062109 |  |  | 中标时间 | 2020-04-24 | 已提供工程资料 |  | 施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王学高 | 区域责任人 | 马金叶 | 省办负责人 | 马金叶
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-05-26 |  | 24977 |  |  |  | 1% | 40621.09 |  | 83704 | 增值税及附加 | 500 | 外经证费用
2 | 2020-05-26 | [8 empty] | 40622 | 企税1% | 400 | 前几次付款手续费 |  |  | 太平洋保险有限公司安庆中心支公司-工程一切险和第三责任险 开户行：中国工商银行安庆市开发区支行 账户：1309004329200059842 | 24977 |  | 24977
3 | 2020-06-01 |  | 95000 | [12 empty] | 岳西县水利建设投资有限公司（砂石采购） | 95000 |  | 95000
4 | 2020-06-01
5 | 2020-06-10 | 1250000
6 | 2020-06-24 |  | -119977 | [12 empty] | 马金叶（退周转金）
7 | 2020-06-30 | [14 empty] | 岳西县水利建设投资有限公司 | 16000 |  | 16000
8 | 2020-07-08 | [14 empty] | 岳西县群立路桥工程有限责任公司（安徽岳西农村商业银行股份有限公司营业部，20000202225210300000018） | 280000 | 400000 | 280000
9 | 2020-07-08 | [14 empty] | 岳西县群立路桥工程有限责任公司 | 300000 | 300000 | 300000
10 | 2020-09-09 | [14 empty] | 岳西县水利建设投资有限公司 | 49000 | 49000 | 49000
11 | 2020-09-10 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 岳西县巨峰建筑工程有限公司 | 279000 | 279000 | 279000
12 | 2020-09-23 | 1250000 |  | 徽商银行庐江支行 | 1.0245e+18
13 | 2020年10月15 | [8 empty] | 86220.23 |  | 100 | 手续费 |  |  | 安庆吉港白鳍豚水泥有限公司 | 870000 |  | 126750
14 | 2020年10月16 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 安庆吉港白鳍豚水泥有限公司 | 870000 |  | 185484
16 | [11 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 安庆市安翔运输有限公司 | 100000 | 100000 | 100000
15 | 2020-10-20 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 安庆吉港白鳍豚水泥有限公司 | 870000 |  | 355110
17 | 2020-11-02 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 岳西县巨峰建筑工程有限公司 | 279000 | 279000 | 279000
合计 |  | 2500000 |  | 0 |  | 0 | - | 40621.09 |  | 210546.23 |  | 1450 |  | 0 | - | - |  |  | 2090321 | 157061.68
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 279000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 279000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 贰拾柒万玖仟元整

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 岳西县石关乡涓水湾至中畈公路工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 岳西县石关乡人民政府 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 12404 | 档案编号
合同金额 |  | 4062109 |  |  | 中标时间 | 2020-04-24 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王学高 | 区域责任人 | 马金叶 | 省办负责人 | 马金叶
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-05-26 |  | 24977 |  |  |  | 1% | 40621.09 |  | 83704 | 增值税及附加 | 500 | 外经证费用
2 | 2020-05-26 | [8 empty] | 40622 | 企税1% | 400 | 前几次付款手续费 |  |  | 太平洋保险有限公司安庆中心支公司-工程一切险和第三责任险 开户行：中国工商银行安庆市开发区支行 账户：1309004329200059842 | 24977 |  | 24977
3 | 2020-06-01 |  | 95000 | [12 empty] | 岳西县水利建设投资有限公司（砂石采购） | 95000 |  | 95000
4 | 2020-06-10 | 1250000
5 | 2020-06-24 |  | -119977 | [12 empty] | 马金叶（退周转金）
6 | 2020-06-30 | [14 empty] | 岳西县水利建设投资有限公司 | 16000 |  | 16000
7 | 2020-07-08 | [14 empty] | 岳西县群立路桥工程有限责任公司（安徽岳西农村商业银行股份有限公司营业部，20000202225210300000018） | 280000 | 400000 | 280000
8 | 2020-07-08 | [14 empty] | 岳西县群立路桥工程有限责任公司 | 300000 | 300000 | 300000
9 | 2020-09-09 | [14 empty] | 岳西县水利建设投资有限公司 | 49000 | 49000 | 49000
10 | 2020-09-10 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 岳西县巨峰建筑工程有限公司 | 279000 | 279000 | 279000
11 | 2020-09-23 | 1250000 |  | 徽商银行庐江支行 | 1.0245e+18
12 | 2020年10月15 | [8 empty] | 86220.23 | 增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 安庆吉港白鳍豚水泥有限公司 | 870000 | 126750 | 126750
13 | 2020年10月16 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 安庆吉港白鳍豚水泥有限公司 | 870000 | 185484 | 185484
14 | [11 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 安庆市安翔运输有限公司 | 100000 | 100000 | 100000
15 | 2020-10-20 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 安庆吉港白鳍豚水泥有限公司 | 870000 | 355110 | 355110
16 | 2020-11-02 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 岳西县巨峰建筑工程有限公司 | 279000 | 279000 | 279000
17 | 2020-11-16 | 1300000 | [7 empty] | 7383.36 | 扣增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 安庆吉港白鳍豚水泥有限公司 | 870000 | 200000 | 200000
18 | 2020-11-26 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 岳西县群立路桥工程有限责任公司（安徽岳西农村商业银行股份有限公司营业部20000202225210300000018） | 300000 | 300000 | 300000
19 | 2020-12-04 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 许国健（机械租赁） 中国建设银行岳西县支行6217001680011278894 | 100000 | 100000 | 100000
20 | [11 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 王业金（砂石） 岳西农商银行6217788373000415920 | 100000 | 100000 | 100000
21 | [11 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 王学红（砂石） 中国邮政银行6210983680002289253 | 100000 | 100000 | 100000
22 | [11 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 储诚芳（砂石） 中国邮政银行6221803680000825392 | 100000 | 100000 | 100000
23 | [11 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 王拂晓（砂石） 中国邮政银行6217983680000680052 | 100000 | 100000 | 100000
24 | [11 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 胡秀珍（砂石） 中国邮政银行 3215993680000546586 | 100000 | 100000 | 100000
25 | [11 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 王刚（砂石） 岳西农商银行6215508413000008549 | 105000 | 105000 | 105000
26 | 2020-12-23 | [10 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 王学高 | 31825 | 29799.6 | 29799.6
27 | [11 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 王学高 | 30000 | 26380 | 26380
28 | [11 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 王学高 | 17912.03 | 17912.03 | 17912.03
29 | 2020-12-28 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 岳西县群立路桥工程有限责任公司（安徽岳西农村商业银行股份有限公司营业部，20000202225210300000018） | 400000 | 400000 | 120000
合计 |  | 3800000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 40621.09 |  | 217929.59 |  | 2600 |  | 0 |  |  |  |  | 3489412.63 | 49436.69
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 400000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 120000
|  | 已支付金额 |  |  | 280000 | [7 empty] | 大写 | 壹拾贰万元整
Note on T24: lenovo: 2020年11月24日申请