## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 2020年祁门县农村公路扩面延伸工程（渚伊路伊坑段道路硬化） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12477 | 档案编号 |  | 2020010
合同金额 |  | 1067017 |  |  | 中标时间 | 2020-05-26 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-10-09 | 640210.2 |  | 祁门分公司-中行 | 176 757 930 442 |  | 1% | 6402.1 |  | 12804.2 | 2个点企税 |  |  |  |  | 祁门金信园林工程有限公司-劳务 开户行：建行祁门支行 账号：3405 0169 7408 0000 0284 | 288539.3 |  | 133360
|  |  | 8000 | 祁门分公司-中行（用于交税） | 176 757 930 442 |  |  | -6402.1 |  | -12804.2 | [5 empty] | 汪同德-黄沙石子 开户行：安徽省祁门县农村信用社小路口分社 账号：6215 2684 0370 0004 048 | 275450 |  | 275450
[16 empty] | 黄富贵-水泥 开户行：安徽省农村信用社祁门县凤凰支行 账号：6215 5084 1370 0172 950 | 358280 |  | 231400
合计 |  | 640210.2 | 8000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 640210 | 8000.2
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 640210 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 640210
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 640210

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 12477-2020年祁门县农村公路扩面延伸工程（渚伊路伊坑段道路硬化） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12477 | 档案编号 |  | 2020010
合同金额 |  | 1067017 |  |  | 中标时间 | 2020.5.26 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1053264.93 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-10-09 | 640210.2 |  | 祁门分公司-中行 | 176 757 930 442 |  | 1% | 6402.1 |  | 12804.2 | 2个点企税 |  |  |  |  | 祁门金信园林工程有限公司-劳务 开户行：建行祁门支行 账号：3405 0169 7408 0000 0284 | 288539.3 |  | 133360
|  |  | 8000 | 祁门分公司-中行（用于交税） | 176 757 930 442 |  |  | -6402.1 |  | -12804.2 | [5 empty] | 汪同德-黄沙石子 开户行：安徽省祁门县农村信用社小路口分社 账号：6215 2684 0370 0004 048 | 275450 |  | 275450
[16 empty] | 黄富贵-水泥 开户行：安徽省农村信用社祁门县凤凰支行 账号：6215 5084 1370 0172 950 | 358280 |  | 231400
2 | 2020-12-24 | 360391.48 |  | 祁门分公司-中行 | 176 757 930 442 |  | 1% | 3603.91 |  | 7207.83 | 2个点企税 | 3000 | 建造师占用费1500*2个月 |  |  | 黄富贵-水泥 开户行：安徽省农村信用社祁门县凤凰支行 账号：6215 5084 1370 0172 950 | 358280 |  | 129612.18
[8 empty] | -3603.91 |  | -7207.83 |  | -3000 | 合作人已转王光如账户 |  |  | 祁门金信园林工程有限公司-劳务 开户行：建行祁门支行 账号：3405 0169 7408 0000 0284 | 288539.3 |  | 230779.3
[8 empty] | 526.64 | 剩余的全部管理费 | 1053.27 | 剩余全部企税
[8 empty] | -526.64 |  | -1053.27
合计 |  | 1000601.68 | 8000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1000601.48 | 8000.2
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 360391.48 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 360391.48
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 360391.48
0.95

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 12477-2020年祁门县农村公路扩面延伸工程（渚伊路伊坑段道路硬化） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12477 | 档案编号 |  | 2020010
合同金额 |  | 1067017 |  |  | 中标时间 | 2020.5.26 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1053264.93 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-10-09 | 640210.2 |  | 祁门分公司-中行 | 176 757 930 442 |  | 1% | 6402.1 |  | 12804.2 | 2个点企税 |  |  |  |  | 祁门金信园林工程有限公司-劳务 开户行：建行祁门支行 账号：3405 0169 7408 0000 0284 | 288539.3 |  | 133360
|  |  | 12000 | 祁门分公司-中行（用于交税） | 176 757 930 442 |  |  | -6402.1 |  | -12804.2 | [5 empty] | 汪同德-黄沙石子 开户行：安徽省祁门县农村信用社小路口分社 账号：6215 2684 0370 0004 048 | 275450 |  | 275450
[16 empty] | 黄富贵-水泥 开户行：安徽省农村信用社祁门县凤凰支行 账号：6215 5084 1370 0172 950 | 358280 |  | 231400
2 | 2020-12-24 | 360391.48 |  | 祁门分公司-中行 | 176 757 930 442 |  | 1% | 3603.91 |  | 7207.83 | 2个点企税 | 3000 | 建造师占用费1500*2个月 |  |  | 黄富贵-水泥 开户行：安徽省农村信用社祁门县凤凰支行 账号：6215 5084 1370 0172 950 | 358280 |  | 129612.18
[8 empty] | -3603.91 |  | -7207.83 |  | -3000 | 合作人已转王光如账户 |  |  | 祁门金信园林工程有限公司-劳务 开户行：建行祁门支行 账号：3405 0169 7408 0000 0284 | 288539.3 |  | 230779.3
[8 empty] | 526.64 | 剩余的全部管理费 | 1053.27 | 剩余全部企税
[8 empty] | -526.64 |  | -1053.27
3 | 2023-04-26 | 52663.25 |  | 祁门分公司-中行 | 176 757 930 442 | [10 empty] | 黄富贵-水泥 开户行：安徽省农村信用社祁门县凤凰支行 账号：6215 5084 1370 0172 950 | 358280 |  | 26397.82
|  |  | -9665.43 | 汪桂君 | 开户行：中国建设银行黄山市徽州区支行 账号：6236 6817 1000 0078 208 | [10 empty] | 汪桂君-报销费用 开户行：中国建设银行黄山市徽州区支行 账号：6236 6817 1000 0078 208 |  |  | 12100
[16 empty] | 周鸽霖-搬运费 开户行：安徽省农村信用社祁门县凫峰支行 账号：6217 7883 7370 0112 371 |  |  | 4500
合计 |  | 1053264.93 | 2334.57 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1043599.3 | 12000.2
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 52663.25 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 52663.25
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 52663.25
1