## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 12502-休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（首源路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12502 | 档案编号 |  | 2020016
合同金额 |  | 1484913.3 |  |  | 中标时间 | 2020.6.9 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-22 | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 歙县腾翼建筑材料商店-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0075 911 | 169650 | 169650 | 169650
|  |  | 5000 | 休宁分公司账户-汪桂君转 | 185 757 934 369 |  |  | -3000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -6000 | [5 empty] | 歙县鸿腾建材经营部-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0088 771 | 130500 | 130500 | 130500
合计 |  | 300000 | 5000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 300150 | 4850
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 300150 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 300150
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 叁拾万零壹佰伍拾元整

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 12502-休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（首源路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12502 | 档案编号 |  | 2020016
合同金额 |  | 1484913.3 |  |  | 中标时间 | 2020.6.9 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-22 | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 歙县腾翼建筑材料商店-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0075 911 | 169650 | 169650 | 169650
|  |  | 5000 | 休宁分公司账户-汪桂君转 | 185 757 934 369 |  |  | -3000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -6000 | [5 empty] | 歙县鸿腾建材经营部-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0088 771 | 130500 | 130500 | 130500
2 | 2020-10-22 | 60000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3600 |  | 7200 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 200000 | 200000
|  | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -3600 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -7200 | [5 empty] | 黄山市荣柯土石方工程有限公司-机械 开户行：工商银行徽州支行 账号：1310 0941 0920 0019 070 | 150000 | 159900 | 159900
合计 |  | 660000 | 5000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 660050 | 4950
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 359900 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 359900
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 359900

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 12502-休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（首源路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12502 | 档案编号 |  | 2020016
合同金额 |  | 1484913.3 |  |  | 中标时间 | 2020.6.9 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1524049.8 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-22 | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 歙县腾翼建筑材料商店-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0075 911 | 169650 | 169650 | 169650
|  |  | 5000 | 休宁分公司账户-汪桂君转 | 185 757 934 369 |  |  | -3000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -6000 | [5 empty] | 歙县鸿腾建材经营部-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0088 771 | 130500 | 130500 | 130500
2 | 2020-10-22 | 60000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3600 |  | 7200 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 200000 | 200000
|  | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -3600 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -7200 | [5 empty] | 黄山市荣柯土石方工程有限公司-机械 开户行：工商银行徽州支行 账号：1310 0941 0920 0019 070 | 150000 | 159900 | 159900
3 | 2020-12-24 | 600000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 6000 |  | 12000 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 443271.5 | 243271.5
[8 empty] | -6000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -12000 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 |  | 113243.8
[16 empty] | 山东冠县杰达交通设施有限公司-护栏 开户行：工行冠县支行 账号：1611 0020 0920 0141 522 | 53484.7 | 53484.7 | 53484.7
[16 empty] | 黄雪英-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2614 599 | 190000 | 190000 | 190000
合计 |  | 1260000 | 5000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1260050 | 4950
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 600000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 600000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 600000
0.82674

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 12502-休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（首源路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12502 | 档案编号 |  | 2020016
合同金额 |  | 1484913.3 |  |  | 中标时间 | 2020.6.9 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工、审计、不领章承诺书、终结结算承诺书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1524049.8 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-22 | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 歙县腾翼建筑材料商店-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0075 911 | 169650 | 169650 | 169650
|  |  | 15500 | 休宁分公司账户-汪桂君转 | 185 757 934 369 |  |  | -3000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -6000 | [5 empty] | 歙县鸿腾建材经营部-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0088 771 | 130500 | 130500 | 130500
2 | 2020-10-22 | 60000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3600 |  | 7200 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 200000 | 200000
|  | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -3600 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -7200 | [5 empty] | 黄山市荣柯土石方工程有限公司-机械 开户行：工商银行徽州支行 账号：1310 0941 0920 0019 070 | 150000 | 159900 | 159900
3 | 2020-12-24 | 600000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 6000 |  | 12000 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 443271.5 | 243271.5
[8 empty] | -6000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -12000 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 | 245950 | 113243.8
[16 empty] | 山东冠县杰达交通设施有限公司-护栏 开户行：工行冠县支行 账号：1611 0020 0920 0141 522 | 53484.7 | 53484.7 | 53484.7
[16 empty] | 黄雪英-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2614 599 | 190000 | 190000 | 190000
4 | 2021-02-19 | 100000 |  |  |  |  | 1% | 2640 | 剩余全部管理费 | 5280.98 | 剩余全部企税 | 4500 | 建造师占用费 |  |  | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 | 245950 | 68150
[8 empty] | -2640 | 合作人已转王光如账号 | -5280.98 | 合作人已转王光如账号 | -4500 | 合作人已转王光如账号 |  |  | 黄山聚合广告传媒有限公司-标志牌 开户行：建行休宁支行 行号：2000 0590 5476 1030 0000 163 | 21000 | 20000 | 20000
[10 empty] | 16135 | 补扣增值税及附加
合计 |  | 1360000 | 15500 |  |  |  | - | 0 |  | 16135 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1348200 | 11165
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 88150 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 88150
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 88150

## 4-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 12502-休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（首源路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12502 | 档案编号 |  | 2020016
合同金额 |  | 1484913.3 |  |  | 中标时间 | 2020.6.9 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工、审计、不领章承诺书、终结结算承诺书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1524049.8 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-22 | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 歙县腾翼建筑材料商店-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0075 911 | 169650 | 169650 | 169650
|  |  | 15500 | 休宁分公司账户-汪桂君转 | 185 757 934 369 |  |  | -3000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -6000 | [5 empty] | 歙县鸿腾建材经营部-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0088 771 | 130500 | 130500 | 130500
2 | 2020-10-22 | 60000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3600 |  | 7200 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 200000 | 200000
|  | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -3600 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -7200 | [5 empty] | 黄山市荣柯土石方工程有限公司-机械 开户行：工商银行徽州支行 账号：1310 0941 0920 0019 070 | 150000 | 159900 | 159900
3 | 2020-12-24 | 600000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 6000 |  | 12000 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 443271.5 | 243271.5
[8 empty] | -6000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -12000 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 | 245950 | 113243.8
[16 empty] | 山东冠县杰达交通设施有限公司-护栏 开户行：工行冠县支行 账号：1611 0020 0920 0141 522 | 53484.7 | 53484.7 | 53484.7
[16 empty] | 黄雪英-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2614 599 | 190000 | 190000 | 190000
4 | 2021-02-19 | 100000 |  |  |  |  | 1% | 2640 | 剩余全部管理费 | 5280.98 | 剩余全部企税 | 4500 | 建造师占用费 |  |  | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 | 245950 | 68150
[8 empty] | -2640 | 合作人已转王光如账号 | -5280.98 | 合作人已转王光如账号 | -4500 | 合作人已转王光如账号 |  |  | 黄山聚合广告传媒有限公司-标志牌 开户行：建行休宁支行 行号：2000 0590 5476 1030 0000 163 | 21000 | 20000 | 20000
[10 empty] | 16135 | 补扣增值税及附加
5 | 2021-03-19 |  | -11165 | 汪桂君-建行徽州区支行 | 6236 6817 1000 0078 208
合计 |  | 1360000 | 4335 |  |  |  | - | 0 |  | 16135 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1348200 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 11165 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 11165
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 11165

## 5-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 12502-休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（首源路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12502 | 档案编号 |  | 2020016
合同金额 |  | 1484913.3 |  |  | 中标时间 | 2020.6.9 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工、审计、不领章承诺书、终结结算承诺书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1524049.8 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-22 | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 歙县腾翼建筑材料商店-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0075 911 | 169650 | 169650 | 169650
|  |  | 15500 | 休宁分公司账户-汪桂君转 | 185 757 934 369 |  |  | -3000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -6000 | [5 empty] | 歙县鸿腾建材经营部-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0088 771 | 130500 | 130500 | 130500
2 | 2020-10-22 | 60000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3600 |  | 7200 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 200000 | 200000
|  | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -3600 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -7200 | [5 empty] | 黄山市荣柯土石方工程有限公司-机械 开户行：工商银行徽州支行 账号：1310 0941 0920 0019 070 | 150000 | 159900 | 159900
3 | 2020-12-24 | 600000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 6000 |  | 12000 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 443271.5 | 243271.5
[8 empty] | -6000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -12000 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 | 245950 | 113243.8
[16 empty] | 山东冠县杰达交通设施有限公司-护栏 开户行：工行冠县支行 账号：1611 0020 0920 0141 522 | 53484.7 | 53484.7 | 53484.7
[16 empty] | 黄雪英-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2614 599 | 190000 | 190000 | 190000
4 | 2021-02-19 | 100000 |  |  |  |  | 1% | 2640 | 剩余全部管理费 | 5280.98 | 剩余全部企税 | 4500 | 建造师占用费 |  |  | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 | 245950 | 68150
[8 empty] | -2640 | 合作人已转王光如账号 | -5280.98 | 合作人已转王光如账号 | -4500 | 合作人已转王光如账号 |  |  | 黄山聚合广告传媒有限公司-标志牌 开户行：建行休宁支行 行号：2000 0590 5476 1030 0000 163 | 21000 | 20000 | 20000
[10 empty] | 16135 | 补扣增值税及附加
5 | 2021-03-19 |  | -11165 | 汪桂君-建行徽州区支行 | 6236 6817 1000 0078 208
6 | 2021-09-18 | 110000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 |  | 20000
[16 empty] | 黄山云泰建材销售有限公司-水泥 开户行：工行休宁支行 账号：1310 0930 0902 4870 825 | 90060 |  | 90000
合计 |  | 1470000 | 4335 |  |  |  | - | 0 |  | 16135 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1458200 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 110000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 110000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 110000

## 6-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 12502-休宁县2020年农村公路扩面延伸工程（首源路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12502 | 档案编号 |  | 2020016
合同金额 |  | 1484913.3 |  |  | 中标时间 | 2020.6.9 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、交工、审计、不领章承诺书、终结结算承诺书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 1524049.8 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君13805595218 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-22 | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3000 |  | 6000 | 企税2% |  |  |  |  | 歙县腾翼建筑材料商店-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0075 911 | 169650 | 169650 | 169650
|  |  | 15500 | 休宁分公司账户-汪桂君转 | 185 757 934 369 |  |  | -3000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -6000 | [5 empty] | 歙县鸿腾建材经营部-水泥 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0088 771 | 130500 | 130500 | 130500
2 | 2020-10-22 | 60000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 3600 |  | 7200 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 200000 | 200000
|  | 300000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | -3600 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -7200 | [5 empty] | 黄山市荣柯土石方工程有限公司-机械 开户行：工商银行徽州支行 账号：1310 0941 0920 0019 070 | 150000 | 159900 | 159900
3 | 2020-12-24 | 600000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  | 1% | 6000 |  | 12000 | 企税2% |  |  |  |  | 休宁县云清施工队-劳务 开户行：建行休宁支行 账号：3405 0169 7208 0000 0351 | 443271.5 | 443271.5 | 243271.5
[8 empty] | -6000 | 管理费税金合作人已转王光如账号 | -12000 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 | 245950 | 113243.8
[16 empty] | 山东冠县杰达交通设施有限公司-护栏 开户行：工行冠县支行 账号：1611 0020 0920 0141 522 | 53484.7 | 53484.7 | 53484.7
[16 empty] | 黄雪英-石子 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 2614 599 | 190000 | 190000 | 190000
4 | 2021-02-19 | 100000 |  |  |  |  | 1% | 2640 | 剩余全部管理费 | 5280.98 | 剩余全部企税 | 4500 | 建造师占用费 |  |  | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 | 245950 | 68150
[8 empty] | -2640 | 合作人已转王光如账号 | -5280.98 | 合作人已转王光如账号 | -4500 | 合作人已转王光如账号 |  |  | 黄山聚合广告传媒有限公司-标志牌 开户行：建行休宁支行 行号：2000 0590 5476 1030 0000 163 | 21000 | 20000 | 20000
[10 empty] | 16135 | 补扣增值税及附加
5 | 2021-03-19 |  | -11165 | 汪桂君-建行徽州区支行 | 6236 6817 1000 0078 208
6 | 2021-09-18 | 110000 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 |  | 20000
[16 empty] | 黄山云泰建材销售有限公司-水泥 开户行：工行休宁支行 账号：1310 0930 0902 4870 825 | 90060 |  | 90000
7 | 2023-01-20 | 54049.8 |  | 中行休宁分公司 | 185 757 934 369 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 汪桂君-报销费用 开户行：建行徽州区支行 账号：6236 6817 1000 0078 208 |  |  | 6800
|  |  | -2693.6 | 汪桂君-建行徽州区支行 | 6236 6817 1000 0078 208 | [10 empty] | 鲍云飞-砂石 开户行：建行休宁支行 账号：6217 0017 1000 3034 136 | 245950 |  | 44556.2
合计 |  | 1524049.8 | 1641.4 |  |  |  | - | 0 |  | 16135 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1509556.2 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 54049.8 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 54049.8
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 54049.8