## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 12740融水苗族自治县 2020 年农村公路安全生命防护工程施工招标№06标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 融水苗族自治县农村公路建设工作领导小组办公室 |  |  |  | ERP编号 |  | 12740 | 档案编号 |  | CD2020
合同金额 |  | 6011524 |  |  | 中标时间 | 2020-08-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、合同、项目投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 南部大区-广西省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | / |  |  |  | 施工人 |  | 叶绍锋 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-11-05 |  | 189000 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 189000
合计 |  | 0 | 189000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 189000 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 189000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 189000
|  | 已支付金额 | [9 empty] | 大写 | 189000

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 12740融水苗族自治县 2020 年农村公路安全生命防护工程施工招标№06标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 融水苗族自治县农村公路建设工作领导小组办公室 |  |  |  | ERP编号 |  | 12740 | 档案编号 |  | CD2020
合同金额 |  | 6011524 |  |  | 中标时间 | 2020-08-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、合同、项目投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 南部大区-广西省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | / |  |  |  | 施工人 |  | 叶绍锋 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-11-05 |  | 189000 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 189000
2 | 2020-11-16 |  | 276290 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 276290
3
合计 |  | 0 | 465290 |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 465290
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 276290 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 276290
|  | 已支付金额 | [9 empty] | 大写 | 276290

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 12740融水苗族自治县 2020 年农村公路安全生命防护工程施工招标№06标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 融水苗族自治县农村公路建设工作领导小组办公室 |  |  |  | ERP编号 |  | 12740 | 档案编号 |  | CD2020
合同金额 |  | 6011524 |  |  | 中标时间 | 2020-08-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、合同、项目投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 南部大区-广西省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | / |  |  |  | 施工人 |  | 叶绍锋 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-11-05 |  | 189000 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 189000
2 | 2020-11-16 |  | 276290 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 276290
3 | 2020-12-02 | 2856000 |  | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 57120 |  | 45000 | 200 | 扣前两次手续费 | 393361 | 暂扣企税
|  | 744000 |  | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 14880 |  | 2477 | 1000 | 王童-办理农民工专户开户
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [5 empty] | 200 | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 2100000
合计 |  | 3600000 | 465290 |  |  |  | - | 72000 |  | 47477 | 1400 | - | 393361 | - | - |  |  | 2565290 | 985762
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 2100000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 2100000
|  | 已支付金额 | [9 empty] | 大写 | 2100000

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 12740融水苗族自治县 2020 年农村公路安全生命防护工程施工招标№06标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 融水苗族自治县农村公路建设工作领导小组办公室 |  |  |  | ERP编号 |  | 12740 | 档案编号 |  | CD2020
合同金额 |  | 6011524 |  |  | 中标时间 | 2020-08-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、合同、项目投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 南部大区-广西省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | / |  |  |  | 施工人 |  | 叶绍锋 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-11-05 |  | 189000 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 189000
2 | 2020-11-16 |  | 276290 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 276290
3 | 2020-12-02 | 2856000 |  | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 57120 |  | 45000 | 200 | 扣前两次手续费 | 393361 | 暂扣企税
|  | 744000 |  | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 14880 |  | 2477 | 1000 | 王童-办理农民工专户开户
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [5 empty] | 200 | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 2100000
4 | 2020-12-16 | 714000 |  | 农民工工资专户 | 45050110331100001101 |  | 2% | 14280 |  |  | 500 | 外经证费用500
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [5 empty] | 100 | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 210120
4.1 | 2020-12-24 | [6 empty] | -72000 |  | -47477 | -2000
-14280
合计 |  | 4314000 | 465290 |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 393361 | - | - |  |  | 2775410 | 1610519
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 210120 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 210120
|  | 已支付金额 | [9 empty] | 大写 | 210120

## 4.1
工程款支付证书
工程名称 |  | 12740融水苗族自治县 2020 年农村公路安全生命防护工程施工招标№06标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 融水苗族自治县农村公路建设工作领导小组办公室 |  |  |  | ERP编号 |  | 12740 | 档案编号 |  | CD2020
合同金额 |  | 6011524 |  |  | 中标时间 | 2020-08-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、合同、项目投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 南部大区-广西省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | / |  |  |  | 施工人 |  | 叶绍锋 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-11-05 |  | 189000 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 189000
2 | 2020-11-16 |  | 276290 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 276290
3 | 2020-12-02 | 2856000 |  | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 57120 |  | 45000 | 200 | 扣前两次手续费 | 393361 | 暂扣企税
|  | 744000 |  | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 14880 |  | 2477 | 1000 | 王童-办理农民工专户开户
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [5 empty] | 200 | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 2100000
4 | 2020-12-16 | 714000 |  | 农民工工资专户 | 45050110331100001101 |  | 2% | 14280 |  |  | 500 | 外经证费用500
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [5 empty] | 100 | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 210120
4.1 | 2020-12-28 |  |  | 广西北部湾银行南宁市财富国际支行 | 800087291966887 |  |  | -72000 |  | -47477 | 100 |  |  |  | 南宁市桂汉建筑劳务分包有限公司 |  |  | 500000
|  |  |  | （叶绍红）广西崇左农商营业部 | 6231330500046733791 | [5 empty] | 100 | 扣本次财务手续费 |  |  | 叶绍红（机械） |  |  | 401500
|  |  |  | 付民工工资，详见工资表 | 付民工工资，详见工资表 | [9 empty] | 付民工工资，详见工资表 |  |  | 450000
合计 |  | 4314000 | 465290 |  |  |  | - | 14280 |  | 0 | 2200 | - | 393361 | - | - |  |  | 4126910 | 242539
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1351500 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1351500
|  | 已支付金额 | [9 empty] | 大写 | 1351500

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 12740融水苗族自治县 2020 年农村公路安全生命防护工程施工招标№06标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 融水苗族自治县农村公路建设工作领导小组办公室 |  |  |  | ERP编号 |  | 12740 | 档案编号 |  | CD2020
合同金额 |  | 6011524 |  |  | 中标时间 | 2020-08-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、合同、项目投资协议、不领章承诺书、交工验收证书、审计报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 南部大区-广西省
决算金额 |  | 5127851.31 |  |  | 决算时间 | 2023.04.07 | 项目部印章 |  | / |  |  |  | 施工人 |  | 叶绍锋 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-11-05 |  | 189000 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 189000
2 | 2020-11-16 |  | 276290 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 276290
3 | 2020-12-02 | 2856000 |  | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 57120 |  | 45000 | 200 | 扣前两次手续费 | 393361 | 暂扣企税
|  | 744000 |  | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 14880 |  | 2477 | 1000 | 王童-办理农民工专户开户
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [5 empty] | 200 | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 2100000
4 | 2020-12-16 | 714000 |  | 农民工工资专户 | 45050110331100001101 |  | 2% | 14280 |  |  | 500 | 外经证费用500
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [5 empty] | 100 | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 210120
4.1 | 2020-12-28 |  |  | 广西北部湾银行南宁市财富国际支行 | 800087291966887 |  |  | -72000 |  | -47477 | 100 |  |  |  | 南宁市桂汉建筑劳务分包有限公司 |  |  | 500000
|  |  |  | （叶绍红）广西崇左农商营业部 | 6231330500046733791 | [5 empty] | 100 | 扣本次财务手续费 |  |  | 叶绍红（机械） |  |  | 401500
|  |  |  | 付民工工资，详见工资表 | 付民工工资，详见工资表 | [9 empty] | 付民工工资，详见工资表 |  |  | 450000
5 | 2020-12-30 | 186000 |  | 农民工工资专户 | 45050110331100001101 |  | 2% | 3720 |  |  |  |  | -393361
|  |  |  | 付民工工资，详见工资表 | 付民工工资，详见工资表 |  |  | -18000 | 合作人已转王光如卡 |  | -2200 | 合作人已转王光如卡 |  |  | 付民工工资，详见工资表 |  |  | 300000
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [5 empty] | 100 | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 388000
6 | 2021-05-12 |  |  | 付民工工资，详见工资表 | 45050110331100001101 | [5 empty] | 50 | 财务银行账户管理转账手续费50元 |  |  | 付民工工资，详见工资表 |  |  | 150000
合计 |  | 4500000 | 465290 |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 150 | - | 0 | - | - |  |  | 4964910 | 230
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 150000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 150000
|  | 已支付金额 | [9 empty] | 大写 | 150000

## Sheet1
工程款支付证书
工程名称 |  | 12740融水苗族自治县 2020 年农村公路安全生命防护工程施工招标№06标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 融水苗族自治县农村公路建设工作领导小组办公室 | [5 empty] | ERP编号 |  | 12740 | 档案编号 |  | CD2020
合同金额 |  | 6011524 |  |  | 中标时间 | 2020-08-01 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、合同、项目投资协议、不领章承诺书、交工验收证书、审计报告 | [5 empty] | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 南部大区-广西省
决算金额 |  | 5127851.31 |  |  | 决算时间 | 2023.04.07 | 项目部印章 |  | / | [5 empty] | 施工人 |  | 叶绍锋 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 邓云琪13471032251
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 备注 | 其他扣款 |  |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 |  | 金额 | 备注 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-11-05 |  | 189000 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [8 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 189000
2 | 2020-11-16 |  | 276290 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [8 empty] | 财务手续费待下次再扣 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 276290
3 | 2020-12-02 | 2856000 |  | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 57120 |  | 45000 |  | 200 |  | 扣前两次手续费 | 393361 | 暂扣企税
|  | 744000 |  | 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 14880 |  | 2477 |  | 1000 |  | 王童-办理农民工专户开户
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 |  |  | -72000 |  |  |  | 200 |  | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 2100000
4 | 2020-12-16 | 714000 |  | 农民工工资专户 | 45050110331100001101 |  | 2% | 14280 |  |  |  | 500 |  | 外经证费用500
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 100 |  | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 210120
4.1 | 2020-12-28 |  |  | 广西北部湾银行南宁市财富国际支行 | 800087291966887 |  |  |  |  | -47477 |  | 100 |  |  |  |  | 南宁市桂汉建筑劳务分包有限公司 |  |  | 500000
|  |  |  | （叶绍红）广西崇左农商营业部 | 6231330500046733791 | [6 empty] | 100 |  | 扣本次财务手续费 |  |  | 叶绍红（机械） |  |  | 401500
|  |  |  | 付民工工资，详见工资表 | 付民工工资，详见工资表 | [11 empty] | 付民工工资，详见工资表 |  |  | 450000
5 | 2020-12-30 | 186000 |  | 农民工工资专户 | 45050110331100001101 |  | 2% | 3720 |  |  |  | 50 | 补扣手续费 |  | -393361
|  |  |  | 付民工工资，详见工资表 | 付民工工资，详见工资表 |  |  | -18000 | 合作人已转王光如卡 |  |  | -2200 |  | 合作人已转王光如卡 |  |  | 付民工工资，详见工资表 |  |  | 300000
|  |  |  | 安徽岳西农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20010070121166600000014 | [6 empty] | 100 |  | 扣财务手续费 |  |  | 安徽拓创交通设施有限公司(波形护栏) |  |  | 388000
6 | 2021-05-12 |  |  | 付民工工资，详见工资表 | 45050110331100001101 |  | 2% |  | 按中标价2%扣除剩余管理费，暂未扣 |  |  | 50 |  | 2023.07.19财务银行账户管理转账手续费50元 |  |  | 付民工工资，详见工资表 |  |  | 150000
[12 empty] | 50 |  | 2023.11.16财务银行账户管理转账手续费50元
7 | 2024-11-12 | 502280.8 |  | 中国银行 | 175257190682 |  |  | 30230.48 | 按中标价2%扣除剩余管理费 | 15115.24 | 按中标价1%扣除剩余企税 | 400 | 补扣手续费
|  | 125570.2 |  | 农民工工资专户 | 450501103-31100001101 | [6 empty] | 500 | 外经证2024.11
8 | 2024-11-15 | [15 empty] | 广西省柳州市融水苗族自治县融水税务局（增值税） |  |  | 13363.43
[12 empty] | 100 | 手续费 |  |  |  | 账号:6231330500046733791（机械款） 户名:叶绍红 开户行: 广西崇左农村商业银行营业部 | 601500 |  | 125570.2
9 | 2024-11-22 | [10 empty] | 50 | 手续费 |  |  |  | 账号:6231330500046733791(机械款) 户名:叶绍红 开户行: 广西崇左农村商业银行营业部 | 601500 |  | 74429.8
10 | 2024-11-25 | [8 empty] | 15000 | 建造师费
10 | 2024-11-25 |  | -352410.85 | 退周转金 | [7 empty] | 100 | 手续费 |  |  |  | 账号:6217003370015039819(周转金) 户名:叶绍烽 开户行: 中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行
[12 empty] | 711 | 登报费
合计 |  | 5127851 | 112879.15 |  |  |  | - | 30230.48 |  | 30115.24 |  | 2111 |  | - | 0 | - | - |  |  | 5178273.43 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 150000 |  | 本次支付金额 | [6 empty] | 小写 | 150000
|  | 已支付金额 | [11 empty] | 大写 | 150000
Note on K20: lenovo: 1个点企税，暂未扣
Note on K23: lenovo: 按中标价1%扣除剩余企税，暂未扣