## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 禄劝至大松树公路（禄劝至半角段）提升整治交安1标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 昆明市公路局 |  |  |  | ERP编号 |  | 12780 | 档案编号 |  | CD2021
合同金额 |  | 7193109 |  |  | 中标时间 | 2020.8.10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区-云南
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 蒲志勇 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
| 2021.1.13 | 2274684 |  | 中国农业银行股份有限公司禄劝秀屏路支行 | 24210201040009623 |  | 1% | 22746.84 |  | 341300.08 |  |  | 1500 | 王文伍8月份出场费
22746.84
1252.12
81031.63
| 2021-01-22 | [9 empty] | 200 | 手续费 |  |  | 云南恒久装饰工程有限公司 |  |  | 1247392.38
| 2021-01-29 |  |  | 招商银行昆明分行士里长街支行 | 871905669610701 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 云南恒久建筑劳务有限公司 |  |  | 529200
合计 |  | 2274684 | 0 |  |  |  | - | 22746.84 |  | 446330.67 | 300 | - | 1500 | - | - |  |  | 1776592.38 | 27214.11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 529200 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 529200
|  | 已支付金额 |  |  | 529200 | [6 empty] | 大写 | 伍拾贰万玖仟贰佰
Note on K8: Administrator: 暂扣企税
Note on K9: Administrator: 1%企税
Note on K10: Administrator: 水利基金
Note on K11: Administrator: 增值税及附加

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 禄劝至大松树公路（禄劝至半角段）提升整治交安1标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 昆明市公路局 |  |  |  | ERP编号 |  | 12780 | 档案编号 |  | CD2021
合同金额 |  | 7193109 |  |  | 中标时间 | 2020.8.10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区-云南
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 蒲志勇 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021.1.13 | 2274684 |  | 中国农业银行股份有限公司禄劝秀屏路支行 | 2421 0201 0400 0962 3 |  | 1% | 22746.84 |  | 341300.08 | 200 | 手续费 | 1500 | 王文伍8月份出场费 | 云南恒久装饰工程有限公司 |  |  | 1247392.38
22746.84
2 | 2021-01-29 | [8 empty] | 1252.12 | 100 | 手续费 |  |  | 云南恒久建筑劳务有限公司 |  |  | 529200
81031.63
3 | 2021-02-09 | 1213710 |  | 中国农业银行股份有限公司禄劝秀屏路支行 | 2421 0201 0400 0962 3 |  | 1% | 12137.1 |  | 12805.2 | 200 | 手续费 |  |  | 云南恒久建筑劳务有限公司-劳务 | 1365023 |  | 176400
|  | -210000 |  | 昆明市人力资源和社会保障局-农民工工资保证金 | [6 empty] | 500 | 2020/12/25外经证
合计 |  | 3278394 | 0 |  |  |  | - | 34883.94 |  | 459135.87 | 1000 | - | 1500 | - | - |  |  | 1952992.38 | 828881.81
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 176400 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 176400
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 176400
Note on K8: Administrator: 暂扣企税
Note on K9: Administrator: 1%企税
Note on K10: Administrator: 水利基金
Note on K11: Administrator: 增值税及附加

## 2-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 禄劝至大松树公路（禄劝至半角段）提升整治交安1标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 昆明市公路局 |  |  |  | ERP编号 |  | 12780 | 档案编号 |  | CD2021
合同金额 |  | 7193109 |  |  | 中标时间 | 2020.8.10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议（在朱敏处、孙总未签字） |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区-云南
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 蒲荣、蒲志勇 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021.1.13 | 2274684 |  | 中国农业银行股份有限公司禄劝秀屏路支行 | 2421 0201 0400 0962 3 |  | 1% | 22746.84 |  | 341300.08 | 200 | 手续费 | 1500 | 王文伍8月份出场费 | 云南恒久装饰工程有限公司 |  |  | 1247392.38
22746.84
2 | 2021-01-29 | [8 empty] | 1252.12 | 100 | 手续费 |  |  | 云南恒久建筑劳务有限公司 |  |  | 529200
81031.63
3 | 2021-02-09 | 1213710 |  | 中国农业银行股份有限公司禄劝秀屏路支行 | 2421 0201 0400 0962 3 |  | 1% | 12137.1 |  | 12805.2 | 200 | 手续费 |  |  | 云南恒久建筑劳务有限公司-劳务 | 1365023 |  | 176400
|  | -210000 |  | 昆明市人力资源和社会保障局-农民工工资保证金 | [6 empty] | 500 | 2020/12/25外经证
4 | 2021-03-12 | [9 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 云南恒久装饰工程有限公司-交安 | 4767088.03 | 2075574.03 | 628181.65
合计 |  | 3278394 | 0 |  |  |  | - | 34883.94 |  | 459135.87 | 1100 | - | 1500 | - | - |  |  | 2581174.03 | 200600.16
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 628181.65 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 628181.65
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 628181.65
Note on K8: Administrator: 暂扣企税
Note on K9: Administrator: 1%企税
Note on K10: Administrator: 水利基金
Note on K11: Administrator: 增值税及附加

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 禄劝至大松树公路（禄劝至半角段）提升整治交安1标 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 昆明市公路局 |  |  |  | ERP编号 |  | 12780 | 档案编号 |  | CD2021
合同金额 |  | 7193109 |  |  | 中标时间 | 2020.8.10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议（在朱敏处、孙总未签字） |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区-云南
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 蒲荣、蒲志勇 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021.1.13 | 2274684 |  | 中国农业银行股份有限公司禄劝秀屏路支行 | 2421 0201 0400 0962 3 |  | 1% | 22746.84 |  | 341300.08 | 200 | 手续费 | 1500 | 王文伍8月份出场费 | 云南恒久装饰工程有限公司 |  |  | 1247392.38
22746.84
2 | 2021-01-29 | [8 empty] | 1252.12 | 100 | 手续费 |  |  | 云南恒久建筑劳务有限公司 |  |  | 529200
81031.63
3 | 2021-02-09 | 1213710 |  | 中国农业银行股份有限公司禄劝秀屏路支行 | 2421 0201 0400 0962 3 |  | 1% | 12137.1 |  | 12805.2 | 200 | 手续费 |  |  | 云南恒久建筑劳务有限公司-劳务 | 1365023 |  | 176400
|  | -210000 |  | 昆明市人力资源和社会保障局-农民工工资保证金 | [6 empty] | 500 | 2020/12/25外经证
4 | 2021-03-12 | [9 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 云南恒久装饰工程有限公司-交安 | 4767088.03 | 2075574.03 | 628181.65
5 | 2021-05-28 | 610109 |  | 中国农业银行股份有限公司禄劝秀屏路支行 | 2421 0201 0400 0962 3 |  | 1% | 6101.09 |  | 6436.93 | 100 | 手续费 |  |  | 云南恒久装饰工程有限公司-交安 | 4767088.03 |  | 200000
合计 |  | 3888503 | 0 |  |  |  | - | 40985.03 |  | 465572.8 | 1200 | - | 1500 | - | - |  |  | 2781174.03 | 598071.14
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 200000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 200000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 200000
Note on K8: Administrator: 暂扣企税
Note on K9: Administrator: 1%企税
Note on K10: Administrator: 水利基金
Note on K11: Administrator: 增值税及附加