## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 京台高速长安府段声屏障基础及安装工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12922 | 档案编号 |  | 2020034
合同金额 |  | 3380000 |  |  | 中标时间 | 2020.9.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 左 兵13645691849 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-29 | 676000 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 2% | 13520 |  | 6962.8 | 1%企税6760元，印花税202.8元 | 100 | 转账费 | 2548.5 | 暂扣企税 | 江苏华之杰环境科技有限公司-声屏障采购 开户行：江苏银行宜兴城中支行 账号：2922 0188 0000 5645 3 | 1450064 | 629160 | 629160
[12 empty] | 500 | 2020-9-24外经证
合计 |  | 676000 | 0 |  |  |  | - | 13520 |  | 6962.8 |  | 600 | - | 2548.5 | - | - |  |  | 629160 | 23208.7
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 629160 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 629160
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 629160

## 1-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 京台高速长安府段声屏障基础及安装工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12922 | 档案编号 |  | 2020034
合同金额 |  | 3380000 |  |  | 中标时间 | 2020.9.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 左 兵13645691849 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-29 | 676000 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 2% | 13520 |  | 6962.8 | 1%企税6760元，印花税202.8元 | 100 | 转账费 | 2548.5 | 暂扣企税 | 江苏华之杰环境科技有限公司-声屏障采购 开户行：江苏银行宜兴城中支行 账号：2922 0188 0000 5645 3 | 1450064 | 629160 | 629160
[12 empty] | 500 | 2020-9-24外经证
2 | 2020-11-26 | [10 empty] | 50 | 转账费 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司巢湖市分公司-一切险 开户行：中国工商银行合肥市淮河路支行 账号：9558 8513 0200 0125 185 | 10795.72 |  | 10795.72
合计 |  | 676000 | 0 |  |  |  | - | 13520 |  | 6962.8 |  | 650 | - | 2548.5 | - | - |  |  | 639955.72 | 12362.98
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 10792.72 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 10792.72
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 10792.72

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 京台高速长安府段声屏障基础及安装工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12922 | 档案编号 |  | 2020034
合同金额 |  | 3380000 |  |  | 中标时间 | 2020.9.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 左 兵13645691849 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-29 | 676000 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 2% | 13520 |  | 6962.8 | 1%企税6760元，印花税202.8元 | 100 | 转账费 | 2548.5 | 暂扣企税 | 江苏华之杰环境科技有限公司-声屏障采购 开户行：江苏银行宜兴城中支行 账号：2922 0188 0000 5645 3 | 1450064 | 629160 | 629160
[12 empty] | 500 | 2020-9-24外经证
2 | 2020-11-26 | [10 empty] | 50 | 转账费 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司巢湖市分公司-一切险 开户行：中国工商银行合肥市淮河路支行 账号：9558 8513 0200 0125 185 |  |  | 10795.72
3 | 2020-12-11 | 1000000 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 2% | 20000 |  |  | 账号剩余391178元，等下个星期钱会计办好开户回合肥算税 | 150 | 转账费 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司巢湖市分公司-一切险 开户行：中国工商银行合肥市淮河路支行 账号：9558 8513 0200 0125 185 |  |  | 1034.28
[16 empty] | 江苏华之杰环境科技有限公司-声屏障采购 开户行：江苏银行宜兴城中支行 账号：2922 0188 0000 5645 3 | 1450064 |  | 600000
合计 |  | 1676000 | 0 |  |  |  | - | 33520 |  | 6962.8 |  | 800 | - | 2548.5 | - | - |  |  | 1240990 | 391178.7
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 601034.28 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 601034.28
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 601034.28

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 京台高速长安府段声屏障基础及安装工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12922 | 档案编号 |  | 2020034
合同金额 |  | 3380000 |  |  | 中标时间 | 2020.9.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 3380000 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 左 兵13645691849 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-29 | 676000 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 2% | 13520 |  | 6962.8 | 1%企税6760元，印花税202.8元 | 100 | 转账费 | 2548.5 | 暂扣企税 | 江苏华之杰环境科技有限公司-声屏障采购 开户行：江苏银行宜兴城中支行 账号：2922 0188 0000 5645 3 | 1450064 | 629160 | 629160
[12 empty] | 500 | 2020-9-24外经证
2 | 2020-11-26 | [10 empty] | 50 | 转账费 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司巢湖市分公司-一切险 开户行：中国工商银行合肥市淮河路支行 账号：9558 8513 0200 0125 185 |  |  | 10795.72
3 | 2020-12-11 | 1000000 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 2% | 20000 |  |  | 账号剩余391178元，等下个星期钱会计办好开户回合肥算税 | 150 | 转账费 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司巢湖市分公司-一切险 开户行：中国工商银行合肥市淮河路支行 账号：9558 8513 0200 0125 185 |  |  | 1034.28
[16 empty] | 江苏华之杰环境科技有限公司-声屏障采购 开户行：江苏银行宜兴城中支行 账号：2922 0188 0000 5645 3 | 1450064 |  | 600000
4 | 2021-01-26 | 900000 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 2% | 34080 | 剩余全部管理费 | 54511.8 |  | 200 | 转账费 | -2548.5 | 退暂扣企税 | 宜兴市华鹰地基工程有限公司-分包 开户行：江苏宜兴农村商业银行环科园支行 账号：320 223 6501 2010 0002 5326 | 818928 |  | 600000
[10 empty] | 10444.2 | 已转王光如账号 |  |  |  |  | 安徽华宇交通工程设计咨询有限公司-劳务 开户行：江苏宜兴农村商业银行环科园支行 账号：1024 2010 2100 0323 659 | 932000 |  | 604935.4
-10444.2
合计 |  | 2576000 | 0 |  |  |  | - | 67600 |  | 61474.6 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 2445925.4 | 8.7311e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1204935.4 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1204935.4
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1204935.4

## 4-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 京台高速长安府段声屏障基础及安装工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 12922 | 档案编号 |  | 2020034
合同金额 |  | 3380000 |  |  | 中标时间 | 2020.9.14 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、结算 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 3380000 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 左 兵13645691849 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-09-29 | 676000 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 2% | 13520 |  | 6962.8 | 1%企税6760元，印花税202.8元 | 100 | 转账费 | 2548.5 | 暂扣企税 | 江苏华之杰环境科技有限公司-声屏障采购 开户行：江苏银行宜兴城中支行 账号：2922 0188 0000 5645 3 | 1450064 | 629160 | 629160
[12 empty] | 500 | 2020-9-24外经证
2 | 2020-11-26 | [10 empty] | 50 | 转账费 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司巢湖市分公司-一切险 开户行：中国工商银行合肥市淮河路支行 账号：9558 8513 0200 0125 185 |  |  | 10795.72
3 | 2020-12-11 | 1000000 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 2% | 20000 |  |  | 账号剩余391178元，等下个星期钱会计办好开户回合肥算税 | 150 | 转账费 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司巢湖市分公司-一切险 开户行：中国工商银行合肥市淮河路支行 账号：9558 8513 0200 0125 185 |  |  | 1034.28
[16 empty] | 江苏华之杰环境科技有限公司-声屏障采购 开户行：江苏银行宜兴城中支行 账号：2922 0188 0000 5645 3 | 1450064 |  | 600000
4 | 2021-01-26 | 900000 |  | 中行 | 175 257 190 682 |  | 2% | 34080 | 剩余全部管理费 | 54511.8 |  | 200 | 转账费 | -2548.5 | 退暂扣企税 | 宜兴市华鹰地基工程有限公司-分包 开户行：江苏宜兴农村商业银行环科园支行 账号：320 223 6501 2010 0002 5326 | 818928 |  | 600000
[10 empty] | 10444.2 | 已转王光如账号 |  |  |  |  | 安徽华宇交通工程设计咨询有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥新站支行 账号：1024 2010 2100 0323 659 | 932000 |  | 604935.4
-10444.2
5 | 2021-04-26 | 702600 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 300 | 转账费 |  |  | 安徽华宇交通工程设计咨询有限公司-劳务 开户行：徽商银行合肥新站支行 账号：1024 2010 2100 0323 659 | 932000 | 931700 | 326764.6
[12 empty] | 50 | 转账费 |  |  | 江苏华之杰环境科技有限公司-声屏障采购 开户行：江苏银行宜兴城中支行 账号：2922 0188 0000 5645 3 | 1450064 | 1450064 | 148400.8 |  | 72503.2
[16 empty] | 宜兴市华鹰地基工程有限公司-分包 开户行：江苏宜兴农村商业银行环科园支行 账号：320 223 6501 2010 0002 5326 | 818928 | 818928 | 177981.6 |  | 40946.4
[16 empty] | 左兵-退税金 开户行：招商银行合肥高新区支行 账号：6214 8654 9497 9888 |  |  | 36953.4 |  | 113449.6
合计 |  | 3278600 | 0 |  |  |  | - | 67600 |  | 61474.6 |  | 1350 | - | 0 | - | - |  |  | 3136025.8 | 12149.6 | 12049.6
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 702300 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 702300 | [6 empty] | 12149.6
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 702300
0.97
-101400