## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 沪陕高速叶集段匝道口4改6工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 六安市叶集区交通运输局 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 12950 | 档案编号
合同金额 |  | 4931837.28 |  |  | 中标时间 | 2020-10-16 | 已提供工程资料 | [6 empty] | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  |  | 区域责任人 |  | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2021-02-08; 到款情况 工程款金额: 3452286; 成本票 供货单位: 安徽中汇银工程担保有限公司 | 2500
2 | 到款情况 日期: 2020-10-23; 成本票 供货单位: 安徽万隆建设项目管理有限公司 | 57635.61
3 | 到款情况 日期: 2020-10-26; 成本票 供货单位: 天台仁大交通设施有限公司 | 15872
4 | 到款情况 日期: 2020-11-; 成本票 供货单位: 天台仁大交通设施有限公司 | 37033
5 | 到款情况 日期: 2020-11-; 成本票 供货单位: 邢卫华 | 100000
6 | 到款情况 日期: 2021-11-04; 成本票 供货单位: 六安纳海川钢构材料有限责任公司 | 84000
7 | 到款情况 日期: 2020-11-19; 成本票 供货单位: 六安市叶集区晗宇土石方工程有限公司孙岗分公司 | 250000
8 | 到款情况 日期: 2020-11-19; 成本票 供货单位: 六安市叶集区鑫驰建材销售有限公司 | 20000
9 | 到款情况 日期: 2020-11-19; 成本票 供货单位: 中国人寿财产保险股份有限公司马鞍山市中心支公司 | 18283.89
10 | 到款情况 日期: 2020-11-24; 成本票 供货单位: 六安市叶集区顺发机械租赁有限公司 | 60000
11 | 到款情况 日期: 2020-11-30; 成本票 供货单位: 六安市叶集区玖峰商砼有限公司 | 290000
12 | 到款情况 日期: 2020-11-30; 成本票 供货单位: 20年10月工资 | 15595.84
13 | 到款情况 日期: 2020-11-26; 成本票 供货单位: 邢卫华 | 100000
14 | 到款情况 日期: 2020-12-01; 成本票 供货单位: 李魁 | 10580
15 | 到款情况 日期: 2020-12-08; 成本票 供货单位: 李金启 | 20000
16 | 到款情况 日期: 2020-12-08; 成本票 供货单位: 珠海汉鼎科技有限公司 | 8500
17 | 到款情况 日期: 2020-12-17; 成本票 供货单位: 陕西四维衡器科技有限公司 | 24600
18 | 到款情况 日期: 2020-12-17; 成本票 供货单位: 北京展智工程技术有限公司 | 31000
19 | 到款情况 日期: 2020-12-17; 成本票 供货单位: 深圳市金溢科技股份有限公司 | 44000
20 | 到款情况 日期: 2020-12-17; 成本票 供货单位: 西安世腾金属制品有限公司 | 7020
21 | 到款情况 日期: 2020-12-17; 成本票 供货单位: 安徽西太华信息科技有限公司 | 41625
22 | 到款情况 日期: 2020-12-17; 成本票 供货单位: 北京信路威科技股份有限公司 | 199760
23 | 到款情况 日期: 2020-12-17; 成本票 供货单位: 山东圣泰金属科技有限公司 | 11450
24 | 到款情况 日期: 2020-12-17; 成本票 供货单位: 六安纳海川钢构材料有限责任公司 | 84000
25 | 到款情况 日期: 2020-12-17; 成本票 供货单位: 六安市叶集区顺发机械租赁有限公司 | 40976
26 | 到款情况 日期: 2020-12-18; 成本票 供货单位: 安徽汉高信息科技有限公司 | 75000
27 | 到款情况 日期: 2020-12-25; 成本票 供货单位: 南京鼎鑫旺建筑装饰有限公司 | 100000
28 | 到款情况 日期: 2020-12-29; 成本票 供货单位: 六安市叶集区鑫驰建材销售有限公司 | 56500
29 | 到款情况 日期: 2020-12-08; 成本票 供货单位: 20年11月工资 | 26701
30 | 成本票 供货单位: 西安世腾金属制品有限公司 | 16380
31 | 到款情况 日期: 2021-01-04; 成本票 供货单位: 邢卫华 | 50000
32 | 到款情况 日期: 2021-01-07; 成本票 供货单位: 南京国网电瑞电力科技有限责任公司 | 230850
33 | 到款情况 日期: 2021-01-08; 成本票 供货单位: 六安纳海川钢构材料有限责任公司 | 80000
34 | 到款情况 日期: 2021-01-11; 成本票 供货单位: 南京鼎鑫旺建筑装饰有限公司 | 50000
35 | 到款情况 日期: 2021-01-11; 成本票 供货单位: 阜阳市国剑工程机械租赁有限公司 | 15000
36 | 到款情况 日期: 2021-01-11; 成本票 供货单位: 宜兴市复兴交通设施厂 | 20000
37 | 到款情况 日期: 2021-01-11; 成本票 供货单位: 安徽西太华信息科技有限公司 | 90187.5
38 | 到款情况 日期: 2021-01-15; 成本票 供货单位: 田家庵区曹庵恒娥建材经营部 | 105867.5
39 | 到款情况 日期: 2021-01-19; 成本票 供货单位: 安徽鑫发建筑劳务有限公司 | 17000
40 | 到款情况 日期: 2021-01-19; 成本票 供货单位: 南京鼎鑫旺建筑装饰有限公司 | 50000
41 | 到款情况 日期: 2021-01-21; 成本票 供货单位: 安徽铸辉新型电缆有限公司 | 155729.6
42 | 到款情况 日期: 2021-01-25; 成本票 供货单位: 邢卫华 | 70000
43 | 到款情况 日期: 2021-02-02; 成本票 供货单位: 南京鼎鑫旺建筑装饰有限公司 | 100000
44 | 到款情况 日期: 2021-02-05; 成本票 供货单位: 六安纳海川钢构材料有限责任公司 | 32000
45 | 到款情况 日期: 2021-02-05; 成本票 供货单位: 庐江诺进商贸有限公司 | 15900
46 | 到款情况 日期: 2021-02-09; 成本票 供货单位: 六安市叶集区玖峰商砼有限公司 | 444690
47 | 到款情况 日期: 2021-02-09; 成本票 供货单位: 李金启 | 20000
48 | 到款情况 日期: 2021-02-09; 成本票 供货单位: 董青松 | 40000
49 | 到款情况 日期: 2021-02-09; 成本票 供货单位: 20年12月工资 | 16570.5
50 | 成本票 供货单位: 21年1月工资 | 8680
51 | 成本票 供货单位: 南京鼎鑫旺建筑装饰有限公司 | 50000
52 | 到款情况 日期: 2021-04-06; 成本票 供货单位: 陕西四维衡器科技有限公司 | 100000
53 | 到款情况 日期: 2021-05-10; 成本票 供货单位: 邢卫华 | 10000
54 | 到款情况 日期: 2021-06-21
55 | 到款情况 日期: 2021-08-20; 到款情况 周转金金额: 30800; 其他扣款 金额: 15000; 其他扣款 备注: 交竣工验收评审费; 成本票 供货单位: 北京信路威科技股份有限公司（信路威车辆特征识别系统）; 成本票 合同额: 30800 | 30800
56 | 到款情况 日期: 2021-10-13; 成本票 供货单位: 阜阳市福缘电子科技有限公司; 成本票 合同额: 60000; 成本票 成本票额: 12000 | 10000
57
58
59
60
合计 | 到款情况 周转金金额: 30800; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 15000; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 40800 | -25000
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 10000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 10000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 10000

## Sheet1
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县柯坦镇2020年农村公路水毁修复工程（滨湖路） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13133 | 档案编号 |  | 2020036
合同金额 |  | 1731500 |  |  | 中标时间 | 2020.11.19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 东部大区施迎东18756595977 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2020-12-08; 成本票 供货单位: 合肥钢利龙商贸有限公司-钢筋 开户行：安徽庐江农村商业银行开发区支行 账号：20010102492866600000011; 成本票 合同额: 116785 | 116785
2 | 到款情况 日期: 2020-12-29; 到款情况 工程款金额: 840000; 成本票 供货单位: 庐江县龙腾新型建材有限公司-混凝土 开户行：徽商银行庐江城西支行 账号：223025173641000002; 成本票 合同额: 388750 | 388750
| 成本票 供货单位: 中国人民财产保险股份有限公司庐江支公司（工程一切险）; 成本票 合同额: 7596.99 | 7596.99
4 | 到款情况 日期: 2021-05-07; 成本票 供货单位: 王绪同（工程资料费）中国农业银行芜湖市分行赭山中路分理处 6228 4819 9031 0387 619 | 5000
5 | 到款情况 日期: 2021-05-13; 成本票 供货单位: 庐江县元山路桥工程服务有限公司（沥青摊铺劳务分包）; 成本票 合同额: 34500; 成本票 成本票额: 34500 | 34500
合计 | 到款情况 工程款金额: 840000; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 552631.99 | 287368.01
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 34500; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 34500
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 34500