## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县白湖镇2020年农村道路水毁修复工程（梅山村）施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 庐江县白湖镇人民政府 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 13127 | 档案编号
合同金额 |  | 1690000 |  |  | 中标时间 | 2020.11.19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同、备案表、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 马兴旺 | 区域责任人 | 马金叶 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-12-16 |  | 200000 | 徽行 | [11 empty] | 庐江县龙腾新型建材有限公司（混凝土） |  |  | 200000
2 | 2021-01-11 | 420000 |  | 徽行 |  |  | 10% | 42000 |  | 8200 | 1%企税 | 200 | 前期手续费+本次手续费 |  |  | 安徽腾祥沥青混凝土有限公司（沥青混凝土） | 252000 |  | 150000
3 | 2021-01-18 | [8 empty] | 74477.06 | 暂扣增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 安徽腾祥沥青混凝土有限公司（沥青混凝土） |  |  | 102000
合计 |  | 420000 | 200000 |  |  |  | - | 42000 |  | 82677.06 |  | 300 | - | 0 | - | - |  |  | 452000 | 43022.94
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 102000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 102000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 壹拾万零贰仟万元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县白湖镇2020年农村道路水毁修复工程（梅山村）施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 庐江县白湖镇人民政府 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 13127 | 档案编号
合同金额 |  | 1690000 |  |  | 中标时间 | 2020.11.19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同、备案表、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 马兴旺 | 区域责任人 | 马金叶 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-12-16 |  | 200000 | 徽行 | [11 empty] | 庐江县龙腾新型建材有限公司（混凝土） | 445500 |  | 200000
2 | 2021-01-11 | 420000 |  | 徽行 |  |  | 10% | 42000 |  | 8200 | 1%企税 | 200 | 前期手续费+本次手续费 |  |  | 安徽腾祥沥青混凝土有限公司（沥青混凝土） | 252000 |  | 150000
3 | 2021-01-18 | [8 empty] | 74477.06 | 暂扣增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 安徽腾祥沥青混凝土有限公司（沥青混凝土） |  |  | 102000
4 | 2021-02-09 | 350000 |  | 徽行 |  |  | 10% | 35000 |  | 677.06 | 增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 庐江县龙腾新型建材有限公司（混凝土） |  |  | 191545
[12 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 安徽映辉交通道路设施有限公司（护栏） | 77620 |  | 77620
5 | 2021-02-24 | 50000 | -40000 | 徽行 |  |  | 10% | 5000 | [7 empty] | 马兴旺（退周转金）
合计 |  | 820000 | 160000 |  |  |  | - | 82000 |  | 83354.12 |  | 500 | - | 0 | - | - | 775120 |  | 721165 | 92980.88
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 0 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 0
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 0
Note on Q11: lenovo: 未走钉钉，过年直接支付
Note on Q12: lenovo: 未走钉钉，过年直接支付
Note on Q13: lenovo: 未走钉钉，过年直接支付

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县白湖镇2020年农村道路水毁修复工程（梅山村）施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 庐江县白湖镇人民政府 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 13127 | 档案编号
合同金额 |  | 1690000 |  |  | 中标时间 | 2020.11.19 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同、备案表、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 马兴旺 | 区域责任人 | 马金叶 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-12-16 |  | 200000 | 徽行 | [11 empty] | 庐江县龙腾新型建材有限公司（混凝土） | 445500 |  | 200000
2 | 2021-01-11 | 420000 |  | 徽行 |  |  | 10% | 42000 |  | 8200 | 1%企税 | 200 | 前期手续费+本次手续费 |  |  | 安徽腾祥沥青混凝土有限公司（沥青混凝土） | 252000 |  | 150000
3 | 2021-01-18 | [8 empty] | 74477.06 | 暂扣增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 安徽腾祥沥青混凝土有限公司（沥青混凝土） |  |  | 102000
4 | 2021-02-09 | 350000 |  | 徽行 |  |  | 10% | 35000 |  | 677.06 | 增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 庐江县龙腾新型建材有限公司（混凝土） |  |  | 191545
|  |  | -40000 | [8 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 安徽映辉交通道路设施有限公司（护栏） | 77620 |  | 77620
5 | 2021-02-24 | 50000 | -90000 | 徽行 |  |  | 10% | 5000 | [7 empty] | 马兴旺（退周转金）
合计 |  | 820000 | 70000 |  |  |  | - | 82000 |  | 83354.12 |  | 500 | - | 0 | - | - |  |  | 721165 | 2980.88
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 90000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 90000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 90000
Note on Q11: lenovo: 未走钉钉，过年直接支付
Note on Q12: lenovo: 未走钉钉，过年直接支付
Note on Q13: lenovo: 未走钉钉，过年直接支付