## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县白湖环圩东路（姥山至东三支渠）安全生命防护工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 庐江县白湖镇人民政府 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 13161 | 档案编号
合同金额 |  | 2396000 |  |  | 中标时间 | 2020.11.27 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同、备案表、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  | 1613547.43 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 周俊飞 | 区域责任人 | 马金叶 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-12-16 | [8 empty] | 13300 | 1个点企税 | 240 | 11月30日，暂未扣，马主任去庐江现场对接 |  |  | 安徽东捷交通设施有限公司（护栏） | 1094656 | 900000 | 900000
2 | 2021-02-03 | 1333000 |  |  | 徽行 |  | 12% | 193625.6916 |  | 27731 | 增值税及附加 | 200 | 手续费
3 | 2021-02-05 | [14 empty] | 合肥东昇交通设施有限公司 | 300000 | 300000 | 197903.31
合计 |  | 1333000 | 0 |  |  |  | - | 193625.6916 |  | 41031 |  | 440 | - | 0 | - | - |  |  | 1097903.31 | -0.0016
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 197903.31 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 197903.31
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 197903.31

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 庐江县白湖环圩东路（姥山至东三支渠）安全生命防护工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 庐江县白湖镇人民政府 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 13161 | 档案编号
合同金额 |  | 2396000 |  |  | 中标时间 | 2020.11.27 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、采购合同、备案表、施工合同、审计报告 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 灿运
决算金额 |  | 1613547.43 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 周俊飞 | 区域责任人 | 马金叶 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2020-12-16 | [8 empty] | 13300 | 1个点企税 | 240 | 11月30日，暂未扣，马主任去庐江现场对接 |  |  | 安徽东捷交通设施有限公司（护栏） | 1094656 | 900000 | 900000
2 | 2021-02-03 | 1333000 |  |  | 徽行 |  | 12% | 193625.6916 |  | 27731 | 增值税及附加 | 200 | 手续费
3 | 2021-02-05 | [14 empty] | 合肥东昇交通设施有限公司 | 300000 | 300000 | 197903.31
4 | 2021-04-02 | 232100 |  |  | 徽行 |  |  |  |  | 4754.22 | 增值税及附加 | 200 | 手续费
[10 empty] | 2321 | 1个点企税
合计 |  | 1565100 | 0 |  |  |  | - | 193625.6916 |  | 48106.22 |  | 640 | - | 0 | - | - |  |  | 1097903.31 | 224824.7784
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  |  |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 0