## Sheet1
13289-肥西县公安局交警大队三河中队业务用房建设项目合同发起一览表
序号 | 签订时间 | 合同标的 | 供货单位 | 合同数量 | 合同金额（元） | 投标清单量 | 投标金额 | 完成进度 | 发起人
1 | 2021-03-12 | 开通自来水 | 肥西县刘河自来水厂 |  | 10900 | 0.1495% |  |  | 朱敏
2 | 2021-03-29 | 钢筋 | 合肥风之清贸易有限公司 | 69.628T | 341805.7 | 166吨 |  |  | 朱敏
3 | 2021-04-28 | 水泥 | 安徽省巢湖恒信水泥有限公司 | 1100吨 | 506000 | 1100吨 |  |  | 朱敏
4 | 2021-06-21 | 通力无机房电梯安装 | 安徽瑞迅电梯有限公司 | 1 | 34000 | 0.4663% |  |  | 朱敏 | 3%专票
|  | 通力无机房电梯安装 | 安徽瑞迅电梯有限公司 | 1 | -34000 |  |  |  | 朱敏
5 | 2021-06-21 | 通力无机房电梯采购 | 安徽瑞迅电梯有限公司 | 1 | 133000 | 1.824% |  |  | 朱敏 | 13%专票
|  | 通力无机房电梯采购 | 安徽瑞迅电梯有限公司 | 1 | -133000 |  |  |  | 朱敏
6 | 2021-06-21 | 钢筋 | 合肥风之清贸易有限公司 | 99.965T | 573881.36 | 166吨 |  |  | 朱敏 | 13%专票
7 | 2021-06-30 | 模板 | 庐江县顺茂建材销售有限公司 | 模板4100（张）、木方10000（根） | 400000 | 5.486% |  |  | 朱敏 | 13%专票
8 | 2021-07-05 | 劳务 | 安徽千联建设工程有限公司 |  | 2013326.03 | 27.61% |  |  | 朱敏 | 1%普票
9 | 2021-07-08 | 外架 | 合肥兵顺架业有限公司 | 2600平方米 | 184210 | 2600平方米 |  |  | 朱敏 | 9%专票
10 | 2021-07-12 | 电梯租赁 | 安徽安旭起重设备安装有限公司 |  | 50000 | 0.6857% |  |  | 朱敏 | 3%普票
11 | 2021-07-22 | 烧结空心砖 | 庐江县银鑫建材有限公司 | 70000块 | 60900 |  |  |  | 朱敏 | 13%专票
12 | 2021-08-03 | 通力无机房电梯采购 | 安徽瑞迅电梯有限公司 | 1 | 129000 |  |  |  | 朱敏 | 13%专票
13 | 2021-08-03 | 通力无机房电梯安装 | 安徽瑞迅电梯有限公司 | 1 | 34000 |  |  |  | 朱敏 | 3%专票
14 | 2021-08-16 | 检测协议 | 安徽安旭起重设备安装有限公司 |  | 600 |  |  |  | 朱敏 | 不开票
15 | 2021-09-06 | 外墙保温 | 合肥林枫建筑装饰工程有限责任公司 |  | 163000 |  |  |  | 朱敏 | 9%专票
16 | 2021-09-07 | 油漆、腻子粉 | 安徽科创美涂料科技股份有限公司 |  | 75003 |  |  |  | 朱敏 | 13%专票
17 | 2021-09-13 | 砌墙砖 | 安徽煜旭建材有限公司 |  | 36000 |  |  |  | 朱敏 | 13%专票
18 | 2021-09-15 | 消防泵、排污泵 | 安徽羽泉五金机电工程有限公司 |  | 19390 |  |  |  | 朱敏 | 13%专票
19 | 2021-09-26 | 改性沥青防水卷材 | 安徽金宋桥建筑工程有限公司 | 4500㎡ | 51250 |  |  |  | 朱敏 | 13%专票
| 合计 |  |  |  | 4649266.09
|  |  |  | 合同价 | 7291906.01
|  |  |  | 占比 | 63.76%
|  |  |  | 管理费 | 2%
|  |  |  | 企税 | 1%