## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
合计 |  | 2810000 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 1500000 | 1309000
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1500000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1500000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1500000

## 1-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
合计 |  | 2810000 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 1800000 | 1009000
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 869172.44 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 869172.44
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 869172.44

## 1-3
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
61841.77
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
合计 |  | 2810000 | 0 |  |  |  | - | 28100 |  | 89941.77 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 2600000 | 90958.23
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 800000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 800000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 800000

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
61841.77
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 |  | 2389.79 | [5 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
[10 empty] | 其他下次算 | [5 empty] | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 300000
[16 empty] | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
合计 |  | 6108149 | 0 |  |  |  | - | 28100 |  | 92331.56 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 4398078.91 | 1588638.53
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1798078.91 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1798078.91
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1798078.91

## 2-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
61841.77
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 |  | 2389.79 | [5 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
[10 empty] | 其他下次算 | [10 empty] | 未付
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
5 | 2021-06-11 | [6 empty] | 下次算 |  | 49887.03 | [5 empty] | 云南冠群建筑工程有限公司-保通 开户行：中国建设银行昆明城西支行 账号：5305 0189 5336 0000 0398 | 818247 |  | 409123.5
[16 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务（按工资表发放） 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 156600
[16 empty] | 陈涛林-贵州力珑基础工程有限公司法人-旋挖钻 开户行：建行贵阳龚家寨支行 账号：5200 1463 8360 5250 3116 | 1919354.4 |  | 500000
合计 |  | 6108149 | 0 |  |  |  | - | 28100 |  | 92331.56 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 4163802.41 | 1822915.03
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1065723.5 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1065723.5
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1065723.5

## 2-3
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 | [7 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
其他下次算
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
5 | 2021-06-11 | [6 empty] | 下次算 |  | 28107.2 | 兴业银行办理履约保函费，公司代垫 |  |  |  |  | 云南冠群建筑工程有限公司-保通 开户行：中国建设银行昆明城西支行 账号：5305 0189 5336 0000 0398 | 818247 |  | 409123.5
[16 empty] | 陈涛林-贵州力珑基础工程有限公司法人-旋挖钻 开户行：建行贵阳龚家寨支行 账号：5200 1463 8360 5250 3116 | 1919354.4 |  | 500000
6 | 2021-07-13 | [6 empty] | 下次算 | [7 empty] | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 300000
[16 empty] | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 200000
合计 |  | 6108149 | 0 |  |  |  | - | 28100 |  | 56207.2 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 4507202.41 | 1515639.39
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 500000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 500000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 500000

## 2-4
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 | [7 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
其他下次算
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
5 | 2021-06-11 | [6 empty] | 下次算 |  | 28107.2 | 兴业银行办理履约保函费，公司代垫 |  |  |  |  | 云南冠群建筑工程有限公司-保通 开户行：中国建设银行昆明城西支行 账号：5305 0189 5336 0000 0398 | 818247 |  | 409123.5
[16 empty] | 陈涛林-贵州力珑基础工程有限公司法人-旋挖钻 开户行：建行贵阳龚家寨支行 账号：5200 1463 8360 5250 3116 | 1919354.4 |  | 500000
6 | 2021-07-13 | [6 empty] | 下次算 | [7 empty] | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 300000
[16 empty] | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 200000
7 | 2021-07-20 | [5 empty] | 1% | 32981.49 |  | 32981.49 | 企税1% |  |  |  |  | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 93950.6
合计 |  | 6108149 | 0 |  |  |  | - | 61081.49 |  | 89188.69 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 4601153.01 | 1355725.81
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 93950.6 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 93950.6
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 93950.6

## 2-5
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 | [7 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
其他下次算
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
5 | 2021-06-11 | [6 empty] | 下次算 |  | 28107.2 | 兴业银行办理履约保函费，公司代垫 |  |  |  |  | 云南冠群建筑工程有限公司-保通 开户行：中国建设银行昆明城西支行 账号：5305 0189 5336 0000 0398 | 818247 |  | 409123.5
[16 empty] | 陈涛林-贵州力珑基础工程有限公司法人-旋挖钻 开户行：建行贵阳龚家寨支行 账号：5200 1463 8360 5250 3116 | 1919354.4 |  | 500000
6 | 2021-07-13 | [6 empty] | 下次算 | [7 empty] | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 300000
[16 empty] | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 200000
7 | 2021-07-20 | [5 empty] | 1% | 32981.49 |  | 32981.49 | 企税1% |  |  |  |  | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 93950.6
8 | 2021-08-06 | [14 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 39488.8
合计 |  | 6108149 | 0 |  |  |  | - | 61081.49 |  | 89188.69 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 4640641.81 | 1316237.01
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 39488.8 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 39488.8
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 39488.8

## 2-6
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 | [7 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
其他下次算
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
5 | 2021-06-11 | [6 empty] | 下次算 |  | 28107.2 | 兴业银行办理履约保函费，公司代垫 |  |  |  |  | 云南冠群建筑工程有限公司-保通 开户行：中国建设银行昆明城西支行 账号：5305 0189 5336 0000 0398 | 818247 |  | 409123.5
[16 empty] | 陈涛林-贵州力珑基础工程有限公司法人-旋挖钻 开户行：建行贵阳龚家寨支行 账号：5200 1463 8360 5250 3116 | 1919354.4 |  | 500000
6 | 2021-07-13 | [6 empty] | 下次算 | [7 empty] | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 300000
[16 empty] | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 200000
7 | 2021-07-20 | [5 empty] | 1% | 32981.49 |  | 32981.49 | 企税1% |  |  |  |  | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 93950.6
8 | 2021-08-06 | [14 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 39488.8
9 | 2021-08-20 | [14 empty] | 和彦雄-房屋租赁款 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：6231900021726721899 | 83320 |  | 83320
合计 |  | 6108149 | 0 |  |  |  | - | 61081.49 |  | 89188.69 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 4723961.81 | 1232917.01
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 83320 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 83320
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 83320

## 2-7
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 | [7 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
其他下次算
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
5 | 2021-06-11 | [6 empty] | 下次算 |  | 28107.2 | 兴业银行办理履约保函费，公司代垫 |  |  |  |  | 云南冠群建筑工程有限公司-保通 开户行：中国建设银行昆明城西支行 账号：5305 0189 5336 0000 0398 | 818247 |  | 409123.5
[16 empty] | 陈涛林-贵州力珑基础工程有限公司法人-旋挖钻 开户行：建行贵阳龚家寨支行 账号：5200 1463 8360 5250 3116 | 1919354.4 |  | 500000
6 | 2021-07-13 | [6 empty] | 下次算 | [7 empty] | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 300000
[16 empty] | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 200000
7 | 2021-07-20 | [5 empty] | 1% | 32981.49 |  | 32981.49 | 企税1% |  |  |  |  | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 93950.6
8 | 2021-08-06 | [14 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 39488.8
9 | 2021-08-20 | [14 empty] | 和彦雄-房屋租赁款 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：6231900021726721899 | 83320 |  | 83320
10 | 2021-09-07 | [14 empty] | 夏晓傲-费用报销 开户行：中国银行庐江支行 账号：6217 8563 0000 7970 240 |  |  | 6481.67
[16 empty] | 王明兴-费用报销 开户行：保山市昌宁县农村信用合作联社 账号：6231 9000 0003 8018 079 |  |  | 68783.09
合计 |  | 6108149 | 0 |  |  |  | - | 61081.49 |  | 89188.69 |  | 1000 | - | 0 | - | - |  |  | 4799226.57 | 1157652.25
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 75264.76 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 75264.76
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 75264.76

## 2-8
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
|  |  | 843215 | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [10 empty] | 维西傈傈族自治县人力资源和社会保障局-农民工保证金 |  |  | 843215
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 | [7 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
其他下次算
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
5 | 2021-06-11 | [6 empty] | 下次算 |  | 28107.2 | 兴业银行办理履约保函费，公司代垫 |  |  |  |  | 云南冠群建筑工程有限公司-保通 开户行：中国建设银行昆明城西支行 账号：5305 0189 5336 0000 0398 | 818247 |  | 409123.5
[16 empty] | 陈涛林-贵州力珑基础工程有限公司法人-旋挖钻 开户行：建行贵阳龚家寨支行 账号：5200 1463 8360 5250 3116 | 1919354.4 |  | 500000
6 | 2021-07-13 | [6 empty] | 下次算 | [7 empty] | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 300000
[16 empty] | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 200000
7 | 2021-07-20 | [5 empty] | 1% | 32981.49 |  | 32981.49 | 企税1% |  |  |  |  | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 93950.6
8 | 2021-08-06 | [14 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 39488.8
9 | 2021-08-20 | [14 empty] | 和彦雄-房屋租赁款 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：6231900021726721899 | 83320 |  | 83320
10 | 2021-09-07 | [14 empty] | 夏晓傲-费用报销 开户行：中国银行庐江支行 账号：6217 8563 0000 7970 240 |  |  | 6481.67
[16 empty] | 王明兴-费用报销 开户行：保山市昌宁县农村信用合作联社 账号：6231 9000 0003 8018 079 |  |  | 68783.09
11 | 2021-09-18 |  | 800000 | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [6 empty] | 123 | 云南分公司负责人更换为孙健，相关印章刻制费 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 600000
[12 empty] | 8136.79 | 2021.8.29高翔、吴泽敏、姚明、熊伟去项目考核。4人机票3560元，其他车费255.1元，餐费120；2021-9-2维西项目部-丽江高翔机票725元；武汉-合肥火车133.5元；其他车费332.4元，住宿费606元；餐补180元；2021-9-3丽江-合肥630*3人；其他车费194.79；餐补120元 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司迪庆州分公司 开户行：工商银行云南香格里拉长征北路支行 账号：2514 0246 0902 3102 246 | 100061 |  | 100061
[12 empty] | 40000 | 夏晓傲2021-5-21到2021-9-21，每月驻地费1万 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司迪庆州分公司 开户行：工商银行云南香格里拉长征北路支行 账号：2514 0246 0902 3102 246 | 82831.64 |  | 82831.64
合计 |  | 6108149 | 1643215 |  |  |  | - | 61081.49 |  | 89188.69 |  | 49259.79 | - | 0 | - | - |  |  | 6425334.21 | 1126499.82
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 782892.64 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 782892.64
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 782892.64

## 2-9
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
|  |  | 843215 | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [10 empty] | 维西傈傈族自治县人力资源和社会保障局-农民工保证金 |  |  | 843215
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 | [7 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
其他下次算
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
5 | 2021-06-11 | [6 empty] | 下次算 |  | 28107.2 | 兴业银行办理履约保函费，公司代垫 |  |  |  |  | 云南冠群建筑工程有限公司-保通 开户行：中国建设银行昆明城西支行 账号：5305 0189 5336 0000 0398 | 818247 |  | 409123.5
[16 empty] | 陈涛林-贵州力珑基础工程有限公司法人-旋挖钻 开户行：建行贵阳龚家寨支行 账号：5200 1463 8360 5250 3116 | 1919354.4 |  | 500000
6 | 2021-07-13 | [6 empty] | 下次算 | [7 empty] | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 300000
[16 empty] | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 200000
7 | 2021-07-20 | [5 empty] | 1% | 32981.49 |  | 32981.49 | 企税1% |  |  |  |  | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 93950.6
8 | 2021-08-06 | [14 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 39488.8
9 | 2021-08-20 | [14 empty] | 和彦雄-房屋租赁款 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：6231900021726721899 | 83320 |  | 83320
10 | 2021-09-07 | [14 empty] | 夏晓傲-费用报销 开户行：中国银行庐江支行 账号：6217 8563 0000 7970 240 |  |  | 6481.67
[16 empty] | 王明兴-费用报销 开户行：保山市昌宁县农村信用合作联社 账号：6231 9000 0003 8018 079 |  |  | 68783.09
11 | 2021-09-18 |  | 800000 | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [6 empty] | 123 | 云南分公司负责人更换为孙健，相关印章刻制费 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 600000
[12 empty] | 8136.79 | 2021.8.29高翔、吴泽敏、姚明、熊伟去项目考核。4人机票3560元，其他车费255.1元，餐费120；2021-9-2维西项目部-丽江高翔机票725元；武汉-合肥火车133.5元；其他车费332.4元，住宿费606元；餐补180元；2021-9-3丽江-合肥630*3人；其他车费194.79；餐补120元 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司迪庆州分公司 开户行：工商银行云南香格里拉长征北路支行 账号：2514 0246 0902 3102 246 | 100061 |  | 100061
[12 empty] | 40000 | 夏晓傲2021-5-21到2021-9-21，每月驻地费1万 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司迪庆州分公司 开户行：工商银行云南香格里拉长征北路支行 账号：2514 0246 0902 3102 246 | 82831.64 |  | 82831.64
12 | 2021-09-26 | [12 empty] | 500000 | 暂扣、资金管理 | 维西汛特商贸有限公司-砂石 开户行：维西傈僳族自治县农村信用合作联社白济汛信用社 账号：8400 0092 9156 8012 | 200000 |  | 200000
合计 |  | 6108149 | 1643215 |  |  |  | - | 61081.49 |  | 89188.69 |  | 49259.79 | - | 500000 | - | - |  |  | 6625334.21 | 426499.82
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 200000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 200000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 200000

## 2-10
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
|  |  | 843215 | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [10 empty] | 维西傈傈族自治县人力资源和社会保障局-农民工保证金 |  |  | 843215
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 | [7 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
其他下次算
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
5 | 2021-06-11 | [6 empty] | 下次算 |  | 28107.2 | 兴业银行办理履约保函费，公司代垫 |  |  |  |  | 云南冠群建筑工程有限公司-保通 开户行：中国建设银行昆明城西支行 账号：5305 0189 5336 0000 0398 | 818247 |  | 409123.5
[16 empty] | 陈涛林-贵州力珑基础工程有限公司法人-旋挖钻 开户行：建行贵阳龚家寨支行 账号：5200 1463 8360 5250 3116 | 1919354.4 |  | 500000
6 | 2021-07-13 | [6 empty] | 下次算 | [7 empty] | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 300000
[16 empty] | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 200000
7 | 2021-07-20 | [5 empty] | 1% | 32981.49 |  | 32981.49 | 企税1% |  |  |  |  | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 93950.6
8 | 2021-08-06 | [14 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 39488.8
9 | 2021-08-20 | [14 empty] | 和彦雄-房屋租赁款 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：6231900021726721899 | 83320 |  | 83320
10 | 2021-09-07 | [14 empty] | 夏晓傲-费用报销 开户行：中国银行庐江支行 账号：6217 8563 0000 7970 240 |  |  | 6481.67
[16 empty] | 王明兴-费用报销 开户行：保山市昌宁县农村信用合作联社 账号：6231 9000 0003 8018 079 |  |  | 68783.09
11 | 2021-09-18 |  | 800000 | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [6 empty] | 123 | 云南分公司负责人更换为孙健，相关印章刻制费 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 600000
[12 empty] | 8136.79 | 2021.8.29高翔、吴泽敏、姚明、熊伟去项目考核。4人机票3560元，其他车费255.1元，餐费120；2021-9-2维西项目部-丽江高翔机票725元；武汉-合肥火车133.5元；其他车费332.4元，住宿费606元；餐补180元；2021-9-3丽江-合肥630*3人；其他车费194.79；餐补120元 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司迪庆州分公司 开户行：工商银行云南香格里拉长征北路支行 账号：2514 0246 0902 3102 246 | 100061 |  | 100061
[12 empty] | 40000 | 夏晓傲2021-5-21到2021-9-21，每月驻地费1万 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司迪庆州分公司 开户行：工商银行云南香格里拉长征北路支行 账号：2514 0246 0902 3102 246 | 82831.64 |  | 82831.64
12 | 2021-09-26 | [12 empty] | 500000 | 暂扣、资金管理 | 维西汛特商贸有限公司-砂石 开户行：维西傈僳族自治县农村信用合作联社白济汛信用社 账号：8400 0092 9156 8012 | 200000 |  | 200000
13 | 2021-11-17 | [14 empty] | 夏晓傲-费用报销 开户行：中国银行庐江支行 账号：6217 8563 0000 7970 240 |  |  | 3898.4
合计 |  | 6108149 | 1643215 |  |  |  | - | 61081.49 |  | 89188.69 |  | 49259.79 | - | 500000 | - | - |  |  | 6629232.61 | 422601.42
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 3898.4 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 3898.4
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 3898.4

## 2-11
工程款支付证书
工程名称 |  | 云南省维西县杵打澜沧江大桥工程项目（二次） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13428 | 档案编号 |  | 2021006
合同金额 |  | 28107197 |  |  | 中标时间 | 2021.3.1 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 王平 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 刘中柱
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
|  |  | 843215 | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [10 empty] | 维西傈傈族自治县人力资源和社会保障局-农民工保证金 |  |  | 843215
1 | 2021-04-29 | 2810000 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [7 empty] | 节前最后一天，先办理支付150万保证施工，后续待节后办理 |  |  | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 500000
[12 empty] | 1000 | 2021-3-30王童去现场办理开户，出场费1000元 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 1000000
2 | 2021-05-11 | [14 empty] | 贵州江吉月兴劳务有限公司-劳务 开户行：建行贵阳世纪城支行 账号：5205 0146 4136 0000 1593 | 869172.44 |  | 300000
3 | 2021-05-21 | [5 empty] | 1% | 28100 |  | 28100 | 企税1% |  |  |  |  | 维西红顺工程有限公司-机械 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社 账号：8400 0110 7325 9012 | 960000 |  | 800000
以上只是暂扣，待成本票到时，ERP系统核算税金
4 | 2021-05-31 | 3298149 |  | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 |  |  | 下次算 | [7 empty] | 中国石油天然气股份有限公司云南 迪庆销售分公司-石油 开户行：中国工商银行迪庆分行营业室 账号：2514 0248 0920 0108 625 | 200000 |  | 200000
其他下次算
[16 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：维西傈傈族自治县农村信用合作社白济汛信用社 账号：6231 9000 0021 6308 144 |  |  | 298078.91
5 | 2021-06-11 | [6 empty] | 下次算 |  | 28107.2 | 兴业银行办理履约保函费，公司代垫 |  |  |  |  | 云南冠群建筑工程有限公司-保通 开户行：中国建设银行昆明城西支行 账号：5305 0189 5336 0000 0398 | 818247 |  | 409123.5
[16 empty] | 陈涛林-贵州力珑基础工程有限公司法人-旋挖钻 开户行：建行贵阳龚家寨支行 账号：5200 1463 8360 5250 3116 | 1919354.4 |  | 500000
6 | 2021-07-13 | [6 empty] | 下次算 | [7 empty] | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 300000
[16 empty] | 维西鑫顺商贸有限公司-水泥 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：8400 0059 8369 8012 | 960000 |  | 200000
7 | 2021-07-20 | [5 empty] | 1% | 32981.49 |  | 32981.49 | 企税1% |  |  |  |  | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 93950.6
8 | 2021-08-06 | [14 empty] | 王平-项目零星开支 开户行：建行重庆市潼南支行 账号：6214 9937 6113 9919 |  |  | 39488.8
9 | 2021-08-20 | [14 empty] | 和彦雄-房屋租赁款 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：6231900021726721899 | 83320 |  | 83320
10 | 2021-09-07 | [14 empty] | 夏晓傲-费用报销 开户行：中国银行庐江支行 账号：6217 8563 0000 7970 240 |  |  | 6481.67
[16 empty] | 王明兴-费用报销 开户行：保山市昌宁县农村信用合作联社 账号：6231 9000 0003 8018 079 |  |  | 33181.61
11 | 2021-09-18 |  | 800000 | 维西县农村信用合作联社白济汛信用社 | 8400 0101 1518 2012 | [6 empty] | 123 | 云南分公司负责人更换为孙健，相关印章刻制费 |  |  | 云南惠得商贸有限公司-钢筋 开户行：农行罗平支行 账号：2404 9401 0400 0862 8 | 2720799 |  | 600000
[12 empty] | 8136.79 | 2021.8.29高翔、吴泽敏、姚明、熊伟去项目考核。4人机票3560元，其他车费255.1元，餐费120；2021-9-2维西项目部-丽江高翔机票725元；武汉-合肥火车133.5元；其他车费332.4元，住宿费606元；餐补180元；2021-9-3丽江-合肥630*3人；其他车费194.79；餐补120元 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司迪庆州分公司 开户行：工商银行云南香格里拉长征北路支行 账号：2514 0246 0902 3102 246 | 100061 |  | 100061
[12 empty] | 40000 | 夏晓傲2021-5-21到2021-9-21，每月驻地费1万 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司迪庆州分公司 开户行：工商银行云南香格里拉长征北路支行 账号：2514 0246 0902 3102 246 | 82831.64 |  | 82831.64
12 | 2021-09-26 | [12 empty] | 500000 | 暂扣、资金管理 | 维西汛特商贸有限公司-砂石 开户行：维西傈僳族自治县农村信用合作联社白济汛信用社 账号：8400 0092 9156 8012 | 200000 |  | 200000
13 | 2021-11-17 | [14 empty] | 夏晓傲-费用报销 开户行：中国银行庐江支行 账号：6217 8563 0000 7970 240 |  |  | 3898.4
14 | 2022-01-25 | [14 empty] | 民工工资 |  |  | 282000
[16 empty] | 民工工资 |  |  | 90490
15 | 2022-05-27 | [10 empty] | 19770.47 | 差旅费 |  |  | 杨宏元（挖机临时租赁） 账号: 6228484168594278971 开户行:中国农业银行香格里拉支行 |  |  | 8000
[12 empty] | 2000 | 2022年4月6日-4月14日财务吴总专户维护 |  |  | 和彦雄-房屋租赁款 开户行：维西县农村信用合作联社 账号：6231900021726721899 |  |  | 40000
16 | 2022-06-27 | [14 empty] | 户名:陈曹红 账号: 6228484168595800773 开户行:中国农业银行维西县支行 |  |  | 15000
17 | 2022-07-11 | [14 empty] | 户名:夏晓傲（零星开支） 账号: 6217 7525 1000 2127 746 开户行:徽商银行潜山路支行 |  |  | 88934
18 | 2022-07-12 | [14 empty] | 账号:8400009612205012 户名:云南迅驰电力工程有限公司维西分公司 开户行:维西傈僳族自治县农村信用合作联社 |  |  | 371336.56
19 | 2022-07-21 | [10 empty] | 3255.66 | 差旅费 |  |  | 户名:维西帆优工程机械租赁有限责任公司(挖机租赁） 账号: 8400008507343012 开户行:维西傈僳族自治县农村信用合作联社 | 99000 |  | 33000
20 | 2022-07-28 | [14 empty] | 户名：笪建伟（差旅费） 账号: 6235736300002380088 开户行:中行蜀山支行 |  |  | 5774.98
21 | 2022-08-08 | [10 empty] | 18000 | 车辆使用费 |  |  | 户名:昆明明超电缆有限公司(电缆） 账号: 471120100100151872 开户行:兴业银行昆明人民西路支行 |  |  | 54000
22 | 2022-08-09 | [14 empty] | 户名:云南森恒建筑机械有限公司 账号: 47115010010013 开户行:兴业银行股份有限公司昆明东聚支行 | 49835 |  | 49835
[16 empty] | 户名:云南川航经贸有限公司 账号: 53001615736051004279 开户行:中国建设银行昆明金碧路支行 | 241185.86 |  | 246639.12
[16 empty] | 三个实习生工资，详见工资表 |  |  | 3966
23 | 2022-08-19 | [14 empty] | 户名：王纯 账号：6235736300002513688 开户行:中行蜀山支行 |  |  | 665.3
24 | 2022-08-23 | [14 empty] | 户名:赵凌 账号: 621775181000690873 开户行:徽商银行铜陵狮子山支行 |  |  | 59372.2
[16 empty] | 户名:陈曹红（临时挡墙施工费） 账号:6221 807300006962695 开户行:维西傈僳族自治县中国邮政储蓄银行 |  |  | 70370
25 | 2022-08-29 |  | 700000 | 智宏借款 | [11 empty] | 户名: 河北中凯线缆有限公司(电缆） 账号: 095590122000024815 开户行:河北宁晋农村商业银行股份有限公司司马支行 |  |  | 8368
[16 empty] | 户名:维西帆优工程机械租赁有限责任公司(挖机租赁） 账号:8400008507343012 开户行:维西傈僳族自治县农村信用合作联社 | 99000 |  | 33000
合计 |  | 6108149 | 2343215 |  |  |  | - | 61081.49 |  | 89188.69 |  | 92285.92 | - | 500000 | - | - |  |  | 8054382.29 | -345574.39
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 41368 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 41368
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 41368
Note on N39: Administrator: 姚明、潘美洲去云南项目开庭、调查取证。2022.5.5昆明-大理高铁145元；5.11大理-昆明高铁154*2人；5.11昆明-合肥飞机790*2人；市内车费552.66；住宿费213元；补助3天*2人*70=420元。
Note on N41: Administrator: 22年5月3日该项目领用车辆至2022年7月11日，公里数9000*2元