## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县2021年村道生命安全防护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13756 | 档案编号
合同金额 |  | 6055289.31 |  |  | 中标时间 | 2021.5.18 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书、甲供协议、三方协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-07-30 | 1816586.79 |  | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 |  | 2% | 36331.74 |  | 18165.87 | 企税 | 3750 | 建造师费 |  |  | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 | 1891500 |  | 1791586.79
[8 empty] | -36331.74 | 已转公司 | -18165.87 | 已转公司 | -3750 | 已转公司
合计 |  | 1816586.79 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1791586.79 | 25000
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1791586.79 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1791586.79
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1791586.79

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县2021年村道生命安全防护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13756 | 档案编号
合同金额 |  | 6055289.31 |  |  | 中标时间 | 2021.5.18 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书、甲供协议、三方协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-07-30 | 1816586.79 |  | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 |  | 2% | 36331.74 |  | 18165.87 | 企税 | 3750 | 建造师费 |  |  | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 | 1891500 |  | 1791586.79
[8 empty] | -36331.74 | 已转公司 | -18165.87 | 已转公司 | -3750 | 已转公司
2 | 2021-08-10 |  | 1000000 | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 | [10 empty] | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 |  |  | 1000000
合计 |  | 1816586.79 | 1000000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 2791586.79 | 25000
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1000000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1000000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1000000

## 2-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县2021年村道生命安全防护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13756 | 档案编号
合同金额 |  | 6055289.31 |  |  | 中标时间 | 2021.5.18 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书、甲供协议、三方协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 6050678 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-07-30 | 1816586.79 |  | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 |  | 2% | 36331.74 |  | 18165.87 | 企税 | 3750 | 建造师费 |  |  | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 | 1891500 |  | 1791586.79
[8 empty] | -36331.74 | 已转公司 | -18165.87 | 已转公司 | -3750 | 已转公司
2 | 2021-08-10 |  | 1000000 | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 | [10 empty] | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 |  |  | 1000000
3 | 2021-08-13 |  | 500000 | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 | [10 empty] | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 |  |  | 500000
合计 |  | 1816586.79 | 1500000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 3291586.79 | 25000
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 500000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 500000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 500000

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县2021年村道生命安全防护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13756 | 档案编号
合同金额 |  | 6055289.31 |  |  | 中标时间 | 2021.5.18 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书、甲供协议、三方协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 6050678 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-07-30 | 1816586.79 |  | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 |  | 2% | 36331.74 |  | 18165.87 | 企税 | 3750 | 建造师费 |  |  | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 | 1891500 |  | 1791586.79
[8 empty] | -36331.74 | 已转公司 | -18165.87 | 已转公司 | -3750 | 已转公司
2 | 2021-08-10 |  | 1000000 | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 | [10 empty] | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 |  |  | 1000000
3 | 2021-08-13 |  | 500000 | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 | [10 empty] | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 |  |  | 500000
4 | 2022-01-20 | 3169399.04 |  | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 |  | 2% | 84681.82 | 按合同价扣 | 42340.91 | 企税（合同价） |  |  |  |  | 吴建明（歙县大建建材店）-钢筋 开户行：歙县农村商业银行北岸支行 账号：6217788363401682608 | 39600 |  | 39600
[8 empty] | -84681.82 |  | -42340.91 | [5 empty] | 黄山韶川建设工程有限公司-劳务 开户行：中国银行歙县支行 账号：185757986352 | 1048343 |  | 1040000
[16 empty] | 安徽徽君置业有限公司-劳务 开户行：徽商银行歙县支行 账号：225003728391000002 | 766928 |  | 766928
合计 |  | 4985985.83 | 1500000 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 5138114.79 | 1347871.04
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1846528 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1846528
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1846528

## 3-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县2021年村道生命安全防护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 13756 | 档案编号
合同金额 |  | 6055289.31 |  |  | 中标时间 | 2021.5.18 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议、不领章承诺书、甲供协议、三方协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  | 6050678 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-07-30 | 1816586.79 |  | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 |  | 2% | 36331.74 |  | 18165.87 | 企税 | 3750 | 建造师费 |  |  | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 | 1891500 |  | 1791586.79
[8 empty] | -36331.74 | 已转公司 | -18165.87 | 已转公司 | -3750 | 已转公司
2 | 2021-08-10 |  | 1000000 | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 | [10 empty] | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 |  |  | 1000000
3 | 2021-08-13 |  | 500000 | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 | [10 empty] | 冠县欧曼德路桥工程有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县支行 账号：1582 1101 0400 3320 4 |  |  | 500000
4 | 2022-01-20 | 3169399.04 |  | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 |  | 2% | 84681.82 | 按合同价扣 | 42340.91 | 企税（合同价） |  |  |  |  | 吴建明（歙县大建建材店）-钢筋 开户行：歙县农村商业银行北岸支行 账号：6217788363401682608 | 39600 |  | 39600
|  |  | 33745.77 | 分公司专户 | 1310 0940 0920 0141 796 |  |  | -84681.82 |  | -42340.91 | [5 empty] | 黄山韶川建设工程有限公司-劳务 开户行：中国银行歙县支行 账号：185757986352 | 1048343 |  | 1040000
[10 empty] | 58745.77 | 税金 |  |  |  |  | 安徽徽君置业有限公司-劳务 开户行：徽商银行歙县支行 账号：225003728391000002 | 766928 |  | 766928
5 | 2022-01-24 |  | -739471 | 退汪桂君 | [11 empty] | 歙县大杰工程机械租赁行-挖掘机、打桩机 开户行：工商银行歙县支行 账号：1310094009200071753 | 280000 |  | 280000
合计 |  | 4985985.83 | 794274.77 |  |  |  | - | 0 |  | 58745.77 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 5418114.79 | 303400.04
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1019471 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1019471
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1019471